## Уроки ЗСНХ
Какой мы получили опыт, в какой области? Технология, Механика, Электрика, Асутп/кип, Иное | [8 empty] | Что случилось? | Почему это произошло? |  | На каком этапе работ необходимо применить урок? | Что нужно сделать, чтобы проблема не повторилось в будущем? |  |  |  | Оценка уровня значимости урока для будущих проектов
№ п/п | Критерии поиска | [6 empty] | Тема урока | Описание проблемы/ успеха | Категория | Коренная причина (ы) проблемы * в случае описания "успеха" - не заполняется | Этап работ | Советы по решению | Ответственность (функция / подразделение) | Срок (период реализации совета) | Кем сформирован урок? (служба) | Субъективная оценка по критерию | Срок / бюджет | Приоритет |  | Код | Код по приоритету | Код 2 ур. |  |  | к ИК
| Установка | Дисциплина (для презентации) | Статус (выполнено, в работе, не рассмотрено) | Подразделение | Категория | Подкатегория | Наименование (тэги)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16
1 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) | Обеспечение работоспособности и качества мобильной, радио и телефонной связи на строительной площадке | 1. Низкое качество работы или полное отсутствие радиосвязи в некоторых зданиях, сооружениях, технологических установках (особенно касается работы носимых РЭС) | Внешняя среда / Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Не учтены условия плотной застройки из металлоконструкций и особенностей зданий (толстые стены, отсутствие окон, взрывозащищенное исполнение) - Отсутствие возможности проведения качественного радио обследования на этапе проектирования при отсутствии полной строительной готовности зданий - Отсутствие программного обеспечения для расчета проникновения сигнала внутри зданий и сооружение | Проектирование | 1.1.1 При большой плотности металлоконструкций, сооружений из бетона предпочтительно использовать системы радиосвязи, работающие в диапазоне 400МГц. Они показали себя более работоспособными в данных условиях в сравнении с системами, работающими в диапазоне 140-170МГц., также оборудование УКВ радиосвязи работающее в диапазоне 400 МГц гораздо шире представлено на рынке, и имеет шаблонные решения. | ОБ / Проектный офис | На этапе составления ТЗ | ИТ | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2 Для обеспечения качественной работы РЭС внутри титулов необходимо предусматривать активные ретрансляторы. | ОБ / Проектный офис | На этапе составления ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3 Непосредственно в местах расположения пультов управления технологическим оборудованием предусматривать установку пассивных ретрансляторов (Такое решение реализовали на пультах управления экструдерами в производствах Пиролиз, ПЭ и ПП) | ОБ / Проектный офис | На этапе составления ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  | 2. Замечания к слышимости разговоров при использовании РЭС Hytera (В сравнении с Моторолой от эксплуатации получили обратную связь, что качество звука (динамиков) в РЭС Моторола лучше чем в РЭС Hytera) | Механизмы (оборудование) | 2.1. Низкие технические параметры оборудования Hytera | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1 При проектировании рассматривать несколько вендоров, провести тестирование РЭС на качество звука (динамики/микрофон) | ОБ / Проектный офис / ДМТОиЛ | На этапе выбора оборудования | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  | 3. При планировании системы радиосвязи не учтена потребность в обеспечении средствами радиосвязи ВГСО, Пожарные, Охрана, службы ПНР. Потребность запланирована только на эксплуатацию. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточный уровень проработки потребности | Проектирование | 3.1.1. Необходимо закладывать некий избыточный резерв по радиостанциям на период ПНР примерно 30%. (Причем на ПНР возможно рассмотреть использовать РЭС с искробезопасными аккумуляторами). | ОБ / ПНР / Проектный офис | На этапе подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2 Учитывать потребности ГСО, Охраны, сервисных служб. | ОБ / ПНР / Проектный офис | На этапе подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  | 4. Получение предписания от РОСКОМНАДЗОР в процессе эксплуатации системы, заведение дела об административном правонарушении в сфере связи в отношении ЗСНХ. Риск получения предписания об остановке эксплуатации системы. | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие разрешительных документов на использование радиочастот на момент начала эксплуатации системы радиосвязи. | Проектирование / ПНР | 4.1.1 Подготовить и направить заявку (полный пакет необходимых документов) для получения разрешительных документов на использование частот (учитывать, что минимальный срок получения разрешительных документов на использование частот занимает от 6 (шести) месяцев с момента подачи заявки, при условии правильности ее заполнения) | Проектный офис / ПНР | за 8 месяцев до начала ПНР | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  | 5. Низкое качество работы или полное отсутствие мобильной связи (голосовая связь, Интернет) в некоторых зданиях, сооружениях, технологических установках. Особенно критично на этапе ПНР, когда этот сервис особенно востребован. | Внешняя среда / Человеческий фактор / компетенции | 5.1. Не учтены условия плотной застройки из металлоконструкций и особенностей зданий (толстые стены, отсутствие окон, взрывозащищенное исполнение) 5.2. Отсутствие достаточного количества базовых станций оператора | Предпроектная проработка / Проектирование | На самых ранних этапах разработки ПД и РД по проекту привлекать операторов сотовой связи: - Для проработки требований к качеству мобильной связи (наши ожидания). | ОБ / ПНР / Проектный офис | На стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | - Для проработки плановых мест установки базовых станций сотовой связи. Подготовки мест установки базовых станций в плане определения способов и условий монтажа, обеспечения коммуникаций и электропитания. | ОБ / ПНР / Проектный офис | На стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | - Проработки технических решений по организации стабильного качества мобильной связи внутри зданий, сооружений и установок (IN DOOR) | ОБ / ПНР / Проектный офис | На стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | - Разработке плана работ по строительству базовых станций операторов сотовой связи, с фиксацией договоренностей в договорах на оказание услуг сотовой связи. | ОБ / ПНР / Проектный офис | На стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | - Иметь постоянный, быстро доступный резерв комплектов усилителей 3G/4G сигналов типа Cel-Fi Pro в количестве 15-20 шт. для обеспечения оперативной возможности усиления сигнала в местах с низким качеством. | ОБ | постоянно | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | - Договариваться с оператором о выделении на период строительства нескольких мобильных базовых станций или о возможности их мобилизации в кратчайшие сроки (1-2 недели). | ОБ | постоянно | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (Phone/Tele) |  | 6. Плохая слышимость разговоров при использовании громкой связи | Механизмы (оборудование) | 6.1. Низкое качество оборудования (микрофонов и динамиков телефонных аппаратов (ТА) Yealink | Проектирование / Закупка / Поставка | 6.1.1. При проектировании рассматривать несколько вендоров, провести тестирование ТА на качество звука (динамики/микрофон) | ОБ / Проектный офис / ДМТОиЛ | На этапе выбора оборудования | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи |  | 7. Низкое качество сотовой и радио связи в электроустановках предприятия | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1 Не учтена проблема экранирования ж/б и металлоконструкциями сетей радио и телефонной связи. | Проектирование | 7.1.1 При проектировании учитывать экранирующие свойства конструкции зданий | ИТД | При разработке РД, ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 7.2 Отсутствует проработка дополнительных мероприятий для обеспечения связи в РУ. (установка усилителей, репитеров) | Проектирование | 7.1.2 Проектом предусматривать дополнительные мероприятия для обеспечения связи (установка усилителей, репитеров). | ИТД | При разработке РД, ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
2 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) | Обеспечения качества проектирования в части ИТ | 1. Качество проектирования и реализация решений по ИТ-инфраструктуре и связи Большое количество замечаний и проектных ошибок в части проектирования и реализации решений по ИТ инфраструктуре и связи (СКС, ЛВС, МСПД, ЦОД, системы связи) | Процесс / метод | 1.1. Дробление объема работ одной системы между различными подрядчиками (ПИР, поставка, СМР, ПНР, ШМР); | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Для выполнения разделов связи и КСБ проектов привлекать системных интеграторов (далее – СИ) для выполнения ПИР, разработки РКД, поставки оборудования, ШМР/СМР, ПНР. Контрактную стратегию обсудить с Заказчиком на этапе согласования договора ПИР (выполнение работ "под ключ" | ОБ / Проектный офис / ДМТОиЛ / ДУС / ПНР / контрактное управление | На стадии подготовки ТЗ | ИТ | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1..2 Привлекать для проектирования и реализации систем в части ИТ и связи специализированных ИТ-интеграторов, имеющих положительный опыт и компетенции в данной сфере. | ОБ / Проектный офис / ФОП | постоянно | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.3 Выделить в ОБ специалистов по направлениям ИТ инфраструктуры и связи для участия в подготовке технических требований, экспертизе проектных решений, участия в ПНР, приемке систем. Данные специалисты должны выступать в роли Заказчика, иметь опыт работы в Компании, знать все правила и СТП функции ИТ и связи и обладать экспертными компетенциями (данные специалисты должны быть не заняты в эксплуатации). | ОБ | постоянно | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.4 Все технические решения по направлению ИТ и связь должны согласовываться с функцией ИТ и связь КЦ. | Проектный офис / ОБ / ИТ (КЦ) | На стадии согласования технических решений | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  | 2. Несоблюдение технических и нормативных требований Компании в области ИТ и ИБ со стороны проектировщика - На некоторых объектах (титул 1304) подключение рабочих мест пользователей было запроектировано и реализовано посредством оптических линий и медиа конверторов. На этапе пуска решение не принято ИБ (нарушение требований ИБ и СТП) пришлось вносить изменения в проект и все переделывать (дополнительные временные и финансовые затраты) - На некоторых объектах (титул 7450) подключение устройств системы единого времени (часы), корпоративного ТВ было выполнено с нарушением максимально допустимой длинны медных линий связи (90м). Пришлось вносить изменения в проект и заново все переделывать. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточный уровень компетенций | Проектирование | 2.1.1 В ТЗ указывать полный перечень СТП, действующих в Компании по данному направлению | ОБ | На стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2 Проектирование СКС проводить по правилам, принятым в Компании (СТП СР/09-05-04/МУ01) (максимальная длина линий связи СКС не должна превышать 90м.) | Проектный офис / ОБ | На всем этапе проектирования | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3 Согласовывать проектные решения с функцией ИТ и связь. | Проектный офис / ОБ | На стадии подготовки ТЗ и согласования технических решений | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы ИТ и связи (СКС) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.4 Все исключительные случаи должны быть согласованы с функцией ИБ до этапа реализации | Проектный офис / ОБ | постоянно | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
3 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Видеонаблюдение | Стадийность ввода в эксплуатацию вспомогательных систем | 1. Неготовность систем технологического (СТВН) и охранного видеонаблюдения к моменту начала основных пусконаладочных работ. Данные системы были бы полезны для видеонаблюдения за поведением технологических объектов во время ПНР для оперативного обнаружения и предотвращения нештатных ситуаций. Выявления хищений и порчи оборудования. Пришлось реализовывать временные решения (дополнительные временные и финансовые затраты) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный уровень проработки при планировании | Проектирование / СМР / ПНР | 1.1.1. Запланировать готовность к работе систем СТВН и охранного видеонаблюдения на объектах, где эти системы будут применяться до момента начала ПНР на данных объектах и их ввода в эксплуатацию. | КСП / ОБ / Проектный офис / ПНР / СМР | На стадии календарно-сетевого планирования ПИР/СМР/ ПНР по данным системам | ИТ | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Видеонаблюдение |  |  |  | 1.2. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование / СМР / ПНР | 1.2.1. Привлекать специалистов ПНР/ОБ/СЭБ для проработки потребностей в видеонаблюдении (совместно определять места установки видеокамер и зоны для наблюдения) По каждой камере прописывать, что она должна показывать и для чего. | Проектный офис / ОБ / ПНР/СЭБ | на стадии подготовки ТЗ | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи (ВОЛС, СКС, МСПД, телефония |  | 2. Неготовность систем ЛВС, ВОЛС, СКС, МСПД на некоторых объектах к началу ПНР и эксплуатации данных объектов. Необходимо подключать рабочие места пользователей, а системы оказались не готовы. Дополнительно неготовность данных систем негативно повлияла на сроки ПНР по другим зависимым системам (часофикация, СТВН, КСБ, телефония, ПАГА) |  | 2.1. Недостаточный уровень проработки при планировании | Проектирование / СМР / ПНР | 2.1.1. Запланировать готовность к работе систем ЛВС, ВОЛС, СКС, МСПД на объектах, где эти системы будут применяться до момента начала ПНР на данных объектах и их ввода в эксплуатацию. | Проектный офис / ОБ / ДУС/ ПНР | На стадии календарно-сетевого планирования ПИР/СМР / ПНР по данным системам | ИТ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
4 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) | Проведение инспекции оборудования и входной контроль | 1. Отсутствие документа регламентирующего 100% участие Заказчика в инспекциях | Процесс / метод | 1.1. Конфликт между требованиями ГОСТа № 33259-2015, не допускающего повреждения присоединительных поверхностей (пункт 8.2), и стандартов ASME (ASME PCC-1 допускает выдачу в монтаж фланцев с повреждениями определенных размеров). | Предпроектная проработка | 1.1.1 Принять окончательное решение о применимости конкретного стандарта и внести соответствующий комментарий во все опросные листы по элементам трубной обвязки и оборудования. | ИТД | на стадии FEED | КиОК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 1.2. Несвоевременный выпуск EP-подрядчиком ITP | Предпроектная проработка | 1.2.1 Включить в условия контрактов ЕР-подрядчиков поэтапную оплату за предоставление графиков/ITP или ответственность за срыв сроков их предоставления | ИТД / Контрактное управление / ППНР / ПНР / Проектный офис / ФЭП / ОБ | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.2.2 Включить в условия MDR выпуск ITP плана | КиОК | до утверждения MDR | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 1.3. Невыполнение ЕР-подрядчиком плановых сроков инспекций в 6-ти недельных графиках инспекций, которые он направляет Заказчику, что ведет за собой неверное распределение ресурсов Заказчика на инспекции | Предпроектная проработка | 1.3.1 Предусмотреть в контракте ЕР-подрядчика периодичность выпуска и требования к формированию 6-ти недельного графика инспекций | КиОК / Контрактное управление | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.3.2 Предусмотреть требования и ответственность в договорах с ЕР-подрядчиками за невыполнение 6-ти недельного графика инспекций | КиОК / Контрактное управление | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 1.4. Отсутствие достаточного количества персонала для проведения инспекций из-за их загруженности | Предпроектная проработка | 1.4.1 Сформировать матрицу проведения инспекций по специалистам по профильному оборудованию, предусмотреть в рабочем времени сотрудников нормо-часы для проведения инспекций. Привлекать к инспекциям инспекторов TPI по рекомендации профильных специалистов | КиОК | в течение 3 месяцев после утверждения перечня критического оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 1.5. Отсутствие точек контроля в "Hold" ITP | Предпроектная проработка | 1.5.1 Включить точки контроля "Hold" в инспекции перед консервацией и упаковкой во все ITP и по поставкам элементов трубной обвязки и оборудования | КиОК | с начала выпуска ITP | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 2. Инспекция ТМЦ непосредственно перед упаковкой, инспекция процесса упаковки и 100% контроль погрузки со стороны Заказчика не проводились | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие инспекторов при проведении консервации оборудования и упаковки фланцев | Закупка / Поставка | 2.1.1 Разработать сквозной электронный чек-лист, в котором будут учтены все стадии движения оборудования с закреплением на каждой стадии ответственных за обеспечение результата | ИТД / КиОК / Цифровизация / ДМТОиЛ / СКЛАД / ППНР / ПНР / ФОП / ФЭП / ОБ | - | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 2.2. Отсутствие компетенции в транспортировке оборудования подрядчиком | Закупка / Поставка | 2.2.1 Разработать и утвердить регламент транспортировки оборудования и материалов со склада Заказчика на "склад СМР подрядчика " | ДМТОиЛ / Склад | - | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  | 2.3. Подрядчику необходимо разработать вид упаковки фланцев трубной обвязки и оборудования и согласовать с Заказчиком. | Закупка / Поставка | 2.3.1. Разработать надежную упаковку, исключающую повреждение уплотнения фланцев при транспортировке, хранении. | ЕР / ДМТОиЛ / ИТД | за 3 месяца до первой поставки материалов и оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 3. Отсутствие контроля условий транспортировки и хранения оборудования на складе подрядчиков | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие в контракте обязательств Подрядчика в участии вскрытия упаковки перед проведением входного контроля, переконсервации оборудования на площадке | Закупка / Поставка | 3.1.1 Предусмотреть в контрактах участие ЕР-Подрядчика/Изготовителя в работах по вскрытию упаковки и переконсервации | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На всем протяжение проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 4. Согласование ITP плана с ИТД, не обладающей компетенциями в области ППНР/ПНР/ОБ. На старте проекта отсутствовал опыт работы с ITP, контрольные точки для инспекций оборудования расставлялись без учета практик подобных других проектов, а исходя из личного опыта профильных тех специалистов. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Отсутствие у персонала опыта подобных проектов | Закупка / Поставка | 4.1.1. Рассмотрение ITP (Inspection Test Plan) с учетом лучших практик: Рассмотрение ITP и коммуникацию по инспекциям с ЕР подрядчиками организовать специалистами, опыт которых достаточен для данной работы | КиОК | С начала выпуска ITP | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  | Процесс / метод | 4.2. Отсутствие матрицы согласования | Закупка / Поставка | 4.1.1 Разработать матрицу ответственности к инструкции по проведению процедуры согласования и возможности изменения ITP планов с привлечением персонала ДУС, ППНР/ПНР и ОБ по направлениям | Технический совет: ИТД / Проектный офис / ФЭП / ОБ / КиОК | не позднее завершения стадии FEED | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 5. Отсутствие регламента взаимодействия по устранению замечаний, выявленных при проведении ВК | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие в процедуре входного контроля разграничения ответственности за уведомление и коммуникацию с поставщиками | Закупка / Поставка | 5.1.1 Внести требуемые изменения по разграничению ответственности в процедуру проведения ВК | ДМТОиЛ / КиОК / ДУС | до начала поставки оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 5.1.2 Обеспечить ведение реестра входного контроля с фокусом на таговые единицы с описанием замечаний и их классификацией | КиОК | С начала ВК | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 6. Бессистемное планирование размещения оборудования на складах и инспекций условий его хранения | Процесс / метод | 6.1. Отсутствие информации о том, при каких условиях нужно хранить элементы трубной обвязки и оборудование 6.2. Хранение оборудования без разделения по типам | Закупка / Поставка | Предусмотреть обязанность ЕР-подрядчиков разработать на раннем этапе (по факту завершения FEED) концепцию складирования и хранения элементов трубной обвязки и оборудования на складе | ДМТОиЛ / ИТД / ППНР / ПНР/ Проектный офис / ФОП / ФЭП / ОБ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 7. Несвоевременное устранение замечаний по нарушениям условий хранения оборудования | Исполнительская дисциплина | 7.1. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 7.1.1. Закрепить ответственность сотрудников за обеспечение устранения замечаний к условиям хранения с помощью установления соответствующих КПЭ | Склад / ДМТОиЛ | на всем протяжение проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Категория 3: Организация процессов на проекте; Подкатегория 4: МТО / Контроль; Наименование (тэги) 5: Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы); Наименование (тэги) 10: Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка; Наименование (тэги) 11: 7.1.2 Фиксировать условия хранения в реестре при приеме груза с соответствующими условиями хранения; Наименование (тэги) 12: Склад / ДМТОиЛ | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 7.1.2 Фиксировать условия хранения в реестре при приеме груза с соответствующими условиями хранения | ДМТОиЛ / ППНР / ПНР / ОБ / КиОК | за полгода до начала поступления оборудования на склад | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 8. Нарушение регламента пуско-наладочных работ | Исполнительская дисциплина | 8.1. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины | ПНР | 8.1.1 Организовать проведение регулярных выборочных проверок знаний персонала заказчика и подрядчика при выполнении работ по ППНР/ПНР. Закрепить ответственность сотрудников с помощью установления соответствующих КПЭ | ППНР / ПНР / ОБ | на всем протяжение проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 9. Повреждения фланцев при монтаже трубопроводов и оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Недостаточный уровень компетенций | СМР | 9.1.1 Обеспечить закрепление персонала Заказчика для курирования СМР | СМР / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на стадии FEED | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  | 10. Отсутствие технических возможностей ремонтной базы для проточки (восстановления) присоединительных поверхностей | Процесс / метод | 10.1.Отсутствие необходимого персонала и инструмента для проведения ремонтов присоединительных поверхностей | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.1 Предусмотреть заключение договора с подрядчиком по ремонту присоединительных поверхностей фланцев. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | начиная с нулевой стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (оборудование / статика: сосуды работающие под давлением и трубопроводы / фланцы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.2 Предусмотреть закупку инструмента и обучения персонала для ремонта присоединительных поверхностей фланцев небольших диаметров | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | начиная с нулевой стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  | 11. При поступлении оборудования на ВК после инспекций и/или на строительную площадку после ВК, выявлялись дополнительные несоответствия, что влекло за собой увеличение времени на их устранение | Человеческий фактор / Компетенции | 11.1. Не знание персоналом требований технических спецификаций проекта. 11.2. Низкий уровень компетенций и технической грамотности персонала | Закупка / Поставка | 1. Организовать проведение внутренней аттестации персонала, задействованного в проведении ВК и инспекциях на начальном этапе проекта. | КиОК | До начала поставки оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  | 12. Увеличение срока проведение входного контроля негабаритного оборудования На начальной стадии проведения ВК у компетентного персонала отсутствовала аттестация для работы на высоте ( "рабочие люльки") | Человеческий фактор / Компетенции | 12.1 На начальной стадии проведения ВК у компетентного персонала отсутствовала аттестация для работы на высоте ( "рабочие люльки") | Закупка / Поставка | 12.1.1. Своевременно организовать аттестацию персонала по работе на высоте | От и ПБ / СМР / ППНР / ПНР | До начала поставки оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  | 13. Длительное время на логистику при проведении инспекций В начале проекта было принято решение, что все сотрудники должны располагаться в месте реализации проекта (г. Тобольск). Учитывая это инспектора тратили в дороге в обе стороны более суток чистого времени (доп. затраты на трансфер/перелеты из Тюмени) | Человеческий фактор / Компетенции | 13.1. Решение руководства о месте дислокации всех подразделений на территории реализации проекта | Закупка / Поставка | 13.1.1. Расположить группу инспекционного контроля в г. Москва | Руководство проекта | На всем протяжение процесса закупки | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  | 14. Высокий процент позиций не прошедших ВК вовремя, как следствие - сильное влияние на график СМР. Перепоставка части «критичных» объемов (материалы ОВКВ). Пояснения: Согласовывать тех. отклонения КИИ начали только после получения негативных актов ВК, что влияло на график СМР, т.к. забрать в работу не принятые материалы ДУС возможности не имеет. - Грубые несоответствия оборудования - проектной спецификации; - отклонения от общих требований проекта. Несвоевременное появление TBE, т.о. проверить тех. часть до момента размещения заказа не представлялось возможным. EP-Подрядчик поставлял материалы не заложенные в спецификации или аналоги, имеющиеся на данный момент у Поставщика/Производителя. Невозможность выдачи доставленного оборудования в монтаж из-за отрицательных результатов ВК. | Процесс / метод | 1. Недостаточный контроль со стороны Заказчика за ЕР-подрядчиком в части мобилизации закупочного подразделения (МТО) (Недостаточное обеспечение ресурса ЕР-подрядчика на организацию закупки в процессе проектирования) | Закупка / Поставка | 14.1.1. Контроль мобилизации ЕР-подрядчика со стороны Заказчика | ДМТОиЛ | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.2. Планирование ресурсов ИТД | ИТД / ДМТОиЛ | Постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (общее) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.3. Регулярные сверки РД и заказанных материалов / оборудования на предмет дефицита и несоответствия. | ДМТОиЛ | Постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (экспидайтинг нарушений) |  | 15. Невозможность прогнозировать и оперативно корректировать выявленные при проведении инспекций и экспидайтинга нарушений. Срыв сроков поставки более чем на 3 месяца. Срыв графика проведения инспекций. Отсутствие уведомления представителей Заказчика EP-Подрядчиком о намерении провести инспекцию. Зависимость от Поставщика/Производителя в части сдвига сроков инспекции. Передача/предоставление Поставщику неверных спецификаций. |  |  | Закупка / Поставка | 15.1.1. Введение системы штрафов при смещении инспекций. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (экспидайтинг нарушений) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 15.1.2. Введение система контроля исполнения графика инспекций (вкл. тайминг) | ДМТОиЛ / ДПиК | Постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Инструменты контроля / Документация: Сопроводительная (Общее) |  | 16. Срыв контрольных вех проекта. Недостаточность выполнения плановых показателей Заказчика. Срыв контрактных сроков по изготовлению пакета отгрузочных документов. Многочисленные нарушения и нестыковки в пакетах документов. Ручной пересчет количественных и ценовых параметров отгрузок. Высокий процент некорректных документов на выходе. Простои ТС на границе и на выгрузке. Срыв сроков доставки. Невозможность корректного учета прибытия ТМЦ на складе Заказчика. Высокий % повторяющихся технических ошибок в документах. Увеличение временных затрат на поиск позиций для выдачи в производство работ. | Человеческий фактор / Компетенции | 16.1. Отсутствие требований по инструменту контроля проекта и синхронизации в ЕР-контракте | Закупка / Поставка | 16.1.1. Внедрение и использование EP-Подрядчиком соответствующего ПО | ДПиК | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Инструменты контроля / Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование | 16.1.2. Определять требуемый уровень компетенций на этапе контрактации. В условиях контракта прописывать право Заказчика на удаления с площадки некомпетентных сотрудников. | ДМТОиЛ | После стадии FEED на этапе EР контрактации / постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Инструменты контроля / Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 16.1.3. Формирование единого информационного ресурса с ЕР-подрядчиком, в котором возможно выстраивание системы документооборота в рамках МТО от размещения заказа до подписания ЕР-подрядчиком КС-11 | ДМТОиЛ / ДПиК | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (общее) |  | 17. Вынужденная необходимость срочных коррекций пакета отгрузочных документов в ручном режиме. Прибытие груза с некорректными документами, пересорт. Невозможность оперативного контроля поставки, формирования отчетности. | Человеческий фактор / Компетенции | 17.1. Низкий процент предоставления корректных отгрузочных документов до факта отгрузки. | Контрактация / Закупка / Поставка | 17.1.1. Внедрение EP-Подрядчиком соответствующего ПО. | ДПиК | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль (выявление недопоставок) |  | 18. При недопоставке металлоконструкций нет возможности предъявить претензии поставщику. При закупке металлоконструкций и постановке на склад необходимо сразу сообщать о недопоставке. Выявить это сложно. В случае выявления принимать на склад нельзя, значит использовать нельзя. В случае принятия недопоставки и подписания документов как на 100% поставки возможность истребовать возмещение с подрядчика резко падает. | Исполнительская дисциплина | 18.1. Недостаточный контроль со стороны Заказчика на этапе проведения входного контроля | Закупка / Поставка | 18.1.1. При закупке металлоконструкций и постановке на склад необходимо сразу сообщать о недопоставке. | ДМТОиЛ / КиОК | постоянно при проведение ВК в рамках проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль (выявление недопоставок) |  |  | Процесс / метод | 18.2. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка | 18.1.2. Предусмотреть условие в договоре по недопоставке (Требует отдельной проработки) | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль (Общее) |  | 19. Часть оплаты за оборудование производится после подписания актов приёма оборудования (ОС-14/М-4). Риск подрядчика: входной контроль ЗСНХ может долго не проводить входной контроль, месяцами, вплоть до полугода, и не заинтересован в этом, пока не потребуется выдавать в строительство. Риск заказчика: подписание формы ОС-14 без проверки через процедуру входного контроля ведёт к потере рычага воздействия на подрядчика по устранению недостатков. | - | - | Контрактация / Закупка / Поставка | 19.1.1. Предусмотреть дополнительную процедуру, переносящую риск на одну из сторон и исключающую двойной риск. | Контрактное управление | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
5 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Замечания при проектировании / замечания на инспекциях / замечания ВК / замечания Строительного контроля TQS / OSD / замечания линейных обходов ОБ / поврежденное оборудования / замечания на складе / интерфейсы | Управлению несоответствиями на проекте (Замечания при проектировании, замечания на инспекциях, замечания ВК, замечания Строительного контроля, TQS, OSD, замечания линейных обходов ОБ, поврежденное оборудования, замечания на складе) | 1. На ВК выявлялось замечание, фиксировалось в акте ВК, который направлялся в ДМТО для коммуникации с поставщиками по устранению + заносилось в таблицу Excel, которая направлялась всем заинтересованным для предоставления обратной связи по устранению несоответствий. Обратная связь от ДМТО терялась на начальном этапе (кроме ФОП). Замечания на оборудовании, переданном в СМР с формулировкой "Условно годен" на этапе строительного контроля не принимались во внимание и при передаче в ПНР уже не подсвечивались. Часть замечаний после передачи с ВК в СМР невозможно было идентифицировать, т.к. форма ВК не предусматривала привязки к конкретным тагам и/или заводским номерам. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствовала унифицированная методология управления несоответствиями | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Разработать единый регламент по управлению несоответствующей продукции на проекте | КиОК / ДМТОиЛ / ДУС / ПНР | До подписания контрактов | КиОК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Замечания при проектировании / замечания на инспекциях / замечания ВК / замечания Строительного контроля TQS / OSD / замечания линейных обходов ОБ / поврежденное оборудования / замечания на складе / интерфейсы |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие согласованной процедуры с ЕР подрядчиками по TQS и OSD | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Обеспечить согласование процедур TQS и OSD с EP/EPC/C подрядчиками до подписания контракта | ДМТОиЛ | До подписания контрактов | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Замечания при проектировании / замечания на инспекциях / замечания ВК / замечания Строительного контроля TQS / OSD / замечания линейных обходов ОБ / поврежденное оборудования / замечания на складе / интерфейсы |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие единого современного цифрового инструмента управления несоответствиями на проекте, позволяющего заменить Excel, обеспечить контроль несоответствий на любом этапе онлайн с распределением ролей как Заказчика, так и ЕРС подрядчиков и исключающий вероятность потери данных | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.3. Внедрить современные цифровые инструменты на проекте по управлению несоответствиями (Например "СтройКонтроль") | Руководство проекта | До подписания контрактов | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
6 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) | Обеспечение своевременной и качественной поставки технологического/комплектного оборудования | 1. Длительные сроки выбора поставщика | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка исходного ТЗ | Закупка / Поставка | 1.1.1. Прием в закупку качественного и полного пакета/ ОЛ, согласованного Заказчиком или экспертной группой (ЭГ) в случае тендерной процедуры, чек-лист по проверке ТЗ | ИТД / ФОП / Тендерная группа | До утверждения выбора поставщика | МТО | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие категорийных стратегий, подхода выбора платформенных решений | Предпроектная проработка | 1.2.1. Разработать категорийные стратегии, прайс-листы | ФОП | До начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Необходимость улучшения существующих процедур | Предпроектная проработка | Положительный опыт ЗСНХ: 1.3.1. Разработать чек-лист по выбору поставщика | ФОП | До начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.3.2. Актуализация в части тендерных процедур: состав ЭГ, единый формат экспертного заключения, формирование раздельно коммерческого и технического ЭЗ, проверка со стороны ЭГ качества ТЗ на входе в процедуру, вовлечение Председательствующего на всех этапах, проведение установочных совещаний | ФОП / Тендерная группа | До начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.3.3. Анализ рынка до размещения процедуры, формирование короткого списка при необходимости | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.3.4. Сбор второго экспертного мнения с рынка для технически сложной номенклатуры | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 2. Изменение объема и номенклатуры поставляемой продукции, остановка поставок, доп.поставки, увеличение длительности проектирования из-за большого количества проектных ошибок поставщика. Пример: УВСС - КМ- 8 ревизий, OV – 6 ревизий, AK, PS, VK – 4 ревизии Описание: -Необходимость модернизации электрооборудования и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) на площадке вследствие изначально некорректной оценки энергобалансов, количества сигналов в АСУТП и последующих изменений в РД. - Изменения проектной документации после размещения договора на поставку привели к необходимости изменения оборудования под измененные требования. Рост стоимости пакета электрооборудования по установке Пиролиз в 2 раза. Сдвиг срока готовности оборудования к подключению по постоянной схеме на 4 месяца. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 2.1. Сжатые сроки проектирования. Поставщику предоставлено недостаточное количество времени на проектирование и поставку установки. Пример: УВСС - контракт на поставку заключен 01.09.16, установленный срок разработки РД – 31.12.16 (УГП) - контракт на поставку заключен 01.09.16, установленный срок разработки РД – 30.09.16 | Проектирование | 2.1.1. Раннее вовлечение закупщиков в анализ рынка. | ДПиК | не позднее чем за 9 месяцев до начала закупки | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Выдать в работу ТЗ | ИТД | не позднее чем за 9 месяцев до начала закупки | МТО
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Замена проектировщика после размещения заказа (УВСС - замена Ленниихиммаш на Ленводоканалпроект через 2 месяца после размещения заказа из-за отсутствия компетенций) | Закупка / Поставка | 2.2.1. Заблаговременно проводить аудиты поставщиков/субпроектировщиков по компетенциям проектирования | ИТД | До утверждения выбора поставщика | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.3. Отсутствие у поставщика, проектировщика и субпроектировщиков опыта проектирования и поставки по требованиям 9000 спецификаций | Предпроектная проработка | 2.3.1. Оптимизация требований: упрощение формата визуализации, уход от избыточных требований | ИТД | До начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Иное / Процесс / метод | 2.4. Изменение/дополнение исходных данных Пример: На начальном этапе работ по закупке электрических щитов в проекте отсутствовал набора оборудования, которое необходимо подключать электроэнергии. В результате по завершению проекта, было много переделок (похожие ситуации по автоматике, АСУТП, FG и другое) | Проектирование | 2.4.1. Необходимо соблюдать последовательность проектирования | ИТД | На всем этапе проектирования | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.4.2. Сделать отдельный фокус внимания на точность предварительной оценки данных для заказа АСУТП: разъяснительные совещания и тщательный анализ ТКП в рамках тендера, проверка документации | ИТД | в рамках тендера и проверки документации | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Проектирование | 2.4.3. Использовать гибкие технические решения для возможности внесения изменений в электрооборудование с минимальными затратами | ИТД | на этапе разработки проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.4.4. Обеспечить привлечение потенциальных поставщиков на ранних этапах рассмотрения документации для определения потенциального резерва в конструкции для модификации. Предусмотреть соответствующие затраты в бюджете проекта. | ИТД | на ранних этапах рассмотрения документации | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.4.5. Внести изменения в: СТП СР/03-01-01/ПР07; СТП СР/03-01-01/МУ04; СТП СР/03-01-01/МУ07; СТП СР/10-01-03/МУ04 | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 3. Длительное согласование тех.решений, РКД | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 3.1. Длинная структура документооборота Пример: УВСС: сверднии – фоп - нипи – ОБ –нипи – фоп – сверднии | Закупка / Поставка | 3.1.1. Оптимизация, применение параллельной рассылки | ИТД | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 3.2. Изменение центра ответственности по тех.согласованию принимаемых решений внутри СИБУРА: сначала согласовывал НИПИ, потом ОБ ЗСНХ | Закупка / Поставка | 3.2.1. Прозрачный процесс на передачу ответственности | ИТД / Заказчик | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 4. Неблагонадежность поставщика Пример: УГП: арест на 2 месяца расчетного счета, большое количество судебных процессов в процессе поставки оборудования БТП: иск по гос.контракту после поставки оборудования | Процесс / метод | 4.1. Недостаток оборотных средств | Закупка / Поставка | 4.1.1. Проверка контрагента: расчет кредитного лимита, расчет финансовой устойчивости до контрактации | ФОП / ЭБ / ФЭС | До утверждения выбора поставщика / в процессе поставки | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 4.1.2. Выполнять регулярные периодические проверки контрагента в процессе работы по договору | ФОП / ЭБ / ФЭС | До утверждения выбора поставщика / в процессе поставки | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 4.2. Недостаточно производственных площадей поставщиков и субпоставщиков после размещения заказа | Закупка / Поставка | 4.2.1. Тщательный тех.аудит производственной площадки изготовителя | ФОП / ИТД (инспекционный контроль) | До утверждения выбора поставщика / в процессе поставки | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 4.2.2. Поиск альтернативных площадок, перераспределение заказа | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 4.2.3. Изъятие на самостоятельную закупку | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 5. Увеличение стоимости поставщиком в ходе исполнения контракта Пример: УГП | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная детализация спецификации поставки на стадии ПД | Проектирование | 5.1.1. Подробная детализация при формировании ТЗ для выбора поставщика | ИТД | при формировании ТЗ | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 5.1.2. Применение альтернативного проектирования для проверки стоимости/ объема при выборе поставщика | ФОП / ИТД | До утверждения выбора поставщика / в процессе поставки | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 5.1.3. Разработка алгоритма действий при изменении стоимости контракта | ФОП / ИТД / ДУС / ПНР | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 6. Некомплектная поставка | Процесс / метод | 6.1. Отсутствие комплектовочной ведомости | Контрактация / Закупка / Поставка | 6.1.1. При выходе раздела проекта/ РКД включать в договор приложением подробную комплектовочную ведомость поставки МТР по данному разделу проекта/ РКД | Проектная организация / ФОП | При выходе раздела проекта | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 6.1.2. При отгрузке оформлять подробные упаковочные листы. Синхронизированные с комплектовочной ведомостью | ФОП | постоянно при отгрузке | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 6.1.3. При погрузке крупных/ критичных партий присутствовать на площадке грузоотправителя для мониторинга комплектности | ФОП / ИТД (Инспекционный контроль) | постоянно при погрузке | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 6.2. Отсутствие детальной приемки в момент поставки на складе Заказчика | Закупка / Поставка | 6.2.1. При приемке на складе Заказчика вскрывать все грузовые места/ ящики, принимать по комплектности в соответствии с упаковочным листом. При необходимости в присутствии поставщика. Организовать надлежащую упаковку после приемки для дальнейшего хранения и сохранности до момента начала СМР | ДМТОиЛ (Служба входного контроля; Складское хозяйство) | постоянно при приемке на складе | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 6.2.2. Выполнять заблаговременные поставки для наличия времени для допоставки отсутствующих комплектующих без влияния на график СМР | ФОП / ДПиК | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 6.2.3. Построение и строгое соблюдение процесса приемки для обеспечения возможности потенциальной Претензионной работы | ДМТОиЛ (Служба входного контроля) | На этапе ВК | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 7. Несоблюдение срока поставки | Процесс / метод | 7.1. Несвоевременная заявка на закупку | Закупка / Поставка | 7.1.1. соблюдать и контролировать выполнение сроков выдачи заявок на закупку в соответствии с утвержденным графиком СМР и цепочками поставок | ИТД / ДПиК | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.1.2. Проводить анализ текущего состояния графика СМР на предмет выявления позиций, требующих корректировки сроков поставки (как на более ранние, так и на более поздние) | ИТД / ДПиК | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 7.2. Недостаточный мониторинг поставки Пример: УВСС - не учтены сложность и длительность процедур закупки внутри ГК РОСАТОМ, отсутствие гибкости в срочных закупках, замена поставщика установки озонирования из-за отказа в участии в проекте ФГУП ВЭИ на Курганхиммаш. | Закупка / Поставка | 7.2.1. Получение детальных графиков производства и поставки | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.2.2. Проведение инспекций по контрольным точкам производства. При необходимости обеспечивать постоянное присутствие инспектора на площадке изготовителя | ФОП / ИТД (Инспекционный контроль) | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 7.2.3. Приложить к договору поставки форму отчета поставщика по поставке, регулярно получать отчет по данной форме | ФОП | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.2.4. Проводить попозиционный мониторинг ведомости поставки на основании отчета поставщика и графиков производства и поставки | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.2.5. Проводить мониторинг субпоставщиков и субсубпоставщиков оборудования и комплектующих | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.2.6. Оперативное подключение к поставке в случае выявления срывов контрольных точек. При необходимости изымать данный объем из поставки, выполнять самостоятельную закупку | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 7.3. Недостаточные ресурсы для управления реализацией проекта | Закупка / Поставка | 7.3.1. Выделять достаточное количество ресурсов для ведения/ мониторинга поставки, особенно в части комплектных установок | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 7.3.2. Организация мониторинга с использованием "программных роботов" | ФОП | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 8. Несоблюдение качества/ количества поставки | Процесс / метод | 8.1. Сжатые сроки проектирования и поставки - Отсутствие у поставщика, проектировщика и субпроектировщиков опыта проектирования и поставки по требованиям 9000 спецификаций - Отсутствие полных и корректных ИД в части требований к автоматике на стадии выбора поставщика (пример: по большинству комплектных установок перепоставка шкафов управления) | Закупка / Поставка | 8.1.1. Проведение инспекционного контроля контрольных точек в процессе производства | ФОП / ИТД (блок инспекции) | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 8.1.2. Необходимость проведения инспекционного контроля на заводе-изготовителе | КиОК / ОБ | при проведении инспекционного контроля на заводе изготовителе | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 8.1.3. Построение и строгое соблюдение процесса приемки для обеспечения возможности потенциальной Претензионной работы | ДМТОиЛ (Служба входного контроля) | На этапе ВК | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 8.1.4. План Б по устранению на площадке | ДУС / ПНР / ДМТОиЛ (Служба входного контроля) | До начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 9. Отсутствие возможности изъятия объемов услуг при ненадлежащем исполнении обязательств поставщиком | Процесс / метод | 9.1.Отсутствие в договоре детализации по перечню и объемам услуг | Контрактация / ППНР / ПНР | 9.1.1. Включать в договор детальный перечень объемов услуг на этапе заключении договора при наличии, либо после выхода РД и разработки объемов/ смет | ФОП / ЮП / Контрактное управление / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / ППНР / ПНР | 9.1.2. Построение и строгое соблюдение процедуры изъятия для обеспечения возможности изъятия и потенциальной ПИР | ФОП / ЮП / Контрактное управление / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 10. Сопровождение услуг ШМР, ПНР | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Компетенции и присутствие на строительной площадке | Контрактация / Закупка / Поставка | 10.1.1. Предусмотреть необходимость/ четкие требования/ объем к услугам в пакете закупочной документации | ФОП / ЮП / ДУС / ППНР / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 10.1.2. Проверка/ согласование смет на услуги участников на этапе выбора поставщика профильными службами | ФОП / ЮП / ДУС / ППНР / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 10.1.3. Подготовка и согласование договора в части услуг на этапе заключения (в т.ч. на этапе выбора) профильными службами | ФОП / ЮП / ДУС / ППНР / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 10.1.4. Ведение договора с оформлением соответствующей документации в части услуг, взаимодействие с поставщиком выполнять на площадке профильными службами | ФОП / ЮП / ДУС / ППНР / ПНР | на этапе составления контракта на закупку | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 11. Большое количество разрозненных запросов с площадки | Процесс / метод | 11.1. Недостаточно налаженная системы консолидации и информирования служб о статусе реализации работ/проектирования/закупок и прочего Информация частично у Служб Комплектации Проектного института, Блока планирования, ФОП - Необходимость понимания распределения/ перераспределения по титулам - Необходимость информирования ДУС о поступление на склад | Предпроектная проработка | 11.1.1. Формирование единого центра консолидации информации по статусу проекта в части контроля сроков и выдачи заявок на закупку, контроля статуса поставки и информирования заинтересованных служб | ДПиК | до начала закупок | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 12. Утерянная на площадке документация (паспорта, первичная документация) | Процесс / метод | 12.1. Отсутствие на начальном этапе центра ответственности по хранению документации, утеря на площадке, в т.ч. подрядчиками | Предпроектная проработка | 12.1.1. Создание с начала проекта соответствующей службы и процесса по сбору по хранению оригиналов паспортов | Руководство | На этапе формирования структуры проекта | МТО |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  | 13. Нарушение условий консервации при транспортировке Пример: Дефект теплообменника (необходимость выполнения дополнительных очисток оборудования на площадке) | Процесс / метод | 13.1. Отсутствие точек контроля в "Hold" ITP | Закупка / Поставка | 13.1.1. Включить точки контроля "Hold" в инспекции перед консервацией и упаковкой во все ITP и по поставкам элементов трубной обвязки и оборудования | КиОК | с начала выпуска ITP | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 13.1.2. Вести автоматический мониторинг с фиксацией результатов при транспортировке оборудования (как инструмент фиксации - "черный ящик") | ДМТОиЛ | На этапе транспортировки | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  | 14. Низкое качество внутренних поверхностей технологического оборудования При продувке систем горячего масла воздухом на площадке было выявлено наличие грязи и ржавчины в системе трубопроводов и емкостном оборудовании в составе комплектной установки. | Процесс / метод | 14.1 Некачественный контроль обеспечения качества со стороны Заказчика Отсутствие этапа "Контроль внутренней поверхности после Г.И." в плане качества на комплектное оборудование | Проектирование | 14.1.1. На стадии проектирования формировать требования по приемке оборудования | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.2. Провести инспектирование внутренней полости в рамках инспекций на заводе-изготовителе и в период монтажа трубопроводной обвязки комплектной установки (внутренний осмотр комплектных установок проводить с использованием эндоскопа) | КИОК | На этапе проведения инспекций на заводе-изготовителе (перед консервацией) / в период монтажа трубопроводной обвязки комплектной установки | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.3. Реализация системы трехступенчатого контроля (разработка методологии) для сохранности оборудования | КИОК / СМР / ППНР / ПНР | На этапах СМР, ППНР, ПНР | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.4. Включить точки контроля в ITP | КиОК | с начала выпуска ITP | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.5. Внедрить чек листы на проведение проверки оборудования на начальном этапе инспекций. | ИТД / КиОК / Цифровизация / ДМТОиЛ (склад) / ППНР / ПНР / ОБ | до начала производства оборудования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (оборудование: теплообменник) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 14.1.6. Во время инспекций (проведение гидравлических испытаний) проверять качество очистки внутренних поверхностей после проведения Г.И. с помощью эндоскопа | КиОК | Во время проведения инспекций | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Логистика | Общее (оборудование: негабаритное и тяжеловесное) |  | 15. Положительный опыт ЗСНХ. - Проведение совместных (Заказчик + ЕР-Подрядчик) инспекций производственных мощностей поставщиков оборудования и ежемесячного экспедайтинга. Заключение дополнительного соглашения на ускорение поставки с Линде. Оптимизация сроков доставки негабаритов за счет доставки части оборудования мультимодальным способом. - Поставка всего объема негабаритного и тяжеловесного оборудования завершена в навигационные окна 2016 и 2017г.г. при изначальном плане использовать три навигационных окна: 2016, 2017 и 2018г.г.). | - | - | Закупка / Поставка | 15.1. Использовать мультимодальный метод доставки негабаритного оборудования для минимизации потерь времени от сезонной доступности путей доставки | ДМТОиЛ | На этапе транспортировки оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Логистика | Общее (оборудование: негабаритное и тяжеловесное) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 15.2. Внести соответствующие требования в СТП СР/03-01-01/ПР01 | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование: Общее (матрицы/разделительные ведомости подрядчиков) |  | 16. Некорректные матрицы/разделительные ведомости подрядчиков, работающих в едином технологическом цикле. Например, подрядчик по проектированию/ комплектации/ СМР подрядчик Несовпадение ответственных сторон в матрицах разделения ответственности по поставке между EP-подрядчиком, строительным подрядчиком и заказчиком, которое приводит к отсутствию ответственного поставщика или задвоению поставки | Процесс / метод | 16.1. Составление матриц разных контрактов в разное время. | Контрактация / Закупка / Поставка | 16.1.1. Если договоры формируются в разное время, тогда на этапе формирования более позднего договора необходимо убедиться, что матрицы обоих договоров зеркальны. При необходимости внести правки в ранее согласованный договор. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе заключения договоров | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование: Общее (матрицы/разделительные ведомости подрядчиков) |  |  | Процесс / метод | 16.2. Отсутствие синхронизации переговорных позиций между разными переговорными командами. | Контрактация / Закупка / Поставка | 16.1.2. Установить жёсткий порядок обмена информации между командами. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе заключения договоров | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование: Общее (матрицы/разделительные ведомости подрядчиков) |  |  | Процесс / метод | 16.3. Отсутствие чёткого определения терминов, используемых в матрице. | Контрактация / Закупка / Поставка | 16.1.3. Сформировать глоссарий терминов проекта с соответствующей документацией, включая описание линий разграничения ответственности по интерфейсам. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе заключения договоров | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование: Общее (закупочные регламенты / положения о закупках / положения об УС/КК / доверенности на подписание закупочных документов |  | 17. Неопределённость в применении закупочных регламентов. В частности, положения о закупках и положения об УС/КК, доверенности на подписание закупочных документов. Может привести к санкциям со стороны аудита или топ-менеджмента. | Процесс / метод | 17.1. Положение о закупках не регламентирует отличие прямого выбора от безальтернативного выбора. Положение об УС не регламентирует ситуации, когда ДС уменьшает стоимость договора, меняет структуру цены или меняет ранее согласованные УС договорные условия. Положение о закупках в старой редакции содержит процедуру закупок по отдельным установкам, которая применяется на протяжении нескольких лет после того, как новая редакция, без процедуры закупок по установкам, сменила старую. Отсутствие действующих доверенностей на подписание документов ведёт к задержкам подписания договорных документов и возможности применения санкций против ЗСНХ. В доверенностях на согласование и подписание документов, накладывающих финансовые обязательства на ЗСНХ, отсутствует право на подписание COR или ЗВИ, что удлиняет процедуру подписания этих документов. | Контрактация / Закупка / Поставка | 17.1.1. Серьёзно переработать положения об УС, КК, о закупках. Доработать формат доверенностей. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе заключения договоров поставки оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  | 18. Отсутствие в полном составе представителей вендеров оборудования на FAT комплектных установок. Большое количество выявленных ошибок на площадке | Процесс / метод | 18.1. Отсутствие координации вендеров при FAT | Контрактация / Закупка / Поставка | 18.1.1. Закрепить в контракте ЕР-подрядчика контроль за проведением FAT с привлечением всех вендеров комплектных установок | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | проектные спецификации |  | 19. Несоблюдение спецификаций Заказчика поставщиками комплектных установок (например, термометры, датчики вибрации для электродвигателей выполнены в разрез с спецификаций раздела КИП) | Процесс / метод | 19.1. Отсутствие взаимодействия смежных подразделений ИТД | Проектирование | 19.1.1. Обеспечить контроль специалистами ИТД / ОБ за выполнением проектных спецификаций поставщиками комплектных установок | ИТД / ОБ | на этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Общее (оборудование: комплектные установки) |  |  | Процесс / метод | 19.2. Отсутствие налаженного процесса приемки оборудования с участием всех специалистов, заинтересованных направлений | Закупка / Поставка | 19.2.1. На приёмку комплектного оборудования необходимо привлекать специалистов ОБ (эксплуатация) по направлениям | ОБ | На этапе проведения инспекций на заводе-изготовителе | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
7 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Технические аудиты | Проведение технических аудитов на предприятиях вендоров | 1. Не на всех предприятиях у вендоров в достаточной мере были проведены технические аудиты На этапе изготовления при проведении инспекций наблюдался низкий уровень качества изготовления оборудования (Например ANUP (Индия), Comessa (Италия), Евромет (Россия). | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие фокуса внимания на проведение технических аудитов | Закупка / Поставка | 1.1.1. Обеспечить проведение 100% технических аудитов совместно с ЕР подрядчиками на предприятиях изготавливающих технологического оборудование | ДМТОиЛ / КиОК / ИТД / ОБ / ППНР / ПНР | С момента проведения закупки | КиОК | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 14
8 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (устранение замечаний) | Контроль за устранением выявленных замечаний на инспекциях | 1. При проведении инспекций емкостного оборудования на заводе изготовителе FURUI специалистами ЗСНХ, были выявлены замечания к оборудованию. В дальнейшем EP-подрядчик и представитель FURUI документально подтвердил об устранении замечания. После поставки оборудования на площадку, было зафиксировано, что замечания были устранены не в полном объеме. | Процесс / метод | 1.1. Недобросовестное выполнение свой работы инспектором EP-подрядчика. | Закупка / Поставка | 1.1.1. Проведение повторных инспекций на заводах изготовления для подтверждения устранения замечаний. | КиОК | С момента проведения закупки | КиОК | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (устранение замечаний) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. Запросы у EP-подрядчика подтверждения устранения замечаний (с предоставлением всей необходимой документацией, фотографиями и т.д.) | КиОК | С момента проведения закупки | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
9 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) | Оптимизация процесса приемки оборудования и документооборота | 1. Отсутствие единой электронной базы для рассмотрения и согласования технической документации. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие единого процесса по документообороту. | Предпроектная проработка | 1.1.1. Формализация процесса, создание регламента. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на начальной стадии проекта | КиОК | 4 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Создание единого окна приема, обмена документации. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на начальной стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.3. Создание единой базы хранения. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на начальной стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  | 1.2. Отсутствие ответственных сотрудников за рассмотрение предоставляемой тех. документации поставщиком. | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.2.1. Создание матрицы ответственности за рассмотрение и согласование документации. | ИТД / ОБ | На этапе | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  | 2. Проведение ВК без техдокументации, либо проверка соответствия документации на этапе ВК | Процесс / метод | 2.1. Не во всех договорах указывают требование о предоставление тех. документации с поставкой оборудования. | Закупка / Поставка | 2.1.1. Указывать в договоре требование о предоставление тех. документации с поставкой оборудования. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе контрактования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  | 2.2. Не соблюдение поставщиками данных требований. | Закупка / Поставка | 2.1.2. Предусмотреть в контракте поставщика данные обязательства (требования), за неисполнение предусмотреть ответственность. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На протяжении действия договора | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  | 2.3. Отсутствие контроля со стороны сотрудника курирующего договор. | Закупка / Поставка | 2.1.3. Создание матрицы ответственности по технической документации. | ДМТОиЛ | На протяжении действия договора | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  | 2.4. Отсутствие единой электронной базы для рассмотрения и согласования технической документации. | Закупка / Поставка | 2.1.4. Создание единой базы хранения и обмена документации. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на начальной стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  |  |  | 2.5. Отсутствие ответственных сотрудников за рассмотрение предоставляемой тех. документации поставщиком. | Закупка / Поставка | 2.1.5. Создание матрицы ответственности за рассмотрение и согласование документации. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | На этапе контрактования | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Документация: Сопроводительная (Общее) |  | 3. Отсутствие / несвоевременное формирования "Архива" | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие сформированного отдела по документообороту и Архив. | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1Формировать линейное подразделение документооборота в ОБ на начальном этапе проекта. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ФЭП / ОБ | на начальной стадии проекта | КиОК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
10 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde / TKIS / Technip | Взаимодействие с ЕР подрядчиками по работе с несоответствующей продукцией | 1. После выявления замечаний на инспекциях, замечания включаемые в отчет заказчика долгое время не принимались во внимание ЕР Подрядчиками и Вендорами. | Процесс / метод | 1.1. В контракте с EP-подрядчиками отсутствовало обязательное требование включать замечания Заказчика в отчеты подрядчиков, в результате чего замечания, включаемые в отчет заказчика долгое время не принимались во внимание ЕР Подрядчиками и Вендорами. | Контрактация / Проектирование | 1.1.1. Включить в договора с EP-подрядчиками обязательное требование вносить комментарии Заказчика в отчеты инспекторов подрядчика | Контрактное управление | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | КиОК | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde / TKIS / Technip |  | 2. Отсутствие контроля предоставления всех инспекционных отчетов EP-подрядчиков и контроля устранения выявленных несоответствий на инспекциях, где Заказчик участия не принимал. | Процесс / метод | 2.1. Большой объем работы/нехватка персонала для осуществления контроля | Закупка / Поставка | 2.1.1. Тесное взаимодействие с EP-подрядчиками по вопросам качества поставляемого оборудования. Организация постоянных совещаний для обсуждения проблемных вопросов. | КиОК | На протяжении всего проекта | КиОК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde / TKIS / Technip |  | 3. Один и тоже инспектор Заказчика участвовал в инспекциях различных заводов, зачастую несколько инспекторов инспектировали один завод и каждый выдавал свои замечания. | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие опыта организации инспектирования и ограниченная численность персонала, занятого в инспектировании оборудования. 3.2. Отсутствие закрепления инспекторов Заказчика за конкретными Заводами-изготовителями | Закупка / Поставка | Закрепить конкретных сотрудников Заказчика за определёнными Вендорами с установлением личной ответственности за результат | КиОК | После предоставления Вендор-листа | КиОК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde / TKIS / Technip |  | 4. Выявляемые на входном контроле и строительной площадке во время СМР/ПНР замечания долгое время не устранялись ЕР подрядчиками. | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие опыта организации инспектирования и ограниченная численность персонала, занятого в инспектировании оборудования. 3.2. Отсутствие закрепления инспекторов Заказчика за конкретными Заводами-изготовителями | Закупка / Поставка | - На этапе заключения контракта разработать процедуры взаимодействия с ЕР по вопросам управления несоответствующей продукции на всех этапах ее жизненного цикла (выявления замечаний на инспекциях/входном контроле/ на строительной площадке во время монтажа и проведения ПНР/после ввода в эксплуатацию). - Организовать внутренний процесс Заказчика по работе с выявленными на площадке строительства несоответствиями с определением ответственных за результат. | Контрактное управление / КиОК | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | КиОК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
11 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Входной контроль / Материалы - Арматура | Входной контроль РКД на соответствие ОЛ | 1. Отказ (пропуск) регулирующего клапана на перемычке пропилена для раннего пуска Произошла разгерметизация регулирующего клапана. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный уровень входного контроля (клапан не соответствовал ОЛ) и проверки РКД. | Проектирование / ППНР | 1.1.1. При рассмотрении РКД на механические мембранные клапаны в обязательном порядке запрашивать данные по расчетному давлению мембраны, так как оно может отличаться от указанного расчетного давления на клапан | ИТД / ОБ | На стадии разработки РД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 25
12 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Комплектные поставки | Минимизация коллизий комплектных поставок оборудования | 1. Ограниченный перечень поставщиков, способных осуществить комплектные поставки в виду отсутствия смежных компетенций. Пример: При поставке насосного оборудования в заказную документацию включено требование о комплектной поставке со шкафом управления. Производители насосов вынуждены привлекать сторонние организации для изготовления шкафов и разработки РКД | Человеческий фактор / Компетенции | 1. Отсутствие конкретизации требований к вспомогательному оборудованию (требования АСУ, требования к шкафам управления). | Проектирование | 1.1.1. осуществлять заказы и поставку оборудования по блокам (шкафы управления отдельно от насосов); | ДМТОиЛ / ИТД | на этапе составления опросных листов | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Комплектные поставки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. В заказной документации на оборудование конкретизировать требования к вспомогательному оборудованию (требования АСУ, требования к шкафам управления). | ДМТОиЛ / ИТД | на этапе составления опросных листов | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
13 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ПАЗ | Сокращение затрат на установку дублирующей арматуры | 1. Установка удвоенного количества дистанционно управляемой приводной арматуры на каждом резервуаре хранения (одна для оперативного управления, вторая - для ПАЗ), как следствие повышение CAPEX и OPEX. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Неоднозначность требований норм. Возможность различной трактовки требований норм. | Проектирование | 1.1.1. Использовать одну отсечную арматуру, оснащенную двумя последовательно установленными соленоидами или двумя разными функциональными элементами электронного блока управления (в зависимости от типа арматуры). Включать указанное решение в обоснование безопасности ОПО на основании №116-ФЗ (ст.3, пункт 4). | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
14 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение | Обеспечение устойчивости систем Электроснабжения | 1. Отсутствие расчетов устойчивости системы электроснабжения комплекса на этапе ПД, РД Расчеты выявили режимы при которых возможно нарушение устойчивости системы электроснабжения, а также возникновение перегрузок оборудования. Реализация мероприятий по повышению устойчивости влечет за собой необходимость внесения изменений в имеющуюся конфигурацию схемы электроснабжения с соответствующими ПИР и СМР. | Исполнительская дисциплина / Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Необходимость выполнения расчетов устойчивости действующей НТД не определена. | Проектирование | 1.1.1. Выполнять расчет устойчивости системы электроснабжения комплекса на стадии ПД | ИТД | На стадии разработки ПД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
15 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ | Обеспечение необходимого/комфортного температурно-влажностного режима в помещениях | 1. Не обеспечена требуемая температура в помещениях. Неработоспособность системы ОВКВ в межсезонье. Пример: В зданиях СБК, ЦЗЛ, ЦО не была предусмотрена работа систем ОВКВ в межсезонье (без подачи теплоносителей) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений (В РД предусматривались технические решения без учета особенностей климатологии г.Тобольска. ) | Проектирование | 1.1.1. Учитывать требования климатологии, сезонность при проектировании систем ОВКВ на проектируемом объекте | ИТД | На стадии разработки РД | Проектный офис | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / ЦЗЛ |  | 2. Отсутствие возможности регулирования температуры и влажности в помещениях. Пример 1: Нет ограничителей открывания окон для естественного проветривания помещений персонала. Пример 2: Не предусмотрены регуляторы температуры отопления в каждом помещении. Пример 3: Не предусмотрены осушители в помещениях физико-механических испытаний на период повышения влажности на улице. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. При проектировании учитывать воздушный подогрев помещений, а не только кондиционирование. Для поддержания в помещениях лабораторий необходимого температурного режима +22 º С. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. При проектировании обращать внимание на детали. К примеру, ограничители на окнах. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3. На стадии проектирования планировать оборудование для регулирования влажности воздуха в помещениях физико-механических испытаний при повышенной влажности на улице. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / ЦЗЛ |  | 3. Система вентиляции приводится в действие только посредством ручного управления | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. На стадии проектирования планировать систему вентиляции с автоматическим управлением | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / ЦЗЛ |  | 4. Неучтенное тепловыделение оборудования Пример 1: В комнатах, где расположено оборудование с большой теплоотдачей не предусмотрен дополнительный отвод тепла Пример 2: Не предусмотрена опция охлаждения помещений лаборатории в межсезонье, в период большой разницы суточной температуры | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. В помещениях с оборудованием с повышенной теплоотдачей проектировать систему отвода тепла, систему кондиционирования. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
16 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады / Проходные кабельные галереи | Высокая металлоемкость конструкций проходных кабельных галерей | 1. Высокая металлоемкость конструкций проходных кабельных галерей. Высокая трудоемкость работ ввиду крепления кабеленесущих систем типа ДКС к металлическим конструкциям. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Не оптимальный выбор технического решения | Проектирование | 1.1.1 Ограничить использование систем типа ДКС (стойки и полки из легких гнутых профилей). Для крепления кабельных лотков предусматривать вертикальные стойки с горизонтальными полками (консолями) из швеллера по всей длине эстакады. | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
17 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения / Отделка зданий | Общее / АБК (Дизайн проект) | Обеспечение соответствия архитектурных и объемно-планировочных решений ожиданиям Заказчика | 1. Принятые технические решения в административных помещениях не соответствовали ожиданиям Заказчика в части эстетичности, что привело к необходимости перевыпуска РД и оказало влияние на стоимость и сроки строительства. | Процесс / метод | 1.1. Дизайн-проекты по административным зданиям были разработаны и согласованы после выпуска рабочей документации. | Проектирование | 1.1.1. На старте проекта определить перечень имиджевых зданий. Разрабатывать и утверждать с Заказчиком дизайн-проекты имиджевых зданий на этапе разработки ОТР. | ИТД / ОБ | На этапе разработки ОТР | Проектный офис | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 87
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения / Отделка зданий | Общее / АБК (Дизайн проект) |  | 2. Неэффективные, устаревшие архитектурные и объемно-планировочные решения Пример: Здания АБК, Центральной операторной, Складов для хранения ЗИП и хим. реагентов | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие согласования Заказчиком требований по оснащению зданий передовыми решениями и необходимости разработки дизайн-проекта с визуализацией помещения. | Проектирование | 2.1.1 Согласование с Заказчиком требований к оснащению зданий передовыми решениями и необходимости разработки дизайн-проекта с визуализацией помещения. | ИТД / ОБ | На стадии разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 87
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения / Отделка зданий | Общее / АБК (Дизайн проект) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Привлечение специализированных архитектурно-дизайнерских компаний к разработке РД по имиджевым зданиям развитие собственных компетенций в группе, отвечающей за выпуск АР, основываясь на предыдущем опыте/ошибках | ИТД / ОБ | Выбор подрядчиков по проектированию | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 87
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения / Отделка зданий | Общее / АБК (Дизайн проект) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3. Определение корректной штатной численности и согласование с Заказчиком требований для разработки архитектурных и объемно-планировочных решений под согласованную численность с учетом функционального назначения зданий | ИТД / ОБ | На стадии разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 87
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Общее / АБК (Хранение спец.одежды) |  | 3. Нехватка места для хранения спец.одежды в АБК (АКБК спроектировано как городской офис) | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. При планировании АБК учитывать необходимость размещения спецодежды в шкафах | ИТД / ОБ | На стадии разработки РД | Отдел персонала |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Общее / АБК (водоснабжение / ВК) |  | 4. Низкое качество воды при проектировании тупиковых участков по водоснабжению | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Отсутствие компетенций проектирования у компании IND | Контрактация / Проектирование | 4.1.1. Исключить применение тупиковых участков при проектировании систем водоснабжения. Не привлекать компанию IND к проектированию | ИТД | На стадии разработки РД / на стадии заключения контракта на проектирование | Отдел персонала |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | помещения для обслуживания производств |  | 5. Отсутствие достаточного обеспечения помещениями для обслуживания производств Пример: отсутствие складов для материалов постоянного использования (прокладки, штуцеры, манометры, уборочный инвентарь, шланги и прочее) | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 5.1.1. Учесть необходимость наличия складов для материалов постоянного использования | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещение для дежурных электромонтеров |  | 6. Отсутствие специальных помещений для размещения на производстве дежурных электромонтеров | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. При проектировании зданий учесть необходимость наличия на производстве помещений для дежурных электромонтеров | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | ЦПУ |  | 7. Отсутствие в ЦПУ кабинетов для дневного ИТР. | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 7.1.1. При проектировании предусмотреть в ЦПУ кабинеты для дневного ИТР. | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | RIB / подстанции |  | 8. Положительная практика ЗСНХ: Наличие в RIB помещения для размещения АРМ инженеров | - | - | Проектирование | 8.1.1. Размещать АРМ инженеров в каждом аппаратной | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Подстанции / сан.узлы / водоснабжение |  | 9. Отсутствие сан.узлов в подстанциях (Отсутствие воды и возможности выполнения влажной уборки) | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 9.1.1. Предусмотреть сан.узлы (водоснабжение) в подстанциях | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
18 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Инженерные изыскания | Грунты | Инженерные изыскания в части определения пучинистости грунтов | 1. Низкое качество инженерных изысканий и их анализа в части определения степени пучинистости грунтов Дополнительные работы по реализации противопучинистых мероприятий (выемка и замена грунта на непучинистый, цементирование грунта, устройство пенополистерольной плиты). | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие в техническом задании на ИИ детальных требований к определению степени пучинистости грунтов | Проектирование | 1.1.1. Указывать в ТЗ детальные требования к определению степени пучинистости грунтов Использовать свайные основания при устройстве фундаментов | ИТД | На этапе ПД (инженерные изыскания) | Проектный офис | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 55
19 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: ЖБК | Резервуары | Технические решения принимаемые при проектировании Ж/Б резервуаров | 1. Разрушение ж/б резервуара при проведении гидравлических испытаний Из-за разрыва сварных соединений закладных конструкций произошло разрушение ж/б резервуара при проведении гидравлических испытаний | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений 1.2. Отступления от проектных решений в ходе СМР | Проектирование | При проектировании гидротехнических сооружений в качестве базового решения применять монолитный железобетон. | ИТД | На стадии разработки РД | Проектный офис | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 38
20 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / Проектирование / ППНР / ПНР | Документация: Проектная (Общее / физ.объемы / сезонности и очередность строительства) | Планирование и контроль | 1. Увеличение физ.объемов и CAPEX. На стадии проектной документации не учтена сезонность и очередность строительства | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие «реального» графика СМР на стадии ПД. | Проектирование | 1.1.1 В составе раздела ПОС разрабатывать календарный план строительства, отражающий «реальные» сроки проведения СМР по объектам строительства. ПОС согласовывать с Дирекцией по управлению строительством и Заказчиком. | ИТД / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | На этапе разработки ПОС | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 42
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / Проектирование / ППНР / ПНР | Документация: Проектная (Общее / физ.объемы / сезонности и очередность строительства) |  | 2. Положительные практика ЗСНХ в части планирования и контроля: - Реализованное ускорение позволило провести основной объем ППНР/ПНР в теплое время года Митигированы риски, связанные с влиянием отрицательных температур на проводимые работы и возможные устранения критических замечаний. | - | - | Проектирование | 2.1.1. Планировать реализацию проекта с проведением основных объемов ПНР в теплое время года | ИТД / ДПиК | На этапе календарно-сетевого планирования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 42 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / Проектирование / ППНР / ПНР | Документация: Проектная (Общее / физ.объемы / сезонности и очередность строительства) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.2. Отразить в методических указаниях необходимость учитывать исторические и фактические производительности и их изменение в зависимости от сезона проведения СМР при планировании. Учесть снижение производительности на завершающих этапах СМР при переходе от валового выполнения к приоритетам. | ДУС / ДПиК | На этапе разработки методических указаний / На этапе календарно-сетевого планирования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 42 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР | Общее (планирование выполнения ключевых работ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.1.3. Внести требования в СТП СР/10-01-03/МУ02. Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 18 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / ППНР / ПНР | Общее (планирование выполнения ключевых работ) |  | - Ранний пуск установки Полипропилен на сырье с СИБТ. Распределение во времени ППНР и ПНР по установкам ПП и ПЭ позволило митигировать риски срыва сроков из-за пика нагрузки на команду ППНР/ПНР. |  |  | Проектирование / СМР / ППНР / ПНР | 2.1.4. Избегать при планировании реализации проекта выполнение ключевых работ одновременно на нескольких подпроектах. | ДПиК | На этапе календарно-сетевого планирования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 25 |  |  | +
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ПНР | Общезаводские системы |  | 3. Неготовность общезаводских систем к началу ПНР Пример: Неготовность установки дем.воды, систем сбора конденсата | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Некорректное планирование работ | Планирование / СМР / ПНР | 3.1.1. При планировании ПНР производства предусмотреть готовность систем общезаводского хозяйства (систем пара, дем.воды, конденсата и канализации) до начала ПНР производства | ДПиК | На этапе разработки графика производства работ | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 24
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР | Кабельные линии |  | 4. Низкое качество прокладки кабельной продукции (как высоковольтной, так и низковольтной), ввиду коротких сроков. | Процесс / метод | 4.1. Высокая скорость выполнения СМР приводила к некачественной прокладке кабельных линий (нарушение методик прокладки) | Планирование / СМР | 4.1.1. Планировать прокладку кабельной продукции в соответствии с требуемой методикой | ДПиК / ДУС | На этапе планирования СМР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Энергетика / Электрооборудование |  | 5. Преждевременная подача напряжения на РУ10 кВ и другие РУ. Это существенно замедляет скорость СМР, т.к. все работы выполняются по электрическим нарядам-допускам | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Некорректное планирование СМР | Планирование / СМР | 5.1.1. Завершить СМР электрооборудования (кабельные линии до потребителей) до первичной подачи напряжения | ДПиК / ДУС | до начала ПНР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Энергетика / Электрооборудование |  | 6. Незаконченные отделочные работы до подачи напряжения на подстанции | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Некорректное планирование СМР | Планирование / СМР | 6.1.1. Завершить СМР электрооборудования (кабельные линии до потребителей) до первичной подачи напряжения | ДПиК / ДУС | до начала ПНР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ППНР / Контроль | мониторинг прогресса выполнения |  | 7. Разбивка на Тест-паки нацелена на мониторинг прогресса стройки, но не на реальную готовность подсистем | Процесс / метод | 7.1. Некорректный подход к организации СМР | СМР | 7.1.1. Мониторинг прогресса СМР вести по готовности подсистем | ДПиК / ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 36
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ППНР / Контроль | мониторинг прогресса выполнения |  |  |  |  | Планирование / СМР / ПНР | 7.1.2. Учесть в сквозном графике разбивку по подсистемам | ДПиК | До начала СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 36
21 | ОЗХ |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Состояние строительной площадки, отходы | Места временного накопления отходов | 1. Штрафные санкции за ненадлежащее обращение с отходами. | Человеческий фактор / Компетенции | 1. Недостаточная проработка на этапе ПД по ЗС-2 мест временного накопления отходов. | Проектирование | 1.1.1 Детальная проработка мест временного накопления отходов при разработке ПД на основании ФЗ от 31.12.2017 N 503-ФЗ ст.13.4; СанПиН 2.1.7.1322-03. Необходимо предусмотреть отдельные площадки для ТКО и производственных отходов. Для производственных - учесть раздельный сбор и накопление по видам отходов и классам опасности. | ИТД | На этапе разработки ПОС | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
22 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Водоблок / градирня | Альтернативный способов подачи сырья на этап ПНР | 1. Отсутствие возможности пуска водоблока и работа градирни в нештатном режиме Отсутствие возможности подачи серной кислоты на водоблок в период до готовности эстакады МЦК | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Не учтена этапность ввода объектов 1.2. Отсутствие взаимодействия между службами | Проектирование | При проектировании учитывать этапность ввода объектов в эксплуатацию, при необходимости предусматривать альтернативные способы подачи сырья. | ИТД / ППНР / ПНР / ОБ | На этапе разработки ПОС | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
23 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Документация: Проектная / Рабочая (оборудование разделов ЭТО / ОВ) | Определение платформенных поставщиков оборудования | 1. Позднее определение платформенных поставщиков оборудования. Поставщики были номинированы после того, как часть РД была разработана, а ЕР контракты заключены. Пример: Платформенные поставщики по части оборудования разделов ЭТО и ОВ для всего комплекса были определены при достижении существенного прогресса разработки РД, что привело к перепроектированию. По системам связи и телекоммуникаций поздно определен комплексный проектировщик и идентифицирован объем работ. | Процесс / метод | 1. Позднее вовлечение МТО в процесс реализации проекта 2. Отсутствие баз данных стандартизированного оборудования от «доверенных» поставщиков | Проектирование | - раннее вовлечение МТО в процесс реализации проекта; - создание баз данных стандартизированного оборудования от «доверенных» поставщиков; - создание вендор-листов на оборудование и включение их в требования проекта; - раннее выявление ключевого технологического оборудования/ключевых поставщиков, с включением их в требования проекта. | Проектный офис (ЕР) / ДМТОиЛ | На этапе ОТР / ПД / РД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Процедура выбора подрядчика |  | 2. Отсутствие чётко отрегулированных и понятных всем процедур выбора. В случае проверок аудитором/СП РФ, иными органами возможны серьёзные санкции за неисполнение процедуры закупок. Если процедура не отработана, компания рискует получить соответствующие представления и теряет эффективность закупочной работы, так как отсутствуют единые и понятные всем участникам условия отбора подрядчиков. | - | - | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. На этапе формирования ЛНА проектной компании подготовить все положения, необходимые для функционирования аппарата закупок и предприятия в целом. В обязательном порядке согласовать с подразделением по контрактам. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта на поставку оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
24 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Документация: Проектная / Рабочая | Учет требований СТУ на стадии ПД | 1. Монтаж трубопроводов выполнен без учета СТУ Демонтаж уже смонтированных трубопроводов DN400 ввиду их несоответствия требованиям, отраженным в СТУ. В ПД и РД не учтены требования СТУ. Не внесение в РД требования СТУ, привело к некорректной закупке и выполнению СМР, при приемке этапа выполненных работ оперативно внесены изменения в СТУ, переутверждены в Минстрое, повторно согласованы в Главгосэкспертизе. На итог под РД скорректированы СТУ без изменения СМР и РД. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. При разработке рабочей документации на монтаж трубопроводов не были учтены требования СТУ | Проектирование | 1.1.1. Внесение изменений в проектные спецификации. | ИТД | На стадии разработки ПД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
25 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР / Субподрядчики по проектированию) | Общее (документация: Проектная / Рабочая (качество) | Качество рабочей документации разрабатываемой субподрядчиками | 1. Несоответствие качества рабочей документации разработанной субподрядчиками. В ходе выполнения СМР и ПНР обнаружены многочисленные коллизии и несоответствия в выданной в строительство рабочей документации. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточный контроль работы субподрядных организаций со стороны ген проектировщика | Контрактация / Проектирование | 1.1.1. Включить в типовые подрядные договоры требования к обеспечению качества проектной продукции (чек-листы проверки технических решений, технические спецификации, условия проведения аудитов). | Контрактное управление / ИТД | На этапе согласования контракта с субподрядчиком на проектирование | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 62
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР / Субподрядчики по проектированию) | Общее (документация: Проектная / Рабочая (качество) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Включить в чек-листы контроля качества документации контроль коллизий и интерфейсов с соседними объектами | ИТД | На этапе подготовки ОТР | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 62
26 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (основные тех.решения) | Принятие основных технических решений | 1. В процессе реализации проекта неоднократная смена алгоритма/ответственных за принятие основных технических решений (в т.ч. рассмотрение РД субподрядчиков). - документация рассматривалась силами НИПИГАЗа, а затем Инженерно-технической дирекцией ЗСНХ; - при демобилизации ИТД ЗСНХ, было сформировано Управление технического контроля, а в связи с дефицитом ресурсов было принято решение не привлекать к рассмотрению специалистов дисциплин НИПИГАЗ; - после расформирования Управление технического контроля документацию рассматривают только дисциплины НИПИГАЗ (часть документации ранее не рассматривали); - при становлении функций ОБ, ПНР, часть принятых решений подверглась пересмотру. | Процесс / метод | 1.1. неоднократная смена подхода к принятию основных технических решений и документация субпроектировщиков | Проектирование | 1.1.1 Закрепить ответственную структуру / Функцию на весь период проекта. | ИТД | Да начала проектной работы | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (основные тех.решения) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Отразить в процедуре передачу процесса по смене ответственного сотрудника от структуры/функции, в случае перехода / увольнения сотрудника | ИТД | Да начала проектной работы | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (основные тех.решения) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Раннее вовлечение эксплуатирующих служб, либо создание структуры у Заказчика, ответственной за согласование документации и принятие технических решений от начала и до конца проекта; | ИТД | Да начала проектной работы | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (основные тех.решения) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Подготовка и утверждения регламента рассмотрения технических решений/документации с описанием ролей всех заинтересованных сторон; | ИТД | Да начала проектной работы | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (основные тех.решения) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.5. Определение и вовлечение lead-инженеров НИПИГАЗ по дисциплинам с указанием границ ответственности. | ИТД | Да начала проектной работы | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
27 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (3D модель) | Повышение качества РД | 1. Отсутствие требований в ТЗ на разработку РД, превышающие требования ГОСТ При сборке сложных технологических обвязок у части подрядчиков отсутствуют квалифицированные специалисты для выноса РД «в натуру», проведения раскроя, определения необходимой фасонины. В такой ситуации может быть сорван срок СМР, а возможности сдвижки графика в лево за счет префабрикации части обвязок – отсутствуют. Силами НИПИГАЗа дополнительно к разработанной РД были выпущены изометрические чертежи и разработана сметная документация по ряду титулов. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка требований в ТЗ | Проектирование | 1.1.1. Включение требований в ТЗ на проектирование по разработке изометрических чертежей/разработке 3D моделей для раннего выявления коллизий и возможности обеспечения префабрикации элементов обвязок оборудования (а также в дальнейшем для использования при планировании и учете физобъемов, хранении и монтаже) | ИТД | На этапе формирования ТЗ | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (3D модель) |  | 2. Не разработана 3Д модель, что привело к некачественному проектированию (площадок обслуживания, доступ к ЗРА, прибором контроля, учета и пр.) | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Обеспечить разработку и рассмотрение 3D моделей для эффективного проектирования, в т.ч площадок обслуживания, трубопроводов ,оборудования и пр. | Проектный офис | На этапе разработки РД (3D модель) | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (качество) |  | 3. Положительный опыт: - Повышение качества РД. Сокращение сроков СМР и количества ошибок при предварительной сборке и монтаже. - Организация работы по проверке РД на коллизии и оптимальность выполнения СМР силами СМР-подрядчиков. Своевременное донесение приоритетов СМР до EP-подрядчиков. Оптимизация проектных решений с точки зрения затрат и сроков на выполнение СМР. Оперативное взаимодействие при решении технических вопросов, сокращение сроков предоставления информации от EP-подрядчиков. | - | - | Проектирование | 3.1.1. Применение уникального сквозного ID для каждого элемента трубопроводов в 3D-модели, чертежах и спецификациях для исключения коллизий, идентификации материалов при выдаче со склада и выполнении СМР. | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (качество) |  |  |  |  | Контрактация | 3.1.2. Предусматривать в контракте необходимость выделения группы ответственных специалистов по проектированию с их расположением на площадке строительства. | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (качество) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 3.1.3 Внести изменения в единые унифицированные формы договоров | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
28 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Конструкторская | Требования к составу РКД | 1. Отсутствие требований к составу РКД в Технических требованиях на поставку оборудования. Пример: Требования к составу РКД менялись на протяжении проекта, что связано с отсутствием у НИПИГАЗа на первоначальной стадии реализации проекта функции сопровождения закупок оборудования. Часть требований к РКД на первоначальных стадиях была упущена и позднее восстанавливалась с большей трудоемкостью (исходные данные для локальных систем управления). В процессе становления и развития функции оперативно изменялись и требования к сопроводительной документации. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие функции сопровождения закупок оборудования на начальной стадии реализации проекта | Проектирование | 1.1.1. Разработка свода правил технической оценки; | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии разработки ПД / РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Конструкторская |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Разработка и актуализация шаблонов заказной документации на различные позиции номенклатур оборудования; | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии разработки ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Конструкторская |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Разработка чек-листа для оценки полноты сформированных технических требований к оборудованию. | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии разработки ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
29 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (Общее) | Последовательность технологии проектирования | 1. Многократная корректировка РКД и изменениям для поставщика электротехнического оборудования. Аналогичная ситуация с тепловыделением для оборудования ОВ и т.д. | Процесс / метод | 1.1. Электрические нагрузки от оборудования собираются и включаются в требования на заказ электротехнического оборудования до выбора основного технологического оборудования. | Проектирование | 1.1.1 Разработка сквозного верхнеуровнего графика реализации проекта; | ИТД | На этапе разработки ПД и РД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (Общее) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Синхронизация графиков ПИР, СМР, МТО в ходе реализации проекта. | ИТД | На этапе разработки ПД и РД | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
30 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная- Сметная) | Требования к сопроводительной документации поставщика | 1. Сметная документация, выпускаемая в рамках РД не содержит затрат на монтаж оборудования, которому требуется досборка на площадке строительства. У дисциплин по проектированию отсутствует информация о видах такого оборудования у каждого конкретного поставщика. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие требований к сопроводительной документации поставщика о разработке сметной документации для осуществления досборки оборудования по месту. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Включение обязательного требования о разработке сметной документации в шаблон заказной документации и стандартную форму договора поставки (требование вступает в силу автоматически, если поставляемому оборудованию требуется досборка на площадке СМР). | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе формирования ТЗ на поставку | Проектный офис | 3 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 24
31 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная-РКД) | Повышение качества сопроводительной документации и поставляемых изделий/оборудования | 1. Отсутствует ответственности поставщиков за качество сопроводительной документации и поставляемых изделий. Пример: РКД проверяется специалистами НИПИГАЗ на предмет соответствия комплектам рабочей документации и требованиям спецификаций Заказчика. Ответственность за качество продукции и соответствие требованиям исходной заказной документации несёт Поставщик. Ответственность за правильность выбора толщины стенки емкости (предусмотренной заказной документацией или требованиями НТД РФ) должен нести Поставщик несмотря на наличие согласования РКД НИПИГАЗом | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие требований в контракте об ответственности поставщиков за качество сопроводительной документации и поставляемых изделий. | Проектирование | 1.1.1. Включение в договора на поставку требований об ответственности Поставщиков за собственную документацию и продукцию, включая ошибки, выявленные после подписания Торг-12. | Контрактное управление / ИТД | на этапе составления опросных листов | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 24
32 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (условия хранения и эксплуатации) | Расширение выбора поставщиков / возможность сокращения затрат на закупку оборудования | 1. Ограниченное количество поставщиков оборудования, в связи с избыточными требованиями по климатическим условиям эксплуатации. Как следствие удорожание оборудования. Пример: Применены избыточные требования по климатическим условиям эксплуатации (работающего при -52), хотя оборудование устанавливается в отапливаемом помещении. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Определение необходимых требований для соответствующего оборудования с привязкой к месту хранения и эксплуатацией | ИТД | На стадии составления Опросного листа | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
33 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Документация: Проектная / Рабочая | Исключение коллизий на границе титулов по параметрам трубопроводов | 1. При разработке рабочей документации проектировщиком учитывать применение НТД для отнесения трубопроводов к группе опасных технических устройств Пример 1: Трубопроводы на границе титулов по сварному шву проектировались по разным НТД (СП62 и ГОСТ). Примеров по ОЗХ ЗСНХ большое количество по разным параметрам, классам опасности и т.д. Пример 2: Невозможность подготовки корректных паспортов трубопроводов | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Низкие компетенции проектировщиков 1.2. отсутствие увязки между интерфейсами (обширна география проектирования) 1.2. Отсутствие единого реестра трубопроводов по объектам | Проектирование | 1.1.1. На границах титулов контролировать интерфейсы по параметрам, классам опасности и т.д. | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
34 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Документация (Сопроводительная: Паспорта) | Обеспечение своевременной паспортизации технологических трубопроводов | 1. Критично частая корректировка перечня паспортов технологических трубопроводов, большое количество ошибок и замечаний (рев.15 перечня паспортов). | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. В ТЗ не предусмотрена разработка перечня паспортов, расчетов на прочность и обоснований безопасности. | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в ТЗ подготовку перечня паспортов, расчетов на прочность и обоснований безопасности | ИТД | На этапе составления ТЗ | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Документация (Сопроводительная: Паспорта) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Учесть необходимость наличия структуры ответственной за разработку перечня паспортов, расчетов на прочность и обоснований безопасности. | ИТД | На стадии разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
35 | ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (HAZOP) | Обеспечение реализация мероприятий по результатам HAZOP | 1. Решения о реализации мероприятий по результатам HAZOP приняты после выпуска РД. Не своевременное принятие решения о реализации мероприятий по результатам HAZOP привело к необходимости перевыпуска РД, закупке дополнительного оборудования и дополнительным СМР. Кроме того некоторые мероприятия не были реализованы ввиду существенного CAPEX и недопустимо длительными сроками реализации. | Процесс / метод | 1.1. Низкий уровень коммуникации между рабочей группой HAZOP и Заказчиком | Проектирование | 1.1.1. Своевременное согласование решений о реализации мероприятий HAZOP и принятие решений после выпуска РД | Общее | Начальная стадия разработки РД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
36 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) | Контрактная стратегия по технологически сложным/непрофильным установкам | 1. Изменение контрактной стратегии по технологически сложным/непрофильным установкам на поздних этапах реализации проекта. - 7490 Котельная. ПД разработана «ДнепрНИПИЭнергопром» и передана в качестве ИД в «Прогресс» для разработки РД. В ПД содержался ряд ошибок: неоптимальные технические решения по фундаментам здания и оборудования; фундамент дымовой трубы не обладал необходимой несущей способностью, дымовых труб 7 вместо одной общей, в разы заниженные объемы по разделам КИП и ЭТО. - 8201 ВОС. ПД разработана «Юнимет» и передана в качестве ИД в «Технопроект-синтез», через 5 месяцев ввиду отсутствия необходимых компетенций субподрядчик сменен на «Ленводоканалпроект». В ПД выявлены ошибки – технологическая схема не обеспечивает достижения показателей очистки речной воды. Потребовалось увеличить количество песчаных фильтров с 48 до 72 при сохранении габаритов здания, менять обвязки, что привело к стесненному размещению оборудования внутри ВОС. - 7160 УГП. На первоначальных этапах был определен перечень технологически сложных установок, по которым строительство, монтаж и выход собственными силами на гарантийные показатели будет крайне затруднен. Было принято решение о Е+Р+С контрактации. В ходе реализации проекта, фактически произошел возврат к контрактации установки россыпью. В виду ранее принятой контрактной схемы РКД не направлялась на рассмотрение и согласование в НИПИГАЗ, что в сложившейся ситуации привело к существенным рискам срыва сроков запуска установки. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие необходимых компетенций | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в процессе структуру\ функцию по анализу технических решений технологически сложным/непрофильным установкам | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Утверждение контрактной стратегии на стадии FEED; | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Заключение контрактов в формате ЕРС (при необходимости), исключение контрактации в формате Е+Р+С с разными держателями договоров; | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Заключение контрактов стадии ОТР+ П с опцией на разработку РД, для исключения смены проектировщика на различных стадиях реализации проекта; | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.5. Обеспечение единых требований к реализации ЕРС контрактов в части разработки/согласования РКД/КМД; | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики по проектированию) | Общее (Контрактная стратегия) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.6. Исключение передачи части профильных разделов зданий/установок на субподряд (передаются разделы, по которым отсутствуют компетенции) для ускорения проектирования и уменьшение риска возникновения коллизий. | ИТД | На стадии разработки ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 45
37 | ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / ген. проектировщик) | Общее (График проектирования) | Графики проектирования объектов | 1. Несогласованность графиков ЕР-подрядчиков со сроками проектирования объектов ОЗХ (в т.ч. закрытие интерфейсов). Пример: Длительные цепочки коммуникаций с ЕР подрядчиками, которые осуществлялись через группу интерфейсов ИТД ЗСНХ. Прямое взаимодействие при участии ИТД ЗСНХ могло сократить сроки принятия решений в 2-3 раза. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие точек контроля сроков проектирования и согласования интерфейсов | Проектирование | 1.1.1. Проектирование объектов ОЗХ, в первую очередь эстакад, до согласования интерфейсов, с запасом по нагрузкам; | ИТД / ЕР / ОБ | На этапе ОТР / ПД / РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 48
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / ген. проектировщик) | Общее (График проектирования) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Включение в график сроков закрытия интерфейсов ЕР-подрядчиков при составлении графиков проектирования объектов ОЗХ; | ИТД / ЕР / ОБ | На этапе ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 48
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / ген. проектировщик) | Общее (График проектирования) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3.Обеспечение трехсторонней работы проектировщика ОЗХ, ЕР-подрядчика и Заказчика, с возможностью прямого общения Проектировщика ОЗХ с ЕР-подрядчиком, при участии Заказчика. | ИТД / ЕР / ОБ | На этапе ОТР / ПД / РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 48
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (График проектирования) |  | 2. Ввиду большого объема проектирования по общестроительным дисциплинам, выполняемого российскими проектными институтами (РПИ), необходимо разработать подробный график для РПИ для контроля выпуска чертежей и прогресса | - | - | Проектирование | 2.1.1. Подготовить отдельный график проектирования по общестроительным дисциплинам разбитый по РПИ | ИТД / ДПиК / Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (График проектирования) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Раз в две недели проводить совещание с представителями ЕР-подрядчиков в соответсвующих РПИ | ИТД / ДПиК / Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (График проектирования) |  | 3. Невозможность полноценно воспользоваться правом на управление графиком работ в связи с недостатком контрактной формулировки | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка контракта Некорректная формулировка: "1.1.46 Открытый фронт работ – любой объем работ, который обеспечен Рабочей документацией, Материалами и Оборудованием поставки Заказчика. Генподрядчик обязан выполнять работы Открытого фронта и не имеет права заявлять претензии касательно дополнительного денежного возмещения или продления сроков выполнения по причине изменения последовательности Работ в рамках существующего объема Открытого фронта работ при условии, что Заказчик известил Генподрядчика о задержке выпуска Рабочей документации и/или передачи Материалов и Оборудования, поставляемых Заказчиком, за 60 дней до плановой даты выпуска (передачи)." | Контрактация / Проектирование | 3.1.1. Для сложных договоров, формирующихся в результате переговоров: вычитка договора и проведение дополнительных переговоров после того, как все стороны формально согласились подписать договор и считают все условия согласованными. Минимальный срок: 3 недели. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
38 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Внесение изменений / SQ / TQS) | Оптимизация сроков принятия технических решений | 1. При выявлении проблемы, строительный подрядчик направляет ее описание и просьбу представить техническое решение, однако в большинстве случаев сам не предлагает своего видения решения, с учетом собственной оснащенности, наличия материалов, квалификации специалистов и т.д., что приводит к неоднократной проработки вариантов решения вопроса. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие вовлеченности строительного подрядчика в процесс принятия технических решений с целью оптимизации сроков. | Проектирование | 1.1.1 Решение вопросов от строительного подрядчика в рамках полевого проектирования; | ИТД / ДУС | На этапе рассмотрения РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Внесение изменений / SQ / TQS) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Подготовка части предложений, по решению возникших вопросов, строительным подрядчиком. | ИТД / ДУС | На этапе рассмотрения РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
39 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Цифровизация | Хранение и поиск ключевой информации | Обеспечение эффективной системы хранения и поиска ключевой информации по проекту | 1. Для поиска истории ранее принятых технических решений, протоколов и т.д. необходимо выполнить подборку документов по проекту, однако ответственные исполнители часто уже не работают в компании, поэтому выполнить поиск связанных документов крайне трудоемко. То же справедливо и для проведения претензионной работы юридическим отделом. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие систем хранения и поиска ключевой информации по проекту | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. внедрение ИТ инструментов/систем хранения переписки проекта с возможностью интеллектуального контекстного поиска информации; | Общее | На всем протяжение проекта | Проектный офис | 5 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 13
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Цифровизация | Хранение и поиск ключевой информации |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. вовлечение юридического отдела на начальных этапах реализации проекта с целью сбора материала для возможной претензионной работы. | Общее | На всем протяжение проекта | Проектный офис |  |  |  |  | 32 | 0 | 13
40 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) | Сокращение сроков предоставления ответов на запросы с площадки | 1. Слабая работа Авторского надзора и Полевого проектирования в части поддержки ДУС на начальном этапе Строительства Пример: Значительная просрочка по срокам предоставления ответов на запросы с площадки (SQ) | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие разделения функций между специалистами АН и ПП | СМР | 1.1.1 разделение функций между специалистами АН и ПП, подготовка и согласование регламента взаимодействия | ИТД / ДУС | с начала этапа СМР | Проектный офис | 3 | 1 | Низкий |  | 14 | 1900-01-05 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие планирования численности и определения кандидатур на ранних этапах реализации проекта | Проектирование | 1.2.1. формирование функции и планирование ее численности, определение кандидатур на ранних этапах реализации проекта; | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.2. Определение требований к специалистам АН субподрядчиков и их вовлечение в процесс устранения замечаний. | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие должного взаимодействия с ДУС | СМР | 1.3.1. Закрепление ответственных кураторов от ПП за определенными дирекциями ДУС | ИТД / ДУС | с начала этапа СМР | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) |  |  |  |  | СМР | 1.3.2. Линейные обходы строящихся титулов (специалисты ДУС, АН и ПП, представители подрядных организаций), решение вопросов во время обхода, выдача решений по упрощенной схеме (измененные чертежи со штампом АН) | ИТД / ДУС | с начала этапа СМР | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Авторский надзор и Полевое проектирование (SQ/TQS) |  | 2. Отсутствие внесения изменений в проект на стадии Авторского надзора. | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие закрепленной ответственности за инициирование и внесение изменений в проектную документацию | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Прописывать в ЕР-контрактах и контрактах лицензиаров необходимость участия авторского надзора, оперативное внесение изменений в проектную документацию на стадии строительства | ДУС | На стадии контрактации / постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
41 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) | Корректное планирование бюджета на закупку оборудования / Минимизация возможности удорожания поставки оборудования | 1. Слабая работа с поставщиками на стадии тендера в части разъяснения требований Проектных спецификаций. Пример: Удорожание поставки отдельного оборудования или комплектных установок после детальной проработки РД/РКД | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие взаимодействия с постащиками на стадии тендера | Проектирование | 1.1.1. проведение установочных совещаний с коротким списком претендентов на заключение договоров поставки с целью проверки понимания поставщиками требований спецификаций проекта; | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии разработки ПД | Проектный офис | 4 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Анализ реализованных договоров поставки и внесение изменений в шаблоны договорных материалов | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На стадии разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.3. создание пула доверенных партнеров/поставщиков по номенклатурам оборудования | ДМТОиЛ | Постоянно | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.4. создание черных списков и стоп-листов неблагонадежных поставщиков. | ДМТОиЛ | Постоянно | Проектный офис |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.5. Выбор оборудования на более ранних стадиях (д.б. учтены риски позднего получения РКД на этапе планирования). | ДМТОиЛ | Постоянно | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (тендеры) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.6. Включение в договоры штрафных санкций за невыполнение даты выдачи РКД. | ДМТОиЛ | Постоянно | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
42 | Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия | Обеспечение стабильной работы экструзионного оборудования | 1. Проблемы при настройке оборудования дозирования сыпучих продуктов - нестабильная работа дозаторов добавок - донастройка расходомеров гранул в режиме эксплуатации | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Недостаточный уровень компетенций представителей вендора | ПНР | 1.1.1 Составить список предпочтительных представителей вендоров, учитывая опыт предыдущих проектов | ПНР / ОБ | За 6 месяцев до начала ПНР | Полимеры | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  |  |  |  | ПНР | 1.1.2. Предусмотреть в договорах с вендорами право Заказчика на отказ от конкретных представителей вендора, в случае их неудовлетворительной работы. Обязать указывать это требование в договорах на поставку между ЕР-подрядчиками и вендорами | Контрактное управление / ПНР / (ОБ) | на стадии согласования и подписания контракта | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  |  | Процесс / метод | 1.2. Некорректное планирование графика присутствия вендора, как следствие, некорректное планирование бюджета | ПНР | 1.2.1. Обеспечить своевременный вызов вендора на площадку | ПНР | на всем протяжение ПНР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия (ЗИП) |  |  | Процесс / метод | 1.3.Отсутствие в поставке оборудования на ПНР достаточного количества ЗИП | Предпроектная проработка / Закупка / Поставка | 1.3.1. При формировании перечня ЗИП на ПНР учитывать статистику Crash Procurement / OSD предыдущих проектов (ЗСНХ) | ОБ / ПНР / КиОК / Контрактное управление | на этапе формирования бюджета ПНР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.4. Недостаточный уровень компетенций персонала Заказчика | ПНР | 1.4.1. Обеспечить постоянное присутствие представителей Заказчика при проведении работ вендором | ПНР / ОБ / ОБ (ЕСТЗ) | завершение СМР, период ПНР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  |  |  |  | ПНР | 4.2. Закрепить ответственность сотрудников с помощью установления соответствующих КПЭ | ПНР / ОБ / ОБ (ЕСТЗ) | завершение СМР, период ПНР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.5. Отсутствие детальной проработки на уровне базового проектирования с учетом рынка | Предпроектная проработка | 1.5.1. Сравнение будущих затрат / либо закладка в Capex Включить в контракт на FEED проработку сравнения Capex/ Opex различных подходов дозирования добавок: - реализация на площадке узла приготовления смесей; - Заказ смесей на рынке | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 2. На ЗСНХ питатели добавок для экструзии рассчитаны на дозирование только CSB смесей. Дозирование индивидуальных добавок не предусмотрено. Большое количество смесей добавок для загрузки, низкая вариативность при смене марочного ассортимента. Риск отсутствия на рынке готовых смесей при внедрении новых марок на производстве | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Ошибка проектирования | Предпроектная проработка | 2.1.1. Обеспечить возможность подачи питателями экструзионных добавок как индивидуальных смесей так и предварительно смешанных клиентских смесей (преблендов) | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 3. На установке грануляции ПЭВП ЗСНХ на контуре воды грануляции установлен один стационарно установленный пластинчатый холодильник. Необходимость останова линии экструзии и как следствие необходимость снижения производительности на установке полимеризации. Упущенный маржинальный доход на время снижения производительности линии полимеризации. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Ошибка проектирования | Предпроектная проработка | 3.1.1 С целью исключения необходимости останова линии грануляции для чистки теплообменника воды грануляции, необходимо предусмотреть проектом резервный теплообменник пластинчатого типа. | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 4. На ЗСНХ в проектной документации отсутствует схема регулирования pH воды грануляции. Предотвращение коррозии оборудования экструдера. Улучшение режима грануляции полимера | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Ошибка проектирования | Предпроектная проработка | 4.1.1 Предусмотреть схему автоматического регулирования pH воды грануляции | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 5. При выполнении марочного перехода необходимо вручную выставлять норму расхода каждого компонента системы дозирования аддитивов, что кратно повышает вероятность ошибки | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие в DSC (РСУ) автоматических алгоритмов управления рецептурами стабилизации | Проектирование | 5.1.1 При формирования требований к системе управления учесть разработку программируемых алгоритмов для формирования рецептур стабилизации для марок полиолефинов | ИТД / ОБ | на этапе проектирования DCS | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 6. Недостижение качества нарезки гранул (Образование трещин на фильере) | Механизмы (оборудование) | 6.1. Не компетентная команда вендоров | Закупка / Поставка / ПНР | 6.1.1 Предусмотреть в контрактах упрощенный механизм замены представителей вендоров по заявке заказчика | Контрактное управление | до подписания ЕР-контрактов | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия (ЗИП) |  |  |  | 6.2. Отсутствие достаточного количества запасных фильер | Закупка / Поставка / ПНР | 6.2.1 При формировании ЗИП для экструдеров необходимо обеспечить для каждой машины минимум 3 фильеры (одна на позиции, две в ЗИП) | ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / ОБ (ЕСТЗ) / КиОК | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия |  | 7. Дорогостоящие комплектующие и быстроизнашиваемые части. Пример: Экструзионное оборудование KOBE, JSW (ножи, фильеры) | Процесс / метод | 7.1. Требования не заложены в контракт на ранних этапах проекта | Закупка / Поставка | 7.1.1. Обеспечить обоснованный выбор поставщика оборудования (учитывая стоимость комплектующих и статистику выходов из строя) Учитывать расчёт стоимости владения оборудованием на этапе выбора производителя/технолог.решения. Периодичность обслуживания, стоимость ГСМ и запасных частей на оборудование должна предоставляться в момент выбора оборудования/до отгрузки и учитываться при выборе поставщика. В SPIR формах должен содержаться полный перечень запасных частей, в т.ч. Запчасти для капитального ремонта. SPIR формы должны содержать идентификаторы из каталогов производителей и субпоставщиков с привязкой к конкретным чертежам. | Контрактное управление / ФОП / ОБ (ЕСТЗ) | На этапе составления контракта на закупку | ЕСТЗ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
43 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | система оборотной воды | Обеспечение работоспособности систем оборотной воды | 1. В ЗСНХ на установках газофазной полимеризации по технологии Innovene G применен открытый контур охлаждения реакторов полимеризации оборотной водой. Приводит к проблемам: - Затраты на химическую чистку межтрубного пространства холодильника 31/32-Е-4000 - Коррозия трубных досок и трубок холодильника 31/32-Е-4000 в результате регулярных химических чисток - Внеплановые остановки на химическую чистку (чаще чем 1 раз в 4 года) холодильника 31/32-Е-4000 в результате загрязнения межтрубного пространства оборотной водой | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 Не учтено низкое качество оборотной воды при проектировании газофазных установок полимеризации и межремонтный пробег 1 раз в 4-ре года | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1 При проектировании предусматривать закрытые контуры охлаждения с использованием в качестве теплоносителя деминерализованной воды или парового конденсата. Теплосъем через пластинчатый теплообменник оборотной водой | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | система оборотной воды |  | 2. Большая длина тупиковых участков и байпасных линий. Замерзание тупиковых участков. Увеличение длины теплоспутников и мощности электрообогрева. |  | 2.1. При проектировании не учтены особенности эксплуатации трубопроводов при низких температурах | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1 Максимально сократить длину тупиковых участков на линиях воды, пара, конденсата. Предусмотреть на стадии проекта контроль температуры тупиков и байпасов по средам пар/дем-вода/тех-вода/конденсат/оборотная вода с применением датчиков через IoT | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
44 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общие технологические системы / холодильные установки | Применение уникальных технических решений для идентичных технологических систем на установках | 1. В ЗСНХ для четырех пропиленовых холодильных установок на производствах полиэтилена предусмотрена заправка цикла хладогентом из баллонов или автоцистерн. Дополнительные затраты (CAPEX) на монтаж линии. Постоянные затраты на заполнение пропиленом холодильных установок от баллонов (в случае если трубопровод не будет смонтирован). Вынужденный простой установки полимеризации в случае аварийной остановки холодильной установки со сбросом пропилена на факел на время заправки из баллонов | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 На этапе проектирования не проведена работа по оптимизации интерфейсных решений между производствами ЗСНХ | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1 Предусмотреть подачу пропилена по трубопроводу с установки пиролиз | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общие технологические системы |  | 2. На ЗСНХ предусмотрены для пиролиза узел приготовления раствора гликоля, на полиэтилене предусмотрено применение готового антифриза на основе этиленгликоля с добавлением антикоррозионной присадки, на полиприлена готовый антифриз на основе пропиленгликоля. Закупка широкой номенклатуры химпродукции. |  | 2.1 На этапе проектирования не проведена работа по оптимизации интерфейсных решений между производствами ЗСНХ | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1 Предусмотреть проектом применение одной общей системы с использованием одного типа антифриза | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общие технологические системы / системы сбора сточных вод |  | 3. На ЗСНХ применена система сбора сточных вод открытого типа совмещенная с установкой очистки. При этом имеются трудности при обслуживании насосного оборудования. Грязь, мусор и посторонние предметы попадают в открытую систему что может привести к повреждению насосов; Большая площадь открытого бассейна сбора стоков (влияние на CAPEХ ); Трудоемкий демонтажа и обслуживания насосного оборудования. |  | 3.1 На этапе проектирования не проведена работа по оптимизации интерфейсных решений между производствами ЗСНХ | Предпроектная проработка / Проектирование | 3.1.1. Предусмотреть закрытую систему сточных вод обеспечивающую простоту обслуживания насосов; 3.1.2. Систему очистки предусмотреть в составе объектов ОЗХ. | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
45 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельные системы | Проектирование факельных систем | 1. На ЗСНХ спроектированы 3 отдельные факельные установки (факельные стволы) на полимерных производствах. Большая площадь необходимая для размещения факельных стволов (влияние на CAPEХ ); Используется в 3 раза большее кол-во оборудования. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 На этапе проектирования не проведена работа по оптимизации интерфейсных решений между производствами ЗСНХ | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1 Необходимо спроектировать одну общую факельную установку для всех полимерных установок. | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельные системы |  | 2. Высокая температура отработанного азота регенерации на установке очистки этилена, сбрасываемого в факельный коллектор (выше 200 град.С). Нарушение норм и правил РФ в области ПБ. Снижение OPEX за счет рекуперативного теплообменника (снижение потребления электроэнергии) |  | 2.1. При проектировании не учтены особенности нормативной документации и специфики работы узла | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1 Установка рекуперативного теплообменника до электроподогревателя (аналогично установке очистки изобутана и изопентана СИБТ) или применение оребренных воздушных холодильников | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
46 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ТЭАЛ | Проектирование систем алюмоорганики | 1. На ЗСНХ в зданиях приема и дозирования ТЭА предусматривается прием контейнеров типа С-430, что с учетом производительностей установок полимеризации приводит к необходимости частой замены контейнеров. Данная операция является работой повышенной опасности с применением пирофорных соединений. Потенциально опасные работы с использованием пирофорных соединений. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 Ошибка проектирования, не учтён опыт эксплуатации подобных установок | Проектирование | 1.1.1 Предусмотреть возможность использования для транспортировки алкилов металлов контейнер большего объема (типа С 1980). | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ТЭАЛ |  | 2. На ЗСНХ проектом было предусморено не отапливаемое здание. Потенциально опасные работы с использованием пирофорных соединений в условиях пониженных температур; Риски прекращения подачи ТЭА в процесс полимеризации в результате увеличения вязкости ТЭА при низких температурах. Необходимость использования электрических одеял весом более 100 кг для подогрева контейнеров с ТЭА. |  | 2.1. Ошибка проектирования, не учтён опыт эксплуатации подобных установок | Проектирование | 2.1.1 Для узлов разгрузки и дозирования алкилов металлов предусмотреть здание закрытого типа с электрическим обогревом через приточно-вытяжную вентиляцию. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ТЭАЛ |  | 3. На ЗСНХ предусмотрены ямы для сбора и сжигания розливов ТЭА снаружи здания ТЭА. Существует вероятность попадания влаги в ямы что недопустимо при контакте воды с ТЭА. Необходимость восстановления окрасочного покрытия фасада здания ТЭА при сжигании розливов |  | 3.1. Ошибка проектирования, не учтён опыт эксплуатации подобных установок | Проектирование | 3.1.1 Предусмотреть бассейн встроенный в здание разгрузки и дозирования алкилов с футеровкой огнеупорным кирпичом, аналогично решению принятому на производстве полипропилена СИБТ. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
47 | Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) | Обеспечение надежности работы насосно-компрессорного оборудования | 1. Аномально частый выход из строя торцевых уплотнений | Человеческий фактор / Компетенции / Исполнительская дисциплина | 1.1. Низкая культура эксплуатации. - Нестабильный технологический режим в период ПНР объектов. - Настрой контуров регулировки для поддержания уровней и расходов. - Недостатки очистки внутренней поверхности трубопроводов до проведения ПНР | ПНР / ППНР | 1.1.1. Совместно с поставщиками оборудования (как насосного, так и торцевых уплотнений) организовать проведение обучения для механиков и технологов производств. | ОБ (ЕСТЗ) / HR / ОБ (механика, технологический персонал) | За 3 месяца до начала ПНР | ЕСТЗ | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | ПНР / ППНР | 1.1.2. Учитывать в графике ППНР промывку контуров барьерной жидкостью. | ППНР / ОБ (механика, ЕСТЗ) | за 6 месяцев до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | ПНР / ППНР | 1.1.3 Обеспечить пропаривание / промывку контуров барьерной жидкости. | ППНР / ОБ (механика, ЕСТЗ) | в соответствии с графиком ППНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Исполнительская дисциплина | 1.2. Низкое качество проведения ремонтных воздействий ремонтным персоналом. | ПНР / Эксплуатация | 2.1 Организация ремонтов в присутствии представителя производителя с соблюдением тех. условий и продлением гарантии. Контроль правильности монтажа и эксплуатации торцевых уплотнений специалистами вендора | ПНР (вендор координация) | За 3 месяца до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 2.2 Организовать обучение персонала | HR / ОБ (ЕСТЗ, механика, технологический персонал) | За 3 месяца до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 2.3 Обеспечить нахождение на площадке "сервисных островов" (ремонтных участков. На примере с ТРЭМ признано эффективным) | ОБ (ЕСТЗ) | За 3 месяца до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 2.4 Обеспечить наличие 100 % ЗИП | ДМТОиЛ / ОБ (ЕСТЗ) | За 3 месяца до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 1.3. Проектные ошибки: Несоответствие резиновых колец торцевых уплотнений к содержанию в среде углеводородов | Предпроектная проработка / Проектирование | 3.1 Внимательно изучить опросные листы. При проектировании торцевых уплотнений учитывать крайние рабочие режимы. | ИТД | на стадии проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 3.2. Предусмотреть наличие комплекта бензостойкой резины. | ИТД | на стадии проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 3.3. Изучить опыт пуска предыдущих проектов и других предприятий. Применить выученные уроки предыдущих проектов | ИТД | за год до начала проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  | Процесс / метод | 1.4. Нарушение условий хранения оборудования при транспортировке и монтаже (Sulzer Индия) | Закупка / Поставка | 4.1. Определить ответственных сотрудников за обеспечением входной контроля оборудования непроверенных производителей | КиОК | С начала ВК | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 4.2. Производить монтаж торцевых уплотнений не ранее чем за 3 месяца до начала ПНР | ППНР | не ранее 3 месяцев до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 4.3. Сформировать бригаду из состава линейного персонала для проведения ПНР насосно-компрессорного оборудования | ПНР | за год до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Фильтры на промывочных линиях / Насосы / торцевые уплотнения |  | Дополнительно к п.1. На этапе разработки PDP Лицензиаром предусмотрена установка фильтров на трубопроводах подачи промывки в торцевые уплотнения насосов, перекачивающих суспензию полимера с примечанием "Изготовителю насоса принять решение о необходимости установки фильтров". Изготовитель насосного оборудования принял решение об отсутствии необходимости установки фильтров. В рамках АВС2 Лицензиар указал на необходимость установки фильтров по опыту предыдущего проекта 1. Преждевременный выход из строя торцевых уплотнений. 2. Снижение надежности работы насосного оборудования не имеющего резерва. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.5. На этапе проектирования не являлось обязательным условием согласовывать с Лицензиаром все отклонения от PDP | Проектирование | 1.5.1. Установка фильтров на трубопроводах подачи промывки в торцевые уплотнения насосов, перекачивающих суспензию полимера | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  | 2. При пуске/заполнении насосов затворной жидкостью, выявлено большое кол-во пропусков по Т/У. Приходилось производить демонтаж и ревизии Т/У. На резервные позиции насоса в поставки был только один ремонтный комплект. | Процесс / метод | 2.1. Нарушение условий хранения | СМР | 2.1.1. Условия хранение Т/У строго как написано в документации. | ДУС / ДМТОиЛ (Склад) | постоянно | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | СМР / ППНР | 2.1.2. Производить монтаж Т/У не за долго до ИИ насосного агрегата. | ДУС / ППНР | За 1 месяц до проведения ИИ | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Возможные повреждения при транспортировке | Закупка / Поставка | 2.2.1. Исключить монтаж Т/У на транспортируемые НКО после заводских испытаний | ДМТОиЛ | по окончании FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.2.2. Обеспечить наличие / иметь ремонтный комплект на каждую позицию НКО | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ОБ | На этапе составления и подписания контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.2.3. Производить закупку ремонтного комплекта для Т/У за 1 год до ИИ. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ОБ | За 1 год до проведения ИИ | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  | 3. Управление динамическим оборудованием предусматривает цифровое управление. Пример: Задержка 5 секунд запуска резервного насоса в случае активации АВР. Причина - сигналы насосов участвующие в схеме АВР реализованы по протоколу модбас. На производстве ПП АВР по насосам 51P3001A/B приводит к падению расхода и давления пропилена на уплотнениях всех 3-х циркуляционных насосов реактора, с возможным последующим повреждением этих уплотнений, в связи задержкой АВР. | Иное | 3.1.Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Предусматривать управление динамическим оборудованием только физическими сигналами | ИТД / ОБ | на стадии разработки РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  | 4. Поставка некачественных комплектных установок (на одной раме) Пример: Не полное прилегание лап эл. двигателей к пластинам рамы агрегата. Расцентровка эл. двигателя и насоса (насос по уровню ниже эл. двигателя) При монтаже динамического оборудования имели место случаи их расцентровки, либо не удовлетворительная центровка завода-изготовителя, а именно: оборудование (насос, вентилятор и т.п.) по уровню были ниже электродвигателя, при этом отсутствовала возможность центровки при помощи центрующих подкладных пластин, т.к. электродвигатель стоял на приваренных к раме пластинах без подкладных пластин. Более того имело место неполное прилегание поверхностей лап электродвигателя к поверхностям пластин (около 60%) | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 4.1. Условия испытания на заводе-изготовителе не приближены к реальным | Закупка / Поставка | 4.1.1. Проведение испытаний близких к реальным. При проведении инспекций на заводе-изготовителе обращать внимание на номинальные параметры работы и испытательную среду. | КиОК / ОБ | на этапе проведения инспекций на заводе-изготовителе | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) |  | 5. Дефекты магнитных муфт Пример: Во время эксплуатации насосов с магнитными муфтами, осуществлялся виброконтроль. Был составлены Акт виброзамеров, согласно Акта, вибрация находилась в допуске. Насос отработал 1332 часа. После вскрытия насоса, были выявлены дефекты магнитной муфты в виде раскрашивания магнитов. | Процесс / метод | 5.1. Неготовность оборудования к проведению испытаний | Эксплуатация | 5.1.1. Для бесперебойной работы магнитной муфты, необходимо закрыть магниты обечайкой. Для этого магнитную муфту отправили на ремонт в стороннюю компанию, которая провела изменение конструкции. | ОБ / ПНР | за 6 месяцев до начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ЗИП |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 5.1.2. Включить 50 % ЗИП | ДМТОиЛ / ОБ | До начала ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ГСМ |  | 6. Масляное "голодание" - Отсутствие документации с параметрами качества на поставленные ГСМ - Входной контроль не проводился или проводился только по документации без лабораторных испытаний - Ряд рекомендованных ЕР-подрядчиком ГСМ давно выведен из производства или недоступен на территории РФ - Не учтено климатическое исполнение НКО | Процесс / метод | 6.1. Отсутствие требований в контракте | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 6.1.1. Прописать в договоре обязанность поставщика предоставления паспорта качества на каждую партию ГСМ, прописать необходимые параметры для отражения в паспортах качества, актуализировать СТП СР 05-04-01 МУ 05 отбраковочными параметрами ГСМ | Контрактное управление / ОБ | На стадии составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ГСМ |  |  | Процесс / метод | 6.2. Отсутствие процедур контроля лабораторий и аттестаций специалистов | Закупка / Поставка | 6.2.1. Организовать единый надзор над всеми источниками поступления ГСМ, проверить обеспеченность лаборатории оборудованием и аттестованными специалистами на методы ASTM, согласовать хранение арбитражных проб отобранных в присутствии поставщика | ИТД / ОБ | постоянно при Закупках / поставках в рамках проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ГСМ |  |  | Процесс / метод | 6.3. Отсутствие проработки рынка и подобных требований в контракте | Проектирование | 6.3.1. На стадии проектирования проверить доступность на российском рынке рекомендуемых ГСМ или запрашивать рекомендованные параметры ГСМ, а не марки; проработать с ЕР-подрядчиком импортозамещение ГСМ на стадии проекта | ИТД / ОБ | На стадии разработки ПД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ГСМ |  |  | Процесс / метод | 6.4. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование / ПНР | 5.4.1. Учесть климатическое исполнение НКО в проекте. Подбор ГСМ с учетом климатических условий | ИТД | На стадии разработки РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосы / торцевые уплотнения (Ruhrpumpen / ТРЭМ-Инжиниринг, John Crane, EAGLE BURGMAN) ГСМ |  |  | Процесс / метод |  | ПНР | 6.4.2. Вести контроль за способностью проектных тэнов обеспечивать положительную температуру ГСМ в насосах для пуска оборудования, расположенного вне отапливаемых помещений | ПНР / ОБ | постоянно при ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА |  | 7. Остановы динамического оборудования по причине установки уровней High, High High с неправильными параметрами измерения | Процесс / метод | 1.1. Документация по уставкам вибрации рассматривалась без кросс-функционального подхода | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. На этапе рассмотрения вендорской документации по уставкам измерения вибрации (Н, НН) НКО не согласовывать документы без указания параметров измерения вибрации (СКЗ, Пик) | ОУН / ОБ (АСУТП и КИПиА) | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА |  | 8. Частые остановы динамического оборудования в связи с несанкционированными нажатиями кнопок "Стоп" | Человеческий фактор / Компетенции / Внешняя среда | 8.1. Проведение ПНР и эксплуатации оборудования при незаконченном СМР. | Проектирование / ПНР | 8.1.1. Предусмотреть заводскую защиту кнопок стоп либо произвести самостоятельно закуп и монтаж. | ИТД / ДУС | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Компрессор пирогаза |  | 9. Останов компрессора пирогаза 21-K-3101 При проведении обновления программного обеспечения контроллера компрессора 21-К-4601 у контроллеров компрессоров ПХЦ и пирогаза совпали одинаковые сетевые адреса и т.к. контроллеры находились в одной сети управления загрузка началась в оба контроллера. В следствии отключение контроллера компрессора пирогаза, что привело к останову компрессора пирогаза, основного маслонасоса, конденсатного насоса и невозможности запуска резервных насосов, а также аварийного маслонасоса и валоповоротного устройства. | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Не качественный анализ HAZOP (Hazard and Operability Study – анализ опасности и работоспособности) Человеческий фактор | Проектирование / ПНР | 9.1.1. Предусмотреть включение в систему управления компрессоров защиту от наличия в системе двух одинаковых IP-адресов. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Компрессор пирогаза |  | 10. Недостаточный объем напорного/аварийного маслобака | Механизмы (оборудование) | 10.1. Ошибка проектирования | Проектирование / ПНР | 10.1.1 При составлении ТЗ на выбор и проектирование компрессорного агрегата, обязательно указать, что время выбега ротора, должно соответствовать времени самотека масла с напорного маслобака на подшипниковые узлы. Обязать вендора в паспорте/руководстве по эксплуатации на компрессорный агрегат указывать время опорожнения маслобака и время выбега компрессора в аварийной ситуации | ОГМ | На этапе составления ТЗ | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Компрессор пирогаза |  | 11. Отсутствие системы аварийного включения маслонасосов при отказе/сбое системы управления компрессором (потеря электроснабжения, которая исключила возможность автоматического или ручного запуска аварийного маслонасоса) При останове компрессора пирогаза 21-K-3101 включение резервных маслонасосов ни в автоматическом, ни в ручном режиме невозможно было произвести вследствие отсутствия сигнала Permissive - разрешение на пуск насосов с системы РСУ | Механизмы (оборудование) | 11.1 Ошибка проектирования | Проектирование / ПНР | 11.1.1. При составлении ТЗ на проектирование компрессорного агрегата, предусмотреть возможность включения резервных маслонасосов в ручном режиме в случае отказа АСУТП | ОУН / ОБ (АСУТП и КИПиА) | На этапе составления ТЗ | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | компрессор |  | 12. Наличие воды в картере дожимного компрессора, вода попала в картер вместе с азотом | Исполнительская дисциплина / Человеческий фактор / Компетенции | 12.1. Несоблюдение исполнительской дисциплины: Некачественная осушка систем (Наличие влаги в азоте после приема на установку) | Эксплуатация | 12.1.1. Строгое соблюдение процедур ПНР с обязательным оформлением актов | ПНР | постоянно при ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | компрессор |  |  |  |  | Эксплуатация | 12.1.2. Обеспечить отбор анализов перед приемом сред | ОБ | Перед приемом среды на установку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | СГДУ |  | 13. Длительные сроки ревизии уплотнений Не готовность подрядчика по СГДУ к ремонту, ревизии и испытанию уплотнений. Длительные сроки изготовления оснастки для испытания. | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1 Не знание технологии испытаний уплотнений | ПНР | 13.1.1. Заключить договор с подрядчиком, направить подрядчику информацию об уплотнениях для подготовки к их ревизии и испытаниям. Контроль изготовления испытательных ячеек | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Паровые турбины |  | 14. При выполнении ППНР динамического оборудования обнаружено, что внутренняя полость оборудования имеет следы коррозии. В период ПНР, была выявлена коррозия внутренней поверхности оборудования (турбин), что привело к проведению незапланированных работ по ремонту и смещению сроков ПНР | Исполнительская дисциплина | 14.1. Нарушение консервации на этапе отправки оборудования заказчику | ППНР | 14.1.1. При выполнении входного контроля выполнять внутренний осмотр проточной части оборудования | КИОК | начиная с даты поступления оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Герметичные насосы |  | 15. Выход из строя герметичных насосов (пример 21-Р-5720). | Исполнительская дисциплина | 15.1. Пуск и эксплуатация с нарушением паспортных характеристик насоса | ПНР | 15.1.1. Проведение двойных риск-сессий перед пуском динамического оборудования; СОП | ОБ | Перед первым пуском | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессоры (маслонасосы и валоповороты) |  | 16. Нет принудительного (прямого) включения аварийных маслонасосов и валоповоротов на основных компрессорах | Человеческий фактор / Компетенции | 16.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 16.1.1. Включить в объем проектирования принудительное (прямого) включение аварийных маслонасосов и валоповоротов на основных компрессорах | Проектный офис | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | насосы Sulzer / строповка / Документация: Сопроводительная |  | 17. Система строповки насосов Sulzer некорректна. Влияет на исправность насосов | Иное | 17.1. Ошибки в технической документации | Проектирование / Закупка / Поставка | 17.1.1. Выявление ошибок в документации на этапе проведения инспекций оборудования - рассматривать техническую документацию вендора | КиОК | На этапе проведения инспекций оборудования на заводе-изготовителе | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | насосы с двойными торцевыми уплотнениями |  | 18. Применение насосов с двойными торцевыми уплотнениями - применение несовременных / более опасных решений | Человеческий фактор / Компетенции | 18.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 18.1.1. Максимальное применение герметичных насосов (обязательно для сжиженных газов) | Проектный офис | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Фундаменты | фундаменты под оборудование / КОС / ВОС |  | 19. Станины насосных агрегатов не обеспечивали необходимую жесткость. Вибрация насосов | Человеческий фактор / Компетенции | 19.1. недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 19.1.1. Провести дополнительный расчет - проверку конструктива фундамента и усилий, возникающих при работе насоса. | ИТД | На этапе разработки РД / ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
48 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / Загрузка сыпучих материалов | Схема для загрузки порошка для обкатки экструзии, чистки реакторов полимеризации и первого пуска установки | 1. В технологической схеме отсутствует стационарная схема для загрузки порошка для обкатки экструзии, чистки реакторов полимеризации и первого пуска установки - Необходимость затрат для изготовления и закупки растаривающих устройств - Увеличение времени на проведение операций ПНР | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования, не учтен опыт эксплуатации подобных установок | Проектирование / ПНР | 1.1.1 Предусмотреть на период ПНР стационарную схему для загрузки порошка для обкатки экструзии, чистки реакторов полимеризации и первого пуска установки | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
49 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессоры / Помпажные системы | Обеспечение работы компрессоров при переключениях резервируемого оборудования | 1. Антипомпажная система и концевой холодильник компрессоров этилена 30-К2300А/В были общими для основного и резервного компрессора, что не позволяло запустить в работу один компрессор не остановив другой. - Необходимость останова производства на период переключения компрессоров. - Упущенный маржинальный доход от простоя производств. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования, не учтена потеря подачи этилена на установки ПЭ во время перехода между компрессорами | Проектирование | 1.1.1. Необходимо обеспечить компрессоры этилена индивидуальными антипомпажными системами и концевыми холодильниками. При переключениях резервируемого оборудования уточнять у лецензиара критичность задержки между переключением во время эксплуатации установки | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
50 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Активатор хромовых катализаторов | Обеспечение запаса мощности активатора хромовых катализаторов | 1. Отсутствие резервного, и недостаточность мощности имеющегося на ЗСНХ активатора хромовых катализаторов. - Ограничения по объемам выпуска хромовых марок; - Необходимость перевода реакторов полимеризации с выпуска хромовых марок на марки с использованием катализатора Циглера в случае выхода из строя активатора катализаторов. - Упущенный маржинальный доход. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования, не учтены риски работы установок ПЭ в случае выхода из строя активатора и конфигурация производств ПЭ ЗСНХ (разные режимы активации хромового катализатора для разных технологий при работе обоих технологий на хромовых марках одновременно) | Проектирование | 1.1.1. Необходимо предусмотреть активатор с запасом по мощности с учетом расширения в будущем марочного ассортимента хромовых марок в соответствии с требованиями рынка. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
51 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Доступ к оборудованию (теплообменник) | Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования / удобство эксплуатиации оборудования | 1. На установках производства ЛПЭНП/ПЭВП (газофазная технология) в контуре полимеризации предусмотрен теплообменник циркулирующего газа длиной 30 метров с жесткой трубной решеткой и сложными условиями его демонтажа и чистки по месту. Основная причина - стесненные условия на площадке в месте размещения теплообменника. - Увеличение количества времени простоя реактора для выполнения операций по подготовке теплообменника к чистке и самого процесса очистки; - Упущенный маржинальный доход исходя из дополнительного времени на подготовку и чистку теплообменника. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования расположения оборудования, не учтены монтажные проемы и расположение оборудования при вскрытии и очистке теплообменника | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть доступ к теплообменнику для возможности его обслуживания, чистки и демонтажа. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 2. Шкафы управления системами ОВКВ находятся в электропомещениях подстанций с допуском персонала не ниже 4 группы. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 2.1. Недочеты в проектировании | Проектирование | 2.1.1. Шкафы управления системами ОВКВ разместить в помещениях с возможностью доступа персонала с 1 группой электробезопасности. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ГПМ |  | 3. Недостаточное обеспечение подъёмными сооружениями (ПС) для технического обслуживания, ремонта (ТОиР) и эксплуатации оборудования. Увеличение времени на ремонт оборудования за счет необходимости перестановки ГПМ. Запроектированные ПС не имеют доступа для обслуживания, проектом не предусмотрено площадок обслуживания. На пути движения ПС имеются препятствия для передвижения в виде трубопроводов, кабельных лотков, стен, металлоконструкций и т.п. Запроектированные ПС не позволяют выполнить снятие-установку и погрузку оборудования для ремонта. Запроектировано недостаточное количество ПС исходя из подхода о теоретической возможности о переустановке подобных ПС на разные места установки, монорельсы, без оценки периодичности использования ПС, технической возможности и затрат на переустановку. Проектом не предусмотрены средства механизации для демонтажа-монтажа оборудования для ТОиР и эксплуатации. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1 При проектировании учесть потребность в монтаже/демонтаже оборудования Внести в требования к проекту в части ПС чётко сформулированные требования по обеспечению и устройству ПС. Внести в требования к проекту об обеспечении условий возможности демонтажа-монтажа оборудования для ТОиР для отдельных категорий оборудования (динамическое, регулярная разборка для чистки, перегрузки и пр.). Внести требования к проекту о предоставлении технологических карт для ТОиР отдельных категорий оборудования (крупногабаритное, крупнотоннажное, в стеснённых условиях и пр.). Провести анализ принятых проектных решений по обеспечению и устройству ПС. | ИТД / ОБ | на стадии разработки проекта | Полимеры / ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | локальные панели управления |  | 4. Пуск компрессорного оборудования (комплектных установок), а так же контроль за рабочими параметрами и системами защит предусмотрено в электропомещениях подстанций с допуском персонала не ниже 4 группы. Увеличение времени необходимого на пуск компрессороного оборудования; - Доступ персонала к управлению компрессорами ограничен по причине отсутствия у персонала 4 группы. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 4.1. Недочеты в проектировании | Эксплуатация | 4.1.1. Предусмотреть пуск компрессорного оборудования, а так же контроль за рабочими параметрами и системами защит с РСУ пульта управления операторной (размещение местной локальной панели перенести/дублировать в операторной) | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | АПС / ОВКВ (Площадки обслуживания) |  | 5. Отсутствуют площадки обслуживания для оборудования и запорной арматуры, расположенного на высоте более 2 м - 6-ти, вариант доступа проектом не определен. В ряде случаев с оборудованием невозможно производить работы даже с применением спец техники. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточная проработки проектных решений. При проектировании не учитывалась доступность и удобство обслуживания и ремонта | Проектирование | 5.1.1. При проектировании предусматривать расположение арматуры на требуемой высоте, при невозможности проектировать площадки обслуживания | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | АПС / ОВКВ (Площадки обслуживания) |  |  |  |  | Проектирование | 5.1.2 Заложить площадки обслуживания для обеспечения свободного доступа и обслуживания работ, в том числе переносные | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование |  | 6: Затруднённый доступ к оборудованию Пример 1: Крайне неудобный доступ к приборам учёта (расходомерам), установленным в колодцах (на подземной части трубопровода) Пример 2: Монтаж распределительных коробок электрообогрева в местах не доступных без применения спец. средств | Человеческий фактор / компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. Предусмотреть наличие стационарных площадок обслуживания/ установка оборудования в доступных для обслуживания местах | ИТД | На этапе составления ТЗ | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 6.2. Отсутствие увязки между различными частями проекта | Проектирование | 2.2.1. На этапе проектирования 3D модели учитывать экспликацию оборудования и трассировки линий | ИТД | На этапе составления РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пробоотборный узел / ВОС / КОС / УВСС |  | 7. Отсутствие доступа к пробоотборному узлу 27 шт., выполнение отбора проб невозможно (пробоотборные краны опущены в пробоотборную ванночку), отсутствуют крепления подводящих пробоотборных трубок, требуется доработка пробоотборного узла | Процесс / метод | 7.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 7.1.1. Создание 3D модели производства с последующим анализом полноты и корректности проектных решений | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | датчики загазованности / котельные |  | 8. Отсутствие возможности эксплуатации датчиков загазованности без привлечения альпинистов. Датчики запроектированы на большой высоте. | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 8.1.1. При проектировании систем загазованности датчики располагать на доступной для обслуживания высоте, либо предусматривать возможность их опуска/снятия при помощи подъемных механизмов | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее / доступ к оборудованию |  | 9. Трудности эксплуатации оборудования. Оборудование расположено близко друг к другу Пример: отсутствие возможности нормального демонтажа шнеков экструдера (необходимость выполнения дополнительных операций по демонтажу близко расположенного соседнего оборудования) | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 9.1.1. Располагать оборудование на достаточном расстоянии друг от друга для его нормальной эксплуатации | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Безопасность / СМР | Полевое проектирование / кабельные лотки |  | 10. Незнание и не соблюдение проектных спецификаций СМР организациями (кабельные лотки монтируют как удобно, перекрывая доступ к оборудованию. Не знают и не соблюдают проектных спецификаций. | Процесс / метод | 10.1. Отсутствие контроля за согласованием технических решений со стороны Заказчика (ДУС) | Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.1. Включить в ЕР - контракт объем работ по детальному проектированию кабельных трасс, импульсных линий | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Безопасность / СМР | Полевое проектирование / кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.2. Технические решения в рамках полевого проектирования согласовывать с ОБ | ДУС / ОБ | Постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Безопасность / СМР | Полевое проектирование / кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.3. На этапе выполнения СМР (работы в объеме полевого проектирования) обязательно присутствие ответственных специалистов ДУС | ДУС | Постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
52 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | контур охлаждения газофазного реактора | Обеспечение стабильной производительности производства в случае выхода из строя оборудования | 1. На установках производства ЛПЭНП/ПЭВП (газофазная технология) на контуре охлаждения циркулирующего газа используются 2 постоянно находящихся в работе насосов оборотной воды. - Необходимость снижения производительности реактора в случае выхода из строя одного из насосов охлаждения; - Упущенный маржинальный доход на время снижения производительности реактора в случае выхода из строя насоса. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования отсутствует 100% резерв критического оборудования | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1. С целью исключения необходимости снижения производительности производства в случае выхода из строя одного из насосов охлаждения, необходимо предусмотреть стационарно установленный резервный насос на полную производительность реактора. | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
53 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / поточные анализаторы | Обеспечение контроля качества готовой продукции | 1. Отсутствует возможность Online контроля качества готовой продукции (гели в пленочных марках). - Снижения риска отгрузки потребителям некачественной продукции; - Уменьшение кол-ва анализов выполняемых лабораторией. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования, не учтен современный способ контроля качества продукции пленочных марок | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть проектом установку поточного анализатора на определение гелей на стадии экструзии. | ИТД / ОБ | до окончания FEED | Полимеры | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система очистки сырья / Качество готовой продукции |  | 2. Высокое содержание пыли в готовой продукции. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Изучить лучшие практики СИБТ по пылеудалению в готовой продукции (централизованное удаление пыли с силосов гомогенизации) | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система дозирования добавок |  | 3. На ЗСНХ установлены универсальные дозаторы, что при минимальных расходах дает большую погрешность. Оборудование подобрано не для всего спектра марочного ассортимента (большой спектр марочного ассортимента, рецептуры дозирования различных добавок с разных расходом (от 10 кг/ч до 350 кг/ч). | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Рассматривать дозаторы с разной производительностью. Согласовывать принятые технические решения с ОБ | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / шредер |  | 4. Наличие агломератов в порошке. Отсутствие шредера. Влияние на производительность, риски останова | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. В проекте предусмотреть установку роторных питателей, совмещенных с измельчителем комков | ИТД | На этапе формирования ОЛ | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / качество сырья |  | 5. Наличие в сырье пиролиза каталитических ядов, неадсорбируемых на узле очистки этилена. Влияние на качество (желтизна) и производительность производства | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений Недостаточный анализ сырья пиролиза на наличие примесей | Предпроектная проработка | 5.1.1. До начала проектирования детально изучить состав сырья пиролиза (на наличие примесей в сырье пиролиза генерирующие каталитические яды в этилене/пропилене). | ИТД | На этапе формирования задания на проектирование | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / качество сырья |  |  |  |  | Проектирование | 5.1.2. При проектировании учесть очистку от всех видов ядов | ИТД | На этапе формирования ОЛ | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / качество сырья |  |  |  |  | Проектирование | 5.1.3. Предусмотреть резерв места на генплане и врезки, при возникновении необходимости увеличения мощностей систем очистки | ИТД | На этапе разработки ген.плана | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / магнитные, фото сепараторы |  | 6. Наличие металлических включений на поверхности гранут | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. При проектировании заложить установку магнитных сепараторов / фото сепараторов | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / поточные анализаторы / LAR / Teledyne 4080 |  | 7. Анализаторы LAR плохо зарекомендовали себя. аналог Teledyne 4080 Дополнительные затраты на эксплуатацию | Механизмы (оборудование) | 7.1. Некачественное оборудование | Проектирование / Закупка / Поставка | 7.1.1. Не применять анализаторы LAR | ИТД / ДМТОиЛ | на этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Анализаторы дымовых газов / Контроль качества продукции |  | 8. Необходимость проведения модернизации анализаторов дымовых газов, в связи с выходом новых норм выбросов | Иное | 8.1. Выявление необходимости проведения модернизации - | Проектирование / Закупка / Поставка | 8.1.1. На бойлерах запроектировать анализаторы дымовых газов под закон о нормах выброса ФЗ-219 (актуально на март 2020г.) | ИТД | на этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / поточные анализаторы / ЗИП |  | 9. Недостаточный ЗИП для анализаторов. Невозможность оперативного ремонта | - | - | Проектирование / Закупка / Поставка | 9.1.1. Предусмотреть 100% ЗИП для анализаторов | ИТД / ДМТОиЛ | на этапе разработки РД / на этапе закупки оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Линии отбора проб / Контроль качества продукции |  | 10. Длинные линии отбора проб, достигают 300-400 м. Имеют карманы/провисы - это приводит к застою жидкости и прекращению показаний. Задержки, транспортное запаздывание анализируемой среды. | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.1. При проектировании линий отбора проб увеличить количество шелтеров для уменьшения длины линий | ИТД | на этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / аналитический контроль / пробоотборные системы |  | 11. Отсутствие проотборных систем для лабораторных отборов проб | Человеческий фактор / Компетенции | 11.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование / Закупка / Поставка | 11.1.1. Учесть необходимость проектирования пробоотборных систем (правильность расположения и пр.) | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контроль качества продукции / аналитический контроль / пробоотборные системы |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 11.1.2. Точки отборов для лаборатории предусматривать до шкафов пробоподготовки. | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Исходные данные / качество продукта / |  | 12. Невозможность достижения качества товарного продукта | Человеческий фактор / Компетенции | 12.1. Отсутствие закрепленной ответственности ИТД за конечный результат проекта - Недостаточная проработка исходных данных для проекта (состав ШФЛУ - наличие примесей в ШФЛУ) - В составе ИТД мало специалистов с опытом эксплуатации производств. Незнание тонкостей процесса, незаинтересованность в результате - пуск и вывод на режим | Проектирование / Закупка / Поставка | 12.1.2. Отложенное премирование ответственных сотрудников по проектированию. Премирование по результатам выхода на проектную мощность | HR | При составлении и подписании трудового договора | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
54 | Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические установки (интерфейсы) | Соблюдение требований интерфейсов технологических установок | 1. Несоответствие качества входных потоков (изопентан, изобутан, азот) требованиям Лицензиара, а также требованиям, предусмотренным базовым проектом Ухудшение качества готовой продукции. Увеличение расхода катализатора. Отказ Лицензиара от Лицензионных гарантий | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 Ошибка проектирования при составлении требований качества сырья и энергоресурсов интерфейсов | Проектирование | 1.1.1 Определить поставщика входных потоков. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические установки (интерфейсы) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Набор статистики по качеству входных потоков у поставщика | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические установки (интерфейсы) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. При проектировании учесть возможность ухудшения качества сырья по критичным показателям (запас) | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические установки (интерфейсы) / УГП |  | 2. Установка УГП на ОЗХ не предусматривала возможности приема от факельных сепараторов установок полиэтилена СУГ. Возможность возникновения аварийной ситуации на УГП при поступлении СУГ в емкости работающие под атмосферным давлением. Возникновение аварийной ситуации по причине переполнения факельного сепаратора в пределах границ установок полиэтилена. |  | 2.1. Ошибка проектирования при составлении требований качества сырья и энергоресурсов интерфейсов | Проектирование | 2.1.1 Необходимо предусмотреть в проекте факельных сепараторов находящихся в пределах границ установки паровых змеевиков способных обеспечивать выпаривание СУГ из сепараторов. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические установки (интерфейсы) / УГП |  | 3. Не соответствие количества откачиваемых жидких углеводородов с установок полиэтилена с производительностью УГП. Риски аварийной остановки установок полиэтилена в результате переполнения приемной емкости на УГП или в результате аварийной остановки одной из печей УГП |  | 3.1. Ошибка проектирования при составлении требований качества сырья и энергоресурсов интерфейсов | Проектирование | 3.1.1 Рассмотреть возможность откачки жидких углеводородов с установок полиэтилена на установку пиролиза | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
55 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Покрытие | Проектирование инфраструктуры и благоустройства территории | 1. Большая территории установок полиэтилена была предусмотрена под засыпку щебеночным покрытием. Не эстетичный вид щебеночного покрытия; Дополнительные трудозатраты на удаление травы, мусора из щебеночного покрытия. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1 При проектировании не учтены особенности эксплуатации и поддержания порядка на открытых установках | Проектирование | 1.1.1 Предусмотреть покрытие территории установок бетоном. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 83
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Пункты обогрева и санузлы |  | 2. Отсутствуют пункты обогрева и санузлы на территории установок полиэтилена. |  | 2.1. При проектировании не учтены нахождение людей 12 часов на открытой установке, удалённость центральной операторной | Проектирование | 2.1.1 Предусмотреть пункты обогрева и санузлы на территории установок полиэтилена. Пункты обогрева с телефоном, точками подключения к корп-сети, комнатой приема пищи, зарядной станцией для раций | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 83
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Места хранения масел |  | 3. Отсутствуют места для временного хранения масел на доливку и отработанных масел. |  | 3.1. При проектировании не учтена необходимость хранения запаса масел на доливки во время эксплуатации | Проектирование | 3.1.1 Предусмотреть места для временного хранения масел на доливку отработанных масел. | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 83
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Места временного хранения |  | 4. Отсутствуют места для временного хранения мелкого ЗИП, прокладок, инструмента, технических манометров, термометров |  | 4.1. При проектировании не учтена необходимость хранения запаса прокладок, инструмента, мелкого ЗИП, технических манометров термометров, подменного фонда огнетушителей | Проектирование | 4.1.1 Предусмотреть места для временного хранения запаса прокладок, инструмента, мелкого ЗИП, технических манометров термометров, подменного фонда огнетушителей | ИТД / ОБ | до окончания проектирования | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 83
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Озеленение |  | 5. Высокий риск гибели деревьев, как следствие материальный ущерб | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / СМР | 5.1.1. Контрактование по газонам/деревьям производить с обязательной гарантией (2 года) и обслуживанием контрагентом в 1-й год после высадки | Контрактное управление / ДУС | На стадии подписания и согласования договора СМР | Отдел персонала |  |  |  |  | 29 | 0 | 83
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Благоустройство и внутризаводская инфраструктура | Благоустройство (пешеходные дорожки) |  | 6. Благоустройство (отсутствие пешеходных дорожек) | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. Предусмотреть достаточное количество пешеходных дорожек с учетом требований эксплуатации | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 83
56 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады / Вторичные кабельные лотки | Проектирование и устройство кабельных лотков | 1. В ЗСНХ на установках суспензионной полимеризации по технологии Innovene S прокладка вторичных кабельных лотков выполнена не оптимально в части возможности беспрепятственного доступа и удобства обслуживания осевых циркуляционных насосов реакторов полимеризации, а также клапанов и другого оборудования КИПиА - Снижение ремонтопригодности насосного оборудования по причине невозможности демонтировать насос с доставкой в ремонтный цех. - Снижение качества ремонта в результате ремонта без демонтажа | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Отсутствие в проектной документации и 3D-модели решений по прокладке вторичных кабельных лотков | Проектирование / СМР | 1.1.1. В проектной документации отдельно указывать место прокладки кабельных трасс вторичных лотков в местах обслуживания ключевого оборудования Проектирование вторичных лотков -ЕР-подрядчики) | ИТД / ОБ | до окончания проектирования, СМР | Полимеры | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Электрика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады / Вторичные кабельные лотки |  | 2. Избыток МК (под прокладку кабелей) на установке парк бутена / ВОС / парк гексена | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Отсутствие выверки между связанными интерфейсами после выпуска новых ревизий | Проектирование | 2.1.1. При проектировании МК проектному институту выполнять выверку ПД и РД в части разделов КИП/Энергетика и МК | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Электрика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады / Вторичные кабельные лотки |  | 3. Укладка кабелей разного назначения (КИП и Силовые) в один лоток на УВСС | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточный контроль со стороны Заказчика за выполнением СМР | СМР | 3.1.1. Обеспечить контроль со стороны Заказчика (ДУС) за прокладкой кабельной продукции в соответствии с проектом | ДУС / ПНР | постоянно при СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Безопасность / СМР | Полевое проектирование / кабельные лотки |  | 4. Некорректное расположение кабельных лотков, невозможность эксплуатации оборудования (полевое проектирование / монтаж по месту) | Процесс / метод | 4.1. Отстутствие решений по прокладке лотков в РД | СМР | 4.1.1. Обеспечить контроль монтажа кабельных лотков на этапе СМР со стороны ОБ и ОТ и ПБ | ОБ / ДУС / ОТ и ПБ / | постоянно при СМР | Полимеры |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
57 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка дозирования коагулянта станции ВОС | Загрузка и дозирование сухого коагулянта ВОС | 1. - Сильная запыленность при выполнении работ по загрузке - Трудоемкость выполнения работ - требуется ежедневное присутствие персонала по выполнению операций по приему, загрузке и подаче коагулянта - Во влажном помещении сухой коагулянт впитывает влагу и забивает бак и систему дозирования – требуется регулярная чистка | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Низкая проработка проектных решений (При разработке РД не учитывалась высокая трудоемкость выполнения операций по приготовлению коагулянта) | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. При разработке проектной документации предусмотреть узел дозирования коагулянта, предусматривающий работу как на сухом, так и на жидком коагулянте | ИТД / ОБ / Проектная организация | На стадии разработки РД | ОЗХ | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка дозирования коагулянта станции ВОС |  |  |  | 1.2. Отсутствие опыта работы с подобным типом оборудования | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Ознакомление с опытом эксплуатации оборудования на реализованных объектах поставщика | ИТД / ОБ / Проектная организация / ДМТОиЛ | На этапе согласования ТКП / выбора поставщика оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка дозирования коагулянта станции ВОС |  | 2. Запыленность рабочей зоны при растаривании реагентов, ручной труд (Технологической схемой 8201 было предусмотрено растаривание реагентов при помощи электрической тали и ножевого растаривателя.) | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Автоматизация процессов растаривания реагентов | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка дозирования коагулянта станции ВОС |  |  | Человеческий фактор / Компетенции |  | Проектирование | Анализ возможности использования другой технологии дозирования / применения жидких реагентов. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
58 | СИБТ. Епанчинский водозабор. | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Водозабор Епанчино | Выбор типа и поставщика насосов | 1. Несоответствие кавитационного запаса поставленных насосных агрегатов требованиям опросного листа | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Выбор оборудования исходя из стоимостных приоритетов. | Закупка / Поставка | 1.1.1. При выборе ключевого оборудования выбирать надежных производителей. | ФОП / ОБ / Проектная организация | На этапе согласования ТКП / выбора поставщика оборудования | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| СИБТ. Епанчинский водозабор. | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Водозабор Епанчино |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. Выбирать поставщиков оборудования, зарекомендовавших себя на идентичных объектах. | ФОП / ОБ / Проектная организация | На этапе согласования ТКП / выбора поставщика оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
59 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Дисковые фильтры / ВОС | Использование новых прогрессивных технологий в части ВОС | 1. Недостижение проектной производительности фильтров. Регулярная забивка кассет фильтров. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Применение неопробованной технологии. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. При выборе новых прогрессивных технологий опираться на положительный опробованный опыт эксплуатации идентичных (схожих) объектов. | ИТД / ОБ / Проектная организация | На стадии разработки РД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ | Иное | Выполнено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Дисковые фильтры / ВОС |  |  |  | 1.2. Выбор оборудования исходя из стоимостных приоритетов. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Выбирать поставщиков оборудования, зарекомендовавших себя на идентичных объектах. | ИТД / ОБ / Проектная организация / ДМТОиЛ | На этапе согласования ТКП / выбора поставщика оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
60 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосная станция водоблока / Водоводы на эстакаде | Обеспечение надежности работы системы оборотного водоснабжения | 1. Возникновение гидроудара со смещением водоводов на эстакаде при внеплановом останове насосов водоблока. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Низкая проработка проектных решений (При разработке РД не произведена проверка устойчивости системы к гидроудару, не предусмотрены компенсирующие мероприятия) | Проектирование | 1.1.1. При разработке РД производить расчеты устойчивости систем оборотного водоснабжения к гидроудару. В расчет включать гидравлические схемы всех потребителей (в том числе и лицензиаров) Учитывать способ прокладки - наземный или подземный. Обратные и регулирующие клапаны должны быть приняты в устойчивом к засорам исполнении. Обратные клапана поворотного типа диметром более 150мм, расположенные на вертикальных участках трубопроводов, должны быть снабжены демпферами. | Проектная организация / ИТД / ОБ | На стадии разработки РД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Водооборотная система |  | 2. Механические загрязнения, посторонние предметы в системе оборотного водоснабжения Сильное загрязнение фильтров в контурах оборотного водоснабжения в период ПНР | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 2.1. Отсутствие контроля за качеством монтажа - удалению грязи из трубопроводов перед сборкой контуров. | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.1. В период СМР организовать предъявление участков/контуров представителям эксплуатации. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | СМР/ППНР/ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Водооборотная система |  |  |  | 2.2. Не выполнялись в полном объеме работы по гидравлической очистке трубопроводов. | СМР / ППНР / ПНР | 2.2.1. Разработать программу гидравлической очистки контуров и предъявление с актированием чистоты. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | СМР/ППНР/ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
61 | ОЗХ | Иное | Выполнено | Общее | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Фундаменты | Резервуары противопожарного запаса воды / резервуары технической воды / Котельная / Многосекционная градирня | Применение бессвайных оснований фундаментов | 1. Риск осадки фундаментов оборудования выше допустимых проектных значений. Выбор бессвайного типа фундамента на объекте: резервуары противопожарного запаса воды 6522; резервуары технической воды 6523; Котельная 7490; Многосекционная градирня 6201 | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Не учтен опыт проектирования и эксплуатации аналогичных объектов. Не учтена стратегическая важность объектов. | Проектирование | 1.1.1. При выборе типа фундамента учитывать: - Опыт проектирования аналогичных сооружений в других проектных организациях. - Опыт эксплуатации сооружений с аналогичным видом фундамента. - Предусматривать компенсационные мероприятия на случай усадки свыше допустимых норм. | ИТД / ОБ / Проектная организация | На стадии разработки РД | ОЗХ | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
62 | ОЗХ | Технология | Выполнено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (Установка генерации пара) | Возможность реализации полупродуктов, отходов. | 1. Сжигание тяжелой смолы пиролиза. Проектом предусмотрена утилизация высокомаржинального продукта - тяжелой смолы пиролиза на установке генерации пара. Упущенная прибыль от реализации. Неэффективные затраты на строительство УГП, дополнительные затраты на строительство эстакады налива. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Неудовлетворительная проработка вопроса возможности реализации полупродуктов на стадии проектирования. | Проектирование | 1.1.1. При проектировании детально рассматривать возможность реализации или дальнейшего передела всех полупродуктов, отходов. | ИТД / ОБ / Проектная организация | На стадии разработки ПД | ОЗХ | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
63 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (совмещение работ СМР/ППНР/ПНР) | Предотвращение нештатных ситуаций | 1. Возникновение опасных ситуаций при проведении СМР / ППНР / ПНР | Процесс / метод | 1.1. Неверные действия при совмещении большого количества работ повышенной опасности в условиях СМР/ППНР/ПНР и эксплуатации в одной зоне | Проектирование | 1.1.1. Разработать и внедрить процедуру безопасного производства совмещенных работ | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки проекта по строительству и программ ПНР с учетом принятия рабочих сред при проведении работ | ОТ и ПБ | 4 | 2 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (совмещение работ СМР/ППНР/ПНР) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2 Провести обучение процедуре SIMOPS собственных сотрудников, сотрудников подрядных организаций, вновь пришедших на площадку в условиях СМР/ППНР/ПНР в одной зоне | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | До начала проведения работ SIMOPS | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (совмещение работ СМР/ППНР/ПНР) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.3 Организовать проведение аудитов SIMOPS. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | При проведении совмещенных работ | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (совмещение работ СМР/ППНР/ПНР) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.4 Провести анализ функционирования системы SIMOPS. По результатам анализа разработать мероприятия по повышению результативности процедуры. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | При проведении совмещенных работ | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (загазованность / прием рабочих сред) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Возникновение загазованности вследствие разгерметизации оборудования при приеме рабочих сред, продувках и отборе проб | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.2.1 Проводить регулярные проверки. При проверках узлов/установок, на которые приняты рабочие среды, определять зоны повышенной опасности. | ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (загазованность / прием рабочих сред) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.2.2 Обеспечить проведение кросс-функциональных риск-сессий до приема рабочих сред | ПНР / ОБ | До начала приема рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (загазованность / прием рабочих сред) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.2.3 Прием рабочих сред производить по ЧЕК-ЛИСТУ с документальным подтверждением (фотофиксация / составление актов), программ функциональных испытаний оборудования, ПНР, программ мероприятий по безопасности | ПНР / ОБ | До начала приема рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (загазованность / прием рабочих сред) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.2.4 Обеспечить наличие у работников персональных газоанализаторов. | ПНР / ОБ | До начала приема рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (загазованность / прием рабочих сред) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.2.5 Проводить анализ потенциально - опасных ситуаций для выявления повторяющихся причин. Разработать дополнительные меры, направленные на исключение риска возникновения происшествий. | ПНР / ОБ | До начала приема рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (ПНР / эксплуатация оборудования) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Нарушение требований инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования и последовательности пусковых операций в целях сокращения сроков ПНР | Контрактация / ППНР / ПНР | 1.3.1 Разработать СОП по пуску каждой критичной единицы оборудования с определением последовательности пусковых операций | ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (ПНР / эксплуатация оборудования) |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.3.2 Проводить аудиты по соблюдению требований программ, процедур, требований инструкций заводов-изготовителей оборудования | ПНР / ОБ | На стадии ПНР | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (опыт действий в нештатных ситуациях) |  |  | Процесс / метод | 1.4. Отсутствие навыков, опыта действий в нештатных ситуациях у собственного персонала, персонала подрядчика, ПАСФ | ПНР / Эксплуатация | 1.4.1 Организовать отработку практических действий по локализации и ликвидации нештатных ситуаций по ПМЛА с привлечением ПАСФ и персонала подрядных организаций до приема рабочих сред | ОТ и ПБ / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (опыт действий в нештатных ситуациях) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.4.2 Отработка навыков управления технологическим процессом в нештатных ситуациях на компьютерных тренажёрах | ОТ и ПБ / ОБ | При подготовке сотрудников, до начала ПНР на рабочих средах | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (квалификация персонала / ПНР и эксплуатация оборудования) |  |  | Процесс / метод | 5. Недостаточная квалификация собственного персонала и персонала подрядчика вендора (комплектные установки, несерийное оборудование) | ППНР / ПНР | 5.1 Обучение эксплуатационного и ремонтного персонала вендором | ПНР | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (квалификация персонала / ПНР и эксплуатация оборудования) |  |  |  |  | Контрактация / ППНР / ПНР | 5.2 Обеспечить выполнение процедуры подтверждения квалификации персонала перед мобилизацией персонала вендора | ПНР | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (ошибки персонала / прием рабочих сред / здоровье сменного персонала / LOTO) |  |  | Процесс / метод / Человеческий фактор / Компетенции | 6. Ошибочные действия персонала вследствие накопленной усталости, стресса, в условиях круглосуточной работы | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 6.1 На периоды проведения ПНР и приема рабочих сред обеспечить укомплектованность штата сотрудников ОБ и ПНР/ППНР с учетом подмены с соблюдением режима труда и отдыха персонала | ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (ошибки персонала / прием рабочих сред / здоровье сменного персонала / LOTO) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 6.2 Организовать систему экспресс-диагностики состояния здоровья сменного персонала. | ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (ошибки персонала / прием рабочих сред / здоровье сменного персонала / LOTO) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 6.3 Обеспечить применение процедуры блокировок LOTO на ТУ | ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
64 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) | Обеспечение безопасного проведения работ на всем протяжении проекта | 1. Травматизм персонала включая подрядчиков в условиях СМР / ППНР / ПНР/ и эксплуатации Описание: - Высокий уровень травматизма, в том числе и со смертельным исходом, по причине отсутствия опыта управления безопасностью на крупных проектах с численностью персонала более 27 000 чел. и отсутствия формализованных требований в области безопасности к организациям, сотрудникам организаций подрядчика, службам охраны труда до начала проекта. - Удаление подрядных организаций с площадки с последующей передачей объемов работ другим подрядчикам – повышение расценок и увеличение сроков выполнения работ. Репутационные риски компании в связи с наличием инцидентов со смертельным исходом. | Процесс / метод | 1.1 Одновременное нахождение на площадке большого количества людей/техники. | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.1 Проведение совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС для подрядных организаций СМР/ППНР/ПНР | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ | 5 | 2 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2 Выявлять опасности /источники опасности, связанные с зимним периодом (лед, наледи, сосули) для предупреждения травматизма | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.3 Использовать дрон-сервис для фиксации нарушений | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | На стадии разработки программ ИИ, ФИ, ПНР и до принятия рабочих сред | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Проведение работ на высоте и по демонтажу лесов | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.1 Блокировать пропуска работников, несанкционированное находящихся в опасной зоне проведения работ | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.2 Разработать ППР на работы, связанные с демонтажем строительных лесов | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.3 Провести обучение работников безопасному проведению работ на высоте | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.4 Обеспечить не согласование нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности на высоте при отсутствии ППР | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Наличие открытых технологических проемов на площадках и эстакадах | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.1 Сформировать список открытых технологических проемов.Регулярные коммуникации на подрядчиков и производство. | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.2 При приеме-передаче смены осуществлять контроль состояния технологических проемов с записью в сменном журнале | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.3 Обеспечить визуальное ограждение открытых технологических проемов на площадках, эстакадах светоотражающей краской (сигнальной лентой). | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.4 При согласовании нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности на эстакадах добавлять в карты оценки рисков, риск возможного падения вследствие открытого технологического проема | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.4. Несанкционированное открытие шкафов для подключения электрооборудования | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.1 Обеспечить фиксацию нарушений ПОТ ЭУ при обходах оборудования и территории, передавать выявленные нарушения ОТ, ПБ и ООС. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.2 Требовать от подрядчиков оснастить все электрические шкафы и щиты замками с информацией об ответственных лицах с телефонами. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.3 Проводить подключение оборудования к электроустановкам и кабельным линиям только при наличии заявки. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.4 Организовать совместные аудиты и стоп-часы с Подрядчиками в части проверки выполнения требований безопасности в электроустановках. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.5. Коммутация линий под напряжением | СМР / ППНР / ПНР | 1.5.1 Обеспечить применение сигнализаторов напряжений при выполнении работ в электроустановках и на кабельных линиях. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.5.2 Подготовить и направить Подрядчикам памятку с техническими мероприятиями по безопасному демонтажу кабельных линий | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.5.3 Добавить в карты оценки рисков, риск возможного поражения эл. током вследствие коммутации линий под напряжением | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.5.4 Проверять соблюдение организационно-технических мероприятий, указанных в наряде-допуске на проведение работ повышенной опасности в электроустановках. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.5.5 Организовать комиссионную проверку выполнения Подрядчиками (в т.ч. Субподрядчиками) требований ПУЭ и ПОТ ЭУ | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.6. Несанкционированный вход в огороженную зону SIMOPS | СМР / ППНР / ПНР | 1.6.1 Возвести качественное ограждение в зонах SIMOPS где приняты рабочие среды (жесткое ограждение, предупреждающие знаки, оповещения при входах в ограждающую зону) | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.6.2 Осуществлять контроль по принципу "один вход - один выход" с привлечением уполномоченных по ОТ. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.6.3 Обеспечить допуск в огражденную зону только работников с необходимыми СИЗ (из антистатической нити), СИЗОД . | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Внешняя среда | 1.7. Ухудшение условий выполнения работ (загазованность, мелкий мусор, пыль, грязь при работе на высоте) | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.7.1 Обеспечить применение индивидуальных газоанализаторов не менее 1 шт. на бригаду | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.7.2 Проводить регулярный контроль места проведения работ, при выходе на объект обязательно применение защитных очков, наличие у работников СИЗОД (ПДУ, СПИ, аналоги) | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.7.3 Проводить комиссионные обходы перед приемом рабочих сред на готовность технологической схемы к пуску в работу с записью в журнале приема / сдачи смены | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.7.4 Ограждать зоны проведения работ, куда возможен риск падения мусора | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.7.5 Использование дрона для фиксации скопления мусора на верхних отметках зданий, сооружений. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | Процесс / метод | 1.8. Привлечение персонала для проведения работ без оформления н/д | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.8.1 Регулярно фиксировать нарушения КПБ, проводить расследования, применять меры (блокировка пропусков) | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.8.2 Проверять составы бригад при проведении работ по нарядам-допускам | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.8.3 В обязательном порядке оформлять огневые наряды-допуски при работе с электрическим инструментом в зонах с принятыми средами | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  | - | - | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | Общие рекомендации: 1. Проводить анализ мирового опыта в области безопасности компаний лидеров управления крупными строительными проектами с целью применения лучших практик на проектах СИБУР. Формализация в СТП. | ОТ и ПБ / КВИП | Постоянно | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (травматизм персонала при СМР / ПНР / эксплуатации) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2. Внести соответствующие требования в СТП СР/04-07-04/МУ04, а также учесть в разрабатываемых совместно с НИПИГАЗ и ГПН Единой нормативной базе по управлению подрядчиками в части вопросов производственной безопасности | ОТ и ПБ / КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
65 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (устранение последствий происшествий) | Обеспечение оперативного реагирования | 1. Несвоевременное устранение последствий происшествий (возгорание/пожар/загазованность) | Процесс / метод | 1.1 Недостаточная оперативность действий и квалификация эксплуатационного персонала, а также аварийных служб на новых объектах | ПНР / Эксплуатация | 1.1.1 Формирование и подготовка НАСФ до активной фазы пуска объектов 1.2 Организация и проведения УТ для приобретения навыков и проверки готовности реагирования работников и оперативных служб на происшествия | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ | 4 | 2 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (устранение последствий происшествий) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Несвоевременная готовность систем и средств противопожарной и газовой защиты объекта на период ПНР | ПНР / Эксплуатация | 1.2.1 Установить приоритетность ввода объектов в эксплуатацию, сначала системы безопасности (газовая, пожарная защита), затем остальные системы | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (устранение последствий происшествий) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.2.2 Разработать график присутствия пожарных расчетов и газоспасательных отрядов на территории пускового объекта | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (устранение последствий происшествий) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.2.3 В период приема рабочих сред организовать дежурство оперативных машин до стабилизации режима | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (устранение последствий происшествий) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.2.4 Организовать и провести учебные тревоги до приема рабочих сред с обязательной отработкой оперативных служб | ПНР / ОБ | Постоянно при проведении СМР/ ППНР/ПНР и допуске подрядчика на объект | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
66 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее | Митигация рисков возникающих в период получения разрешений и лицензий на эксплуатацию в государственных органах | 1. Штрафы из-за отсутствия лицензии на эксплуатацию ОПО | Процесс / метод | 1. Законодательная непрозрачность на период ПНР и эксплуатации до получения лицензии | ПНР / Эксплуатация | 1.1 Разработать программы ПНР, программы ИИ, ФИ и КО. Издать приказ о проведении ПНР и организации пробного пуска. | ПНР / ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ | 2 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.2 Разработать и утвердить "Программу организации пробного производства продукции". | ПНР / ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.3 Разработать реестр/Чек-лист необходимых документов для приема рабочих сред на объекты. | ПНР / ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.4 Разработать технологическую документацию - технологические регламенты на все производственные подразделения с учетом СТУ и разработанных обоснований безопасности ПБ на ОПО, разработать ПМЛА на все производственные подразделения. | ПНР / ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.5 Обеспечить проведение проверки знаний у работников предприятия | ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.6 Обеспечить утверждение руководителем предприятия и регистрацию в РТН Декларации ПБ ОПО. | ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.7 Разработка детального план-графика получения разрешений и лицензий на эксплуатацию, по всем этапам, согласно разрешения на строительство, с распределением зон ответственности. | ДУС / ОБ | До проведения ПНР и эксплуатации | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
67 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (коммерциализация продукции / лицензии) | Обеспечение плановой коммерциализации продукции | 1. Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии | Процесс / метод | 1.1. Продажа готовой продукции без лицензии | ПНР / Эксплуатация | 1.1 Организовать временное складирование готовой продукции до момента реализации | ФЭУ / ЮП / ПиАОД | До получения лицензии на ОПО | ОТ и ПБ | 5 | 3 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (коммерциализация продукции / лицензии) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 1.2 Использовать опыт ЗСНХ, ТП,РВЛ, ТАНЕКО продажи продукции, выпущенной в условиях до получения лицензии (уточнить - конкретизировать что делали на ЗСНХ) | ФЭС / ЮП | До получения лицензии на ОПО | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
68 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность | Исключение столкновений автотранспорта со строительными конструкциями эстакад и их повреждения | 1. На маршрутах движения автотранспортной техники высота эстакад значительно различается | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 При проектирование не оценивалась возможность проезда техники и последующий вывоз и разборка ВЗиС | Проектирование | 1.1.1 На этапе проектирования оценивать риск возможности столкновений грузовой техники со строительными конструкциями. | ИТД | На этапе разработки проекта | ОТ и ПБ | 4 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. По возможности проектировать высоту проезда под эстакадами не ниже 5.5 м (высота поднятого кузова большинства автомобилей) | ИТД | На этапе разработки проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. При проектировании оценивать сразу и порядок демонтажа ВЗиС и прогнозировать процедуру безопасного вывоза крупногабаритных грузов. | ИТД | На этапе разработки проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  | 2. Водители не замечают препятствий, по высоте ширине | Механизмы (оборудование) | 2.1. В условиях СМР,ПНР не все сигнальные средства и обозначения поддерживаются в исправном состоянии | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.1. Обеспечить поддержание знаков, средств обозначения высоты, обозначения границ строительных конструкций над проездами на протяжении всего проекта. | БДД | На протяжении всего проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.2. Выделить опасные места, для установки регулировщиков, которые смогут оценивать возможность проезда негабаритов. | БДД | На протяжении всего проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.3. Ограничить движение в ночное время, особенно негабаритных грузов, подъемной техники, автокранов. | БДД | На протяжении всего проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  | 3. У водителей отсутствует информация о возможности перемещения по безопасному маршруту | Процесс / метод | 3.1. В условиях изменяющихся маршрутов водители не получают информацию о маршруте безопасного перемещения | СМР / ППНР / ПНР | 3.1.1. Обеспечить на постоянной основе информирование водителей, находящихся на строительной площадке о маршрутах передвижения с обозначением высоты проезда. | БДД | До начала проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 3.1.2. Разработать специализированное ПО для безопасной навигации по территории строительной площадки. | БДД | До начала проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 3.1.3. Предусмотреть в отдельных случае сопровождение транспорта по маршруту движения. | БДД | До начала проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  | 4. Не внимательность водителей, оставление при движении не в транспортном состоянии стрел кранов, подъемников и т.п. | Процесс / метод | 4.1. Контракты не предусматривают серьёзных штрафов за допущение столкновений и повреждения эстакад | Контрактация / СМР / ППНР / ПНР | 4.1.1.На ранних этапах предусмотреть серьезные штрафные санкции: - За смещения с определенного службой БДД маршрута движения по площадке; - За движение с грузоподъемными средствами в не транспортном состоянии; - За допущение ДТП, столкновений с конструкциями; - За движение с негабаритом без уведомления Службы БДД и т.п. | Контрактное управление / БДД | До начала проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  | 5. Отсутствие ограничителей высоты перед критичными эстакадами | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1 Не предусмотрена при проектировании установка ограничителей высоты перед эстакадами | Проектирование | 5.1.1 На этапе проектирования предусмотреть установку ограничителей по высоте перед проездами под эстакадами, конструкциями и т.д. | ИТД | До начала проекта | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
69 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее | Передача ответственности за безопасное производство работ по объектам, системам/подсистемам, при передаче в ПНР / эксплуатацию. | 1. При передаче объектов установок, систем подсистем не согласован на уровне договоров отнесение и возможность передачи ответственности за безопасное производство работ сохранность оборудования | Процесс / метод | 1.1. Требования договора запрещают генеральному подрядчику передавать, территории, объекты, оборудования кому либо до полного завершения работ. | Контрактация / СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. Предусмотреть в контрактах с генеральным подрядчиком процедуры передачи ответственности за безопасное производство работ по объектам, системам/подсистемам, при передаче в ПНР/эксплуатацию. | Контракты / ПНР | До заключения договоров с генеральными подрядчиками | ОТ и ПБ | 4 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Разработать процедуру, аналогичную ОИ-136 (SIMOPS) предусматривающую передачу ответственности за оформление нарядов допусков по объектам системам подсистемам с применяем 3-х стороннего акта допуска. | СМР / ППНР / ПНР | До начала производства работ | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
70 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пожарные гидранты (Гомельские / Омские) | Поставка оборудования/противопожарный водопровод (Нерекоммендуемое оборудование) | 1. Неработоспособные пожарные гидранты, закупленных в рамках проекта по объектам энрегопроизводства, производства ПП и ПЭ Закупленные гидранты (Омские, Гомельские), не смогли работать в системе с проектным давлением, что выразилось в невозможности закрытия гидрантов после открытия. | Механизмы (оборудование) | 1.1. Низкое качество оборудования | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Ввиду низкого качества оборудования, отказаться от Гомельских и Омских производителей | ИТД / ДМТОиЛ / ФОП | На этапе разработки РД / До поставки оборудования | ОТ и ПБ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пожарные гидранты (Гомельские / Омские) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Закупать гидранты HAWLE или аналогичные, заранее провести испытание поставляемого оборудования. | ИТД / ДМТОиЛ / ФОП | На этапе разработки РД / До поставки оборудования | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пожарные гидранты (Гомельские / Омские) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3.1.2. Разработать программу унификации применяемого оборудования/ Максимально унифицировать применение подобного оборудования для всех установок. | ИТД / ОБ (ЕСТЗ, АСУТП и КИПиА, механика) | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
71 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее | Формирование культуры безопасности | 1. Отсутствие вовлеченности работников подрядных организаций в формирование культуры безопасности | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие инструментов мотивации сотрудников подрядных организаций | Предпроектная проработка | 1.1.1 Разработать СТП/Положение по мотивации для проектной деятельности Компании | ОТ и ПБ (СХ) / КВИП | Утвердить до начала проектной деятельности | ОТ и ПБ | 2 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
72 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности | Обеспечение безопасного проведения совмещенных работ по СМР и ПНР | 1. Несогласованность участников процесса при проведении смежных работ по СМР и ПНР в действующих электроустановках. 2. Отсутствие процедуры предусмотренной в договоре СМР, о допуске персонала подрядчика в действующие электрод установки | Процесс / метод | 1. Неправильное планирование работ. 2. Отсутствие конкретизации в области разграничения ответственности (что привело к неопределенности среди участников процесса в момент проведения смежных работ по СМР и ПНР, до передачи объекта в эксплуатацию) | Проектирование | При разработке проекта по организации строительства предусмотреть процедуру ведения эксплуатационного режима во время СМР в действующих электроустановках, в соответствии с правилами. | ДУС / ОБ | На стадии разработки проекта по строительству | ОТ и ПБ | 4 | 1 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Спецодежда СИЗ) |  | 3. Отсутствие СИЗ у подрядных организаций при проведении совмещенных работ СМР и ППНР/ПНР |  | 1. При составление договоров с подрядными организациями СМР, не учтено возможное нахождение подрядчика СМР на строительной площадке в период ПНР и пуска сред. | Контрактация / СМР | 1.1. Учесть в договорах возможное нахождение подрядчика СМР на строительной площадке в период ПНР и пуска сред. | ОТ и ПБ / Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности |  | 4. Замеры газовоздушной среды производятся неповеренными газоанализаторами и не обученным персоналом. | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие в договорах При составлении договоров с подрядными организациями СМР, не учтено возможное нахождение подрядчика СМР на строительной площадке в период ПНР и пуска сред. | Контрактация / СМР | 4.1.1. Учесть в договорах возможное нахождение подрядчика СМР на строительной площадке в период ПНР и пуска сред | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности |  |  |  |  | СМР | 4.1.2. Сформировать на проекте единый реестр средств измерений газовоздушной среды. | ОТ и ПБ | СМР (обговаривать требования при допуске на строительную площадку) | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности |  |  |  |  | СМР | 4.1.3. Производить закуп газоанализаторов после согласования с Заказчиком. (Подрядчикам согласовывать закуп газоанализаторов с Заказчикам) | ОТ и ПБ | СМР (обговаривать требования при допуске на строительную площадку) | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
73 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность / Состояние строительной площадки | Безопасность движения пешеходов | 1. Выход пешеходов за пределы пешеходных дорожек на проезжую часть, по причине отсутствия ограждений границ пешеходных дорожек | Процесс / метод | 1. Не определен ответственный за данный процесс | СМР / ППНР / ПНР | 1.1. Назначить ответственных за процесс обеспечения строительной площадки барьерными ограждениями штекерного типа (производители: Гознак, 3М). | Контроль служба БДД Заказчика, ответственность служба БДД подрядчика | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ | 3 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность / Состояние строительной площадки |  | 2. В темное время суток плохо определяются габариты различной строительной техники | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие требования со стороны Заказчика по концепции визуальной безопасности к Подрядчику | Контрактация / СМР | 2.1.1. Обязать Подрядчиков обеспечить строительную технику специальной световозвращающей контурной маркировкой | Контроль служба БДД Заказчика, ответственность служба БДД подрядчика | Постоянно при проведение работ | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность / Состояние строительной площадки |  | 3. В зимний период времени кратно увеличивается травматизм от падения в результате поскальзывания | Процесс / метод | 3.1. Договор с подрядной организацией на оказание услуг по уборке снега и очистке территории от снега и льда заключен не на всю территорию строительной площадки. | Контрактация / СМР | 3.1.1. Включить в договор с подрядной организацией, оказывающей услуги по уборке снега и очистке территории от снега и льда, требования уборки под грунт. | ОТ и ПБ / Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность / Состояние строительной площадки |  |  |  | 3.2. Отсутствие в договоре требования об очистке территории под грунт. | Контрактация / СМР | 3.2.1. Включить в договоры с подрядными организациями требования по уборке от снега и льда под грунт, территории переданной по акту от Заказчика/Генерального подрядчика. | ОТ и ПБ / Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность / Состояние строительной площадки |  |  |  | 3.3. Отсутствие в договоре с подрядными организациями требования об уборке от снега и льда под грунт, территории переданной по акту от Заказчика / Генерального подрядчика | Контрактация / СМР | 3.3.1. Предусмотреть в договорах штрафные санкции (ЕУФ) в размере 100 тысяч за несвоевременную и некачественную уборку территории | ОТ и ПБ / Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
74 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность | Обеспечение безопасной перевозки подрядчиков | 1. Небезопасная посадка в транспорт работников подрядных организаций (образование столпотворения, давки) после рабочей смены. | Процесс / метод | 1.1. Со стороны руководителей подрядных организаций в полной мере не осуществляется контроль за организацией перевозки/посадки работников в автобусы и т.п. | Контрактация / СМР | 1.1.1. На этапе планирования работ назначить ответственных за процесс обеспечения безопасной посадки работников в автотранспорт. (НОП 1/60, на единовременной посадке) | БДД | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ | 4 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.2. Разработать порядок посадки по количеству сидячих мест. Привлекать автобусы 40 посадочных мест и более, для снижения давки при посадке, и минимизации пространства для стоячего проезда. | БДД | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.3. Осуществить выезд автобусов с разных КПП и в разное время. | БДД | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Транспортная безопасность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.4. Привлечь к контролю посадки работников подрядных организаций НОП | БДД | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
75 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (мотивации) | Дополнительная мотивация на безопасную работу | 1. Отсутствие мотивации сотрудников на безопасное проведение работ. Частые повторы нарушений требований ОТ ПБ | Процесс / метод | 1.1. В службе экономической безопасности, отсутствует опция блокировки пропуска на определенный срок | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Дополнить/включить в СТП по пропускному режиму возможность краткосрочной блокировки пропусков сотрудников подрядных организаций за нарушение | экономическая безопасность / ИТ | Утвердить до начала проектной деятельности | ОТ и ПБ | 3 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
76 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) | Взаимодействие с СМР подрядчиками в части ОТ и ПБ | 1. Языковой барьер при общении с работниками иностранных подрядных организаций при проведении ПАБ, общении в рамках компетенции и оформлении наряд-допусков | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие штатных единиц переводчиков в блоке ОТ | Контрактация / СМР | 1.1.1. Учитывать в штатном расписании Блока ОТ единицу переводчика с учетом (1 на установку). | ОТ и ПБ | Утвердить до начала проектной деятельности | ОТ и ПБ | 5 | 1 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.2. Внести требования в договор об обязательном переводе разрешительной документации на доступные языки силами подрядчика. | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.3. В договор внести обязанность привлечения переводчиков в подрядные организации | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  | 2. В период реализации проекта столкнулись с нехваткой специалистов по ОТ и ПБ в подрядных организациях (отсутствие требований 1/50) Совмещение должности специалиста по ОТ и ПБ с другими обязанностями (экология и др.). | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие в договорах с подрядными организациями требований по соотношению специалистов ОТ и ПБ к работникам | Контрактация / СМР | 2.1.1. Включить в договора требования по минимальному соотношению специалистов к работникам 1/50. | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 2.1.2. Предусмотреть за неисполнения данного требования штрафные санкции. | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 2.1.3. Не допускать совмещение функционала специалиста ОТ и ПБ с другими обязанностями. (экология и др.). | ОТ и ПБ | Постоянно при проведении СМР и допуске подрядчика на строительную площадку | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  | 3. Некачественное/ фиктивное обучение представителей/работников подрядных организаций | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие в договорах требований об обучении только в учебных центрах из реестра предоставленным Заказчиком (Как правило подрядчик выбирал самый дешевый) - | Контрактация / СМР | 3.1.1. Составить и утвердить перечень региональных учебных центров для обучения подрядчиков. 3.1.2.Включить в договора подряда пункт о прохождение обучения в УЦ назначенных Заказчиком | ОТ и ПБ (СХ) / Контрактное управление/ | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  | 4. Положительная практика взаимодействия с СМР подрядчиками | - | - | Контрактация / СМР | 4.1.1. Предусмотреть требования и систему существенных штрафов к СМР-подрядчикам за нарушения в области безопасности и охраны труда | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с СМР-подрядчиками | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | СМР | 4.1.2. Формировать интегрированные команды в области безопасности и охраны труда между службами строительного проекта и подрядчиков | ДУС | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Общая рекомендация: Внести соответствующие требования в СТП СР/04-07-04/МУ04 | ОТ и ПБ / КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 8 |  |  | +
77 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности | Обеспечение безопасного проведения земляных работ | 1. Нарушение требований производственной безопасности при проведение земляных работ | Процесс / метод | 1.1. Низкая квалификация ответственных руководителей и исполнителей работ со стороны Заказчика и Подрядчика 1.2. Отсутствие специальных креплений, в том числе, изготовленных по индивидуальным проектам | СМР | 1.1.1. Организовать целевые тренинги по безопасному проведению земляных работ | ОТ и ПБ | Перед началом проведения земляных работ | ОТ и ПБ | 5 | 1 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.2 Включить в контракт подрядных организаций требование о наличие отдельных бригад по креплению стенок траншей и котлованов (по аналогии с бригадами лесомонтажников). | контрактное управление / ОТ и ПБ (для контроля во время проведения СМР) | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
78 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) | Обеспечение безопасного проведения работ на высоте | 1. Риск несчастных случаев, по причине отсутствия информации о наличие медицинского заключения при согласование наряда - допуска на высоту. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие в перечне документации для открытия наряда допуска требований о предоставление медицинского заключения | Предпроектная проработка | 1.1.1 Включить в СТП в перечень документации требуемой для открытия наряда допуска, требование наличия медицинского заключения, в котором указано, что работник прошел обследование согласно вредным факторам по профессии. | ОТ и ПБ (СХ) | До стадии внедрения СТП на строительную площадку. | ОТ и ПБ | 5 | 1 | Высокий |  | 27 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Включить корректный СТП в приложение к контракту подрядчика | Контрактное управление | На стадии подписания контрактов с подрядчиками | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (Обучение и допуски) |  |  |  |  | СМР | 1.1.3. Обеспечить контроль наличия медицинского заключения при согласовании наряда - допуска на высоту. | ДУС / ОТ и ПБ | Постоянно при проведение СМР | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы на высоте |  | 2. Сборка строительных лесов/конструкций/средств подмащивания осуществляется неквалифицированным персоналом. | Процесс / метод | 2.1. Недостаточный уровень компетенций работников подрядных организаций при сборке и установке средств подмащивания. | Контрактация / СМР | 2.1.1 Включить в договор требование по сборке средств подмащивания только квалифицированным персоналом сторонних специализирующихся на этом организаций. Требовать от подрядчика подтверждение квалификации / обучения персонала на проведение данных работ | ОТ и ПБ | Постоянно при проведение СМР | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы на высоте |  | 3. Закупка средств подмащивания плохого качества (самых дешевых). |  | 3.1. Недостаточный уровень компетенций работников подрядных организаций при сборке и установке средств подмащивания. | СМР | 3.1.1. Подрядчикам согласовывать перечень имеющихся средств подмащивания, либо их закуп с Заказчиком | ОТ и ПБ | Постоянно при провидение СМР | ОТ и ПБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
79 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи | Обеспечение работоспособности сетей связи | 1. Неработоспособная топология сети между АСУТП и системой управления электроприводами Пример 1: Топология сети Пиролиза и Полипропилена оказалась ненадежна. При потере связи по основному каналу происходил переход на резервный (после проведения нескольких модификаций проектного решения) . При этом при обратном включении основного канала происходило рандомное отключение моторов. Пример 2: На ПЭ. при неисправности одного из элементов сети нижнего уровня происходит отключение сети всего производства (одна большая сеть не разбитая на Wlan) Пример 3: Задержка передачи цифровой информации по цифровому протоколу не позволяет безударно вести технологический процесс (АВР порядка 5-10 сек.) | Процесс / метод | 1.1 Недостаточная проработка проектных решений На этапе разработки ПД топологии сети не было проведено анализа на отказоустойчивость и ремонтопригодность | Проектирование | 1.1.1 Управление и статусы состояний по электроприводам передавать физическими каналами. Для передачи иной информации по электроприводам использовать цифровой протокол. Исключить жесткое требование реализации связи между РСУ/МСС по средствам Modbus. | ИТД | На этапе разработки ТЗ | Служба главного метролога | 5 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2 По ответственным и не резервируемым позициям динамического оборудования передавать необходимый минимум сигналов между АСУТП и MCC физикой. Цифровой канал использовать только в качестве информационного для получения расширенного перечня информации. Контроль работы сети (lifebit, watchdog) не должен вызывать останов электроприводов. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3 При проектировании ответственной и быстродейственной логики учесть, что цифровые протоколы работают с непредсказуемой задержкой, на данных позициях применять физический канал связи. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.1.4 Обеспечить применение передачи сигнала по физическому каналу связи для SIS (ПАЗ) | ИТД | На этапе разработки ПД / постоянно при проведении СМР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.5 В графике работ ПНР предусмотреть наладку работы сети квалифицированным специализированным подрядчиком | ППНР / ПНР | На этапе календарно-сетевого планирования ППНР/ ПНР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование / Сети связи |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.6 При проведении работ добиваться устойчивости сети, гарантированной передачи данных. Выполнять полную проверку жизнеспособности РСУ, включая стыковку со смежными системами (РСУ и ПЛК, РСУ и электрические подстанции, вплоть до последнего устройства). | ППНР / ПНР | принятия работ по ППНР / ПНР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи - МСПД |  | 2. Отсутствует логическая схема сети МСПД с описаним функционирования всех систем использующих транспорт МСПД Проектный институт запроектировал только состав оборудования без описания логики его работы | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Включить в состав РД по МСПД пояснительную записку с описание логики функционирования МСПД | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи - МСПД |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Обеспечить физическое разнесение сетей КСБ и МСПД чтобы обеспечить четкую ответственность за эксплуатацию каждой сети (разные центры ответственности) | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи - МСПД |  |  |  |  | Проектирование / СМР / ПНР | 2.1.3. Запланировать готовность к работе систем ЛВС, ВОЛС, СКС, МСПД на объектах, где эти системы будут применяться до момента начала ПНР на данных объектах и их ввода в эксплуатацию. | Проектный офис / ОБ / ДУС/ ПНР | На стадии календарно-сетевого планирования ПИР/СМР / ПНР по данным системам | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Категория 3: Инженерно-технические решения; Подкатегория 4: Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое); Наименование (тэги) 5: Сети связи - МСПД; Наименование (тэги) 10: Проектирование; Наименование (тэги) 11: 2.1.4. Проводить предварительные тесты предлагаемых технических решений, для организации которых необходимо привлекать производителя оборудования, проектировщиков и Сибур-ИТ; Наименование (тэги) 12: ИТД / ИТ / ОБ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Сети связи |  | 3. Проблемы при проведении функциональных испытаний MCC и DCS. Отсутствие в проекте раздела связи между MCC и DCS | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Ошибка в процессе проектирования. В проекте отсутствовал раздел связи между МСС и DCS, соответственно не было кабельного журнала по линиям связи, изменения вносились в процессе ПНР. В связи с этим возникали задержки по проведению функциональных испытаний. | Проектирование | 3.1.1 При проверке и согласования проектной документации проверять наличие раздела связи между MCC и DCS. | ИТД | При разработке РД, ПД., РКД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2 Контролировать наличие данного раздела в части АСУ ТП РД. | ИТД | При разработке РД, ПД., РКД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Сети связи |  | 4. - Большое количество коллизий, длительное совмещение сетей. Необходимость корректировки и перевыпуска РД для устранения коллизий при совмещении систем; - Необходимость дополнительной поставки оборудования и МТР для обеспечения работоспособности систем; - Перемонтаж шкафов управления, серверного оборудования, корректировка ПО. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1. Низкий уровень коммуникаций между субподрядными организациями. 2. Недостаточный контроль со стороны ген проектировщика. | Проектирование / ППНР | 4.1.1. На этапе рассмотрения и согласования РД обязательно привлекать специалистов ППНР/ПНР | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе рассмотрения и согласования РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование / ППНР | 4.1.2. 100% проверка оборудования на совместимость на FAT с выполнением всех проверок по всем интерфейсам | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе рассмотрения и согласования РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Сети связи |  |  |  |  | Проектирование / ППНР | 4.1.3. Привлекать системных интеграторов для выполнения комплекса работ: ПИР, разработка РКД и поставка оборудования, ШМР/СМР, ПНР. | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе рассмотрения и согласования РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, сети связи) |  | 5. Из пяти производств (ЭП, ПЭ, ПП, ОЗХ, ЛП) можно выделить три основные системы управления АСПЗ - Honeywell, Emerson, Yokogawa. При этом спектр поставщиков ПС и ПТ более разнообразен - Болид, Esser by Honeywell, Autronica, Schrack, Minimax, SANCO, Honeywell и др. Разнообразие приводит к усложнению задачи по ТОиР АСПЗ. | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие требования по построению единой АСПЗ | Проектирование | 5.1.1. Сделать выбор в пользу единого поставщика оборудования АСПЗ. | ИТД | На стадии разработки РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  | 6. В рамках разделения на пакеты документации, каждый подрядчик или вендор производит наладку своей части оборудования. При этом комплексные испытания не входят в их ЗО. | Процесс / метод | 6.1. Отсутствие организации ПНР (на часть систем) для проведения КО АСПЗ | Контрактация / СМР / ПНР | 6.1.1. В контрактах СМР/ПНР предусмотреть объемы работ по комплексному испытанию АСПЗ | Контрактное управление / ДУС / ПНР | На стадии составления и подписания СМР/ ПНР контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ / сети связи |  | 7. АСДУЭ спроектирована как многоуровневая, сложноархитектурная цифровая система передачи данных. С учётом того, что на ЗСНХ применяется многопрофильное, разнотиповое оборудование, с различными сетевыми настройками и цифровыми протоколами передачи данных очень сложно добиться устойчивой работы сети и передачи данных. | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Проектная недоработка. Сложность стыковки оборудования с различной сетевой и аппаратной частью. | Проектирование | 7.1.1. На этапе проектирования применять автоматизированную систему управления с контроллерным управлением и сбором информации (применить вместо многоуровневой цифровой системы передачи данных). Выбор системы должен быть согласован с блоком ППНР/ПНР и службой Заказчика | ИТД | На этапе проектирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Е-Scada |  | 8. Срыв сроков передачи системы Е-Scada в опытную эксплуатацию Отсутствие возможности вывода технологического оборудования для проверки прохождения сигналов на верхний уровень | Процесс / метод | 8.1. Разные подрядчики по проектированию на производствах и ОЗХ, проекты не состыкованы друг с другом. | ППНР / ПНР | 8.1.1. ДПиК при планировании работ должен учитывать, что ППНР по Е-Scada должны выполняться до начала ПНР технологического оборудования | ДПиК / ППНР | На стадии календарно-сетевого планирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / АСУТП и КИПиА / Линии управления |  | 9. Наличие на линиях экструзии нескольких систем управления. Siemens, Yokogawa, Chenk | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 9.1.1. Проектировать системы управлениями линий экструзии только с верхнего уровня (без PLC) | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Стыковка по интерфейсам |  | 10. Нестыковка интерфесов системы управления линий экструзии и системы элютриации | Процесс / метод | 10.1. Отсутствие взимодействия ЕР подрядчиков на стадии проектирования | Проектирование | 10.1.1. Единый ЕР-подрядчик системы экструзии и системы элютриации и дргуих комплектных установок | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
80 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ | Тепловыделение оборудования, наладка систем ОВКВ | 1. Перегрев шкафов АСУТП электротехнического оборудования на этапе СМР/ППНР/ПНР/ОБ Пример 1: На шкафы АСУТП подали питание при этом системы вентиляции не были достроены и налажены. Температура в шкафах доходила до критических значений | Человеческий фактор / Компетенции / Исполнительская дисциплина | 1.1. Некорректное календарно- сетевое планирование | СМР / ПНР | 1.1.1 При разработке графика СМР и ПНР учесть синхронизацию подачи напряжения на шкафы АСУТП и запуск вентиляции в работу. Наладка систем ОВКВ в аппаратных выполнить до подачи напряжения на шкафы АСУТП. | ИТД | На этапе календарно-сетевого планирования СМР / ПНР Постоянно при СМР/ПНР | Служба главного метролога | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 2. Затруднение работы в период эксплуатации из-за размещения шкафов относящихся к электрической части проекта Пример 1: В аппаратных АСУ ТП на производстве ОЗХ и Полипропилена размещены шкафы относящиеся к электрической части проекта, что привело к неучтенному при проектировании тепловыделению. А также настоящие расположение затруднит работы в период эксплуатации. | Человеческий фактор / Компетенции / Исполнительская дисциплина | 2.1 Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1 В аппаратных АСУТП не размещать шкафы/устройства/оборудование относящее к электротехнической части проекта, должны быть установлены только шкафы распределения питания и шкафы системы управления. | ИТД | На этапе разработки ПД/РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2 Обеспечить выбор систем вентиляции с запасом 10% от норм по тепловыделению оборудования, находящегося в этих помещениях | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3 При проектирование систем ОВКВ необходимо учесть наличие 100% информации по тепловыделению от всех производителей оборудования, находящегося в этом помещении. | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
81 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Датчики / настройки по умолчанию / радиостанции | Конфигурация систем контроля и управления | Внеплановые остановы оборудования 1. Негативное влияние настроек по умолчанию модулей NIO Пример 1: На производствах Пиролиза и ПЭ стояла настройка по умолчанию, которая приводила все каналы DO модуля NIO в безопасное состояние при неисправности одного канала. Что приводило к незапланированным остановкам оборудования. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Недостаточная проработка проектных решений логики ПАЗ | Проектирование | 1.1.1 В проектное решение заложить деактивацию функции "Output Shutoff switch" модулей DO NIO. Нужно поставить статус disable. | ИТД | На этапе разработки ПД/РД | Служба главного метролога | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Датчики / настройки по умолчанию / радиостанции |  | 2. Неправильная логика ПАЗ При выходе из строя (обрыве) одного датчика вибрации/температуры происходит останов динамического оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений логики ПАЗ | Проектирование | 2.1.1. Применить логику сработки алгоритмов останова динамического оборудования в логике выхода из строя (обрыва) 2 из 2 датчиков вибрации/температуры. При этом важно не применять барьеры SHTAL и 2 соседние датчика подключать на разные барьеры. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Датчики / настройки по умолчанию / радиостанции |  | 3. Негативное влияние радиостанций на систему вибромониторинга Пример 1: Переносные радиостанции Hytera создают помехи на систему вибромониторинга Bentley Nevada. Ложное срабатывание. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Несовместимость применяемого оборудования | Проектирование | 3.1.1 В проектное решение по вибромониторингу заложить комплекс программное- технических мер по обеспечению защиты от радио помех. Перед принятием решения и закупкой переносных радиостанций провести тестирование их влияния на работу проектной системы вибромониторинга. | ИТД | На этапе разработки ПД / РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / АРМ |  | 4. Затуханием сигнала на АРМ операторов Пример 1: На производстве ПП и ОЗХ имели проблему с затуханием сигнала на АРМ операторов, что выражалось зависанием мнемосхем и невозможностью вызывать контекстные меню. | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1 При линии связи более 30 метров до KVM модулей по умолчанию в проекте АСУТП использовать усилители сигнала. | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
82 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (общее / АСУТП и КИПиА) | Обеспечение сохранности/целостности оборудования при: - хранение и транспортировке ; - проведение СМР; - в зимний период. | 1. Повреждение оборудования во время проведения СМР Пример 1: Множественные поломки датчиков вибрации и температуры динамического оборудования в процессе монтажа и наладки. | Процесс / метод | 1.1. отсутствие контроля за монтажом ключевого оборудования со стороны Заказчика | СМР / ПНР | 1.1.1. Монтаж датчиков (навесных, не встроенных) производить после проведения СМР всего оборудования силами ПНР под контролем ОБ. Не проводить монтаж навесных датчиков вибрации и температуры на этапе СМР | СМР / ПНР / ОБ | При проведение СМР | Служба главного метролога | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (общее / АСУТП и КИПиА) |  | 2. Нехватка ЗИП для оперативной замены | Процесс / метод | 2.1. Недооцененные риски | Проектирование | 2.1.1 Предусмотреть на период ПНР по 3 комплекта ЗИП на каждую позицию компрессоров/насосов (1 комплект = комплект датчиков температуры, датчиков вибрации, кабелей и проксиметров для каждой единицы динамического оборудования) | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  | 3. Нарушение технологий хранения и транспортировки оборудования. Высокую важность представляет оборудование с гуммирующем покрытием. | - | - | Закупка / Поставка | 3.1.1. Усиление контроля за условиями хранения оборудования | ДМТОиЛ | В период поставки и хранения до монтажа. | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  | 4. Несистемное выявление дефектов по оборудованию в период ПНР Несистемное организован контроль состояния оборудования на площадке строительства | Исполнительская дисциплина | 4.1. Вопрос по хранению на строительной площадке заблаговременно не проработан. Контроль со стороны подрядчика не осуществлялся | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. На этапе монтажа оборудования у строительного подрядчика должен быть организован отдел или приглашена специализированная организация по организации и контролю условий хранения оборудования на площадке строительства | ДУС | с даты получения оборудования в монтаж | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.2. Разработать перечень критичного оборудования. Провести анализ всех инструкций по хранению. Систематизировать требования к хранению. Организовать инспекции по контролю за условиями хранения с отметками в журналах. | ДУС / подрядчик | с даты получения оборудования в монтаж | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.3. Выполнять периодический контроль за условиями хранения | ОБ | с даты монтажа оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  | 5. Выход из строя оборудования: Пример 1: Попадание воды в полость турбин. Пример 2: Отсутствие консервационной среды в статическом оборудовании полимерных производств. | Процесс / метод | 5.1. Недостаточный контроль со стороны Заказчика | Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР | 5.1.1. На этапах СМР/ППНР/ПНР организовать трехступенчатый контроль, с привлечением независимой организации, за состоянием и сохранением оборудования | ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР | постоянно на всех этапах работ (поставка и хранение на складе ) | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение |  | 6. Утеря/поломка Подрядчиком частей оборудования Пример 1: При выполнение работ Подрядчиком по установке/разборке лесов было сломано и утеряно много масленок насосов, отломаны трубки барьерных жидкостей Пример 2: Повреждение хрупких деталей строительными подрядчиками при проведение работ в непосредственной близости | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Халатное отношение СМР-подрядчика к оборудованию | СМР / ППНР / ПНР | 6.1.1. Легколомающиеся/хрупкие детали оборудования (стеклянные, пластиковые) устанавливать непосредственно перед началом проведения ПНР | ДУС / ППНР | до начала проведения ПНР (перед пуском насоса) | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Общее (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 6.1.2. Включить в перечни ЗИП масленки и сапуны в количестве 1 штука на две позиции насосов. | ДМТОиЛ | На стадии составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (клапаны) |  | 7. Ненадлежащее хранение клапанов на складе подрядчика (Ренессанс, Ямата), попадание влаги в управляющее оборудование клапанов | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Халатное отношение СМР-подрядчика к оборудованию | СМР / ППНР | 7.1.1. На этапе СМР составить перечень критичного оборудования, включение в него в т.ч. клапанов. | ДУС | До момента выдачи оборудования строительному подрядчику | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (клапаны) |  |  |  |  | СМР / ППНР | 7.1.2. Проводить инспекции условий хранения и монтажа (установить периодичность инспектирования) | ДУС | постоянно до передачи в эксплуатацию | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | ОВКВ |  | 8. Большой процент повреждений оборудования при монтаже. Внешние повреждения оборудования Пример: из 27 чиллеров для установки пиролиза абсолютно все имели внешние повреждения | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 8.1. Отсутствие контроля за СМР подрядчиком. | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 8.1.1. При заключении договоров включать в объём поставки ШМР и ШНР с согласованным Заказчиком количеством часов; | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На стадии планирования | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | ОВКВ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 8.2. Отсутствие требований в спецификациях | Контрактация / Проектирование | 8.1.2. Для комплектных установок использовать защитные кожухи, которые позволят избежать повреждения навесного оборудования | ИТД / Контрактное управление | На стадии формирования ТЗ | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (ЗРА) |  | 9. Выходы из строя запорно-регулирующей арматуры Разрушение ЗРА в связи с попаданием и замерзанием воды в корпусе, не пригодность к ремонту. | Внешняя среда | 9.1. Отсутствие изначально обозначенных приоритетов на выдачу оборудования | СМР | 9.1.1. Оборудование в монтаж необходимо выдавать согласно графика СМР. Особенно в зонах с неблагоприятными климатическими условиями (с низкими температурами окружающей среды) | ДУС | постоянно при СМР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Эксплуатация / Контроль | Сохранность оборудования (АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  | 10. Падение сосулек, наледи и снежных наносов на оборудование КИПиА, АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС), смонтированное на стенках технологических аппаратов (ёмкостей), кабельные эстакады, приводило к обрыву кабельных линий связи и выводу из строя датчиков, сработке спринклерной системы пожаротушения | Человеческий фактор / компетенции | 10.1. Недостаточная проработка проектных решений размещения оборудования | Проектирование / СМР | 10.1.1. Установка защитных козырьков. | ДУС / СМР | На этапе СМР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 32 | 0 | 36
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Эксплуатация / Контроль | Сохранность оборудования (АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 10.1.2. Отслеживание и удаление сосулек и наледи в зимний период | ОБ | На стадии проектирования. После монтажа постоянно | ЕСТЗ |  |  |  |  | 32 | 0 | 36
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Эксплуатация / Контроль | Сохранность оборудования (АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 10.1.3. Расположение оборудования вдали от мест возможного скопления наледи | ИТД | На этапе проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 32 | 0 | 36
| Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (негабаритное / тяжеловесное / динамическое / статическое / всё технологическое оборудование) |  | 11. Промерзание оборудования При длительном промежутке времени между монтажом оборудования и началом пусконаладочных работ было допущено промерзание оборудования, производителем поднят вопрос о сохранении гарантийных обязательств. | Человеческий фактор / компетенции | 11.1. Не соблюдение СП требований по надлежащему хранению оборудования; 11.2. Отсутствие надлежащего контроля со стороны Заказчика за выполнением работ СП | Закупка / Поставка / СМР | Контроль за соблюдением условий хранения и консервации оборудования (температурный диапазон, защита от влаги). На этапе поставки и входного контроля оборудования проводить анализ сопроводительной документации. Рассмотреть возможность нанесения временной маркировки с указанием ключевых параметров. | ДУС | На этапе разработки технологической карты | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Хранение / УГП |  | 12. Неправильное хранение оборудования. Пример: установка Электродеионизации УГП - замерзанием катиобменной смолы, забивка мембран | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие контроля за условиями хранения | СМР / ПНР | 1.1.1. Обеспечить условия хранения и контроль в соответствии с требованиями инструкций | ОБ | Постоянно при хранении | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (общее / АСУТП и КИПиА) |  | 13. ПНР. Некачественное хранение оборудования Пример: Ржавчина на шнеке Экструдеров; Вода в компрессорах; неработоспособные роторные питатели (смазка не соответствует пневматическим требованиям); утеряны фильтры и прочее | Исполнительская дисциплина | 13.1. Некорректное хранение на площадке Несоблюдение требований по хранению инструкций оборудования | Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 13.1.1. Изучить инструкции на оборудования, требования по транспортировке и хранению | ДУС | Постоянно при СМР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка и хранение (общее / АСУТП и КИПиА) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 13.1.2. В контрактах с СМР подрядчиками предусмотреть ответственность за несоблюдение условий хранения оборудования в соответствии с инструкциями | Контрактное управление | На этапе составления и подписания Договоров подряда | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Хранение / Контроль | Транспортировка |  | 14. Неработоспособные детекторы | Процесс / метод | 14.1. Повреждения при транспортировке | Закупка / Поставка | 14.1.1. Перед отправкой хроматографов снять детекторы и упаковать отдельно | ДМТОиЛ | перед транспортировкой | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 26
83 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Эксплуатация | Сохранность ключевого оборудования (ЦО) | Обеспечение сохранности ключевого оборудования (ЦО) | 1. Проблематика запыленности и грязи в Центральной операторной Риск останова производства по причине потери концентрации сменного персонала. Факторы большое количество посторонних в операторной , отвлекающих от ведения технологического режима, наряды, посторонние разговаривают по телефону, огромные очереди подрядчиков. | Иное / Процесс / метод | 1.1. Поздняя демобилизация СМР подрядчика | СМР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.1. Предусмотреть дополнительное помещение (вагончик) для работы с нарядами-допусками | ДУС | До завершени СМР (до окончания выдачи нарядов-допусков на СМР) | ПНР | 1 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Эксплуатация | Сохранность ключевого оборудования (ЦО) |  |  | Иное / Процесс / метод |  | СМР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2. Ведение электронной базы с разделением на зоны проведения работ и выводом инфо на экран начальника смены. | ОБ | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 24
84 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / РИП | Обеспечение стабильной эксплуатации радиоизотопных приборов | 1. Влияние радона на показания радиоизотопных приборов. Описание: Останов производства, в следствии выхода из строя фильтра дегазации высокого давления. При вскрытии фильтра обнаружили повреждения внутренних устройств аппарата. Уравнемеры радиоизотопного типа показывали значения в пределах технологических норм (предпосылок, что уровнемеры показывают некорректно выявлено не было). Причиной искажения работы уровнемеров было влияние продуктов полураспада радона, которые являются источниками излучений. Фон излучения от продуктов полураспада оказывает воздействие на приемник сигналов и происходит искажение показаний уровнемера. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений. Проектом не учли наличие повышенный естественный радиационный фон | Проектирование | 1.1.1. При проектировании учесть риск максимально возможного повышенного естественного радиационного фона. Предусмотреть источники с достаточной мощностью для перекрытия естественного радиационного фона. | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / РИП |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. На первичном этапе проектирования произвести анализ наличия радона в сырье. | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / РИП |  | 2. Проблема с поверкой детекторов E+H. Монополия E+H на выполнение данных работ. Стоимость порядка 1 млн. рублей на 1 детектор | Процесс / метод | 2.1.На этапе выбора поставщика датчиков отсутствовало согласование с эксплуатацией. Не учтён опыт других площадок компании | Проектирование | 2.1.1. Использовать РИП марки Berthold (не является СИ, не нужна поверка). | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / РИП |  | 3. Проект на ПЭ не был обеспечен экспертизой безопасности. |  |  | Проектирование | 3.1.1. В штате «раннего» операционного блока должен быть выделенный человек, отвечающий за РИП и получение лицензии. | HR | На стадии формирования «раннего» ОБ | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / РИП |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 3.1.2. ЕР-контракт должен включать проект и экспертизу радиационной безопасности | ИТД / Контрактное управление | На этапе подготовки ТЗ на проектирование | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
85 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений | Обеспечение своевременной поверки средств измерений | 1. При вводе в эксплуатацию часть средств измерений не поверены | Процесс / метод | 1.1. Нет чётких формулировок в контракте (ЕР контракте) на поставку средств измерений в части метрологического обеспечения в рамках правового поля РФ | Контрактация / Проектирование | 1.1.1 ЕР-контрактом и другими контрактами должна быть заложена поставка средств измерений (в т.ч. по комплектным установкам) утвержденного типа с сертификатом о поверке российского образца, паспортом и полным комплектом сертификатов соответствий. Поставка вышеуказанных документов должна быть одновременной с поставкой средств измерений | ИТД / Контрактное управление | На этапе разработки РД | Служба главного метролога | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.2 Разработать единую матрицу сертификаций для всех видов оборудования, которую будет использовать ЕР-подрядчик. | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.3 В спецификациях на поставку указать требование, что на все средства измерения которые пришли в сборе с оборудованием, EP-подрядчик предоставит процедуру демонтажа данных средств измерений для осуществления поверки перед вводом оборудования в эксплуатацию с сохранением гарантий | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии разработки, согласования и подписания ЕР-контракта | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений |  |  |  |  | ПНР | 1.1.4 В объёме ПНР предусмотреть проведение поверки силами подрядных организаций перед передачей оборудования в эксплуатацию | ПНР | В период ПНР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
86 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ПАЗ | Обеспечение оперативного отключения позиций ПАЗ для выполнения ремонтных и наладочных работ | 1. Отсутствие деблокирующих/сервисных ключей повышает риск внеплановых остановов оборудования в период сервисного обслуживания и ПНР. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие требований в техническом задании | Проектирование | 1.1.1 Включение в базовые требования проекта реализацию ключей технического обслуживания на все позиции ПАЗ (включаю ЛСАУ) за исключением кнопок аварийного останова | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
87 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Система управления / Тестовый режим | Обеспечение возможности проверки электродвигателей в тестовом режиме | 1. Задержка сроков проведения ПНР в связи с отсутствием тестового режима работы электродвигателя Пример 1: В контроллерах систем МСС не предусмотрен тестовый режим, что не позволяло проводить ФИ и последующие проверки систем ПАЗ без пуска динамического оборудования. Существенно влияло на сроки ПНР и будет влиять на скорость проверки ПАЗ в эксплуатации | Процесс / метод | 1.1 Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1 Предусмотреть как в системе управления АСУТП, так и со стороны MCC возможность тестового режима для проверки электрических ячеек. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
88 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки | Обеспечение корректного наполнения лотков кабельной продукцией | Переполнение лотков кабельной продукцией 1. При выпуске очередных ревизий РД не учитывалось дополнение кабеленесущих конструкций Пример 1: На производстве ПП, ПЭ, ОЗХ были проблемы с переполнением кабельных трасс. Вопрос с переполнением кабельных трасс в подпольном пространстве "ущербного" кабельного этажа на ПЭ и некоторых титулах ОЗХ практически не решаем без отступления от норм. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений. Не учтена спецификация Заказчика, заполнение кабельных лотков должно проектироваться с 30% запасом. | Проектирование | 1.1.1. Контроль решений по кабельным трассам на предмет переполняемости лотков контрольных кабелей. | ИТД | На этапе выпуска РД | Служба главного метролога | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2 Во всех аппаратных АСУТП заложить полноценный кабельный этаж | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3 На 3D модели уделить особое внимание раскладке кабельной продукции и соответствие нормативно-технической документации | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4 Заложить дополнительно +10% от норм для несущей конструкции и полки лотка | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  | 2. Некорректная трассировка лотков и укладка кабельной продукции | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений На этапе разработки проектной документации не учтена емкость лотка. Нарушение ПУЭ п. 2.1.61 | Проектирование | 2.1.1 Руководствоваться ПУЭ п. 2.1.61 | ИТД | На этапе разработки и согласования ПД /РД | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2 Заранее подсвечивать проектные коллизии, не оставлять вопрос на решение "постфактум" | ДУС | На этапе СМР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Кабеленесущие конструкции / Кабельные лотки |  | 3. Укладка кабельных линий с нарушением норм и правил. Изначально спроектированные кабельные лотки не позволяли произвести прокладку кабельных линий, согласно нормативам | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений Изначально спроектированные кабельные лотки не позволяли проложить фактическое количество кабельных линий | Проектирование | 3.1.1. Детальная проработка кабеленесущих конструкций с иллюстрацией кабельной раскладки на разрезе кабельной эстакады | ИТД | На этапе разработки ПД / РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Кабельные системы |  | 4. Укладка кабелей на входе в аппаратные c несоответствием расположения кабельных лотков и кабельных вводов, что влечет - перехлест кабелей на вводе в аппаратные; затрудняет укладку новых кабелей; ремонт/демонтаж проложенных кабелей несет риск повреждения действующих. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Выполнить стыковку кабельных эстакад и вводов в аппаратные, согласно размеров кабелей и расположения лотков | ИТД / ДУС | На этапе разработки РД / постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
89 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | АСУТП и КИПиА | Соблюдение условий хранения ЗРА в период монтажа | 1. Ненадлежащее хранение ЗРА Пример 1: Во время проведения контурного тестирования обнаружено наличие влаги, льда, коррозии в приводах клапанов, соленоидах, конечных выключателях, позиционерах. Строительный подрядчик RHI Пример 2: Выборочный контроль складов подрядчика на поздних стадиях монтажа выявил ненадлежащее хранение ЗРА. Коррозия отдельных элементов навесного оборудования ЗРА. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие контроля за хранением ТМЦ, переданного строительному подрядчику | СМР | 1.1.1 Создание постоянно действующей комиссии по мониторингу состояния ТМЦ в местах его хранения у строительного подрядчика | ДУС / ОБ | постоянно при проведение СМР | Служба главного метролога | 3 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | СМР | 1.1.2 Обеспечить хранение управляемой ЗРА в сухих помещениях на деревянных поддонах в соответствии с требованиями завода-изготовителя | ДУС | постоянно при проведение СМР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.3 Обеспечить Трехступенчатый контроль складов Заказчика/Подрядчиков | ДУС / ОБ | постоянно при проведение СМР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.4 Предусмотреть увеличенный запас ЗИП для управляемых ЗРА +10% от номинала | ИТД / ОБ | На этапе составления ЕР контракта | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
90 | Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Заводские испытания (оборудование: динамика) | Приемка ключевого динамического оборудования | 1. Неработоспособное компрессорное оборудование Пример 1: На 5 компрессоров производства пиролиз было выделено на FAT 2 недели времени. Как пример, компрессор пирогаза - 34 теста в PLC и 17 в DCS из 58 подвергались существенным изменениям на площадке на этапе ПНР. Ключевая логика была написана практически заново. Месяцы времени и колоссальный ресурс. По остальным компрессорам ситуация похожая. | Процесс / метод | 1.1. Ускорение сроков поставки | Проектирование / СМР | 1.1.1. Заложить большее количество времени на заводские приемные испытания (не менее месяца на каждый агрегат) «больших» компрессоров пиролиза. Не идти в угоду сокращения сроков поставки за счет сокращения времени на создание и тестирование ПО на заводе изготовителе. | ИТД / ОБ | На этапе календарно-сетевого планирования СМР | Служба главного метролога | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Заводские испытания (оборудование: динамика) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. Всесторонне вовлечь в приемку алгоритмов технологов и специалистов по надежности (механики вибродиагносты) | ИТД / ОБ | На этапе приемки оборудования на заводе-изготовителе | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
91 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (ПО / Ключи доступа (поставка комплектных установок) | Обеспечение стабильной эксплуатации локальных систем управления (комплектных установок) | 1. Отсутствие обязательств по контракту у подрядчика передачи ПО и ключей доступа Заказчику, что привело к долгосрочным переговорам и потере времени на "уговаривание" передать ПО. ПО ATLAS COPCO так и не было передано | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие пункта в EP-контракте о передаче последней версии ПО и паролей комплектных установок | Контрактация / ПНР | 1.1.1 Включить в EP-контракт (в т.ч. по ОЗХ) обязанность Подрядчика передать Заказчику все исходные файлы последней версии программного обеспечения и пароли доступа на все комплектные установки после проведения ПНР. | ИТД / Контрактное управление | на стадии разработки, согласования и подписания ЕР-контракта | Служба главного метролога | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 27
92 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее (защита от несанкционированных остановов оборудования) | Исключение риска внештатного останова производства по причине человеческого фактора во время ПНР | 1. В период ПНР происходят несанкционированные остановы оборудования по причине ошибочных действий персонала выполнявшего монтаж, устраняющего замечания в шкафах АСУ ТП, выполняющих изменение в логике | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие должного контроля за действиями подрядных организаций | ПНР | 1.1.1 Обеспечить ведение эксплуатационного режима в электроустановках до 1000В (аппаратные АСУ ТП) в соответствии с ПОТРМ силами подрядной организации в период ПНР. | ПНР | На этапе проведения ПНР | Служба главного метролога | 4 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее (защита от несанкционированных остановов оборудования) |  |  |  |  | ПНР | 1.1.2 Организация процедуры регистрации и согласования с технологическим персоналом всех изменений в логике системы управления в период проведения ПНР на средах | ПНР | На этапе проведения ПНР | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
93 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ППНР / ПНР | Общее (лицензии) | Обеспечение скорости проведения ПНР, возможность ведения ПНР несколькими командами | 1. Отсутствие возможности параллельного ведения ПНР несколькими командами Пример: По причине необходимости проведения ПНР в сжатые сроки возросла потребность внесений оперативных корректировок, лицензий не хватало. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка мероприятий по митигации риска срыва сроков ПНР в части наладки систем автоматизации (как следствие - Недостаточное количество лицензий для проведения наладки) | ПНР | 1.1.1 Купить на этап ПНР дополнительное количество (в 2 раза больше от проектных решений) временных лицензий РСУ и ПАЗ на инженерные станции для ускорения выполнения работы. | ПНР | К началу проведения ППНР | Служба главного метролога | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 10
94 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Средства измерения (унификация) | Унификация оборудования КИПиА и АСУТП | 1. Отсутствие унификации по поставляемому оборудованию Пример 1: На титулах ОЗХ поставлено оборудование различных типов, марок и производителей. Такой подход затягивает сроки проведения ПНР. И в дальнейшем негативно скажется на эксплуатации ввиду широкого ассортимента моделей приборов. Пример 2: При формировании ЗИП/АТЗ вынуждены были расширять номенклатуру закупаемого оборудования | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие чёткой формулировки в контрактах по соблюдению исполнения требований вендор-листа, либо процедур согласования отклонений от вендор-листа | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1 Обязательное согласование применяемых СИ СА на комплектных установках с ОБ; Формирование по каждому из контрактов шорт листа поставщиков, отступление - согласование ОБ | Контрактное управление / ОБ / ДМТОиЛ | на стадии согласования и исполнения контрактов | Служба главного метролога | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Средства измерения (унификация) |  | 2. Несоблюдение требований 9000 спецификаций Пример 1: Поставщики комплектных установок как правило поставляют оборудование с отступлениями от требовании "9000" по согласованию с ФОП и Проектировщиками без согласования с ОБ. | Процесс / метод | 2.1. Несоблюдение условий контракта и процедур согласования изменений контракта | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1 Неуклонное исполнение требований 9000 спецификаций для всех ЕР-подрядчиков, в части: Единый системный подход наименования параметров, оборудования (насосов, отсечных клапанов, электрозадвижек, блокировок РСУ и ПАЗ). Обязательное согласование всех отступлений от 9000 спецификаций с ОБ | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ФОП / ОБ | на стадии согласования и исполнения контрактов | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Оборудование КНС (унификация) / ВОС / КОС / УВСС |  | 3. Отсутствие унификации оборудования (Разные типы ЗРА, насосного оборудования, контроллеров и др.) | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений проектирование разными отделами проектной организации (НИПИ) | Проектирование | 3.1.1. Выверка проектных решений, разработанных разными отделами проектной организации, субподрядчиками по проектированию | Проектный офис | На этапе проверки РД / разработки ОЛ | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Системы управления (унификация) |  | 4. Отсутствие унификации по поставляемому оборудованию Различные вендоры на вспомогательных системах, системах защиты динамического оборудования, F&G. Что влечет за собой дополнительные затраты на обучение персонала и ЗИП | Иное | 4.1. Потребность в удешевлении проекта | Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Выбирать единого поставщика на крупные системы управления | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе выбора поставщиков оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
95 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее (расходные материалы для ПНР) | Обеспечение расходными материалами, реагентами для проведения ПНР | 1. Неготовность оборудования к приему рабочих сред (Сдвиг сроков ПНР) Пример: На производстве Пиролиз и ОЗХ подрядчик не обеспечил своевременно поставку ПГС, что привело к смещению сроков ППНР/ПНР. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Сотрудниками ППНР/ПНР не учтены сроки поставки ПГС | ППНР / ПНР | 1.1.1 Необходимо предусмотреть своевременное наличие баллонов ПГС, газа носителя, переходников для баллонов на период ПНР. Учесть сроки хранения. | ПНР | до начала проведения ПНР | Служба главного метролога | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 3
96 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Хранение ПГС | Обеспечение наличия условий оперативного хранения ПГС и газов носителей в период эксплуатации | 1. Отсутствует место оперативного хранения (склада) поверочных газовых смесей, находящихся в "обороте" в эксплуатации | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Создание выделенной площадки (помещений) для хранения ПГС и газов носителей в период эксплуатации. Не рассматривать как складское хозяйство. Необходимо спец. помещение в распоряжение службы КИП | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного метролога | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 12
97 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО / СМР / ПНР / Контроль | Общее (раннее формирование ОБ) | Необходимость раннего формирования операционного блока | 1. Несвоевременное выявление проектных коллизий в части ключевого оборудования Пример: проблемы с Трайсен, нестыковки проектов ОЗХ, сети и прочее. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Участие в заводских приемочных испытаниях принимали сотрудники не заинтересованные в конечном результате и не планирующие дальнейшую эксплуатацию производств. | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Должна быть сформирована полная команда специалистов ОБ, которая перейдет на ПНР и эксплуатацию; чтобы не изучать проект “сходу”. | HR | За один год до начала заводских приемочных испытаний | Служба главного метролога | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО / СМР / ПНР / Контроль | Общее (раннее формирование ОБ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2 Группа ИТД должны быть до окончания проекта для ведения полноценной базы As-Build – корректировки рабочей документации по результатам ПНР и СМР; | HR | До окончания проекта | Служба главного метролога |  |  |  |  | 32 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО / СМР / ПНР / Контроль | Общее (раннее формирование ОБ) |  | 2. Отсутствие возможности реверсивного пуска электродвигателей на технологических позициях, где это требуется | Процесс / Метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений Отсутствие взаимодействия на ранних этапах между интерфейсами (Энергетика - Технология) | Проектирование / СМР | 2.1.1. Организовать совместную работу электротехнического персонала и технологов по анализу проектных решений на ранних этапах | ИТД / ПНР / ОБ | На этапе проверки ПД / РД | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 44
98 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Другое | Мебель в ЦО | Обеспечение закупки мебели для ЦО одним контрактом | 1. Во всех EP-контрактах были "куски" мебели для конкретного производства. Было практически невозможно заказать однотипную мебель | Механизмы (оборудование) | 1.1. На этапе раннего проектирования отсутствовал фокус внимания на операторном зале завода в целом (не отдельных производств). Не задумывались над стыковкой разной мебели в одном помещении. | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Мебель в центральную операторною не должна входить в объем EP-контракта. Должна закупаться одной поставкой на все производства | Контрактное управление / ДМТОиЛ | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | Служба главного метролога | 4 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 6
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | СБК / ЦО |  | 2. Поздний ввод в эксплуатацию СБК, ЦО. Неготовность ЦО в срок - пришлось выполнять временную схему соединения RIB | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Некорректное планирование работ | Планирование / СМР / ПНР | 2.1.1. При разработке графика (в т.ч. Графика ввода объектов) планировать 100% готовность ЦО, включая все коммуникации к началу ПНР | ДПиК / ДУС / ПНР | На этапе разработки графика производства работ | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | СБК / ЦО |  |  | Процесс / метод | 2.2. Задержки поставок оборудования/ материалов Отсутствие приоритизации поставок | Планирование / Закупка / Поставка | 2.2.1. Сроки поставки оборудования прорабатывать с учетом приоритета готовности ЦО к началу ПНР | ДМТОиЛ | На этапе закупки и поставки оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
99 | ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | ГМС Нефтемаш (узлы учета) | Нерекомендуемые вендоры в части узлов учета | 1. Проектные решения с фатальными ошибками, не предусмотрена Z схема. Персонал шеф-монтажа и наладки неопытный | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Выбор некомпетентного подрядчика. | Проектирование | 1.1.1 Разработать чек-лист по выбору подрядных организаций на этапы работ, в частности для узлов учета. | ИТД / Контрактное управление / ОБ (ЕСТЗ) | На этапе разработки РД / постоянно при проведении СМР/ППНР/ПНР | Служба главного метролога | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 21
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | ГМС Нефтемаш (узлы учета) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.2 Не нанимать на проектирование и поставку узлов учета компанию ГМС Нефтемаш | ИТД / Контрактное управление | Постоянно | Служба главного метролога |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | ГМС Нефтемаш (узлы учета) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Отсутствие компетенции в ОБ для квалифицированной проверки на этапе проектирования | Проектирование | 1.2.1 Для больших проектов в ИТД и ОБ нанимать узкую компетенцию - специалиста по узлам учёта | HR | Начиная с нулевой стадии проекта | Служба главного метролога |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Honeywell (узлы учета) |  | 2. Honeywell не имеет компетенций в управлении компьютерных тренажеров. Срыв сроков реализации. Невозможность управлять изменениями проектных решений и созданием тренажера за рамками EP-контракта | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Выбор некомпетентного подрядчика | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1 Не нанимать на реализацию компьютерных тренажеров компанию Honeywell. | ИТД / Контрактное управление | Постоянно | Служба главного метролога |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Honeywell (узлы учета) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.2 Поставку компьютерных тренажеров (в т.ч. 3D модели оператора обходчика) включить в EP-контракт, реализация поставщиком АСУТП. Не только для основных производств, но и для ОЗХ. | ИТД / Контрактное управление | на стадии разработки, согласования и подписания ЕР-контракта | Служба главного метролога |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
100 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | TRI-SEN система управления динамического оборудования | Нерекоммендуемые вендоры в части систем управления динамического оборудования | 1. Применение на объекте оборудования, производители которых не имеют филиалов и компетенций на территории РФ. Пример 1: Проблема с контроллерами TRI-SEN: Система управления ненадежна. При наладке выходили из строя комплектующие. Контроллеры не обеспечивали заданную производительность. В России нет специалистов по обслуживанию | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. На этапе проектирования не было проведено анализа мировых практик в области автоматизации | Проектирование | 1.1.1 Делать выбор в пользу наиболее распространенных систем управления. Применять контроллеры TRICONEX / Siemens / Allen Bradley в комплексе с системой антипомпажного регулирования ССС. - Положительный опыт эксплуатации данных систем в СИБУРе | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога | 5 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 21
101 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Подземные трубопроводы / Кабель электрический | Обеспечение сохранности подземных сетей | 1. Повреждение трубопроводов, электрического оборудования и др. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Несоответствие фактического расположения сетей плану - Халатное отношение подрядчика к выполняемым работам. - "сжатые сроки" | СМР | 1.1.2. Соответствие фактического расположения трубопроводов, электрических кабелей чертежам по которым проводятся земляные работы. | ДУС | постоянно при СМР | Служба главного механика | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Подземные трубопроводы / Кабель электрический |  |  |  |  | СМР | 1.1.3. Уведомить подрядчика о штрафных санкциях в случае повреждения оборудования. | ДУС | постоянно при СМР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Подземные трубопроводы / Кабель электрический |  |  |  |  | СМР | 1.1.4. Внести в наряд допуск пункт о выполнении шурфовки с подписью Заказчика. | ДУС | постоянно при СМР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
102 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Материалы - Надземные трубы (все материалы) - Сталь марки P91, P22, P11 | Обеспечение качества монтажа трубопроводов | 1. Контроль твердости сварных швов Повышенная твердость HB трубопроводов из сталей P91, P22, P11. | Процесс / метод | 1.1. Неудовлетворительный контроль со стороны ДУС | СМР | 1.1.1. На этапе СМР проводить выборочный дубль контроль твердости сварных швов. Усилить контроль за соблюдением технологии послесварочной термообработки. | ДУС | При монтаже трубопроводов | Служба главного механика | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Материалы - Надземные трубы (все материалы) - Сталь марки P91, P22, P11 |  | 2. Применение "гарантийных стыков" В проектной документации по монтажу технологических трубопроводов допускается применение "гарантийных стыков" (без проведения ГИ/ПИ), что противоречит требованиям ГОСТ 32569-2013. В соответствии с проектом производится соединение трубопроводов с разными расчетными/рабочими/ испытательными параметрами без возможности отсечения трубопроводов друг от друга. | Исполнительская дисциплина | 2.1. Ошибка в проектировании | Проектирование | 2.1.1.На этапе проектирования исключить из проектных спецификаций формулировку "Гарантийные стыки". | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Материалы - Надземные трубы (все материалы) - Сталь марки P91, P22, P11 |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. При проектировании трубопроводов предусмотреть необходимое количество разъёмных соединений для избежания "гарантийных стыков" | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Материалы - Надземные трубы (все материалы) - Сталь марки P91, P22, P11 |  | 3. Отсутствие разграничений линий трубопроводов При проектировании - линии трубопроводов с разным давлением объедены в один контур, без установки ЗРА для разграничения. | Процесс / метод | 3.1. Ошибка в проектировании | Проектирование | 3.1.1. На стадии проектирования обеспечить разграничение контуров трубопроводов на одно давление | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы |  | 4. Требования по полировке внутренней поверхности сварных швов на критичных линиях в соответствии с Технологическим пакетом Лицензиара Текнип не упоминали о требованиях по полировке внутренней поверхности сварных швов ни в изометрических чертежах, ни в Монтажно-технологических схемах. Из-за этого были трудности во время строительства и сварки этих критичных линий. Обычно строительный подрядчик использует чертежи во время работ с трубами на площадке. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений и отработки с лицензиаром | Проектирование | 4.1.1. Сформировать чек-лист на проверку ответственных участков трубопроводов и согласовать их с лицензиарами/ ЕР - подрядчиками/ КК / ОБ | ДУС (КК) | До начала монтажа трубопроводов | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 4.1.2 Предусмотреть штрафные санкции за отсутствие в исходных данных для проектирования критически важных данных (Например в ITP), которые могут оказать влияние на пуск производства в целом | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 4.1.3. Привлечение независимой экспертной организации для проверки сварных стыков на 30 / 50 / 70% готовности СМР | ДУС | на этапе на 30 / 50 / 70% готовности СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 4.1.4. Закрепить персональную ответственность за систему/подсистему специалистов контроля качества | ДУС (КК) | До начала монтажа трубопроводов | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Сварные швы |  | 5. Забивка трубопроводов движения полимера и катализатора. | Процесс / метод | 5.1. Некачественный СМР | СМР | 5.1.1. Обеспечить непрерывный контроль за выполнением сврных швов и монтажа трубопроводов | ДУС | постоянно при СМР | Полимеры |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Сварные швы |  |  |  |  | СМР | 5.1.2. Обеспечить фото / видео фиксацию обратного валика сварных швов | ДУС | постоянно при СМР | Полимеры |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | технологические трубопроводы / материалы: сварочный |  | 6. Низкое качество контроля сварки (не проектный материал). Пример: Разрушение стыков трубопроводов печей. Применение разнородного сварочного материала |  | 6.1. Отсутствие контроля со стороны ДУС | Проектирование / Закупка / Поставка | 6.1.1. Проводить выборочную проверку качества сварных стыков лабораторией Заказчика | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
103 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) | Управление запасными частями, формирование АТЗ, ЗИП для первых 2-х лет эксплуатации и ПНР | 1. Нехватка ЗИП на этапах ППНР, ПНР, ввода в эксплуатацию ЗИП для НКО, из-за долгого срока изготовления, поставки, высокой стоимости. | Процесс / метод | 1.1. Долгий срок изготовления | Контрактация / ППНР / ПНР | 1.1.1. Совместно с основным оборудованием EP-Подрядчик/Vendor поставляет ЗИП на этапы ППНР, ПНР, Пуск, в количестве, основанном на своём экспертном мнении. Необходимо довключить к указанным ЗИП, поставляемым с основным оборудованием (при необходимости дополнительным соглашением к контракту) дополнительное количество ЗИП для НКО (механические уплотнения, рем. комплекты, подшипники, нестандартные прокладки и т.д.) т.к. в период пусковых работ велик риск поломки. | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 2. Отсутствие в наличии ЗИП для ПНР и «ЗИП 2 года» к началу проведения ПНР и переходу на «эксплуатационный» режим. | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие изначально обозначенных приоритетов | ППНР / ПНР | 2.1.1. Требовать комплектной поставки ЗИП ПНР и ЗИП 2 года с поставкой оборудования. | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 3. На проекте «ЗапсибНефтехим» Linde не разделяла физически, поставляемый с основным оборудованием ЗИП. ЗИП совместно с оборудованием выдаётся строительному Подрядчику | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие указаний к разделению ЗИП в контракте | ППНР / ПНР | 3.1.1. Необходимо обеспечить обязательное разделение EP-Подрядчиком/Вендором ЗИП на этапы ППНР, ПНР, Пуск поставляемых с основным оборудованием (раздельное указание в SPIR, фактическое в поставке, в разных коробках для каждого этапа) | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 4. Отсутствие чёткого понимания номенклатуры и количества ЗИП на складах, контроль расходования и движения ЗИП на всём протяжении проекта, перечень необходим при формировании АТЗ и ЗИП для 2-х лет эксплуатации. | Процесс / метод | 4.1. Не разработан механизм формирования и ведения базы ЗИП, поступающего с основным оборудованием | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 4.1.1. Создание базы данных в системе SAP/1С. При поставке оборудования и поступающего с ним ЗИП, по данным ДМТОиЛ необходимо составлять детальный перечень/базу поступающего ЗИП и специальный инструмент на этапы ППНР, ПНР, Пуск с привязкой к Tag номерам и договорам поставки. Для всех ЗИП необходимо присвоить коды АСВ НСИ. | ДМТОиЛ / ОГМ | С момента поступления оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 5. Трудности при присвоении кодов АСВ НСИ. Без кодов АСВ НСИ невозможно точно идентифицировать ЗИП, т.к. при поступлении по сопроводительной документации идентификация крайне затруднительна или невозможна. Складская логистика не может идентифицировать ТМЦ, происходит передача и не целевое использование ЗИП, возможна утеря ЗИП при передаче строительному Подрядчику. Без кодов АСВ НСИ невозможен дальнейший перевод ТМЦ в SAP. | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие опыта у вновь принятого персонала присвоения кодов АСВ СНИ | Контрактация / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 5.1.1. Проработать в рамках контракта раннее предоставление SPIR-package, не позднее чем за 24 месяца до даты MC. Необходимо определить с EP-Подрядчиком, Вендором контактные лица в отношении перечня-SPIR поставляемых с основным оборудованием ЗИП и ЗИП для двух лет эксплуатации (точное заполнение SPIR и предоставление необходимой документации, информации для возможности скорого присвоения кодов АСВ НСИ). | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 6. ЗИП для АСПЗ должен быть на весь срок эксплуатации. По многим установкам мы прорабатывали ЗИП сами. Стоимость покупки ЗИП собственными силами превосходит предложения поставщиков, на стадии проектирования. Подрядчик предоставлял spare листы, информация из которых не могла применяться для кодировки в АСВ НСИ | Процесс / метод | 6.1. Неэффективный подход к формированию ЗИП АСПЗ | Проектирование | 1. ЗИП для АСПЗ заложить на стадии проектирования. | ДМТОиЛ / ОГМ | Этап проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 2. Закупку ЗИП осуществить у поставщика систем АСПЗ, по оптовым ценам. | ДМТОиЛ / ОГМ | На этапе закупки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3. В задании поставщику обозначить форму предоставления информации по ЗИП, которую в последующем можно использовать для кодировки АСВ НСИ и последующего закупа | ДМТОиЛ / ОГМ | На этапе закупки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 7. Отсутствие необходимой документации для идентификации и декомпозиции оборудования и ЗИП, как следствие долгое присвоение кодов АСВ НСИ. Закупка ЗИП-2 через EP Подрядчика даёт возможность экономии за счёт дисконта Подрядчика и затрат на растоможку и логистику. | Процесс / метод | 7.1. Отсутствие необходимой документации для идентификации и декомпозиции оборудования и ЗИП | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 7.1.1. Проработать возможность применения инструментов позволяющих проводить декомпозицию и заказ ЗИП с помощью электронных порталов EP-Подрядчиком. Данные инструменты позволяют наглядно на PFD схемах видеть оборудование и получать детализацию по ЗИП для него. У Linde имеется портал Plantserv. Проработать возможность закупа ЗИП для двух лет эксплуатации через EP Подрядчика. | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 8. Длительный и трудоёмкий (в виду задвоения) процесс формирования АТЗ и ЗИП. | Процесс / метод | 8.1. Отсутствие опыта у вновь принятого персонала | Эксплуатация | 8.1.1. Не разделять процессы формирования АТЗ предприятия и ЗИП для первых двух лет эксплуатации. В рамках модели проводить декомпозицию всего оборудования, выделять АТЗ, остальные детали в рамках бюджета переводить в ЗИП. | ДМТОиЛ / ОГМ | До начала ППНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 9. Невозможность корректного планирования бюджета ЗИП | Процесс / метод | - | Эксплуатация | 9.1.1. Усиление работы УМТО в период заявочной компании ЗИП для своевременной стоимостной оценки поданных заявок. | ДМТОиЛ / ОГМ | На этапе закупочной компании | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Механическое / метрологическое / энергетическое оборудование (ЗИП) |  | 10. Исключение возможности путаницы в поданных заявках на закуп по статьям АТЗ и ЗИП-2 | Процесс / метод | - | Закупка / Поставка | 10.1.1.Разделение бюджетов АТЗ и ЗИП-2 на СПП с привязкой по производствам и направлениям. | ДМТОиЛ / ОГМ | До начала ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА (ЗИП) |  | 11. Проблема с организацией входного контроля поступающих ЗИП-2 | Процесс / метод | - | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 11.1.1. Заблаговременная организация группы входного контроля в УМТО. | ДМТОиЛ / ОГМ | На этапе закупочной компании | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Запорно-регулирующая арматура (ЗИП) |  | 12. Выход из строя ЗРА из-за деформации штоков, штурвалов, нарушения герметичности уплотнений штока. | Процесс / метод | - | Закупка / Поставка | 12.1.1. Внести требование в контракты EP-, EPC -подрядчиков о поставке ЗРА, предохранительных мембран для подменного фонда, уплотнительных элементов штоков, уплотнительных деталей седла запорного органа в зависимости от типа и критичности оборудования (арматура пара ВД, интенсивный режим работы и т.п.). Закупить материалы для возможности изготовления штоков, штурвалов ЗРА, уплотнений. Выполнить проработку потребности и заявку ЗИП2г.. АТЗ на раннем этапе. | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Механическое, метрологическое, энергетическое оборудование (ЗИП) |  | 13. Формирование АТЗ/ЗИП начато в конце 2016 года. Требуемые сроки поставки ТМЦ к МС-готовности производств. Закупка ТМЦ осуществлялась МТО. Требуемые сроки поставки не соблюдаются. | Процесс / метод | 13.1. Отставание от графика контрактования; 13.2. Длительный срок поставки запасных частей импортного производства; 13.3. Несоответствие поставленных ТМЦ заявленным требованиям | Закупка / Поставка | Приобрететение ТМЦ, для формирования АТЗ/ЗИП, через EP-подрядчиков/вендоров; | ДМТОиЛ / ОГМ | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Механическое, метрологическое, энергетическое оборудование (ЗИП) |  | 14. В разгар закупочной кампании по АТЗ и ЗИП-2г произошло изменение информационной системы из действующих 1С УПП и АРМ Анализ в SAP, что понесло за собой трудозатраты всех участников процесса | Процесс / метод | 14.1. Несвоевременность исполнения проекта SAP | Закупка / Поставка | 14.1.1. Информационную систему необходимо внедрять до начала проекта или по окончанию проекта | Проектный офис САП | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Механическое, метрологическое, энергетическое оборудование (ЗИП) |  | 15. Несвоевременное выполнение закупочного процесса по АТЗ и ЗИП-2г | Процесс / метод | 15.1. Несвоевременное принятие заявок в закупку, недостаточное количество сотрудников для исполнения закупок | Закупка / Поставка | 15.1.1. К закупкам приступать непосредственно по мере поступления заявок, не дожидаясь полного пула по определенным вида ТМЦ или по производителей, со стороны УМТО/ФОП произвести усиление по количеству сотрудников для своевременного исполнения закупок | ДМТОиЛ / ФОП | На стадии составления и подписания контракта на поставку | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  | 16. Закончились фильтра для промывки маслосистемы 51-PK-6705 | Человеческий фактор / Компетенции | 16.1. Не рассчитали достаточное количество | Эксплуатация | 16.1.1. Заказать в ЗИП на ПНР | ПНР | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  | 17. Отсутствие ЗИП для ремонта ТУ | Человеческий фактор / Компетенции | 17.1 Низкое качество проработки вопроса на этапе контрактования | ПНР | 17.1.1 Заказывать несколько рем. комплектов (3 шт.) для каждой позиции оборудования. | ФОП | На этапе заключения договора поставки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  |  |  |  | ПНР | 17.1.2. До этапа ПНР, заключать рамочный договор на ремонт, ревизию, испытания и импортазамещения ТУ со специализированной организацией | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  | 18. Отсутствие в ЗИПе для оборудования нестандартных уплотнений, колец, прокладок Невозможность ремонта оборудования без необходимого ЗИП | Человеческий фактор / Компетенции | 18.1 Низкое качество проработки вопроса на этапе контрактования и заказа ЗИП | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1. Вместе с основным ЗИП для оборудования (подшипники, ТУ, валы) так же заказывать все уплотнения, прокладки O-ring. | ФОП | На этапе заключения договора поставки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 2. Заключать рамочный договор на Эскизирование с последующим изготовлением у подрядчика | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 3. Заключать рамочный договор на изготовление нестандартных РТИ | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Клапана с ИПК (ЗИП) |  | 19. Отсутствие в ЗИПа для ИПК. Большие сроки поставки ЗИП. Невозможность эксплуатации оборудования и проведения работ по ПНР по причине неисправности клапанов и невозможности их быстро отремонтировать | Человеческий фактор / Компетенции | 19.1 Нарушения при эксплуатации клапанов (некачественный обогрев, нарушения при эксплуатации) | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1. Заказывать рем. Комплекты (РТИ и мембраны) для каждой позиции клапана в кол-ве 3 шт. на единицу в комплекте с оборудованием | ФОП | На этапе заключения договора поставки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Клапана с ИПК (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 2. Заключать рамочный договор на Эскизирование с последующим изготовлением у подрядчика | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Клапана с ИПК (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 3. Заключать рамочный договор на изготовление нестандартных РТИ | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  | 20. Отсутствие подшипников для ремонта НКО Невозможность своевременного ремонта оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 20.1 Низкое качество проработки вопроса | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1. Заказывать несколько рем. комплектов (3 шт.) для каждой позиции оборудования. | ФОП | На этапе заключения договора поставки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Насосно компрессорное оборудование (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 2. заключать договор на организацию консигнационного склада подшипников со специализированной организацией | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Прокладки СНП (ЗИП) |  | 21. Отсутствие прокладок СНП для ремонта Невозможность своевременного ремонта оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 21. Низкое качество подготовки к ПНР | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1. заключать договор на организацию консигнационного склада прокладок со специализированной организацией | ОБ | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Прокладки СНП (ЗИП) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 2. Заключили договор со специализированной организацией на изготовление прокладок. | ПНР | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП |  | 22. Отсутствие необходимого количества ЗИП на ПНР В связи с выявлением некачественного монтажа, поврежденного оборудования, брака изготовителя в рамках проведения ППНР/ПНР возникает дефицит оборудования, необходимого для проведения ПНР Пример: Отсутствие расходных материалов, фильтров для вент.установок | Процесс / метод | 22.1. Отсутствие идентификации ЗИП (Поставка ЗИП в составе общей поставки, как вследствие выдача ЗИП в монтаж с основным оборудованием) | Контрактация / Проектирование | 22.1.1. Учесть в контракте обязанность ЕР подрядчика за 2 года до начала ПНР предоставлять SPIR-формы (SPIR-package) по ЗИП на ПНР в полном объеме | Контрактное управление | На этапе составления контракта С ЕР-подрядчиком | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 22.1.2. Обеспечить разделение запчастей по коробкам и подетальный перечень ЗИПов. | Контрактное управление | На этапе составления контракта С ЕР-подрядчиком | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП |  |  |  |  | СМР / ПНР / Эксплуатация | 22.1.3. Обеспечить раздельное хранение ЗИП от основных запчастей. | ДМТОиЛ | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 22.1.4. Разработать процедуру цветовой маркировки ящиков с ЗИП для этапов ППНР/ПНР . Включить приложением к контракту | ДМТОиЛ / Контрактное управление | до составления контракта с ЕР-подрядчиком | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП (ОВКВ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 22.1.5. В соответствии с WBS назначить ФИО отвественного за подсистемы вентиляции, отвечающего за сохранность оборудования во время СМР; | ДУС / ПНР | До начала производства работ СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП (ОВКВ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 22.1.6. Перечень ЗИП для оборудования вент.установок должен быть разработан совместно с функцией ППНР/ПНР; | ППНР / ПНР / ОБ | До подписания контрактов на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП (ОВКВ) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 22.1.7. В договоре поставки вент. оборудования предусмотреть пункт с сроками поставки элементов оборудования не более 4 недель, оборудования не более 10 недель. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП (ОВКВ) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 22.1.8. В стадии контракта по договору поставки включить достаточное количество ЗИП для проведения ПНР | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  | 23. Отсутствие ЗИП для 2 лет эксплуатации в объеме EPC подрядчика(ов) Пример: Силами ФОП контрактуется ~ 20 тыс. номенклатур ЗИП для эксплуатации у более 300 поставщиков. | Иное / Процесс / метод | 1.1. Отсутствие установленных связей и прямых договоров с производителями оборудования существенно увеличило сроки формирования потребности и размещение заказов | Предпроектная проработка | 23.1.1. При проведении процедуры по выбору EPC подрядчика включать в объем поставки комплект ЗИП на 2 года эксплуатации с расшифровкой полного перечня. | ОБ / ДМТОиЛ ПО (НИПИ) / ФЭП | На этапе выбора EPC подрядчика | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 23.1.2. С учетом полученных данных при контрактовании ЗИП для ЗСНХ возможно будет оценить экономическую эффективность поставки EPC подрядчиком оценив стоимость и трудозатраты. Гипотеза: EPC подрядчик может иметь более выгодные условия поставки с производителями оборудования/материалов ввиду большего объема закупок. Для справедливой оценки стоимости данного ЗИП (маржинальности EPC подрядчика) будет использоваться бенчмарк ЗСХН и операционной деятельности. | ДМТОиЛ / ИТД (НИПИ) | Перед подписанием EPC контракта | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  | 24. Поздняя поставка ЗИП Пример: Основная часть ЗИП ЗСНХ поставляется с существенным смещением сроков поставки вправо, задержка составляет от 30 до 270 дней. Ускорение поставок как правило невозможно, либо возможно только для ограниченного количества позиций и требует дополнительных временных и денежных затрат. Размещение заказа по прямым договорам может занять до нескольких месяцев (нестандартные контракты, наличие авансовых условий платежа, санкционные риски). При необходимости предварительной проработки прайс-листа для контрактации требуется еще больше времени. | Процесс / метод | 24.1. Планирование потребности без учета реальных сроков изготовления и контрактации. При выборе дат поставки в заявках заказчик руководствовался графиком ПНР, не уточняя возможность поставки заявляемых МТР в необходимый срок | Предпроектная проработка | 24.1.1. До формирования заявок помимо бюджетной стоимости в обязательном порядке должны учитываться реальные сроки поставки, подтвержденные производителем, а также должен быть предусмотрен запас на контрактацию. | ОБ / ФЭП | До начала ПНР | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 24.1.2 Исходя из опыта контрактования и поставок ЗИП, сформировать базу по срокам изготовления ЗИП в разрезе поставщиков и номенклатур (простая/сложная). На данные сроки необходимо ориентироваться при создании будущих заявок. | ФОП | в рамках проектной подготовки | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  | 25. Отсутствие перечня рекомендуемых вендором / производителем перечня ЗИП и направление заявок на закупку в полном соответствии с ним. Пример: SPIR листы и технические паспорта были поставлены подрядчиками с задержкой, часто в тех документации были ошибки, из-за чего заявленная потребность не соответствовала необходимой для ремонта оборудования номенклатуре | Процесс / метод | 25.1. Отсутствие корректной технической информации при создании заявок | Контрактация / Закупка / Поставка | 25.1.1. В процессе заявочной компании обращаться к производителям оборудования для формирования перечня запасных частей, заявки создавать в соответствии с этими перечнями | ОБ (ЕСТЗ) | До направления заявочной компании в ФОП | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  | 26. Заказ унифицированных ЗИП (подшипники, торцы) осуществляется только у вендора, наименование которого указано в технической документации на узел. Пример: Под маркой SULZER поставляется торцевое уплотнение производства ТРЭМ Инжиниринг. Под маркой Finder Pompe - подшипники SKF. | Процесс / метод | 26.1. Отсутствие информации о фактическом производителе МТР при создании заявок | Закупка / Поставка | 26.1.1. Необходимо на регулярной основе проводить идентификацию ЗИП на предмет наличия шильдиков и/или знаков маркировки (если есть). Для этого находящиеся на складе и приходящие на склад предприятия импортные ЗИП с каталожными номерами производителя оборудования подлежат обязательному фотографированию. Фотография делается таким образом, чтобы было видно артикул поставщика и обозначение маркировки на самой позиции. Отснятые фотоматериалы размещаются на портале SharePoint (https://sharepoint/orgunits/Mechanics/technical_documentation/). На основании предоставленной информации проводится идентификация позиции и составляется таблица соответствия между наименованием позиции в Справочнике АСВ НСИ и поставляемой по факту. В случае выявления расхождений заводится новая номенклатура в АСВ НСИ с указанием всей реальной информации с шильдика, старое наименование позиции подлежит архивированию*. | ОБ / ОБ (ЕСТЗ) / ДМТОиЛ ПО (НИПИ) | постоянно на всем протяжении проекта (закупки/поставки) | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ЗИП / АТЗ |  | 27. Низкое качество формирования перечня ЗИП/ АТЗна период ПНР Пример: Неоднократный выход из строя ЧРП Сименс в период ПНР оборудования | Процесс / метод | 27.1. Отсутствие выверенного перечня ТМЦ с вендорами | Контрактация / Закупка / Поставка | 27.1.1. Прорабатывать совместно с поставщиками критичный перечень ЗИПов, который может потребоваться при возникновении проблем при проведении ПНР | ОБ /ОБ (ЕСТЗ) / ПНР / ДМТОиЛ / ФОП | До утверждения выбора поставщика | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | 28. Основные ошибки при формирвоании ЗИП на ЗСНХ: ИТД Некоторые решения в отношении ЗИП не актуальны на следующих этапах (стройки и ввода в эксплуатацию), т.к на этапе контрактации не участвовали ОБ и ФОП | Процесс / метод | 28.1. Отстутствие налаженноого процесса взаимодействия между службами Заказчика | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР | 28.1.1. Для достижения наилучшего результата предлагается: - Организовать группу, для организации и ведения процесса ЗИП на всём протяжении проекта. - Группу сформировать из участников процесса АТЗ и ЗИП на проекте ЗапСибНефтехим, из направлений «Механика», «Метрология», «Энергетика». - Группа взаимодействует на всех этапах, со всеми участниками процесса формирования ЗИП, является методологом и лидером процесса. - Сформированной группой возможно сопровождение нескольких проектов одновременно. Результат работы группы: - База данных ЗИП на основное оборудование с самого начала проекта. - Учёт движения ЗИП с начала проекта, движение «прозрачное» для всех участников. - При формировании заявок ЗИП-2 вновь сформированный ОБ получает «большой массив» готовых данных и экспертное сопровождение процесса формирования ЗИП-2 Также см. приложение | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | ППНР и ПНР - Отсутствует общая электронная база ЗИП и ЗИП-2 на основе 1С/SAP - ЗИП, использованный в экстремальных ситуациях заказывается и восполняется в рамках "блока", остальные участки процесса не уведомляются. - отсутствует детальное движение ЗИП, "прозрачное" для всех участников процесса. |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР |  | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | ОБ - Ключевой выгодоприобретатель начинает участвовать в процессе ЗИП и ЗИП-2 поздно, не может управлять процессом, т.к. изначально процесс не был выстроен. - Разделены процессы формирвоания АТЗ и ЗИП-2 - Процесс декомпозиции оборудования и присвоения кодов АСВ НСИ является очень трудозатратным в связи с большим объемом, отсутствием достаточной документации от ЕР-подрядчика, Некорректного заполнения SPIR лстов ЕР-подрядчиком - Отстутствие подобного опыта по формированию ЗИП-2 |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР |  | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | ДМТОиЛ - Поставленный ЗИП не был разделён на этапы пПНР, ПНР и ввода в эксплуатацию, возможно нецелевое использование, выдача строительному подрядчику совместно с оборудованием «упаковочными местами» - Сформированный перечень ЗИП поставленных с оборудованием ограничен в использовании, т.к. не имеет уникальных кодов АСВ НСИ и на его основе не создана общая электронная база ЗИП (1C/SAP) доступная для всех участников - Отсутствует детальное движение ЗИП на этапах пПНР, ПНР и ввода в эксплуатацию , «прозрачное» для всех участников процесса с начала проекта |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР |  | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | ДУС - Отсутствует общая электронная база ЗИП и ЗИП-2 на основе 1C/SAP - ЗИП и ЗИП-2, использованный в экстренных ситуациях, заказывается и восполняется в рамках «блока» », остальные участники процесса не уведомляются - Отсутствует детальное движение ЗИП, «прозрачное» для всех участников процесса |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР |  | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы (ЗИП) |  | УМТО и ФОП - Длительная проработка стоимостной оценки ЗИП-2 со стороны УМТО и ФОП для формирования заявки, как следствие подача заявок без цены, что негативно отображается на планировании бюджета Контрактная стратегия в отношении ЗИП-2 |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР |  | Все службы проекта: ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / УМТО и ФОП | на всем протяжении проекта | Общее |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
104 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование | Обеспечение надежности работы технологического оборудования | 1. Проведение работ в шкафах АСУТП несогласованных с технологическим персоналом. | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 1.1. Отсутствие схемы взаимодействия при проводимых работах с технологическим персоналом. - Нарушение требований инструкций | Контрактация / ПНР | 1. Провести инструктажи подрядчикам и вендорами оборудования о необходимости согласования проводимых работ с технологическим персоналом. | ДУС / ПНР / Эксплуатация | На этапе ППНР / ПНР | Служба главного механика | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование |  |  |  |  | Контрактация / ПНР | 2. Предусмотреть договором применение штрафных санкций подрядчикам выполняющих несанкционированные работы в шкафах АСУТП. | ДУС / ПНР / Эксплуатация | На этапе ППНР / ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | негабаритное / тяжеловесное насос |  | 2. Двукратное смещение трубопровода оборотной воды с опор, в результате гидроударов, возникавших из-за неоднократных остановок насосов 6202-Р-0801. | Исполнительская дисциплина / Механизмы (оборудование) | 2.1. Выполняемая работа не была спланирована должным образом в отношении допусков для разных подрядчиков 2.2. Работа на неподготовленном оборудовании, не учтено влияние проводимых работ на действующее оборудование. 2.3. Неправильный пуск насоса, в результате опорожнения трубопровода после предыдущей остановки 2.4. Не учтено влияние участков трубопроводов оборотной воды на эстакаде тит. 6300 и оборудования подключенного к этим трубопроводам | Проектирование | На этапе проектирования проектному офису при взаимодействии проектировщиков (ЕР-подрядчиков) и эксплуатации (ОБ) , учесть эксплуатационные особенности и опыт при разработке определенных технических решений. На этапе ПНР учитывать взаимовлияние работы нескольких подрядчиков. 1. При проектировании, производить расчет работы установки/оборудования с учетом влияния работы оборудования смежных участков. | ИТД / ОБ | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | негабаритное / тяжеловесное насос |  |  |  |  | СМР / ПНР | 2. Исключить работу оборудования с нерасключенными приборами. | ПНР | На этапе ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | негабаритное / тяжеловесное насос |  |  |  |  | СМР / ПНР | 3. Производить планирование и контроль производства работ в установленной последовательности для нескольких подрядчиков. | ПНР | При проведение ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
105 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Статика: Теплообменное оборудование | Проведение ГИ Т/О при минусовых температурах | 1. Пропуск Т/О, в связи с разморозкой трубного пучка | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Слабый контроль со стороны ПНР и ОБ | ППНР | 1.1.1. Продувка и осушка оборудования после проведения ГИ | ПНР | Во время ПНР | Служба главного механика | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Статика: Теплообменное оборудование |  |  |  |  | ППНР | 1.1.2. Дополнительные испытания перед заходом рабочими средами в Т/О ГИ которых производилось при минусовых температурах | ОБ | Перед пуском оборудования в работу | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
106 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Статика: Клапана с ИПК / Электрообогрев | Ввод оборудования в эксплуатацию в зимний период (влияние несмонтированного электрообогрева и изоляции) | 1. Выход из строя ИПК по причине несмонтированного обогрева импульсных линий (останов бойлера, насосов) | Исполнительская дисциплина | 1.1. Нарушения при эксплуатации клапанов (некачественный обогрев, нарушения при эксплуатации) | СМР / ПНР | 1.1.1. Выполнение всего объёма работ по обогреву и изоляции до начала ввода в эксплуатацию | ДУС | До этапа ПНР | Служба главного механика | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 72
107 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады | Обеспечение надежности строительных конструкций (обеспечение несущей способности МК эстакад) | 1. Деформация несущих элементов металлоконструкций эстакад Пример: - По итогу СМР большинство металлоконструкций эстакад работают без запаса прочности, более 1500 узлов требуют усиления. - Увеличение металлоемкости эстакад относительно первоначальных оценок со стадии П - Увеличение нагрузки на эстакады при согласование TQS (дополнительные ограждения, площадки обслуживания, кабельная продукция) | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проектная проработка (применение типовых решений при проектировании) | Проектирование | 1.1.1. Получить с проектной организации список наиболее нагруженных узлов | ИТД / ОБ | До этапа заказа МК | Служба главного механика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Проведение выборочных расчетов узлов независимой организацией | ИТД / ОБ | До этапа заказа МК | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Проектирование объектов ОЗХ, в первую очередь эстакад, до согласования интерфейсов, с запасом по нагрузкам; | ИТД | На стадии разработки ПД и РД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Обеспечение трехсторонней работы проектировщика ОЗХ, ЕР-подрядчика и Заказчика, с возможностью прямого общения Проектировщика ОЗХ с ЕР-подрядчиком, при участии Заказчика. | ИТД | На стадии разработки ПД и РД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.1.5. При рассмотрение TQS в части дополнительного нагружения эстакады анализировать запас несущей способности | ИТД | Сна стадии разработки РД / постоянно при СМР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.2. Неоднократно изменялся подход к требованиям по металлоемкости эстакад и применяемому коэффициенту запаса. Проектирование без запаса несущей способности | Проектирование | 1.2.1. Согласование общих требований проектирования конструкций внутриплощадных и межцеховых эстакад | ИТД | На этапе разработки ПД, РД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.1. Внести в проектные спецификации минимальный коэффициент запаса несущей способности | ИТД | На этапе формирования ТЗ, Спецификаций | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.3. Ошибки в оценке физ.объемов металлоконструкций / недоработанные конструктивные решения эстакад на стадии ПД | Проектирование | 1.3.1. разработка стадии ПД+ (в объеме, превышающем требования 87 Постановления Правительства) с более детальной проработкой технических решений по материалоемким объектам | ИТД | На стадии разработки ПД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.3.2. Включение ответственности за существенное превышение фактических физ.объемов относительно оценочных в КПЭ руководителей дисциплин | ИТД | На стадии разработки ПД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.3.3. Дополнительная оценка материалоемких объектов по ПД, разработанной субподрядными организациями | ИТД | На стадии разработки ПД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  |  |  |  | Проектирование | 1.3.4. Управление изменениями проекта на стадии П (оценка влияния и согласование с Заказчиком изменений принятых технических решений). | ИТД | На стадии разработки ПД | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
108 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Обучение персонала | Обучение персонала | 1. Отвлечение персонала ОБ от работ по ПНР Обучение ремонтного персонала и персонала ОБ по ТОиР оборудования проводится в период ПНР | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Не понимание вопроса по организации обучения со стороны HR и ОБ | СМР / ППНР | 1.1.1. Работы по обучению персонала проводить до этапа ПНР оборудования. Начинать организацию теоретического и практического обучения за 1 год до ПНР. | HR | за 1 год до этапа ППНР | Служба главного механика | 3 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Обучение персонала |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.2. Подготовить перечень критичных позиций/вендоров и состав программы обучения | ОБ | за 1 год до этапа ППНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Обучение персонала |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.3. Запросить ОС по компетенциям в области ремонта от ремонтной службы | ОБ (ремонтное подразделение) | за 1 год до этапа ППНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Обучение персонала |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.4. Запросить программы обучения | HR | за 1 год до этапа ППНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Обучение персонала |  |  |  |  | Эксплуатация | 1.1.5. Практическое обучение по эксплуатации вспомогательных узлов проводить после сдачи оборудования в эксплуатацию | HR / ОБ | после сдачи оборудования в эксплуатацию | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
109 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР | Ремонтное производство / Инструмент / ГПМ | Оснащенность подрядчика, выполняющего работы, специализированным инструментом | 1. Отсутствие гидравлического инструмента для обтяжки болтовых соединений с усилием более 1000 кгс/см2 - Отсутствие грузозахватных приспособлений, необходимых для демонтажа/ монтажа оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Инструмент был выведен в приоритет второго уровня | ПНР | 1.1.1. Произвести закуп до начала ПНР | ОБ | Перед началом ПНР | Служба главного механика | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 10
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР | Ремонтное производство |  | 2. Невозможность оперативного ремонта изделий из чугуна Риск смещения работ ПНР | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Низкая подготовка ремонтного производства | ПНР | 2.1.1. закупить специальные электроды, холодную сварку, композитные материалы для ремонта изделий из чугуна. | ОБ (ремонтное подразделение) | до этапа ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 10
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР | Ремонтное производство / Диагностика |  | 3. Нет возможности проверки состояния оборудования. Отсутствие эндоскопа для внутреннего осмотра оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Неподготовленность персонала ОБ к инспекциям | ПНР | 3.1.1. Приобрести качественный эндоскоп до этапа ППНР | ОБ | до этапа ППНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 32 | 0 | 10
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | АСУТП и КИПиА / Инструмент / ПО / средства диагностики |  | 4. Отсутствие инструмента, ПО, средств диагностики и настройки КИП | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Не предусмотрено на этапе подготовки к производству работ | Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. В комплект партий оборудования КИП предусмотреть наладочный инструмент, ПО. Средства диагностики и настройки КИП, ещё на стадии проектирования. | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе составления спецификаций / на этапе закупки | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
110 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) | Взаимодействие с ЕР-подрядчиком и поставщиками в части подготовки технической/сопроводительной документации (паспорта и сертификаты) | 1. Несвоевременное предоставление паспортов препятствует проведению ПНР и дальнейшей постановке оборудования на учет. | Исполнительская дисциплина | 1.1. Не корректное указание в договорах сроков предоставления паспортов | Закупка / Поставка | 1.1.1. При заключении договоров необходимо указывать окончательную дату предоставления оригиналов технических паспортов (бумажная версия) в соответствии с планируемыми датами ПНР. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | На этапе заключения договоров/закупки оборудования | Служба главного механика | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 2. Контрактом не заложено предоставление оригиналов паспортов оборудования попадающего под действие ТР ТС 032/2013 | Исполнительская дисциплина | 2.1. Некорректное составление договоров | Закупка / Поставка | 2.1.1. При рассмотрении проектной документации Заказчиком проверять полноту необходимых данных. Согласование проектной документации со службами Технология, Механика, СТН. | ИТД / ОБ | На этапе заключения договоров/закупки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 3. В паспортах на ППК и проектной документации недостаточно данных для проведения корректной тарировки(скорость коррозии, отбраковочной толщины, отсутствие установочного давления на ППК, не заполненные полностью разделы по рабочим/расчетным параметрам трубопроводов). | Исполнительская дисциплина | 3.1. Некорректное составление договоров | Закупка / Поставка | 3.1.1. До отправки оборудования с завода-изготовителя необходимо согласовать финальную версию технической документации с ЕР-подрядчиком и Заказчиком. | ДМТОиЛ / ОБ | На этапе заключения договоров/закупки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 4. Отсутствие перечней оборудования, входящего в комплектные установки В проектных перечнях оборудования отсутствуют данные об оборудовании входящем в комплектные установки | Исполнительская дисциплина | 4.1. Некорректное составление договоров | Проектирование | 4.1.1. Предусмотреть контрактом формирование отдельный перечень оборудования входящего в комплектную установку | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе проектирования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 5. Несоблюдение требований российского законодательства (к паспортизации) Пример: Поставляемые сосуды и аппараты изготовлены в соответствии с ASME без учета требований ГОСТ 52630. ( расстояние между сварными швами менее 20мм ) | Исполнительская дисциплина | 5.1. Некорректное составление договоров | Контрактация / Закупка / Поставка | 5.1.1.Предусмотреть контрактом соблюдение требований российского законодательства. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | На этапе заключения договоров | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 5.1.2. Усиление контроля заказчиком на стадии изготовления оборудования. | КиОК / ДМТОиЛ / ОБ | На стадии изготовления оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 6. Отсутствие необходимой технической документации: паспортов оборудования, входящее в состав комплектных установок К паспортам на комплектные установки приложены паспорта не на все технические устройства входящие в состав установки (отсутствуют паспорта на сосуды и трубопроводы не подпадающие под действие ТР ТС 032), т.к. по мнению производителя они сертифицируют установку и дают паспорт только на нее | Исполнительская дисциплина | 6.1. Некорректное составление договоров | Закупка / Поставка | 6.1.1. Предусмотреть договором с EP-подрядчиком предоставление паспортов на все единицы оборудования, в том числе на оборудование, входящее в состав комплектных установок. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе заключения договоров | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 7. Отсутствие необходимой технической документации: руководства по эксплуатации трубопроводов Проектной документацией не предусмотрена разработка руководства по эксплуатации технологических трубопроводов и трубопроводов пара и горячей воды так как ЕР подрядчик только проектирует линии и не является их изготовителем. | Исполнительская дисциплина | 7.1. Некорректное составление договоров | Проектирование | 7.1.1. Предусмотреть договором с EP-подрядчиком разработку руководства по эксплуатации на трубопроводы. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе заключения договоров | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 8. Отсутствие необходимой технической документации. Проектной документацией и контрактом не предусмотрено предоставление Заказчику расчета на прочность трубопроводов | Исполнительская дисциплина | 8.1. Некорректное составление договоров | Проектирование | 8.1.1. Предусмотреть договором с EP-подрядчиком предоставление всех необходимых Заказчику расчётов, в том числе и для трубопроводов входящих в комплектные установки, в соответствии с нормами российского законодательства | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе заключения договоров | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  | 9. Срыв сроков выпуска паспортов\сертификатов. Выпуск документации с недостаточным объемом технических данных. Отсутствие паспортов на комплектующие пакетных установок. | Процесс / метод | 9.1. Отсутствие единого понимания\позиции у специалистов ОБ по составу и наполнению паспортов (документации на оборудование\материалы) поставки ЕР-подрядчика; | Контрактация / Закупка / Поставка | 9.1.1. Сформировать базу примеров «идеальных» паспортов на разные типы оборудования. Включить в приложения к контракту | ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 9.2. Отсутствие четких контрактных требований к составу и наполнению паспортов, сертификатов (документации на оборудование\материалы) поставки подрядчика – в контрактах указаны ссылки на законодательство РФ, которые трактуются Заказчиком и Подрядчиком по-разному; | Контрактация / Закупка / Поставка | 9.2.1.. Подрядчикам выдавать базу «идеальных» паспортов по типам оборудования. Отдельные наиболее часто встречающиеся шаблоны паспортов – сделать приложениями к контракту; | ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 9.3. В контрактах есть требование выдачи паспортов совместно с поставкой оборудования, однако у Заказчика нет возможности не принять оборудование без паспортов в монтаж из-за риска срыва сроков проекта; | Контрактация / Закупка / Поставка | 9.3.1. Проработать четкие контрактные требования к составу и наполнению паспортов, сертификатов (документации на оборудование\материалы) поставки подрядчика; | ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  |  | Процесс / метод | 9.4. Не проведена работа с заинтересованной стороной (ОБ) в момент подготовки контракта. 9.5. Функциональная структура проектной команды. Отсутствие преемственности работ по этапам реализации проекта и единого руководителя по подпроекту. Контракт готовят одни, начинают работать по нему - другие (ИТД и ДМТОиЛ), принимают результаты работ - третьи (ОБ). | Контрактация / Закупка / Поставка | 9.-.1. Утвердить требования к составу и наполнению паспортов, сертификатов и прочей документации на оборудование\материалы внутри проектной команды (получить обязательное согласие с требованиями от ОБ и ИТД); Включить требование в контракты | ОБ | Подготовка ЕР-контрактов На этапе подготовки структуры проектной команды | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 9.6. В контрактах не конкретно прописано требование выдачи паспортов на комплектующие агрегатов\пакетных установок – нет понимания, на какие комплектующие (на какие части агрегатов) должен быть отдельный паспорт, а где достаточно паспорта на агрегат\комплектную установку. | Контрактация / Закупка / Поставка | 9.6.1. Прописать в контрактах требования по выдаче отдельных паспортов на комплектующие агрегатов\пакетных установок (указать принципы деления – на что нужны отдельные паспорта, а на что – нет) | ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Сопроводительная - паспорта, сертификаты) |  |  | - | - | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.6.1. Положительный пример – certification matrix – матрица сертификации – показывает, какие паспорта и сертификаты будут выданы на какие позиции equipment list. Подобная матрица должна быть включена в deliverable list по контракту и должна согласовываться со стороны Заказчика. | ОБ / ИТД | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (Документация: Ввод в эксплуатацию - Паспорта) |  | 10. Изготовитель оборудования в руководстве по монтажу и эксплуатации не указывает периодичность технического освидетельствования ссылаясь на пункты федеральных норм и правил, либо указывает сроки технического освидетельствования которые не укладываются в межремонтный пробег (4 года) | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Некорректное составление договоров | Проектирование / Закупка / Поставка | 10.1.1. Предусмотреть в спецификации к оборудованию, работающему под избыточным давлением, требование к указанию в документации на оборудование сроков периодического технического освидетельствования в соответствии с межремонтным пробегом | Контрактное управление / ДМТОиЛ | Проектирование / Закупка оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация: Исполнительная / Сопроводительная (паспорта) |  | 11. Задержка регистрации ППК из-за отсутствия полного комплекта разрешительной документации | Процесс / метод | 11.1. Отсутствие документации на ППК комплектных установок и утеря документации в процессах СМР/ПНР | СМР / ПНР | 11.1.1. Организовать контроль передачи документации. Сдавать документацию после отметки ПНР о соответствии комплектности документации. | ПНР | На этапе ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
111 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Документация: Проектная - Паспорта | Группы рабочих сред для трубопроводов | 1. В проектной документации неверно указаны классы опасности рабочих сред по ГОСТ 12.1.007-76. Соответственно неверно определены группы рабочих сред по ГОСТ 32569-2013, что влияет на периодичность проведения ревизии. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибка проектирования | Проектирование | 1.1.1. На стадии проектирования обеспечить выполнение требований российского законодательства | Проектный офис | На этапе проектирования | Служба главного механика | 3 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
112 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Безопасность) | Аттестация и обучение подрядчика | 1. Представители производителя оборудования не могут выполнять работы по устранению выявленных дефектов из-за отсутствия необходимых аттестаций и обучений (работы на высоте. охрана труда, пром. Безопасность) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Некорректное составление договоров | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть договором необходимость дополнительного обучения представителей производителя. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе заключения договоров/закупки оборудования | Служба главного механика | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Безопасность) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.2.Предусмотреть привлечение сторонних организаций и доп согласование с производителем оборудования. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе заключения договоров/закупки оборудования | Служба главного механика |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
113 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) | Обеспечение своевременной поставки и наладки комплектных установок | 1. Комплектные установки поставляются на площадку с отсутствующим, либо с "сырым" прикладным программным обеспечением ЛСАУ. В результате чего ПО приходится писать на площадке в период проведения ПНР, что значительно увеличивает сроки проведения ПНР и готовности установки к работе на проектных показателях. | Процесс / метод | 1.1. Поставщик установки, как правило, отдаёт на подряд работы по проектированию и разработке программного обеспечения. И при отгрузке основного технологического оборудования или шкафов управления готовности ППО ещё нет. | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Условиями Договора обязать Поставщика отгрузку оборудования выполнять с прошедшим заводские испытания ППО. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления договоров поставки | ПНР | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.2. Договорным порядком установить штрафные санкции за просрочку готовности ППО. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления договоров поставки | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.3. Договорным порядком установить штрафные санкции за невыполнение плана ПНР по вине поставщика | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.4. FAT считать выполненными после проведения опробования на площадке (получения подтверждения SAT). Предусмотреть поэтапную оплату работ | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.5. FAT софтовой части проводить на площадке Заказчика | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  | 2. На этапе ПНР по включению комплектного оборудования, выявлется отсутвие объемов по тестированию у ЕР-подрядчиков и вендоров | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка контракта Не включен в объем по ППНР тестирование комплектного оборудования | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. Включить в контракт ЕР-подрядчика для этапа ПНР предоставлять чек-листы (объемы тестирования) поставляемого оборудования | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / ПНР | 2.1.2. Включить в контракт ПНР условие о пердоставление программы на проведение тестирования | Контрактное управление | За 3 месяца до мобилизации | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.3. Подрядчик должен направить технические условия, при которых будет успешно выполнено ПНР. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  | 3. На этапе ППНР, выявлено, что объемы контурного тестирования комплектных установок не заложенны подрядчику по ППНР. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка контракта Не включен в объем по ППНР контурное тестирование по комплектным установкам | Контрактация / ППНР | 3.1.1. Включить в договора ППНР объемы по тестированию электрооборудования, контурному тестированию компленктных установок. | Контрактное управление / ППНР | На этапе составления и подписания договоров подряда (ППНР) | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / ПНР | Общее (АСУТП и КИПиА: Комплектные установки) |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2. При разработке ВОР, учитывать объемы комплектных установок и оборудования | ИТД | При разработке ВОР | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (АСУТП и КИПиА / Общее) |  | 4. Некорректная работа алгоритма логики оборудования Холодильное оборудование проверялось на заводе только со своего внутреннего контроллера (чиллер+драйкулер+насосы+клапана), а также в трубной обвязке использовались баки-аккумуляторы. В проектной схеме управление осуществляется с двух контроллеров (Yokogawa+Menerga) а также отсутствуют баки-аккумуляторы. | Процесс / метод | 4.1. Некорректные условия проведения FAT | Контрактация / Закупка / Поставка | 4.1.1. Включить в контракт проведение заводских испытаний на проектных схемах | Контрактное управление / КиОК | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (АСУТП и КИПиА / Общее) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / СМР | 4.1.2. Заложить в бюджет и в график на этап СМР приезд поставщика/изготовителя на ШМР для актуализации логической части работы оборудования и обеспечение монтажа согласно актуальным версиям заводской и рабочей документации. Получить от поставщика актуальные ревизии документации в течение ШМР. | ДУС / ДПиК | При формироании бюджета СМР / На этапе календарно-сетевого планирования СМР | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
114 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: EMERSON, SCHNAIDER ELECTRIC | Обеспечение стабильной работы систем электрооборудования | 1. Короткие замыкания в ячейках Schneider Electric Примеры: 1. Во время обкатки электродвигателя 26-PM-1357B произошло короткое замыкание тиристорной группы в ЧРП (Schneider Electric Altivar 71) 2. 08.01.2019 - произошло короткое замыкание в ячейке 4AF70 (21-PМ-3203 Резервный насос конденсата для 21-К-3101) и как следствие, возгорание в ячейке, и далее отключение секции шин «А» 2741-NL-101 оборудования Schneider Electric. 3. 26.01.2019 - Короткое замыкание в ячейке 4AF50 (2780-HTP-138 Панель электрообогрева) с аварийным отключением секции шин «А» 2741-NL-105. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений - малый воздушный зазор между токопроводящими элементами и металлоконструкцией фидера - Недостаточный уровень изоляции переходных элементов от шин к вводу автоматического выключателя | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Контрактом зафиксировать выполнение FAT в полном объеме в строгом соответствии с НТД РФ (на FAT проверять соответствие изготовленного оборудования спецификациям и сертификатам) | Контрактное управление / ИТД / ОБ / КиОК | На этапе составления и подписания контракта / При выполнение FAT | ПНР | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: EMERSON, SCHNAIDER ELECTRIC |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. При выборе предполагаемого поставщика и далее при проведении FAT оборудования получить подтверждающие документы о испытаниях в условиях КЗ на заводе-изготовителе | ИТД / ОБ | При выборе предполагаемого поставщика и далее при проведении FAT | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: EMERSON, SCHNAIDER ELECTRIC |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.3. Провести анализ технических требований 9000 спецификации СИБУР по выбору электротехнического оборудования | ИТД / ППНР / ПНР / ОБ | До начала этапа проектирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: EMERSON, SCHNAIDER ELECTRIC |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.4. Провести риск-сессию с участием Заказчика / Ер-подрядчиков и ключевых вендоров | ИТД | На стадии получения ТКП от потенциальных подрядчиков | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: EMERSON, SCHNAIDER ELECTRIC |  | 2. В результате короткого замыкания во вторичных цепях УКРМ 2741-HC-101,вышел из строя стабилизатор напряжения DC/DС, 2741-UD-101 | Механизмы (оборудование) / Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений (Неверно выбрана селективность аппаратов защиты) | Проектирование | 2.1.1.На стадии проектирования предусмотреть ИБП с обеспечением резервирования на выходе распределительного щита | ИТД / ОБ | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
115 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: ELEKTROMATIC SPEIDEL | Обеспечение корректности работы оборудования установленного в шкафы промежуточных реле | 1. Высокое наведенное напряжение в панелях промежуточных реле (дребезг контактов реле из-за наводки 90 В), что приводит к их не правильной работе (не корректная передача сигналов состояния электрооборудования) | Процесс / метод | 1.1. Ошибка проектирования | Проектирование | 1.1.1. Использование реле с RC-фильтром | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование: ELEKTROMATIC SPEIDEL |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Использовать экранированные кабели во вторичных цепях | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
116 | ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация - общее - Электрооборудование) | Обеспечение выдачи в монтаж соответствующего документации и работоспособного оборудования | 1. При заключении контрактов на поставку сложного оборудования в договор включен ПНР с ограниченным временем проведения работ. | Процесс / метод | 1.1. Недоработка RFQ пакета и условий поставки оборудования. | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1.1.1. При заключении договоров включать в объём поставки ШМР и ШНР систем электроснабжения с согласованным Заказчиком количеством часов; | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На стадии планирования | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 24
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация - общее - Электрооборудование) |  | 2. Оборудование выдаётся в монтаж с замечаниями к оборудованию, к ПО, к документации после выдачи поставщиком гарантийного письма об устранении замечаний позднее. До начала ППНР замечания к оборудованию не устраняются. | Процесс / метод | 2.1. Слабый контроль со стороны службы входного контроля за сроками устранения замечаний; | СМР | 2.1.1. Запретить приемку оборудования и ПО до устранения замечаний, выявленных на Заводских приемочных испытаниях и на ВК на площадке | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация - общее - Электрооборудование) |  | 3. При подготовке компонент-листов к подсистемам не учитывается оборудование поставщиков комплектной поставки. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Ошибка проектирования; 3.2. Недостаточный анализ проекта на стадии рассмотрения документации 3.3. Позднее согласование РКД | Контрактация / Закупка / Поставка | 3.-.1. Предусмотреть в договоре с поставщиками комплектного оборудования предоставления необходимых технических данных для внесения в системы базы данных. | Контрактное управление / ИТД / ППНР | На этапе составления и подписания контракта на закупку | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (Документация - общее - Электрооборудование) |  |  |  |  | Проектирование | - Проектному институту обеспечить соответствие оборудования в КЛ и РД; - Производить своевременную корректировку КЛ по выходу новой РД и ревизий | ИТД / ОБ | На этапе разработки РД / Постоянно | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
117 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / СГУ) | Обеспечение своевременного пуска компрессора Пирогаза и исключение дополнительных затрат на ремонтно-восстановительные работы | 1. Повреждение сухих газовых уплотнений по причине загрязнения | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие должного контроля со стороны ИТР за организацией и проведением работ и несогласованность действий между смежными службами | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.1.Всем службам, участвующим в технологических операциях проводить совместный ежедневный анализ всех технологических операций, запланированных на следующий день. При проведении анализа использовать схемы к технологическим инструкциям. Схемы PID использовать как вспомогательный материал. | ППНР/ ПНР/ ОБ (Эксплуатация) | Постоянно при проведение смежных работ СМР/ППНР/ПНР | ПНР | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / СГУ) |  |  |  |  | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2. Проведение риск-сессий с участием специалистов всех направлений перед проведением новых работ. | ППНР/ ПНР/ ОБ (Эксплуатация) | Постоянно при проведение смежных работ СМР/ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / СГУ) |  |  |  |  | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.3. Проводить инспекции СГУ на заводах-изготовителях в соответствии с процедурой приемки | ППНР/ ПНР/ ОБ (Эксплуатация) | Постоянно при проведение смежных работ СМР/ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / СГУ) |  |  |  |  | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.4. Оповещений смежных компаний | ППНР/ ПНР/ ОБ (Эксплуатация) | Постоянно при проведение смежных работ СМР/ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / СГУ) |  |  |  |  | ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.5. Закрепить персональную ответственность за конкретным сотрудником. Все операции проводить только через ответственное лицо с информироанием всех заинтересовнных служб | ППНР / ПНР | до начала проведения ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза) |  | 2. Аварийные остановы компрессора пирогаза Пример: Аварийный останов компрессора пирогаза 21-K-3101 : - Проектом не предусмотрено работа аварийного маслонасоса и валоповортного устройства в случае отказа системы управления. - Недостаточный объем напорного маслобака 21-ТК-3202 (не предусмотрена ситуация отказа всех маслонасосов) - Износ/подплавление сегментов подшипников турбины и компрессора - Резкое остывание турбины сразу после остановки. Выявлен пропуск пара/конденсата и попадание его на датчик температуры. Неплотное прилегание изоляции к корпусу турбины | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. При проектировании учесть необходимость по включению аварийного маслонасоса и валоповоротного устройства в случае отказа и или неисправности системы управления | ИТД / ПНР / ОБ (АСУТП) | на стадии разработки проектной документации | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Привлечь независимую организацию для проведения гидравлического расчета маслосистемы смазки компрессора | ИТД / ПНР / ОБ (механика) | на стадии разработки проектной документации | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза) |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3. Предусмотреть дополнительные крепления изоляции к корпусу турбины | ИТД / ПНР / ОБ (механика) | на стадии разработки проектной документации | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Компрессор (Компрессор пирогаза / РСУ |  | 3. Отсутствие настроенных PID-регуляторов до пуска | - | - | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Составление таблицы настроек на разных нагрузках ЗСНХ | ОБ | На этапе горячего пуска / перед пуском узлов | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
118 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры | Обеспечение стабильной и надежной работы бойлера | 1.Неработоспособный алгоритм розжига горелок котла | Механизмы (оборудование) | 1.1. Некорректный подбор оборудования Отсутствие опыта эксплуатации оборудования (горелок ZEECO) в мировой практике на аналогичных установках | Проектирование / ППНР | 1.1.1.В графике ППНР/ПНР дополнительно предусмотреть время, необходимое для наладки уникального оборудования с учетом предыдущего опыта ЕР-подрядчика/поставщика оборудования | ДПиК (ПНР) | на этапе календарно - сетевого планирования | ПНР | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2.На этапе согласования проектного решения затребовать от производителя список предприятий с опытом эксплуатации выбранного оборудования. | ИТД / ПНР | На этапе согласования проектного решения | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.3. Получить от Поставщика (в данном случае котла) подробную инструкцию, включающую в себя раздел по работе при пусковых операциях и паропродувках | ИТД / ПНР | до начала ППНР бойлера | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  | 2. Погнутые трубки пароперегревателя (соприкасающиеся между собой) Эксплуатация горелок котла: «поведение пламени» и «заброс пламени» - Неверная эксплуатация горелок: - чрезмерная нагрузка центральных горелок или пусковых горелок - неполная нагрузка внешних горелок во время паропродувок; |  |  | Проектирование | 2.1.1. При проектировании применить оборудование с положительным опытом эксплуатации на других установках. | ИТД / ПНР | На этапе подготовки проектной документации | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  | 3. Неоднократные остановки и выход из строя бойлера 26-РК-1801 | Исполнительская дисциплина / Механизмы (оборудование) | 3.1. Чрезмерные температурные воздействия на трубы в результате изменения (увеличения) соотношения «пар-вода» в экранных трубах из-за эксплуатации бойлера при заниженном давлении и производительности - Не корректная работа горелок из-за невозможности регулировать давление топливного газа на горелки | ПНР | На этапе проведения ПНР учесть негативное воздействие длительной работы оборудования на непроектных режимах . 3.1.1. Исключить работу оборудования с отключенными системами блокировки и сигнализации. | ПНР | На этапе ППНР / ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  |  |  |  | ПНР | 3.1.2. Для ручных режимов работы оборудования иметь подробную инструкцию с алгоритмом действий по недопущению режимов с непроектными характеристиками. | ПНР | На этапе ППНР / ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  |  |  |  | ПНР | 3.1.3. Исключить работу оборудования с параметрами выходящими за проектные за счет организационно-распорядительных мероприятий (обучение, инструктаж, контроль) | ПНР | На этапе ППНР / ПНР | Служба главного механика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры (ВХР - водно-химический режим) |  | 4. Не обеспечен водно-химический режим оборотных циклов, котлов, установок водоподготовки и конденсатоочистки и подготовки котловой воды. Риск сокращения срока службы технологического оборудования (пример: теплообменного оборудования) | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Низкий уровень компетенций контроля и ведения ВХР оборотных систем подготовки котловой воды | СМР | 4.1.1. Предусмотреть в штатном расписании ВХЛ (водно-химическая лаборатория, штат 3-5 человек) | HR / ОБ | За год до начала ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры (ВХР - водно-химический режим) |  |  |  |  | СМР | 4.1.2. При подборе персонала базироваться на знание водно-химических режимов: оборотных систем, котловых. | HR | На этапе подбора персонала | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры / теплообменник (ВХР - водно-химический режим) |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 4.1.3. Параметры работы оборудования (расход воды, скорость и прочее) должны быть проверены на этапе ПНР | ПНР / ОБ | до начала этапа ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры / теплообменник (ВХР - водно-химический режим) |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 4.1.4. Установка маркеров коррозии | ПНР | до начала этапа ПНР | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры / теплообменник (ВХР - водно-химический режим) |  |  |  |  | Эксплуатация | 4.1.5. Мониторинг скорости коррозии в процессе эксплуатации | ОБ | постоянно при эксплуатации | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры (ВХР - водно-химический режим) |  |  | Процесс / метод | 4.2. Отсутствие комплексного подхода к анализу данных (анализы проб оборотной и котловой воды) | ППНР | 4.2.1. На этапе подготовки к ПНР утвердить предварительные графики аналитического контроля (ГАК) с утвержденным перечнем параметров контроля | ОБ | до начала этапа ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры (ВХР - водно-химический режим) |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 4.2.2. Рекомендации по изменениям дозировок реагентов должны быть систематизированы (выдаваться лабораторией под запись в журнале) | ОБ | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры |  | 5. ПНР Бойлеров и оборотной воды проводились зимой. Риск замерзания / разрушения оборудования, трубопроводов | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостатки планирования | Проектирование / Планирование | 5.1.1. График производства работ формировать с учетом необходимости проведения работ теплое время года | ДПиК | До начала СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлеры (ИПК) |  | 6. Исполнение ИПК на бойлерах не соответствует климатическим условиям. | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. При подборе ИПК учитывать климатические условия при которых будет осуществляться эксплуатация (Пр: обогреваемые герметичные шкафы) | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
119 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС | Обеспечение соответствия качества технической воды ВОС требованиям ЕР-подрядчика (установка деминерализованной воды) | 1. Недостижение проектной производительности узла деминерализованной воды производства "Пиролиз" Пример: Несоответствие исходных данных между ВОС НИПИГАЗ и установкой дем.воды Linde Технология подготовки воды на установке ВОС не позволяет подготовить воду, соответствующую требованиям потребителей. Пример: установка подготовки дем. воды производства "Пиролиз", выход из строя теплообменного оборудования производства ПЭ. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не учтены требования ЕР-подрядчика к энергосредам, в частности к воде | Проектирование | 1.1.1. При составлении технического задания на проектирование ВОС учитывать требования ЕР-подрядчика к качеству технической воды | Проектная организация / ИТД / ОБ | На этапе составления ТЗ / на этапе принятия основных технологических решений | ПНР | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Использовать установки ультрафильтрации перед установками обратного осмоса | ИТД | На этапе ОТР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие налаженной системы верификации и увязки между собой по интерфейсам | Проектирование | 1.2.1. В спецификации ЕР-подрядчика должны быть учтены требования производителя - поставщика оборудования. | Проектная организация / ИТД / ОБ | На этапе базового проекта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.2. Организовать выверку нормативных документов / исходных данных проектной документации | Проектная организация / ИТД / ОБ | По окончание выдачи проектной документации | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.2.3. Выбрать единого подрядчика по проектированию на весь цикл водоподготовки (от водозабора до конечного потребителя деминерализованной воды) | ИТД | На этапе выбора подрядчика по проектированию | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | качество технической воды / установка деминерализованной воды / ВОС |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие культуры ведения технологических процессов водо-, конденсатоочистки (эксплуатация установок не профильными специалистами) | СМР | 1.3.1. При подборе персонала цехов, управляющих системами водоочистки, базироваться на знании процессов водо-конденсатоочистки | HR | На этапе подбора персонала | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | выполнено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Качество технической воды / ВОС |  |  | Процесс / метод | 1.4. Недостаточная проработка проектных решений Не учтен рост негативных показателей в исходной воде от момента принятия решения | Проектирование | 1.4.1. При рассмотрении технологии максимально спрогнозировать ухудшения качества воды, выполнять расчёт с учетом максимально негативного сценария (анализ воды последних 5 лет). Вести мониторинг показателей на всем протяжении проекта. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | деминерализованная вода / СИП мойка |  | - отсутствие СИП мойки | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений Неприменение типовых технических решений | Проектирование | 2.1.1. При проектировании учесть необходимость наличия СИП мойки | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
120 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование | Обеспечение корректной работы оборудования (емкостей, теплообменников и пр.), к которым относятся приборы КИП | 1. Недостоверные показания приборов, в случае если поплавки местных показывающих уровнемеров перепутаны, по причине отсутствия маркировки | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие специальных указаний о необходимости маркировки в ТЗ | Проектирование | 1.1.1. На этапе проектирования проработать возможность включения требуемых данных: плотности или таговые позиции в опросные листы. | ИТД | На этапе разработки ТЗ | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. На этапе приемки оборудования проверить наличие маркировки на поплавках. | КиОК | На этапе ВК | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Все оборудование |  |  | Процесс / метод | 1.2. Низкий контроль со стороны Заказчика за строительным подрядчиком | СМР | 1.2.1. Выдачу оборудования в монтаж выполнять последовательно, после завершения монтажа предыдущей уровнемерной колонки (выдавать 1 комплект уровнемеров на ед.оборудования) | СМР | Постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
121 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата / деминерализованная вода | Обеспечение достижения проектной нагрузки производства Пиролиз (необходимое количество пара) | 1. Дефицит деминерализованной воды на производстве, из-за некорректной работы станции подъема конденсата (сброс воды на грунт) | Механизмы (оборудование) | 1.1. Не отрегулирована длина хода поплавка - выход из строя поплавка из-за касания днища (Заводской брак) | Проектирование | 1.1.1. При проектировании использовать другой тип оборудования - емкости сборники/ насосы вместо станции подъема конденсата | ИТД | На стадии разработки ПД | ПНР | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата деминерализованная вода |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. На стадии приемки оборудования на заводе-изготовителе производить сборку в присутствие Заказчика. | ПНР (ОБ) / КиОК | На этапе инспекции- заводские испытания | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата деминерализованная вода |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.3. Проведение испытаний на заводе изготовителе в присутствие Заказчика на рабочих нагрузках в соответствии с материальным балансом | ПНР (ОБ) / КиОК | На этапе инспекции- заводские испытания | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата деминерализованная вода |  |  | Механизмы (оборудование) | 1.2. Неправильно подобраны обратные клапаны (на заводе изготовителе) | Проектирование | 1.2.1. При проектировании использовать другой тип обратного клапана - дисковый обратный клапан вместо пружинного | ИТД | На этапе разработки ТЗ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата деминерализованная вода |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.2.1. Проведение испытаний на заводе изготовителе в присутствие Заказчика на рабочих нагрузках в соответствии с материальным балансом | ПНР (ОБ) / КиОК | На этапе инспекции- заводские испытания | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Комплектные установки / станция подъема конденсата деминерализованная вода |  |  | Механизмы (оборудование) | 1.3. Некомплектность поставки внутренних устройств (отсутствие сбросного клапана по пару) | Закупка / Поставка | 1.3.1. Проведение испытаний на заводе изготовителе в присутствие Заказчика на рабочих нагрузках в соответствии с материальным балансом | ПНР (ОБ) / КиОК | На этапе инспекции- заводские испытания | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
122 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ | Обеспечение правильности сборки комплектных устройств на площадке, поставленных в разобранном виде | 1. Не определен исполнитель сборки из транспортного положения комплектных устройств Комплектные установки после заводских испытаний приходят на площадку в разобранном (транспортном) положении. Объемы работ не учтены в договоре на СМР, поставку, ШМР, ПНР или других контрактах | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие закрепленного ответственного за выполнение работ | Контрактация / СМР | 1.1.1. В контракте на поставку оборудования учесть работы по сборке на площадке или шеф-монтажные работы. | Контрактное управление / ДУС | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 2. Отсутствие в EP контракте ответственности подрядчика за шеф-монтаж, ППНР и ПНР очень значимых и сложных систем для склада большой площадки с большим количеством силосов хранения готовой продукции - ОВКВ и систем пожарной безопасности В результате работы были заложены в договор строительного подряда, подрядчику пришлось контрактоваться на ограниченном рынке с вендорами, в результате позднее контрактование, увеличение сроков выполнения ПНР |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. Контрактовать с вендорами таких систем для объектов с технологическими особенностями (силосные парки) и большой площади (склад) сразу шеф-монтаж/ППНР/ПНР в рамках договоров поставки, в данной конфигурации - в рамках EP контракта | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ЛП |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
123 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / АСУТП и КИПиА | Обеспечение возможности оперативного монтажа, наладки, при необходимости, ремонта оборудования (применение уникального оборудования) | 1. Трудности наладки нестандартного/ нераспространенного оборудования Пример 1: В качестве контроллера среднего уровня для систем управления ОВКВ использовались новое оборудование Yokogawa - FA-M3. Данные контроллеры 1й раз использовались на таких крупных проектах. Практически нет специалистов для наладки в России. Пример 2. Датчики температуры и давления без Hart-интерфейса. Могут быть откалиброваны только с использованием специального программатора и ПО. Пример 3. На вент установках используется оборудование распространенное в Европе. Доставка в Россию может достигать 16 недель. Пример 4: На чиллерах установлены контроллеры SE Electronics, которые есть в наличии только в Германии, имеют высокую стоимость а также закрытое ПО доступ к которому есть только у поставщика. Также для опроса датчиков используется интерфейс C-BUS, который также не распространен. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Необоснованное применение редкого оборудования | Проектирование | 1.1.1. На этапе выбора поставщика, необходимо согласовать тип оборудования с специалистами ПНР/Заказчика; | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. При выборе поставщика оборудования и/или услуг в приоритетном порядке рассматривать производителей/поставщиков, имеющих опыт участия в аналогичным проектах на территории РФ и имеющих локализованную техническую и сервисную поддержку. | ИТД / Контрактное управление / ДМТОиЛ | при выборе поставщика оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.3 При выборе поставщика отдавать приоритет Российским поставщикам оборудования; | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе выбора поставщика | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.4 При выборе уникальных/не распространенных решений, в договор поставки должны быть включены следующие условия: - ПНР под ключ выполняется поставщиком на площадке Заказчика, без ограничения чел/часов; - Подрядчик гарантирует достаточное число специалистов для наладки данного оборудвоания (срок мобилизации специалиста не превышает 14 каледнарных дней); - Предусмотреть штрафные санкции в договоре, за срыв сроков прибытия специалистов, оргументированный их нехавткой/мало численностью. - предусмотреть пункт с сроками поставки элементов оборудования не более 4 недель, оборудования не более 10 недель. | ИТД / ДМТОиЛ / ФОП / Контрактное управление | На этапе составления и подписания договоров поставки | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
124 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений | Обеспечение своевременной поверки средств измерений | 1. Отсутствие своевременной поверки приборов/анализаторов | Процесс / метод | 1. Отсутствие контроля за действующими сроками поверки средств измерений | Контрактация / СМР / ПНР | 1. В обязательства ЕР-подрядчиков включить ответственность за предоставление сводной таблицы по средствам измерения, требующим поверки | ИТД / Контрактное управление / ПНР | 1 ревизия на 60% готовность РД, на 90% - обновление | ПНР | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений |  |  |  |  | Предпроектная проработка / ППНР / ПНР | 1.1.2 В дирекции ППНР/ПНР создать группу (1-3 человека), отвечающую за средства измерения всей площадки: - перечень средств измерения требующий поверку; - сроки годности поверки средств измерения; - выбор и контроль подрядчика выполняющего поверку средств измерений; - определение и контроль сроков поверки. | Руководство ППНР / ПНР | На этапе формирования структуры проекта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Испытательное (лабораторное) / ЦЗЛ |  | 2. Несвоевременное проведение поверки средств измерений | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. На стадии заключения договора на поставку оборудования не был учтен пункт "поверка оборудования". | Закупка / Поставка | 2.1.1 При заключении договора на поставку оборудования необходимо включать в договор пункты: монтаж оборудования; пуско-наладочные работы; поверка оборудования. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Испытательное (лабораторное) / ЦЗЛ |  | 3. Бòльшая часть приборов не будет поверена подрядчиком, как это изначально предполагалось. Часть приборов придётся демонтировать на площадке под надзором представителей Поставщиков. Возможны излишние траты средств и повреждение оборудования | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие матрицы ответственности за этапы поверки приборов | Контрактация / СМР / ПНР | 3.1.1. Согласовать с подрядчиком и включить в контракт матрицу ответственности по поверке. Разделить процедуру поверки на этапы и чётко указать, кто поверяет, какой тип поверки выполняет, какие приборы поверяются, когда, на основании какой методики. | ИТД / Контрактное управление / ПНР | 1 ревизия на 60% готовность РД, на 90% - обновление | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
125 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений | Поставка средств измерений | 1. 1. Несоответсвие поставленных средств измерения рабочим параметрам подсистемы На этапе ПНР во время выполнения ДИГ выявляются позиции КИП, которые подобраны не на рабочее давление сосудов. Длительные сроки поставки КИП для замены. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Детальная проверка со стороны заказчика (технологи и метрологи производства) проектной документации до заказа и поставки КИП. | ИТД / ОБ | На этапе согласования ПД / РД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений |  |  |  |  | ПНР | 1.1.2. Специалисты ПНР, ответственные за выполнение ДИГ должны выполнить проверку подсистемы до начала выполнения ДИГ | ПНР | До начала выполнения ДИГ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
126 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы | Обеспечение сохранности и готовности подсистем в зимий период | 1. Замерзание воды в трубопроводах (следствие – смещение срока готовности линий азота для производства ПЭВП), коррозия и долгосрочная продувка | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. При разработке графика СМР не учтены сроки приема сред, что привело к простою трубопровода после ПМО Валовая продувка эстакадных трубопроводов без учета сроков потребности в средах, транспортируемых по данным трубопроводам | СМР / ППНР | 1.1.1. При разработке процедур ПМО оборудования и трубопроводов включить пункты о выполнении мероприятий по удалению оставшейся воды, осушке внутренних поверхностей и сухой консервации или инертизации | СМР | На этапе разработки процедур ПМО оборудования и трубопроводов | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 1900-01-07 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.2. При разработке графика выполнения ППНР трубопроводов, в частности проведения ПМО, учитывать сроки потребности в средах, транспортируемых по данным трубопроводам: -проводить ПМО непосредственно перед приемом сред; -в случае проведения ПМО задолго до приема среды, обеспечить осушку и сухую консервацию трубопроводов. | ППНР | На этапе календарно - сетевого планирования ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 1.2. Отсутствие надлежащего контроля со стороны Заказчика за выполнением работ подрядной СМО (Несоблюдение подрядными СМО требований НТД по удалению воды из трубопроводов/оборудования после ГИ | СМР / ППНР | 1.2.1. Специалистам строительного блока осуществлять контроль качества выполнения работ подрядной СМО по окончании ГИ: - В соответствии с п.5.10 СНиП 03.05.05 обеспечить удаление жидкости из трубопроводов и оборудования; - Обеспечить осушку и сухую консервацию трубопроводов и оборудования; - в договора подрядчиков по СМР включить штрафные санкции за не выполнение п. 5.10 СНиП 03.05.05 | СМР | по окончании ГИ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.2.2. Закрепить за каждой подсистемой в соответствии с WBS ФИО специалистов от службы ППНР/ПНР и службы эксплуатации Заказчика, отвечающих за ПМО систем/подсистем, осуществлять контроль качества выполнения ПМО подрядной организацией по ППНР на предмет удаления жидкости из трубопроводов, сосудов и аппаратов | ППНР / ПНР / ОБ | по окончании ПМО | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.2.3. При длительном простое трубопровода до приема рабочей среды, заложить в графике 5-7 дня на дополнительную подготовку трубопровода | ППНР | перед приемом сред | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.2.4Специалистам ППНР/ПНР организовать повторную ПМО трубопроводов перед приемом среды на производство | ППНР | перед приемом сред | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
127 | Пиролиз / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергоресурсы | Обеспечение энергоресурсами ППНР и ПНР | 1. Отсутствие энергоресурсов на этапе начала ПНР. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие интерфейса для использования имеющегося резерва с ТЭЦ | Проектирование | 1.1.1. На стадии проектировании рассматривать все возможные альтернативные источники энергоресурсов. | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Пиролиз / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергоресурсы |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. На стадии проектирования рассматривать возможность взаимного резервирования с близлежайшими производствами. | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергоресурсы |  |  |  | 1.2. Зависимость от готовности объектов обеспечения энергоресурсов | ППНР / ПНР | 1.2.1. На стадии подготовки к ППНР, ПНР, законтрактовать подрядчика для обеспечения производств энергоресурсами | ППНР | На этапе ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергоресурсы |  | 2. Отсутствие строительной готовности объектов. | Процесс / метод | 2.1. На этапе планирования поставок материалов и оборудования не были выставлены пусковые приоритеты | Планирование | 2.1.1. Подготовка единого сквозного графика проектирования, поставки материалов и оборудования, СМР, ППНР, ПНР, ввода в эксплуатацию. | ДПиК / ИТД / ДМТОиЛ / СМР / ППНР / ПНР / ОБ | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергоресурсы |  | 3. Отсутствие готовности объектов обеспечения энергоресурсами. | Процесс / метод | 3.1. При планировании и подготовке графика ПНР не были связаны внутренние интерфейсы между блочными установками | Планирование | 3.1.1. ДПиК. На стадии разработки сквозного графика произвести увязку между объектами в части последовательности потребности в энергоресурсах | ДПиК / ПНР | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
128 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ | Обеспечение функционирования системы ОВКВ | 1. Несвоевременный запуск ОВКВ Срыв сроков завершения работ по монтажу и наладке OV, VK Функционирование сетей OV, VK невозможно ввиду большого количества замечаний на этапе СМР | Процесс / метод | 1.1. Низкий приоритет готовности монтажа систем ОВКВ в разрезе смежных систем. Системы ОВКВ запускаются в "ручном режиме" - отсутствует строительная готовность систем защиты вентиляционного оборудования, управления алгоритмами работы, оборудование работает в тяжелых условиях, повреждается в ходе доведения до строительной готовности | Проектирование | 1.1.1. Повышение уровня приоритета системы ОВКВ, контроль за готовностью системы до пуска технологических позиций | ИТД | На этапе календарного планирования | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.1.2. При планировании учесть необходимость раннего запуска систем ОВКВ для обеспечения последующих пусковых операций технологического оборудования, пребывания персонала в помещениях и т.д. | ДУС / ДПиК | На этапе календарно-сетевого планирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Исполнительская дисциплина | 1.2. Поздняя выдача проектной документации | Проектирование | 1.2.1. Проводить контроль за стадиями выдачи проектной документации. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Исполнительская дисциплина | 1.3. Затянутые сроки поставки комплектующих (в т.ч.изменения тех или иных компонентов по причине внесения изменений в РД) | Закупка / Поставка | 1.3.1. Контроль за организацией поставок комплектующих систем ОВКВ. Ускорение и Приоритезация закупок. | ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.3.2. Определить страховой объем запаса. Обеспечить наличие на скалдае заказчика/ поставщика материалов под возможные изменения в проекте. | ИТД / ДМТОиЛ | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.3.3. Обеспечить поставку материалов для разделов ОВ с запасом по физике (задвижки, труба), начать производство воздуховодов типовых сечений заранее. | ИТД / ДМТОиЛ | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.3.4. Предусмотреть производство типовых изделий без выпуска РД | ДМТОиЛ / Контрактное управление | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.4. Недостаточная проработка проектных решений. Замечания к работе интерфейсов (огромное количество несоответствий между разделами проекта) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование | 1.4.1. В процессе выбора проектировщика, давать предпочтение организациям специализирующимся на проектировании систем ОВКВ. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.4.2. Выполнение СМР и ПНР по системам OV, VK производить одним подрядчиком | ИТД / Контрактное управление | На этапе разработки РД/на стадии согласования и подписания контракта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.4.3. Увеличить ответственность подрядчика производившего СМР за наладку выполненных систем. Отразить в договоре | ИТД / Контрактное управление | На этапе разработки РД/на стадии согласования и подписания контракта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.4.4 Разработка и согласование сторонами регламента по взаимодействию с детальным указзанием влияния поставщиков на проеткирование | ИТД / Контрактное управление | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование | 1.4.5. Предусмотреть проверку не только комплектности и сроков документации, но и внедрить выборочную проверку качества РД. | ИТД | Постоянно по момента завершения проектирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.5. Низкая квалификация персонала, проводящего монтаж систем ОВКВ. Отсутствие взаимодействия ФОП/МТО и строительной площадки в период заключения договоров | СМР / ПНР | 1.5.1. В процессе выбора подрядчика, давать предпочтение организациям специализирующимся на монтаже систем ОВКВ. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.5.2 Согласовывать необходимость заключения доп. соглашения на выполнение услуг по ПНР ШНР с направлением ППНР/ПНР строительной площадки | ДМТОиЛ / ППНР / ПНР | На этапе заказа оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.5.3. Заключать с поставщиками договора на ШНР, максимально исключать договора на ПНР | ДМТОиЛ | На этапе заказа оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Исполнительская дисциплина | 1.6. Некачественная подготовка разрешительной и исполнительной документации пусконаладочными организациями. | Контрактация / СМР / ПНР | 1.6.1. Включать в договора: требования соблюдения положений ПТЭ ТЭУ по проведению ПНР на системах ОВКВ, а так же перечень выдаваемой документации по результатам ПНР. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  | Процесс / метод | 1.7. «Затянутое» проектирование с большим объемом изменений после официального выпуска 0-ой редакции всей документации. | СМР / ППНР | 1.7.1. Обеспечение группы от Инженерно Технической Дирекции до момента окончания «полевого проектирования» - финализация всех TQS (redlined drawings, if applicable). | ИТД | до момента окончания СМР / ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 2. Отсутсвуют работы со стороны СМР подрядчиков/кураторов согласно п.5.2 СП 77.13330.2016 (Приемка рабочей документации), в следствии чего большая часть недостатков в РД выявляется только в рамках ППНР/ПНР, что затягивает сроки проведения работ и сдачи титулов в эксплуатацию | Процесс / метод | 2.1. Нехватака мероприятий по выявлению и устранению недостатков в РД на стадии СМР | Проектирование / СМР | 2.1.1. Осуществлять все мероприятия согласно п.5.2 СП 77.13330.2016 (по приемке РД) с привлечением АН. | ДУС | На этапе приемки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 2.1.2. Осуществлять взаимоувязку с технологической, электрической, сантехнической и другой РД с участием генподрядчика (заказчика) | ДУС | На этапе приемки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 3. Замечаний к матрице разделения поставки (опорные рамы под оборудование (шкафы управления), крепеж, ответные фланцы (на оборудование), изоляция трубопроводов (раздел ОВ)) | Иное | 3.1. Отсутствие понимания объема поставки на этапе размещения договора на поставку | Контрактация / Закупка / Поставка | 3.1.1. Предусмотреть при формирование матрицы разделения поставок участие ИТД, ДУС Дополнить существующую матрицу для будущих проектов. | ДМТОиЛ | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 4. Большой процент повреждений оборудования в ходе транспортировки. | Исполнительская дисциплина | 4.1. Несоблюдение требований упаковки изготовителем оборудования | Закупка / Поставка | 4.1.1. Обеспечить фиксацию тяжелых элементов внутри приточных установок при транспортировки по результатам расчета на прочность с учетом ускорений – предусмотреть ответственность Поставщика. | ДМТОиЛ | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 5. Колоссальный процент повреждений на строительной площадке. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 5.1. Низкое качество выполнения услуг СМР / Низкая дисциплина при выполнение СМР | СМР / ППНР | 5.1.1. Увеличить контроль со стороны заказчика за выполлением СМР в зоне с смонтированным оборудованием | ДУС / ППНР | постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 6. Нежелание ЕР-подрядчика выполнять необходимую модернизации оборудования (отсутствие контрактных обязательст по возможной модернизации оборудования) | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Низкое качесвто проектирования | Контрактация / Проектирование | 6.1.1. Предусмотреть ответственность ЕР-подрядчика за провдеение модернизации по результатам SIT & SAT. | Контрактное управление | на этапе заключения договора на поставку | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ (автоматизация) |  | 7. Не обеспечена автоматизация процесса управления в системе теплоснабжения в соответствии с ПТЭЭ. | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 7.1.1. Учесть необходимость автоматического регулирования температуры | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 8. Недостаточно места в вент.камерах для размещения оборудования ОВКВ. Размещение отдельных вентиляционных установок не позволяет осуществлять демонтаж/монтаж теплообменников/фильтров (близкое расположение к стене, к соседним вент. установкам) Прокладка трубопроводов теплоснабжения и холодоснабжения не позволяет осуществлять демонтаж/монтаж теплообменников/фильтров (при демонтаже оборудования оно упирается в трубопроводы). | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | - | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 9. Недостаточное количество воздушников и дренажей на трубопроводах отопления, теплоснабжения/холодоснабжения | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | - | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 10. Проектом не предусмотрена вентиляция в узлах управления АУВП на территории ОРУ-500 | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | - | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 11. Щиты управления ОВКВ изготавливались поставщиками ОВКВ, которые не имеют достаточных компетенций для изготовления электрооборудования. | Человеческий фактор / Компетенции | 11.1. Низкая компетентность изготовителя оборудования ОВКВ | Проектирование | 11.1.1. При выборе изготовителя необходимо учитывать опыт изготовления электрических щитов ОВКВ | ДМТОиЛ | На этапе проведения тендерных процедур | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 12. Отсутствие эксплуатирующего персонала систем ОВКВ в период после окончания ИИ и до проведения комплексного опробования и передачи в эксплуатацию систем ОВКВ | Процесс / метод | 12.1. Отсутствие процедур передачи во временную эксплуатацию до завершения КО систем. Неготовность эксплуатирующих служб к приему оборудования во временную эксплуатацию (эксплуатационный режим) | Планирование бюджета / ППНР / ПНР | 12.1.1. Разработать процедуру передачи систем ОВКВ во временную эксплуатацию (эксплуатационный режим) до окончания комплексного опробования; | ППНР/ ПНР/ ОБ | На этапе планирования бюджета и подготовки к ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  |  |  |  | Планирование бюджета / ППНР / ПНР | 1.1.2. Предусмотреть бюджет на временную эксплуатацию систем ОВКВ; | ППНР/ ПНР/ ОБ | На этапе планирования бюджета и подготовки к ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 13. Не предусмотрен ряд документации при проектировании. Пример: В РД предоставленной Linde отсутствовали: описание логики работы системы, перечни уставок для датчиков. Это вызвало значительное замедление в ходе наладки логики систем ОВКВ | Процесс / метод | 13.1. Отсутствие в контракте на проектирование | Контрактация / Проектирование | 13.1.1 Предусмотреть в контракте необходимость выпуска требуемой документации для проведения ПНР (выпуск перечня уставок для всего оборудования (электрика/КИП), причинно-следственных диаграмм для АСУ ОВКВ, перечни входных-выходных сигналов, перечень систем/ подсистем) | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ (вендор - Menerga) |  | 14. Трудности взаимодействия с вендором – Menerga Вендор установил блокировку на первый пуск оборудования. Отсутствует возможность пуска оборудования другим специализированным персоналом. Отсутствие у заказчика доступа к программному обеспечению оборудования. | Процесс / метод | 14.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка | 14.1.1. Детально прописывать на этапе заключения Контракта что и в каком объеме передается Заказчику (ключи, пароли и другая информация, которая по обоснованному мнению Заказчика необходима для эксплуатации оборудования) | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ (вендор - Menerga) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 14.1.2. Детально расписывать Процедуру взаимодействия Заказчика, Вендора и других лиц, участвующих в ПНР | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ (вендор - Menerga) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 14.1.3. В Контракте указывать сколько конкретно представителей Вендора являются в опционе Заказчик по дополнительной мобилизации. В случае отказа Вендора от демобилизации – штрафные санкции. | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ (вендор - Menerga) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 14.1.4. Исключить Менерга из списка возможных поставщиков оборудования | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ / КОС |  | 15. Пары от сточных вод в зимний период не отводятся в достаточном количестве штатной вентиляцией | Человеческий фактор / компетенции | 15.1. Недостаточная проработка проектных решений При проектировании не учтен режим работы в зимний период | Проектирование | 15.1.1. При проектировании учитывать количество испарения в разное время года | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | ОВКВ |  | 16. Некорректная работа систем кондиционирования подстанций. Системы кондиционирования подстанций включаются только при температуре +15 град. | Человеческий фактор / Компетенции | 16.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 16.1.1. Детальная проработка технических решений на этапе проектирования | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
129 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение | Обеспечение сроков выполнения ППНР/ПНР подсистем зависящих от подсистем электроснабжения | 1. Отсутствие возможности подать напряжение для проведения ППНР и ПНР по подсистемам, зависящим от системы электроснабжения Пример: В связи с тем, что готовность подсистем происходит в разное время, происходит задержка в окончании ПНР, из-за неготовности электроснабжения | Процесс / метод | 1.1. График СМР/ППНР/ПНР не учитывает связь смежных подсистем | Проектирование | 1.1.1. На стадии проектирования предусмотреть временные сети электроснабжения, достаточные для проведения ППНР/ПНР приоритетных объектов. Согласовать достаточность сетей/нагрузки с блоком ППНР/ПНР | ИТД | На этапе разработки ПД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 49
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. заложить в собственное хозяйство отдела ППНР/ПНР переносную или буксировочную ДЭС, мощность которой будет достаточна, для включения и обкатки вент. оборудования, освещения, и других смежных подсистем, для ускорения прогресса и завершения ПНР (не в ущерб качеству) | ППНР | На этапе подготовки к ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.3. Блок ППНР/ПНР при разработке графика по подаче постоянного электроснабжения должен учитывать последоватльеность ввода подсистем (сначала "сила", потом "потребитель") и транслировать данную последовательность на СМР | ППНР | На этапе подготовки к ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
130 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | линии рециркуляции | Обеспечение своевременного выполнения индивидуальных испытаний динамического оборудования на минимальных нагрузках/по линии рециркуляции | 1. Отсутствию возможности поступенчатого пуска установок. Отсутствие возможности выполнить обкатку оборудования на ранней стадии и выявить проблемы/недостатки Установки ОЗХ: КОС, ВОС, Градирня, насосные станции не обеспечены линиями рециркуляции | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений; Слабая техническая экспертиза проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Проектный институт обязан на этапе проектирования предусмотреть рециркуляции насосного оборудования; | ИТД | На этапе разработки ПД/ РД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | насосное оборудование |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Проектный институт обязан, предусмотреть возможность поэтапного пуска установки. Пример: если установка рассчитана на производство 1000 м3 воды, она должна плавно регулироваться и работать на минимально допустимых оборудованием параметрах | ИТД | На этапе разработки ПД/ РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
131 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | система дождевых стоков | Обеспечение водоотведения с площадки строительства на всем протяжение проекта, работоспособность прудов-накопителей | 1. Подтопление площадки строительства на всех этапах. Площадка на этапе пуска не обеспечена водоотведением, ввиду того, что на этапе ранних работ были предусмотрены временные пруды накопители, а позднее на их местах должны были монтироваться постоянные. В момент замены временных прудов на постоянные - площадка строительства остается без системы водоотведения | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование / СМР | 1.1.1. При выборе концепции (ОТР), ИТД должны принимать концепцию "строить пруды-накопители с насосными станциями сразу в исполнении "постоянные"; | ИТД / ДУС | На этапе ОТР | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | система дождевых стоков |  | 2. Заиливание всасывающих трубопроводов насосных агрегатов канализационных систем Всасывающие трубопроводы насосных агрегатов прудов-накопителей со временем заиливались, что приводило к остановке откачки стоков | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. При разработке концепции не были учтены факторы: - перекачиваемая среда содержит большое кол-во взвесей; - периодическая работа оборудования с большими простоями | Проектирование | 2.1.1. Проектной организации, на этапе проектирования предусмотреть линию от напора насоса дублера на отмывку линии (реализовали данную схему на ЗСНХ на этапе ПНР) | ИТД | На этапе разработки ПД/ РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
132 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев | Обеспечение работоспособности системы электрообогрева (влияние на работу технологического оборудования) | 1. Отключение автоматических выключателей греющих линий тепловыми расцепителями (Фактическая нагрузка греющих линий выше номинального тока АВ) | Процесс / метод | 1.1. Ошибка в расчётах нагрузки Проектом не корректно рассчитаны номинальные токи АВ греющих линий | Проектирование | 1.1.1. На этапе проектирования проверять корректность выбора автоматических выключателей на соответствие нагрузкам | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | СМР | 1.1.2. Блоку ППНР/ПНР на этапе СМР выполнить анализ РКД, на соответствие выбора автоматических выключателей | ППНР / ПНР | До начала ППНР / ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Заказчику необходимо привлечь стороннюю организации для выборочной проверки расчетов | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 2. Перемерзание линий обогрева (в т.ч. трубопроводов пара и конденсата) Большое количество ошибок при монтаже линий электрообогрева (не в те коробки был осуществлён монтаж, датчики температуры не правильно были ракслючены). Датчики температуры располагались в более тёплой зоне, а не в холодной. В результате этого линии перемерзали. - Выход из строя приборов КИП по причине перегрева. | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. При выполнении анализа РД, блоку ПНР и Заказчику, обращать внимание на места расположения датчиков температуры | ИТД / ПНР / ОБ | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Анализ проектной документации на предмет корректного расположения датчиков температуры, необходимость их применения для управления технологическим обогревом. | ИТД | На стадии утверждения РД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3. Уделить внимание расчету необходимой тепловой мощности технологических трубопроводов | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.4. Проработать альтернативный вариант с применением теплоспутников | ИТД | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 2.2. Некачественный монтаж линий обогрева | СМР | 2.2.1. Закрепить персональную ответственность технического надзора и сотрудников ДУС за правильность монтажа систем электрообогрева. | ДУС | Постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | СМР | 2.2.2. Перед началом монтажа греющих линий ознакомить персонал с видео-инструкицей по монтажу электрообогрева https://yadi.sk/mail?hash=R%2BINMVerM1Zn4%2Fbrhgi0P6YlFKSHBmTTT5OpMaFjrKyzIOMWVgeg%2Fbhw0oiF%2BgLPq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D | ДУС | До начала СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 3. Поставка греющего минерального кабеля не строительными длинами (комплектами. Минеральный греющий кабель поставлен в бухте). Увеличение расхода материала. Брак при монтаже греющего кабеля. Срыв сроков завершения соответствующих СМР/ППНР. | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Внести в 9000 спецификацию требование поставки греющего минерального кабеля подготовленными строительными длинами | ИТД / ДМТОиЛ | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод | 3.2. Отсутствие квалифицированного персонала для разделки кабельной продукции | Закупка / Поставка | 3.2.1. На входном контроле и при получении подрядчиком - принимать кабель только при наличии концевых муфт | КиОК | На этапе ВК / приемочных инспекций | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.2. Процедура по монтажу электрообогрева должна быть более детальной для обеспечения соответствующего качества СМР; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Предпроектная проработка / СМР | 3.2.3. Выбирать более опытного СМР подрядчика, специализирующегося на монтаже электрообогрева, проводить тренинг специалистов СМР подрядчика с участием поставщика системы электрообогрева, обеспечивать присутствие представителей поставщика электрообогрева на протяжении всего периода монтажа системы; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка СМР-Контракта | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.4. СМР подрядчику более детально планировать работы по монтажу греющего кабеля и изоляции, чтобы минимизировать повреждение греющего кабеля | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод | 3.3. Задержка выпуска документации со стороны поставщика системы электрообогрева; | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.3.1. Обеспечить более раннюю выдачу РД на компоненты системы электрообогрева, в т.ч. для проверки комплектности; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод | 3.4. Поздний выпуск\корректировки РД | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.4.1. Чертежи электрообогрева на оборудование должны выпускаться в рамках основной РД (не вендерной документации); | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод | 3.5. Поставка греющего кабеля в барабанах вместо мерных длин. Условия поставки нечетко зафиксированы; | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.5.1. Греющий кабель должен поставляться на площадку мерными длинами для минимизации временных затрат на монтаж; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Процесс / метод | 3.6. Поздняя поставка материалов системы электрообогрева | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.6.1. Обеспечить более раннюю поставку панелей (шкафов) и материалов системы электрообогрева. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 4. Ввиду отсутствия соответсвующих индикаторов технологическому персоналу (как для начальника смены, так и для аппартачика смены) невозможно определить исправность греющей линии при визуальном осмотре | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений В проектной документации не предусмотрена передача состояния по каждой линии обогрева | Проектирование | 4.1.1. Внести в 9000 спецификацию требование индикации рабочего состояния греющей линии в поле / ЦПУ | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев (автоматизация) |  | 5. Недостаточная автоматизация процесса | Процесс / метод | 5.1. Необходимость электрообогрева до момента завершения ПНР и подключению к РСУ верхнего уровня. | Проектирование | 5.1.1. Интеграцию всех систем электрообогрева в АСУТП проектная организация должна согласовывать с службой Заказчика | ИТД / ОБ | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 5.2. Информация по Скин-эфф (6060) не передается в РСУ. Отсутствие передачи информации об отключении линии электрообогрева межзаводского трубопровода в главную операторную | Проектирование | 5.2.1. Учесть необходимость передачи данных сетей обогрева в РСУ, с выводом в операторную | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 6. Срыв сроков монтажа греющего кабеля и изоляции и cмещение графика проведения ПНР | Процесс / метод | 6.1. Совмещенные работы при выполнении СМР (вынуждены оставлять открытые участки) | СМР | 6.1.1. ДПиК.В графике заложить корректную последовательность выполнения работ с учетом выполнения пускового приоритета. ППНР/ПНР определить пусковой приоритет совместно с службой Заказчика и направить в ДПиК | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | На стадии планирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Проектирование | 6.1.2. При проектировании, проектный институт должен привязывать греющий кабель к границам подсистемы / Системы и изометрическим схемам | ИТД / ППНР / ПНР | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 6.1.3 Сформировать группу специалистов, занимающихся только электрообогревом, в структурах ДУС и ППНР/ПНР | ИТД / ДУС / ППНР / ПНР | На стадии формирования отделов ДУС/ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 7. Повреждение линий электрообогрева во время нанесения изоляции / демонтажа лесов Повреждение греющего кабеля в процессе демонтажа и обратной сборки сотрудниками ППНР/ ПНР. Также отсутствуют работы по обратному монтажу греющего кабеля и его предъявлению ДУС. | Процесс / метод | 7.1. Отсутствует единая БД учета работ для всех структур Заказчика | СМР | 7.1.1. Отражение в единой базе учета всех демонтажных работ с обязательным уведомлением всех смежных служб. | ИТД / ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | СМР | 7.1.2. Приемка службой СК повторно выполненных работ | ИТД / ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 7.2. Отсутствие обученного персонала, которая наносит изоляцию | Предпроектная проработка / СМР | 7.2.1. Обучить персонал подрядчика качественному выполнению работ по нанесению изоляции. | ДУС | Постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 7.2.2. Включить в договор подрядчика по СМР усиленные штрафные санкции, за повреждение греющего кабеля при нанесении изоляции Включить отдельным пунктом в договор подрядчика требования к квалификации специалистов по монтажу изоляции | Контрактное управление / СМР | При составлении и подписании договора подряда | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 7.3. Применение в качестве съемной изоляции металлических коробов | Проектирование | 7.3.1. Использовать термочехлы в качестве съемной изоляции. | ИТД | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 7.4. Не предусмотрены футляры для прокладки кабеля | Проектирование | 7.4.1. Проектный институт на этапе проектирования должен применять на ответственных трубопроводах требование к прокладке греющего кабеля в футляре для исключения повреждения в процессе демонтажа и обратной сборки | ИТД | На стадии разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 8. Течь кровли вследствие скопления дождевых и талых вод из за перемерзания сливных воронок крыш зданий электроустановок | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 8.1.1. Учесть необходимость оборудования обогревом всех сливных воронок | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 9. В проекте не учли необходимость подключения ЭО через переходные соединительные коробки, так как сечение питающей линии и клеммников/БРНО энергопринимающего оборудования малых размеров/габаритов. | Процесс / метод | 9.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 9.1.1. Учитывать габариты принимающего оборудования при проектировании питающих линий | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 10. Заложена только одна линия электрообогрева технологических трубопроводов и оборудования При повреждении одной единственной линии электрообогрева существуют риски замораживания технологического трубопровода или оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 10.1.1. Предусмотреть резервные линии электрообогрева технологических трубопроводов и оборудования | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Электрика | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев / Парки |  | 11. Неработоспособные линии электрообогрева - не смонтированы силовые кабели | Человеческий фактор / Компетенции | 11.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 11.1.1.В случае разработки частей проектов (Энергетика/ КИП / МК) разными исполнителями проводить выверку технологической по подсистеме | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Электрика | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев / Парки |  | 12. Не смонтирован электрообогрев с крыш в дождевых сливах. Отсутствие предусмотренных проектом решений | Человеческий фактор / Компетенции | 12.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 12.1.1. Предусмотреть электрообогрев с крыш в дождевых сливах | Проектный офис | На этапе проверки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 13. Скин-эффект - работает, но не греет (неверное проектное решение по способу монтажа скин-эффекта) | Человеческий фактор / Компетенции | 13.1. Некачественный СМР | СМР | 13.1.1. Осуществлять контроль за монтажом обогрева: по кейсу: Оболочку греющего кабеля монтировать под трубопроводом | ДУС (КК) | Постоянно при СМР / На этапе приемки выполненных работ | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 14. Отсутствует обогрев отборов на участке от трубы до вентиля. | Человеческий фактор / Компетенции | 14.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 14.1.1. Предусмотреть в проекте наличие обогрева на участке от трубопровода до вентиля | ИТД | на этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
133 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) | Обеспечение электробезопасности на установках | 1. Наружные комплектные установки необходимо заземлять жесткими шинами для обеспечения удобства осмотров и обслуживания (наблюдаются обрывы гибких проводников персоналом сторонних подразделений), а также предотвращение хищения гибких проводников подрядными организациями | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Проектом предусмотрено заземление стационарного оборудования гибкими проводниками. Хотя оборудование не подвергается вибрации при работе. Использование медных проводников ведет к риску хищения последних. | Проектирование | 1.1.1. Использовать жесткие стальные проводники для заземления стационарного оборудования, не подвергающееся вибрации. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 2. Отсутствие стационарных мест для заземления спецтехники пожарных расчетов на площадке ЗСНХ | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Не учтены проектом точки заземления пожарных машин. | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть в проекте технические решения по заземлению пожарных машин. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 3. Отсутствуют места установки переносных заземлений для распределительных устройств, как следствие не выполнить технические мероприятия при выводе оборудования в ремонт. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. В проектных спецификациях не учтена необходимость предусмотрения в конструктиве распределительных щитов мест присоединения переносных заземлений для подготовке рабочих мест. | Проектирование | 3.1.1. Предусмотреть в проектных спецификациях требования о необходимости предусмотрения в конструктиве щитов точек присоединения переносного заземления для заземления секций при посекционном ремонте. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 4. Отсутствие заземления распределительных коробок NGC, JB, JBU линии обогрева. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Проектное решение не предусматривало заземления коробок линии обогрева, для обеспечения безопасности использовалось уравнивание потенциалов посредством PE- проводника питающего кабеля. | Проектирование | 4.1.1. Предусмотреть проектом заземление коробок обогрева. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 5. Металлические двери и ворота не присоединены к системе уравнивания потенциалов. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 5.1.1. Учесть необходимость присоединения всех сторонних проводящих частей к системе уравнивания потенциалов; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 6. Позднее обнаружение проблематики заземления коробок электрообогрева (11 188 шт.) по системе дополнительного уравнивания потенциалов производства Пиролиза Описание: -Указанное техническое решение относится к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Наряду с другими мероприятиями оно призвано обеспечить электробезопасность. - В рабочей документации данное решение не было предусмотрено. Т.к. исходя из требований НТД данное решение является не обязательной, а лишь дополнительной мерой безопасности, но при рассмотрении РД у ОБ (НЭ) замечаний к ней в этой части не было. - В ходе выполнения СМР по электрообогреву РХИ и Ямата по разному толковали НТД (РХИ выполняло требования НТД по дополнительному уравниванию потенциала, Ямата – в основном нет). - Данное разночтение было обнаружено ОБ (ЕСТЗ) в феврале 2019 г. при проведении плановых инспекций. Для приведения технических решений Пиролиза к единообразию был инициирован запрос в Linde для получения разъяснений. Linde подтвердила, что дополнительное уравнивание потенциалов требуется выполнять при помощи указанного технического решения – присоединения заземляющего болта к металлоконструкциям кабельных трасс. | Процесс / метод | 6.1. На этапе проектирования не учтены требования к эксплуатации оборудования | Проектирование | 6.1.1 На этапе проектирования проектному офису при взаимодействии проектировщиков (ЕР-подрядчиков) и эксплуатации (ОБ) , учесть эксплуатационные особенности и опыт при разработке определенных технических решений. Например по кейсу – перед детальным проектированием (РД) необходимо провести кик-оф митинг с участием ОБ с обсуждением всех вопросов по электробезопасности и заземлению на установке с последующим выпуском обобщенного документа, описывающего основные решения (на проекте ЗС-2 подобными документами были «Стратегии…»). | ИТД / ОБ | На стадии получения РД и РКД | ПНР |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Электробезопасность (Заземление) |  | 7. На ЗСНХ (производство ПЭ) проектом не были предусмотрены проводники системы дополнительного уравнивания потенциалов элементов освещения (светильников, распределительных коробок). | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Недостаточная проработка проекта На этапе проектирования не учтены требования к эксплуатации оборудования | Проектирование | 1.1.1 На этапе проектирования контролировать наличие системы дополнительного уравнивания потенциалов элементов системы освещения | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Электрооборудование / Заземление |  | 8. Невыполнение требований ПУЭ по подключению не более двух проводников на один болт заземления. Влечет за собой получение предписаний от РТН | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Двоякое толкование НТД | Проектирование | 8.1.1. Внести требование по выполнению заземления в спецификации для электротехнического оборудования по двоякому пониманию ссылки ПУЭ на ГОСТ, о рекомендации подключать не более двух проводников на один болт заземления. | ИТД | На этапе составления спецификаций | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
134 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД | Обеспечение своевременного проведения паропродувок | 1. Увеличение срока паропродувок, по причине отсутствия проектных точек ввода для проведения эффективной очистки паропроводов методом аквамилинга | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие технических требований и соответствующих решений к проекту для проведения качественной очистки паропроводов методом авкамилинга | Контрактация / Проектирование | 1.1.1. На стадии выбора контрактной стратегии и проектирования указать соответствующие требования для проведения очистки методом аквамилинга Предусмотреть в РД | Контрактное управление / ИТД / ППНР | На стадии выбора контрактной стратегии и стадии разработки РД | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.2. Проведение аквамилинга после гидроиспытаний ДУСом. Полный отвод воды и осушка системы после проведения аквамилинга и дальнейшая консервация паропроводов до начала паропродувок, с установкой манометров для мониторинга показаний | ДУС / ППНР | до начала паропродувок | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | ППНР | 1.1.3. Обязательно привлечение специализированных компаний, владеющих технологией гидроструйной очистки, имеющих специальное оборудование. | ППНР / ПНР | на этапе согласования субподрядчиков | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.4. Предусмотреть проектом медные пластины (мишени) для подтверждения качества паропродувок | Контрактное управление / ИТД / ППНР | На стадии выбора контрактной стратегии и стадии разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  | 2. Увеличение времени паропродувок: - В период паропродувок подводящих паропроводов к малым турбинам не было предусмотрено съемного фланцевого соединения (катушки) для подсоединения временной линии болтовым крепежом. Что привело к потере времени на проведение дополнительных работ по: резке, сварке, очистке и пр. - В период паропродувок для проведения инспекций и очистки грязевиков производился срез нижней части грязевика (невозможность использования проектных дренажей, ввиду их малого диаметра) - Отсутствие спец.устройств в TTV для паропродувок, что привело к необходимости демонтажа/монтажа TTV и последующей повторной центровке | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недооцененные риски | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть на подводящих паропроводах к малым турбинам съемное фланцевое соединение (катушки). | ИТД | На этапе проектирования паровых систем | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. На этапе проектирования предусмотреть на грязевиках паропроводов дренажи диаметром не менее 6 дюймов. | ИТД | На этапе проектирования паровых систем | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.3. Привлечение специалистов ППНР/ПНР на раннем этапе для анализа проектной документации и рассмотрения 3D модели | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе рассмотрения 3D модели | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.4. Предусмотреть в поставках TTV в комплекте со спец.устройствами для паропродувок | ИТД / Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления ТЗ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пара СВД, ВД, СД |  | 3. Положительный опыт: Начало работ по очистке на 3 месяца раньше плана, благодаря возможности начать очистку до пуска бойлеров и получению пара, необходимого для выполнения данных операций стандартным методом. Срок продувки сокращен с 6 до 3 месяцев. | - | - | Предпроектная проработка / ППНР | 3.1. Применение наработанного опыта прочих проектах Компании - на ЗСНХ: Применение технологии Аквамилинг - очистка внутренней поверхности трубопроводов с помощью подачи воды под давлением через распылитель, введенный внутрь трубы Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП / ППНР / ПНР | по итогу формирования уроков проекта / при очистке внутренней поверхности трубопроводов | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46 |  |  | +
135 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы | Обеспечение своевременного проведения продувок систем холодного блока | 1. Длительная реализация временных схем. Дополнительные затраты на ремонт, демонтаж/монтаж клапанов, отсекателей. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибка при составлении контракта (катушки не включены в поставку) | Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть в поставках клапанов, отсекателей в комплекте с монтажными катушками (На период монтажа и подготовки к продувке использование катушек экономит время – исключает дополнительные работы по демонтажу/монтажу клапанов, отсекателей и их повреждению. Митигирует соосность) | ИТД / Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления ТЗ | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Поверхностный анализ рисков со стороны Заказчика | Контрактация / СМР | 1.2.1. Определить в контракте СМР подрядчика штрафные вехи (LD) за срыв сроков выполнения вехи по осушке холодного | Контрактное управление / ДУС | На этапе составления и подписания СМР контракта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.2.2. Разработать матрицу ответственности совместно с ОБ | ППНР / ПНР | До начала производства работ ППНР \ ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.2.3. Определить количество ЗИП для выполнения данного этапа работ | ППНР / ПНР | До подписания ЕР контрактов | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | 2. Долгосрочная поставка материалов для монтажа временных линий для выполнения продувки, сушки, ДИГ (отсутствие запаса времени на выполнение работ). Отсутствие мест складирования материалов | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Поверхностный анализ рисков со стороны Заказчика | Проектирование / ПНР | 2.1.1. При планировании ПНР учесть на период продувки и сушки использование временных линии для параллельного производства работ (по продувке, сушке, ДИГ и обратной сборке). | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе проектирования | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | Проектирование / ПНР | 2.1.2. Включить в ЕР-контракт закупку и поставку материалов для проведения продувки и сушки (для монтажа временных линий) | Контрактное управление | На этапе составления ЕР-контракта | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 2.1.3. Определить места складирования заглушек, крепежных материалов, прокладок с обеспечением условий хранений, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей | ППНР / ПНР | До начала производства работ СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
136 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы | Обеспечение качества очистки трубопроводов | 1. Загрязнение оборудования энергосредами. Как следствие сдвиг сроков пуска вправо. Пример: Сдвиг сроков пуска компрессора 56-К-6003 (ПП) по причине загрязнения фильтров | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 1.1. Недостаточная очистка трубопроводов, приемка СМР с большим количеством грязи и посторонних предметов внутри | СМР / ППНР | 1.1.1 Осуществлять приемку продувки трубопроводов цехами потребителями (закрепить на процедурном уровне) | ППНР / ОБ (Эксплуатация технологических установок) | В период СМР при разработке организационных мероприятий/ процедур | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.2 Разработать программу очистки контуров и предъявление с актированием чистоты | ППНР | До начала ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | ППНР | 1.1.3. Использование мини-роботов для приемки трубопроводов | ППНР | при приемке чистоты трубопроводов | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | Контрактация / СМР / ППНР | 1.1.4. Включить в договор подрядчиков систему штрафов / понижающий коэффициент оплаты в случае длительного процесса приемки (Определить LD веху завершения очистки) | Контрактное управление | В период заключения договоров с подрядными организациями | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 1.1.5. Закрывать торцы трубопроводов между периодами сварки | ДУС / ДМТОиЛ | В период СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.6. Изучить лучшие практики других компаний / проектов | Общее | Постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | ППНР | 1.1.7. После промывки/продувки инертизировать трубопроводы до периода ввода в работу | ППНР | После промывки/продувки | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | ППНР | 1.1.8. Применять самописцы (монометры) для мониторинга давления в трубопроводе | ППНР | постоянно при ППНР / ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 1.1.9. Разработать систему мониторинга выполнения процедуры "строим чисто, строим герметично" строительными подрядчиками | ДУС (КК) | До начала выполнения СМР по трубопроводам | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР / Контроль | Технологические трубопроводы / очистка |  | 2. Наличие металлических включений в готовой продукции | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная очистка трубопроводов | Проектирование | 2.1.1. Проработать возможность установки магнитных сепараторов | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Оборудование |  | 3. Не все секции учтены в продувке от компрессора. Осталась грязь в оборудовании, трубопроводах | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проекта Недостаточная проработка процедур и схем продувки | Контрактация / Проектирование | 3.1.1. Включить в контракт и график проектирования разработку процедуры и схемы продувки | Контрактное управление / Проектный офис | На этапе составления и подписания ЕР-контракта На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Оборудование |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2. Разработать проектную спецификацию на схемы продувки | Проектный офис | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
137 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы | Обеспечение целостности и герметичности трубопроводов | 1. Разгерметизация трубопровода по сварному стыку Пример 1: При выполнении работ по проведению лик-теста Пирогазового контура в 15:21 08.05.2019 в процессе набора давления компрессора Пирогаза 21-К-3101 произошла разгерметизация трубопровода нагнетания четвертой ступени компрессора Пирогаза на линии 2131-0013 на эстакаде Р-04 по не выполненному сварному стыку (F03). В результате разгерметизации произошел сдвиг трубопровода с проектных отметок относительно сварного стыка и в осевой плоскости, также повреждение второстепенной связи металлоконструкций, теплоизоляции, временных настилов и металлических лесов | Процесс / метод | 1.1. Несогласованность действий между службами, в следствие отсутствия процедуры уведомления и повторного контроля после вмешательства в конструкцию элементов после завершения СМР. | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. Ввести обязательным уведомление всех заинтересованных служб и повторный контроль при вмешательстве в конструкцию элементов по завершении СМР. | ДУС (СМР / КК) / ППНР / ПНР / ОБ | постоянно | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.2. Обеспечить выполнение работ по сварным стыкам, в соответствии с процедурами "Строим чисто, строим герметично" | ДУС | постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.3. При необходимости выполнения разреза, следовать указаниям регламента №9200-02Z-0116 | ДУС | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.4. Внедрить регламент согласования уведомлений и повторному контролю по вмешательству в конструкцию элементов по завершении СМР. | ДУС / ППНР | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 1.1.5. Для обеспечения сохранности материалов технологических схем, определить ответственное оборудование, за которым организовать круглосуточное видеонаблюдей, начиная с раннего этапа СМР | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | начиная с раннего этапа СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 1.1.6. Обеспечить проверку 100% количества стыков ответственных трубопроводов | ДУС / ОБ | СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | Пример 2: разгерметизация (срыв в месте сварного соединения) дренажного участка трубопровода антипомпажной линии компрессора пропилена, подверженного высококочастотной вибрации Описание: - Опорная конструкция трубопровода перед антипомпажным клапаном имеет замечания к размерам зазоров ограничителей в том, что опорная часть трубопровода уперта в левую часть ограничителя, правая часть имеет зазор больше требуемого, ограничитель перемещения трубопровода в осевом направлении так же имеет зазор более требуемого и находится в напряжении – необходим ремонт в период останова. - Опорная конструкция трубопровода после антипомпажного клапана имеет замечания к размерам зазоров ограничителей в том, что опорная часть трубопровода уперта в правую часть ограничителя, левая часть имеет зазор больше требуемого и находится в напряжении – необходим ремонт в период останова. . - По тактильным ощущениям наибольшая вибрация и шум возникают сразу после выхода потока газа из антипомпажного клапана, до клапана состояние трубопровода по вибрации удовлетворительное (чувствуется гораздо меньше). По данным вибродиагностики на виброскорость составила 25 мм\сек (при максимально допустимой норме в 18 мм\сек), по виброперемещению данные зашкаливают. | Процесс / метод | 1.2. Недостаточная проработка проекта - просчет в конструкции антипомпажного клапана; - Недостаточный объем рассчитанных трубопроводов линий антипомпажного клапана | Проектирование | 1.2.1. Провести экспертизу проекта сторонней организацией | ИТД | На стадии составления ТЗ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие приемочного контроля антипомпажных клапанов на заводе-изготовителе | Закупка / Поставка | 1.3.1. Привлекать Заказчика (специалиста по направлению механика/электрика/КИП), имеющего опыт эксплуатации и знающего принцип работы оборудования, к проведению испытаний на заводе-изготовителе | КиОК / ОБ | На этапе проведения заводских испытаний | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | 2. Большое количество утечек по фланцам во время проведения дополнительных испытаний на герметичность (ДИГ). | Процесс / метод | 2.1. Несогласованный демонтаж элементов испытанного трубопровода | СМР / ППНР | 2.1.1. Внедрить выполнение работ по фланцевым соединениям, в соответствии с процедурами "Flange managment" | ДУС | постоянно при СМР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.2. Организовать регулярные обходы систем находящихся под давлением с записью показаний в журнал | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | ПНР | 2.1.3. Обязательно наличие наклеек, пломб на всех фланцевых соединениях, прошедших ДИГи с обязательным ведением системы учета фланцевых соединений (пломбирование). | ДУС (КК) / ППНР / ПНР | в период проведения ДИГ | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.4. Определить трубопроводы, которые можно оставлять под давлением инертного газа с соблюдением ОТ и ПБ | ППНР / ПНР / ОБ | при проведение СМР/ППНР/ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | СМР | 2.1.5. Провести аудит фланцевых соединений на 30/50/70% выполненных работ по СМР | ДУС (КК) | СМР трубопроводовна этапе 30/50/70% с | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 2.2. Некачественное выполнение СМР | СМР | 2.2.1. Приводить испытания на герметичность рабочим давлением (0,4 Мпа) - необходимо рабочим. | ДУС | во время проведения испытаний на герметичность | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации |  | 3. Некачественно или неправильно собранные фланцевые соединения. | Человеческий фактор / компетенции | 3.1. Низкий уровень квалификации специалистов СП. | СМР / ППНР / ПНР | 3.1.1. Создание группы по контролю качества сборки фланцевых соединений (СМР, ППНР, ПНР). | ДУС / ППНР / ПНР | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 3.2. Недостаточный уровень контроля со стороны Заказчика. | СМР / ППНР / ПНР | 3.1.2. Создание и ведение единой базы данных, внедрение чек листов по контролю, программного обеспечения. | ДУС / ППНР / ПНР | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации |  |  |  |  | СМР | 3.1.3. Перед монтажом фланцевых соединений от диаметра 20 дюймов проверять плоскостность уплотняющих поверхностей | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации |  |  |  |  | СМР | 3.1.4. Проверку соосности фланцев выполнять на этапе СМР | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | 4. В проекте расположенные рядом на линии резьбовые соединения приводят к раскручиванию одних резьб при протягивании других Увеличение времени на устранение пропусков, возникновение новых пропусков при устранении одних | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Минимизировать резьбовые соединения на углеводородных и агрессивных средах | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / сварные стыки |  | 5. Некачественный монтаж сварных стыков трубопроводов пара | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточность контроля, выбор некомпетентного подрядчика | СМР | 5.1.1. Обеспечить дополнительный контроль монтажа трубопровода службой тех. надзора ОБ, ОГМ | ДУС / ОБ | СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / опрессовка приборов и обвязка КИПиА |  | 6. Отсутствие опрессовки приборов и обвязки КИПиА (при пуске произошла разгерметизация обжимных соединений SWAGELOK, приведшая к ПОП) - некачественный монтаж | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Некачественный СМР Недостаточный контроль со стороны Заказчика (ДУС) | СМР | 6.1.1. Закрепить персональную ответственность за качественный монтаж (герметичность) за сотрудником ДУС. | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / опрессовка приборов и обвязка КИПиА |  |  |  | 6.2. Некачественный ППНР Недостаточный контроль со стороны Заказчика (ППНР) | ППНР | 6.1.2. При проведении контурного тестирования проводить формирование сигнала давлением | ППНР | постоянно при ППНР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | 7. Положительный опыт ЗСНХ: Применение течеискателей для обнаружения пропусков/утечек углеводородов | - | - | ПНР / Эксплуатация | 7.1.1. Применять течеискатели для обнаружения пропусков/утечек углеводородов | ПНР / ОБ | Постоянно после приема сред | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
138 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы | Обеспечение возможности параллельного проведения работ на отдельных подсистемах/системах | 1. Невозможность проведения ППНР/ПНР на отдельной подсистеме/системе Пример: при пуске бойлера были сформированы приоритетные пусковые системы/подсистемы. Для отсечения которых от неприоритетных подсистем/систем производился монтаж арматур, фланцевых соединений | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При проектировании предусмотреть разделение систем/подсистем запорно-регулирующей арматурой (ЗРА) или фланцевым соединением | ИТД / ППНР / ПНР | На этапе подготовки РД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При рассмотрение 3D модели и разделении на подсистемы проконтролировать наличие разделяющих фланцевых соединений и ЗРА | ППНР / ПНР / ОБ | При рассмотрение 3D модели | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
139 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Ключевое оборудование | Обеспечение получения достоверной информации по работе ключевого оборудования | 1. Недостоверные показания текущего положения регулирующего клапана. Отсутствует кабель обратной связи состояния клапана | Процесс / метод | 1.1 Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. В ТЗ прописывать необходимость прокладки кабеля обратной связи состояния клапана | ИТД | На этапе разработки ТЗ | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 49
140 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система | Обеспечение своевременной регулировки опорно-подвесной системы | 1. Несвоевременное выполнение работ по регулировке опорно-подвесной системы (работы были начаты непосредственно перед началом продувки) | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие верификации ответственности между СМР/ППНР | Контрактация / СМР / ППНР | 1.1.1 Учесть в контрактных объемах ответственность строительного подрядчика за за регулировку опорно-подвесной системы | Контрактное управление / СМР / ППНР | На этапе составления и подписания СМР- контракта | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.2 При формировании перечня работ графика ППНР, включить в состав работу по «холодной» регулировке опорно-подвесной системы с разбивкой на каждую подсистему | ДПиК (ПНР) | На этапе календарно-сетевого планирования ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.3. При разработке/согласовании блок схемы разделения этапов СМР/ППНР, включить данную активность последователем работ по испытаниям на герметичность и изоляции трубопроводов и предшественником подписания акта МС; | ДПиК (СМР/ППНР) | При разработке/согласовании блок схемы технологической последовательности работ ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.4. Разработать/согласовать и внедрить чек лист в составе процедуры по проверке монтажа и «холодной» регулировке на стадии ППНР, с последующим внесением в базу данных проекта, с привязкой к конкретным подсистемам; | СМР / ППНР | до начала ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.5. Включить в состав работу по мониторингу опорно-подвесной системы в "горячем" состоянии; | СМР / ППНР | При формировании перечня работ графика ПНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | ПНР | 1.1.6. Разработать/согласовать чек лист(протокол) мониторинга состояния опорно-подвесной системы в "горячем" положении на стадии ПНР, с последующим внесением в базу данных проекта, с привязкой к конкретным подсистемам. | ППНР | до начала ППНР | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опорно-подвесная система |  |  |  |  | СМР / ППНР | 1.1.7. Обеспечить проверку правильности монтажа опорно-подвесной системы по разработанному чек-листу, в соответствии с графиком реализации СМР | ДУС (КК / СМР) / ППНР / ПНР | По зевершению монтажа | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
141 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Испытания на прочность и плотность | Обеспечение качества выполнения СМР и испытаний на прочность и плотность | 1. Необходимости перепаковки большинства фланцевых соединений на этапе ППНР/ПНР. Пример: Испытания на прочность и плотность выполнялись мелкими участками (тест паками), которые в ряде случаев имели размер "катушки". Из-за выявления данных проблем на этапах ППНР/ПНР были выявлены следующие проблемы: - смещение сроков ППНР/ПНР; - дополнительные затраты из-за того, что подрядчик по СМР в ряде случаев был демобилизован/отказывался выполнять работы; | Процесс / метод | 1.1. Подрядчик самостоятельно определял длины испытательных участков; | Контрактация / СМР / ППНР | 1.1.1. Обязать подрядчика по СМР разрабатывать программы испытаний на прочность и плотность; | СМР | На этапе контрактации подрядчика по СМР | ПНР | 3 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 15
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Испытания на прочность и плотность |  |  |  |  | Контрактация / СМР / ППНР | 1.1.2. Ограничить подрядчика по СМР по самостоятельному принятию решений по минимальному размеру контура (идеальные условия - контур - подсистема); | ДУС / ППНР | До начала этапа СМР | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Испытания на прочность и плотность |  |  | Процесс / метод | 1.2. Неучтенные риски | Закупка / Поставка | 1.2.1. Предусмотреть в комплекте поставки дополнительную поставки ЗИП крепежных элементов в количестве 30% | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания контракта на поставку | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
142 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (Энергосреды) | Обеспечение смежных объектов общезаводского хозяйства энергосредами по "кратчайшему маршруту" | 1. На ряд объектов ОЗХ электроэнергия подается от подстанций ОЗХ, которые находятся на большом расстоянии от объекта | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие взаимодействия с Ep-подрядчиком по проектированию; | Проектирование | 1.1.1. Использовать подстанции установок для подключения объектов ОЗХ | ИТД | На этапе ОТР | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная / Рабочая (Энергосреды) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Не проанализированы альтернативные варианты подключения объектов | Проектирование | 1.2.1. Анализировать расстояние/удаленность подстанций ОЗХ-Установок; | ИТД | На этапе ОТР | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
143 | Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль (Общее) | Обеспечение поставки оборудования, согласно проекту | 1. Поставка непроектного оборудования На здание 26-PK4004 были поставлены электродвигатели классом напряжения 400В, хотя согласно РД должны быть 690В. Проблема обнаружилась уже после монтажа. Задержка пуска на 2 месяца | Исполнительская дисциплина | 1.1. Нарушение процедур входного контроля. | Закупка / Поставка | 1.1.1. Внедрить в чек-листы на поставку оборудования проверку соответствия РД | КиОК / ДУС | На этапе ВК | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
144 | Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Шеф-надзор | Обеспечение качественного монтажа сложного оборудования | 1. Использование неквалифицированного подрядчика для монтажа сложного оборудования После монтажных работ было обнаружено огромное количество неправильно смонтированного оборудования, что было зафиксировано производителем | Процесс / метод | 1.1. Слабый контроль за СМР со стороны Заказчика Отсутствие шеф-надзора на этапе СМР | Контрактация / СМР | 1.1.2. При выборе ген.подрядчика учитывать необходимость привлечения шеф-надзора со стороны поставщика/использование оборудования с более низкими требованиями/использование квалифицированного подрядчика. | Контрактное управление / ДУС | на этапе выбора ген.подрядчика и составления контракта СМР | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 9
145 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (ОВКВ / Общее) | Обеспечение рационального выбора/подбора оборудования при проектировании | 1. Завышенные затраты на оборудование Частотные преобразователи применяются только для плавного пуска двигателей. Не используется весь функционал применяемого оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При проектировании применять оборудование в соответствии с необходимым набором функций. Прорабатывать необходимость применения многофункциональных систем управления оборудования. Для плавного пуска рекомендуется применять более простые и экономичные способы или средства. Например: УПП, пуск треугольник-звезда и т.д. | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
146 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (клапаны ОЗК / пост управления) | Обеспечение закупа соответствующего оборудования | 1. На стадии проектирования отсутствует информация о технических/расчетных параметрах оборудования в ОЛ ОЗК, постов управления. Пример: При закупе клапанов ОЗК не были учтены технические параметры приводов по питанию и потребляемому току, что в ряде случаев привело к закупу приводов с повышенным токопотреблением или не корректным питающим напряжением. При закупке постов опробования не учтены все требования 9000 спецификаций | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствует ОЛ или полноты заполнения с привязкой к расчетным техническим параметрам | Проектирование | 1.1.1. На стадии проектирования и расчета параметров ОЗК заложить в ОЛ технические параметры приводов согласно расчетным данным | ИТД | На этапе формирования ОЛ | ПНР | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (клапаны ОЗК / пост управления) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. обеспечить запас мощности блока питания по каждым линиям 20-30% на этапе проектирования | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (клапаны ОЗК / пост управления) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Обеспечить резервные линии на блоках питания | ИТД | На этапе разработки РД | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
147 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Другое | Документация: Общее (база знаний / книга уроков / опыт) | Обеспечение сохранности полученного опыта на проекте | 1. На ЗСНХ формирование "книги уроков" началось достаточно поздно (в период проведения ПНР). В связи с этим, сбор информации затруднялся сроком давности возникших проблем, отсутствием некоторых специалистов, которые участвовали на более ранних стадиях проекта. Вероятно, некоторая часть проблем/уроков осталась без внимания | Процесс / метод | 1. Отсутствие системного подхода к учету полученного опыта | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 1. Внедрение системы "Выученных уроков". Работу по формированию (фиксировать все возникающие проблемные вопросы с советами по их решению и недопущению повторения в будущем) и применению накопленного опыта вести с ранних этапов проекта. 2. Закрепить ответственных по работе с ВУ по каждому направлению 4. Создать управляющий орган – Комитет по выученным урокам. 5. Автоматизировать процессы управления данными по «выученным урокам». Внедрение системы позволит сохранить и управлять информацией о полученном опыте на единой информационной платформе Менеджеры должны поощрять команду за внесение дополнений в данный документ. | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | постоянно | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 6
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Другое | Документация: Общее (база знаний) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2. Документ «Общий перечень уроков ЗСНХ» в формате excel должен храниться на общем диске в течение всего периода проекта, ежемесячно дополняться всеми службами проекта. | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 6
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Другое | Документация: Общее (база знаний) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3. Закрепить ответственных специалистов по службам / функциям за реализацию советов по митигации | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | постоянно | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 6
148 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР / ПНР | технические запросы TQS | Обеспечение своевременного выполнения работ по процессу ведения и реализации TQS | 1. Задержка устранения замечаний и выполнения работ На стадии ППНР/ПНР изначально не был налажен процесс отслеживания реализации работ по согласованным техническим запросам TQS, что привело к задержке выполнения работ и устранению замечаний | Процесс / метод | 1.1. Позднее закрепление ответственного за ведение процесса | ППНР / ПНР | 1.1.1. Организовать ПТО в службе ПНР и закрепить ответственных за каждой установкой, которые будут вести процесс, начиная с этапа СМР. ДПиК учитывать прогресс выполнения работ, учитывая наличие TQS, сроки выдачи решений и поставки дополнительных материалов | ППНР / ПНР / ОБ | До начала ПНР | ПНР | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР / ПНР | технические запросы TQS |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 1.1.2. Отслеживать не только подачу зяавок, движение и согласование запросов, а также реализацию работ по согласованным TQS (требовать от инициатора запроса обязательное указание необходимого срока выполнения работ) | ППНР / ПНР / ОБ | постоянно с начала выпуска запросов с площадки | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР / ПНР | технические запросы TQS |  | 2. Значительные задержки в коммуникации с EP-Подрядчиком Замечено, что большое количество TQS и писем в адрес EP-Подрядчика остаются без ответа дольше месяца вместо нескольких дней | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие эффективных рычагов давления на ЕР-подрядчика | ППНР / ПНР | 2.1.1. Следует направлять официальные письма, аппелируя к пунктам договора для ускорения решения таких проблем (как показала практика, не всегда эффективный способ) 2.1.2. Работа "ногами" с конкретными специалистами для ускорения процесса, умение договориться и протолкнуть требуемое решение | ППНР / ПНР / ОБ | постоянно с начала выпуска запросов с площадки | ПНР |  |  |  |  | 32 | 0 | 16
149 | ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (организации по ПНР) | Обеспечение своевременного и качественного выполнения ПНР поставщиками оборудования | 1. Низкий уровень организации ПНР Поставщиками по Договорам поставки ФОП (Срыв сроков ПНР) Пояснение: В договорах поставки ФОП заложены недостаточное количество времени на ПНР. Поставщик оказывает услуги по ПНР низкого качества, в недостаточном темпе. По этой причине для обеспечения сроков реализации проекта приходится задваивать объёмы и привлекать сторонние наладочные организации. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный объём заложен в Договорах Поставщиков. | Контрактация / Закупка / Поставка / ПНР | 1.1.1. В Договорах поставки указывать полноценный объём ПНР с проведением индивидуальных и комплексных испытаний. | Контрактное управление | На этапе составления договоров поставки | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 24
| ОЗХ |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (организации по ПНР) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.2.1. Приложения к договорам поставок, касающиеся ПНР должны в обязательном порядке согласовывать ответственным и полномочным сотрудником блока ПНР. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ПНР | На этапе составления и подписания договоров на поставку | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
150 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Замечания) | Обеспечение своевременного и качественного устранения замечаний (дефектов) | 1. Не устраняются замечания к монтажу выявленные на этапе ПНР Поставщик оборудования отказывается устранять замечания к монтажу элементов комплектных устройств мотивируя отказ - "Входной контроль пройден" Организация выполняющая СМР покидает площадку после подписания акта передачи в ППНР | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие закрепленной ответственности за участниками процесса | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. Указывать в актах прохождения FAT, ШМР, СМР, передачи из СМР в ППНР/ПНР ответственных за устранение выявленных в ходе ПНР замечаний к монтажу оборудования, КЛ, КиП и т.д. | ДУС | постоянно при СМР /ППНР / ПНР | ПНР | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | устранение дефектов |  | 2. Устранение дефектов СМР (деформация внутренней стенки) без согласования с ЕР-подрядчиком (Изотермики) | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие контроля за согласованием технических решений со стороны Заказчика (ДУС) | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Не допускать реализации технических решений без согласования с ЕР-подрядчиком | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 28
151 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ | Обеспечение эффективного использования площади зданий лабораторий | 1. Неиспользование полезной площади помещений, ввиду принятых конструктивных и планировочных решений Пример 1: Колонны "съедают" много полезной площади помещения и мешают при расстановке оборудования. Пример 2: Длинный коридор, который влечет за собой ряд неудобств: - При длинном коридоре были выполнены световые карманы (холлы), которые съедают много полезной площади здания. - большое количество технических помещений (электрощитовые, венткамеры) занимают полезное пространство, в связи с вытянутым коридором. Пример 3: Высота потолка в лаборатории 5.40 м (около 3 метров нефункционального за потолочного пространства) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. В помещениях лабораторных исследований по возможности не использовать колонны каркаса. | ИТД | На этапе разработки проекта | ЦЗЛ | 3 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При проектировании Следует пересмотреть размеры здания. При пересмотре размеров здания за счет уменьшения длины необходимо минимизировать устройство холлов. | ИТД | На этапе разработки проекта | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. В лабораторных помещениях высоту потолков принимать не более 3-х метров. | ИТД | На этапе разработки проекта | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  | 2. Невозможность доставки материалов для проведения анализов в соответствии с необходимым температурным режимом. Пример1: Нет теплого перехода между зданием склада МТС и лаборатории. В зимнее время будут трудности с доставкой материалов. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Нужно рассмотреть возможность устройства теплого перехода между зданиями либо возможность сблокировать два здания в одно. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  | 3. Отсутствие необходимых помещений общего/специального назначения. Пример 1: При проектировании не была предусмотрена комната для переговоров. Пример 2: При проектировании не были предусмотрены шкафы для личной одежды в гардеробных персонала. Пример 3: Нет места для размещения баллонов с инертными газами в помещения лабораторий. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. При согласование рабочей документации производить выверку с ОБ на предмет соответствия потребностям в помещениях | ИТД / ОБ | На этапе согласования РД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2. При проектирование предусмотреть комнату для переговоров. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.3. В гардеробных персона предусматривать шкафы для личной одежды. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.4. При проектировании следует предусмотреть ниши под баллоны на расстоянии не менее двух метров от лабораторного оборудования. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  | 4. Трудности при доставке оборудования к месту установки/ дальнейшего обслуживания Пример 1: Входные двери, предназначенные для завоза лабораторной мебели и оборудования узкие по ширине. Пример 2: На втором и третьем этажах не предусмотрены площадки для завоза лабораторной мебели и оборудования. Пример 3: На кровле здания нет свободного прохода для обслуживания инженерного оборудования. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Планировать ширину дверного проема входных дверей в соответствии с максимальной шириной оборудования. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 4.1.2. Площадки для завоза лабораторной мебели и оборудования планировать на каждом этаже здания.. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения лаборатории / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 4.1.3. При проектировании необходимо предусмотреть переходные мостики | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
152 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ | Обеспечение рационального подхода к расположению оборудования, подводу коммуникаций к оборудованию и его эффективной эксплуатации | 1. Отсутствие рационального подхода к расположению оборудования, подводу коммуникаций к оборудованию. Пример 1: Монтаж газовых линий выполнялся до расстановки оборудования. В результате несоответствие местоположения прибора и источника необходимого газа. Пример 2: Не был предусмотрен понижающий редуктор на азот и воздух, не предусмотрены манометры и редукторы на газовых линиях в местах подключения к оборудования. Пример 3: Электрические щиты расположены в лабораторных помещениях, не учтены при расстановке лабораторного оборудования и мебели. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствии точек контроля со стороны Заказчика | Проектирование | 1.1.1. На этапе проверки РД выполнять выверку связанных между собой проектов "увязка расположения газовых линий с Расстановкой оборудования". | ИТД / ОБ | На этапе согласования РД | ЦЗЛ | 3 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 38
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.2.1. Проектировать понижающий редуктор на азот и воздух, установку манометров и редукторов на газовых линиях в местах подключения к оборудованию. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.2. Щиты располагать в отдельных электрощитовых помещениях. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ |  | 2. Риск снижения качества воды. Пример 1: На линиях подвода воды к оборудованию не предусмотрены фильтры | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Проектировать установку фильтров на линиях подвода воды и газов. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ |  | 3. Отсутствие возможности одновременной настройки и наладки оборудования, функционально связанного между собой | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Поставка оборудования разными поставщиками (Отсутствие увязки планов поставки между собой) | Проектирование | 3.1.1. Рационально иметь одну линейку поставщиков оборудования для удобства и скорости налаживания и обслуживания. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Лабораторное | Общее / ЦЗЛ |  | 4. Закуплено несовременное оборудование | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Долгий период между этапами "завершения проектирования (приняты проектными решения) и закупкой оборудования" | Закупка / Поставка | 4.1.1. Перед началом закупки оборудования в соответствии с проектной документацией, провести выверку с ОБ принятых проектом решений. Проработать каждую позицию оборудования на предмет актуальности (в зависимости от целей и нужд) | ОБ / ДМТОиЛ | На этапе выбору поставщиков оборудования | ЦЗЛ |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
153 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электроснабжение / ЦЗЛ | Обеспечение необходимого электроснабжения для подключения лабораторного оборудования | 1. При планировании электроснабжения не учтена специфика оборудования, количество используемого оборудования. Пример 1: Розеток для подключения оборудования недостаточно. Пример 2: Не предусмотрены резервные автоматы в электрощитах. Пример 3: Очень много позиции оборудования пришло с подключением 380 В, а по проекту заложено 220В. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При подготовке проекта по электроснабжению планировать количество розеток с учетом количества оборудования. Предусматривать резервные автоматы в электрощитах, количество точек подключения 380 В. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ | 4 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
154 | ОЗХ |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Пожарная безопасность / ЦЗЛ | Обеспечение соблюдения норм пожарной безопасности. Наличие СИЗ | 1. Средства защиты в области ОТ,ПБ требуют доработки. Пример 1: Аварийный душ не оборудован дверьми. Пример 2: В лабораторных помещениях не предусмотрены автоматические средства пожаротушения. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Аварийный душ в коридоре нужно отделить дверью с возможностью легкого доступа. | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ | 1 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
| ОЗХ |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Пожарная безопасность / ЦЗЛ |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. В лабораторных помещениях с применением в большом объеме взрывопожароопасных веществ проектировать автоматические средства пожаротушения | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
155 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи / ЦЗЛ | Обеспечение IT, связь на период эксплуатации | 1. Отсутствие проектных решений в области IT, связи. Пример 1. Не предусмотрено подключение системы ЛИМС, что влечет за собой длительную процедуру передачи результатов испытаний. Пример 2: Не предусмотрено функционирование рации для связи сменного химика с водителем, как следствие отсутствие оперативной связи с водителем, задержка доставки проб. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Включать в проект сеть ЛИМС, рации для связи сменного химика с водителями | ИТД | На этапе разработки ПД | ЦЗЛ | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
156 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство | Подбор и трудоустройство персонала | 1. Задачи и трудности при подборе и трудоустройстве персонала: - Большой объем требуемых кадров (массовый прием большого количества кадров) - Нехватка квалифицированных кадров на рынке труда - Митигация риска ухода персонала в период строительства/ППНР/ПНР | - | - | Проектирование | 1.1. Планирование и комплектация резерва | HR | комплектация за 4 года до пусковых операций | Отдел персонала | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.2. Распределение плана-заказа по подбору между источниками, контроль, регулярное обсуждение текущей ситуации подбора с предприятиями-донорами | HR / ОБ | За год до пусковых операций | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.3. Определение оптимального количества МС | HR / ОБ | За год до пусковых операций | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.4. Стажировки HR, вовлеченных в процесс комплектации | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.5. Единая база кандидатов, доступная ответственным рекрутерам | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.6. Назначить единого администратора Плана найма | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.7. Привлечение кадровых агентств для поиска экспатов | HR | За год до начала ПНР | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.8. Организация цепочки информирования всех ответственных за подбор и вывод работников, назначение единого модератора, сопровождающего в период трудоустройства. | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.9. Развитие преемственности на предприятиях-донорах, при смене ответственного рекрутера | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.10. Увеличение "воронки" кадров: привлечение и переобучение специалистов из смежных производств, совершенствование системы внутреннего подбора, активное участие в мероприятиях по развитию бренда работодателя. | HR / ОБ / Корп. центр | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.11. Формирование прозрачных схем изменения дохода при перемещениях (2-х, 3-х шаговые офферы) | HR / ОБ / Корп. центр | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.12. Прямая зависимость результатов прохождения программы и трудоустройства дублеров (срочный трудовой договор на период программы дублер) | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | СМР | 1.13. Своевременное начало подготовки молодых специалистов в соответствии с плановой потребностью | HR | За 3 года до пусковых операций | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  | 2. Положительный опыт: Формирование у СИБУР собственной квалифицированной команды ППНР/ПНР. Выполнение ППНР/ПНР по установке ПЭ собственными силами позволило митигировать риски срыва сроков пуска из-за нехватки ресурсов. |  |  | Предпроектная проработка / ППНР / ПНР | 1.14. Использовать полученные компетенции в прочих проектах Компании Внести соответствующие требования в СТП СР/10-04-01/МУ01. | КВИП / ППНР / ПНР | по итогу формирования уроков проекта / постоянно при ППНР / ПНР | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 8 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  | 3. Комплектация эксплуатационного персонала | - | - | ПНР / Эксплуатация | 3.1.1. Привлекать эксплуатационный персонал в проведение ПНР, для отбора в эксплуатацию лучших кандидатов. | ОБ | На этапе проведения ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 3.1.1. При комплектации эксплуатационного персонала приоритетно рассматривать персонал ПНР | ОБ | На этапе проведения ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Подбор / Трудоустройство / Экспаты |  | 4. Низкая степень полезности привлекаемых помощников (индусов, иранцев) | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие налаженного процесса по поиску / подбору экспатов | Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Проработать стратегию подбора, поиска экспатов | HR |  | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
157 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Развитие / Подготовка | Развитие и подготовки персонала | 1. Задачи и трудности при развитие и подготовке персонала: - Высокие требования к компетенциям будущих работников - Интеграция в корпоративную культуру компании - Митигация риска ухода персонала в период строительства/ППНР/ПНР | - | - | СМР | 1.1. Заранее определить предприятия для стажировок и практического обучения набранного персонала, разработать примерный план-график стажировок, с учетом ПНР | HR / ПНР / ОБ / Лицензиар | За 2 года до пуска предприятия | Отдел персонала | 5 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Развитие / Подготовка |  |  |  |  | СМР / ПНР | 1.2. Сформировать банк идей/решений/мероприятий/лучших практик по итогам стажировок/обучения | HR | По результатам стажировок | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Развитие / Подготовка |  |  |  |  | СМР | 1.3. Определять сроки вывода персонала в зависимости от ПНР и планового срока обучения и развития работников | HR | За 3 месяца до начала ПНР | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
158 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Интеграция / Удержание | Интеграции и удержания персонала | 1. Задачи и трудности при интеграции и удержание персонала: - Адаптация работников и членов семей в новом городе - Митигация риска ухода персонала - Митигация рисков выгорания и стресса в период проведения ПНР | - | - | СМР | 1.1. Разработать систему рассмотрения резюме и трудоустройства супругов релокантов | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала | 5 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Интеграция / Удержание |  |  |  |  | СМР | 1.2. Создать отдельную системы адаптации супругов и членов семей по примеру «ТМГ-центра» | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Интеграция / Удержание |  |  |  |  | СМР | 1.3. Продумать систему мотивации местных жителей (например, программа поддержки ипотеки и пр.) | HR | За 2 года до начала пусковых операций | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Персонал | Интеграция / Удержание |  |  |  |  | СМР / ПНР | 1.4. Разработать программу, направленную на сохранение и улучшения здоровья и трудового долголетия сотрудников. | HR | С момента начала комплектации персонала | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
159 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества | Предотвращение нештатных ситуаций при проведение пусковых операций | 1. Несанкционированное отключение оборудования при выполнение пусковых операций, по причине присутствия большого количества сотрудников подрядчика СМР (наложение графиков СМР/ПНР) | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Возможность доступа лиц, не обладающих компетенциями, к критичным выключателям, кнопкам управления, щитам управления и т.п. (Недооцененные риски при выдаче наряда-допуска на проведение работ при пусковых операциях) | СМР / ПНР | 1.1.1. При составлении наряда-допуска прописывать в мероприятиях необходимость присутствия ответственного сотрудника стороны Заказчика при выполнении работ в критических зонах | ОБ | во время проведения пусковых операций | ЭБ | 5 | 3 | Высокий |  | 27 | 7 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  | Процесс / метод | 1.2. Недостаточный контроль за строительными подрядчиками со стороны ИТР и Заказчика | ПНР | 1.2.1 Привлекать специалистов ПНР/ОБ для проработки потребностей в видеонаблюдении (совместно определять места установки видеокамер) | Проектный офис / КСП / ПНР / ОБ | На стадии календарно-сетевого планирования ПНР | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  |  |  | ПНР | 1.2.2 Запланировать готовность к работе систем СТВН и охранного видеонаблюдения до момента начала ПНР по технологическим объектам. | Проектный офис / КСП / ПНР / ОБ | На стадии календарно-сетевого планирования ПНР | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  |  |  | ПНР | 1.2.3. На время проведения пусковых операций откорректировать/определить зоны покрытия видеокамер. (установить периодичность выверки потребностей) | Проектный офис / КСП / ПНР / ОБ | постоянно при проведение пусковых операций | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  |  |  | ПНР | 1.2.4. На время проведения ПНР обеспечить патрулирование территории с обязательной проверкой нарядов-допусков (Как инструмент контроля: создание оперативной карты нахождения на площадке работников подрядных организаций, получивших допуск на выполнение работ) | ОТ и ПБ | постоянно при проведение пусковых операций | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  |  |  | ПНР | 1.2.5. На время проведения пусковых операций визуально ограничить зону, куда запрещен доступ посторонних лиц | ОТ и ПБ / ОБ | постоянно при проведение пусковых операций | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  | 2. Утеря материалов и порча оборудования/КИП СМР-подрядчиками. Необходимость повторной закупки. | - | - | ПНР | 2.1.1. Включить на тендере и в договоры со строительными подрядчиками требования по организации внутриплощадочного склада с четкими и прозрачными процедурами контроля поступления и расходования ТМЦ. | ОТ и ПБ / ОБ | постоянно при проведение пусковых операций | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 26 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Порча имущества |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.1.2. Внести соответствующие изменения в СТП СР/03-01-01/ПР02. - Внести изменения в Единые унифицированные рекомендованные форматы договоров по инвестиционным проектам. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 27 | 0 | 26 |  |  | +
160 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества | Обеспечение сохранности имущества и эффективного поиск в случае хищения или утери | 1. Пропажа имущества | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 1.1. Отсутствие должного контроля за соблюдением норм безопасности (помещения, из которых было похищено имущество не закрывались, комплектующие комплектных установок со временем были утеряны) | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.1 Донести до персонала под подпись о личной персональной ответственности работника за создание условий способствовавших утере или хищению | HR / ЭБ | В момент подписания договора материальной ответственности/ при ежегодной инвентаризации | ЭБ | 5 | 3 | Высокий |  | 27 | 7 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.2. Максимально ограничить доступ посторонних лиц в помещения/здания после установки оборудования в проектное положение (физически закрывать помещения. Ключи хранить у начальника смены) | СМР / ППНР / ПНР | Постоянно до передачи в эксплуатацию | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.3. Проложить маршруты патрулирования охраны внутри установок с учетом потребности ПНР / ОБ | ЭБ / ПНР / ОБ | Постоянно до передачи в эксплуатацию | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Контрактация / СМР / ППНР / ПНР | 1.1.4. Обеспечить сохранность имущества находящегося в зоне ответственности подрядчика. Включить в договор требование наличия в штате подрядчика сотрудников службы безопасности (% от количества сотрудников на площадке) | Контрактное управление / ДУС / ППНР / ПНР | На этапе составления контракта | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 1.2. Отсутствие информирования/ контроля за перемещением оборудования с целью опробования на других системах между службами/ установками | ПНР / Эксплуатация | 1.2.1. Ведение единого перечня (файл) по замене оборудования/ донорах при перемещениях оборудования. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.2. Разработать техническое решение по чипированию оборудования для его обнаружения места нахождения, в случае пропажи | ИТД | На этапе разработки проекта | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.3. Разработать техническое решение по системе учета движения материалов и оборудования на площадке (от поставщика до эксплуатации), с применением системы штрих кодирования | ИТД | На этапе разработки проекта | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.2.4. При составление контракта предусмотреть необходимость нанесения штрих-кодов на оборудование | Контрактное управление | На этапе составления контракта на закупку оборудования | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  | Иное | 1.3. Отсутствие понимания принадлежности частей к указанной единице комплектной поставки. (Некорректное хранение оборудования комплектной поставки) | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.3.1 Включить в контракт требование предоставлять детальные спецификации на комплектные (пакетные) установки, включая все материалы и комплектующие | Контрактное управление | На этапе составления контракта на закупку оборудования | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.3.2. Определить последовательность монтажа оборудования комплектной поставки и его отдельных частей. | ИТД / ДУС | На этапе разработки проекта и перед получением оборудования в монтаж | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР | 1.3.3. С учетом последовательности монтажа оборудования комплектной поставки осуществлять выдачу оборудования | ДМТОиЛ | При передачи в монтаж материалов и оборудования | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.4. Обеспечить хранение данного оборудования на складе Заказчика с обозначением принадлежности к комплектной установке | ДМТОиЛ | До передачи оборудования в монтаж | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  | Процесс / метод | 1.4. Отсутствие физических ограждений между строительными площадками разделенными между генподрядчиками | Контрактация / Проектирование | 1.4.1. В ТЗ указывать требования к подрядчику о необходимости возведения ограждений площадки в ответственности генподрядчика | Контрактное управление | до стадии составления и подписания контракта с СМР подрядчиком | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  | 2. Хищение имущества Пример 1: Хищения кабельной продукции, расположенной вне охранного периметра площадки (с эстакад 7603, 7620 похищены кабельные линии. Кабельные линии запроектированы и смонтированы в зоне с возможностью доступа посторонних лиц (на высоте человеческого роста) Пример 2: Неоднократное хищение кабельной продукции, выданной подрядчику в монтаж (катушки). | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 2.1. Не завершён монтаж ограждения, наличие свободного доступа к ТМЦ на внеплощадочных объектах. - Отсутствие проектных решений, обеспечивающих сохранность объектов. - Продолжающиеся мероприятия СМР и ПНР на объектах. | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.1. Определить места хранения ТМЦ на объектах строительства | ДУС | До начала производства работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.2. Организовать мероприятия по системному патрулированию вдоль эстакад силами НОП, выставить сторожевые посты подрядчиков. | ДУС / ЭБ | постоянно в ходе производства работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 2.1.3. Провести работу с ДУС, ПНР, Оперблоком, подрядчиками о своевременности информирования по хищениям/поломкам/потерям (разработали памятки, проводим встречи, беседы, разъясняем о личной ответственности). | ЭБ | постоянно в ходе производства работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Контрактация / СМР / ППНР / ПНР | 2.1.4. Рассмотреть возможность закрепления ответственности подрядчика за сохранность ранее смонтированных систем, попадающих в зону работ (с составлением акта приема-передачи смонтированных участков между подрядчиками) | Контрактное управление | на этапе составления контракта | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.5. Инициировать разработку проектных решений на монтаж дополнительных технических средств обеспечения защиты в зоне свободного доступа | ИТД / ПНР/ ОБ / ЭБ | На этапе разработки РД | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  | 3. Позднее обнаружение пропажи имущества (только в начале работы с ним) Отсутствие возможности розыска пропажи "по горячим следам" (как следствие, низкая вероятность розыска) | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 3.1. Несвоевременное информирование, замалчивание о происшествии со стороны Заказчика | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 3.1.1. Донести до всех работников ДУС / ПНР / ОБ необходимость своевременного информирования о всех фактах пропажи. | ЭБ | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 3.1.2. Донести до персонала под подпись о личной персональной ответственности работника за сокрытие фактов кражи, несвоевременное информирование, создание условий способствовавших утере или хищению. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ЭБ | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 3.1.3. В местах проведения работ установить информационные листы с порядком действий при выявление случаев пропажи, и, телефонами сотрудников ЭБ, закрепленных за объектами. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ЭБ | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  | Исполнительная дисциплина / Процесс / метод | 3.2. Отсутствие сверки перечня приема/передачи оборудования с этапов СМР / ПНР / ОБ | СМР / ПНР | 3.2.1. Требовать от поставщиков оборудования наличие спецификации на весь перечень оборудования, входящего в комплектную поставку. | ДМТОиЛ | на этапе закупки оборудования | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 3.2.2. Составить чек-лист на весь перечень оборудования, входящего в комплектную поставку. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | на этапе закупки оборудования | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ПНР | 3.2.3. Передачу с этапа на этапа осуществлять по чек-листу. | ДУС / ПНР / ОБ | в процессе выполнения работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Хищение или утеря имущества |  |  |  |  | СМР / ПНР | 3.2.4. Закрепление ответственных лиц за монтаж оборудования в соответствии с зонами ответственности | ДУС / ПНР / ОБ | в процессе выполнения работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
161 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Забастовки | Обеспечение безопасности на площадке (исключение возникновения забастовочных настроений) | 1. Забастовочные явления в подрядных организациях, связанные с невыплатой/ задержкой ЗП. Влияние на репутацию компании, внимание со стороны гос.органов и ответственность. | Исполнительская дисциплина | 1.1. Отсутствие запаса финансовых ресурсов Подрядчика для выплаты ЗП сотрудникам Несвоевременная сдача объемов выполненных работ Заказчику | СМР | 1.1.1. Создание горячей линии для обращений сотрудников подрядных организаций | ДУС | До начала производства работ | ЭБ | 5 | 2 | Высокий |  | 27 | 7 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Забастовки |  |  |  |  | СМР | 1.1.2. Создание рабочей группы по соблюдению трудового законодательства | ДУС / группа по соблюдению трудового законодательства | До начала производства работ | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Забастовки |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.3. Проведение еженедельных / ежемесячных встреч с проблемными подрядными организациями | Группа по соблюдению трудового законодательства | постоянно на еженедельной / ежемесячной основе | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Забастовки |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.4. Предоставление информации по проблемным подрядчикам для заслушивания руководители на межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства с присутствием гос. Власти | Группа по соблюдению трудового законодательства | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Охрана труда и безопасность | Экономическая безопасность | Забастовки |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.5. Проведение бесед с руководителями подрядных организаций по факту обращений на горячую линию | Группа по соблюдению трудового законодательства | постоянно | ЭБ |  |  |  |  | 27 | 0 | 26
162 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) | Обеспечение качественного планирования, своевременного получения и расходования кредитных средств | 1. Неточность планирования выборок кредитов, влияющих на ликвидность компании, по причине низкой вовлеченности сотрудников смежных подразделений | Процесс / метод | 1.1. Планирование выборок делалось на основании Бизнес-плана, что некорректно, т.к. CAPEX динамически изменяющиеся в процессе реализации проекта | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Вовлечь в процесс планирования выборок кредитов всех заинтересованных лиц, регулярно информировать о статусе выборок с совместной выработкой решений/мероприятий | ФЭС / Контрактное управление / Координация строительства / ДПИК / УМТО | на всем протяжение проекта | ФЭУ | 3 | 1 | Низкий |  | 14 | 1900-01-05 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Дополнить должностные инструкции, включить в КПЭ сотрудников проекта (УМТО, ДУС) сроки и качество взаимодействия с банками | ФЭС / Контрактное управление / Координация строительства / ДПИК / УМТО | на всем протяжение проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  | 2. Длительное согласование документов со стороны консорциума банков, что приводит к нарушению запланированных сроков выборок кредитов | Процесс / метод | 2.1. В кредитных соглашениях четко не прописан перечень документов (а также их содержание), необходимый для предоставления в банк | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. В кредитных соглашения максимально подробно указывать перечень документов, необходимый для предоставления в банк с утверждением форм | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление / УМТО | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Отсутствие транспортных документов в формате, приемлемом для банков | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.2.1. На стадии начала поставок информировать службу МТО о необходимом формате предоставления транспортных документов (наличие печатей, подписей) | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление / УМТО | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.2.2. Размещение документов, требуемых кредитным соглашением, в учетных системе (1С/САП): транспортные документы с отметками таможни, отправителя, получателя, транспортной компании и тд. | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление / УМТО | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  | 3. Ограничения по статьям затрат и направлениям расходования, включенных в кредитное соглашение, что приводит снижению динамики выборки и расходования кредитных средств | Процесс / метод | 3.1. В кредитные соглашения не был включен полный перечень затрат, включая услуги подрядчика на площадке | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. В кредитные соглашения включать полный перечень затрат, включая услуги подрядчика на площадке | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  | Процесс / метод | 3.2. В кредитных соглашениях есть ограничения по платежам (например, перечень контрагентов в ВЭБ, COFAC) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.1. Проработать возможность минимизации в кредитных соглашениях ограничений по платежам (например, не прописывать в кредитных соглашениях конкретный перечень контрактов для финансирования и т.п.) | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  | 4. Отсутствие содействия со стороны контрагента по вопросам получения выборок кредитов | Процесс / метод | 4.1. Длительное предоставление комментариев (подтверждений) от контрагентов. В ЕР- контрактах не предусмотрен инструмент воздействия на подрядчика для максимально оперативного содействия по вопросу выборок кредитных средств, включая меры воздействия по возможной остановке платежей | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Предусмотреть в договоре c EP подрядчиками инструмент воздействия для максимально оперативного содействия по вопросу выборок кредитов, включая меры воздействия по возможной остановке платежей (например, включить в договор пункт, что мы можем им не платить если … или что-то еще конкретное) | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  | 5. Низкая скорость расходования кредитных средств по причине: - наложения самоограничений по расходованию кредитных средств, полученных на возмещение расходов, оплаченных средствами ФНБ, только на контракты, отвечающие критериям использования средств ФНБ; - включения санкционной оговорки в кредитное соглашение | Процесс / метод | 5.1. Было решение осуществлять платежи кредитными средствами, полученными на использованные средства ФНБ, только контрагентам, которым осуществлялись платежи средствами ФНБ | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1.1. Не накладывать излишние самоограничения на расходование кредитных средств: при определении перечня платежей использовать опыт проверок ЗСНХ (кредитные средства, полученные на возмещение расходов, оплаченных средствами ФНБ, можно расходовать на иные контракты в рамках бюджета проекта) | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  | Процесс / метод | 5.2. Большинство контрагентов имеет счета в санкционных банках, в связи с этим нет возможности осуществлять на них платежи | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.2.1. По возможности не допускать включение в кредитные соглашения санкционной оговорки. В ином случае прорабатывать возможности "обхода" оговорки (например, подписание вэйвера с СА СIB) | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Банки / ЕР-подрядчики) | Общее (Кредитные средства) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.2.2. Проработать с контрагентами возможность открытия счетов в несанкционных банках | ФЭС / Казначейство КЦ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания кредитного соглашения | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 35
163 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Первичная документация) | Обеспечение своевременного и качественного предоставления первичной документации от ЕР-подрядчиков | 1. Отсутствие обязательств подрядчиков по оперативному выставлению первичной документации (ЕР) | Процесс / метод | 1.1. Неритмичное закрытие документов (позднее предоставление подтверждающих документов от подрядчика, в частности, Линде) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть в договорах с ЕР подрядчиками механизмы ускорения предоставления документов/факт предоставления | ФЭС / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | ФЭУ | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 1900-01-05 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Первичная документация) |  |  | Процесс / метод | 1.2. В договорах с ЕР подрядчиками отсутствуют механизмы ускорения предоставления документов, подтверждающих выполнение работ и поставки ТМЦ | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Рассмотреть возможность включения сроков рассмотрения ПД в текст договоров (сроки/не выдавать авансы) | ФЭС / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Первичная документация) |  | 2. Положительный опыт ЗСНХ: -Подготовка подтверждающей первичной документации для классификационного решения и последующих изменений к нему совместно с ЕР-подрядчиками. Сокращение сроков подготовки и повышение качества пакета документов для получения классификационного решения. | - | - | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Доводить до EP-подрядчиков требования и нюансы при закупке уникального ключевого оборудования для проектов | Контрактное управление / ДМТОиЛ | До закупки уникального оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Первичная документация) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.1.2. Внести соответствующие требования в СТП СР/03-01-01/ПР01 | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
164 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Общее / Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Банковские гарантии) | Митигация рисков потери денежных средств | 1. Банкротство компаний, несполнение обязательств подрядчикам и потеря авансов, не обеспеченных банковскими гарантиями | Процесс / метод | 1.1. Использование обособленных банковских счетов (ОБС) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть в договорах с подрядчиками пункты, обязывающие предоставлять БГ на авансы | ФЭС / Контрактное управление | на всем протяжение проекта | ФЭУ | 5 | 3 | Высокий |  | 14 | 1900-01-06 | 89
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Общее / Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Банковские гарантии) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Контролировать наличие действующих БГ на выданные авансы до выполнения работ | ФЭС / Контрактное управление | на всем протяжение проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 89
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Общее / Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (дебиторская задолженность) |  | 2. Возникновение большой суммы просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ) | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие ежемесячного контроля просроченной дебиторской задолженности (ДЗ) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Внедрить автоматический контроль при проведении оплат подрядчикам с ПДЗ | ФЭС / Контрактное управление / ОСП НН / СЭБ | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 89
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Общее / Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (дебиторская задолженность) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Отсутствие контроля при оплате контрагентам с ПДЗ | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.2.1. Проводить ежемесячные совещания по ПДЗ (анализ и группировка контрагентов) совместно с СЭБ, разработать мероприятия по устранению ПДЗ по отдельным подрядчикам | ФЭС / Контрактное управление / ОСП НН / СЭБ | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 14 | 0 | 89
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (выбор подрядчиков) |  | 3. Общие рекоммендации | - | - | СМР | 1. В ходе исполнения СМР-контрактов предусмотреть проведение аудиты технической и финансовой состоятельности подрядчиков во избежание рисков неисполнения обязательств и банкротства. | ДУС | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 28 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (выбор подрядчиков) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 2. Проводить технические аудиты в рамках тендера и при необходимости в ходе выполнения контракта | ДУС | в рамках тендера / в ходе выполнения СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 28 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (выбор подрядчиков) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 3. Отказаться от выбора подрядчика по принципу «минимальной цены» | ДУС / ИТД / Контрактное управление | На этапе выбора СМР-подрядчика | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 28 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (выбор подрядчиков) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 3.1. Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/МУ02 (по п.3). Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 28
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию) | Общее (принцип твердой цены) |  | 4. Отсутствие у проектного института лимита по стоимости проектирования. Отсутствие мотивации у проектного института завершения работ в установленные сроки. Размытая ответственность с учетом договоров субподряда. Риски устранения собственных ошибок и переделок проектный институт перекладывает на Заказчика. | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие принципа твердой цены по договорам на проектирование ОЗХ | Контрактация / Проектирование | 4.1.1. Формирование контракта на проектирование ОЗХ с проектным институтом по принципу твердой цены (как с ЕР Подрядчиками по технологическим установкам). | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 42
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию) | Общее (принцип твердой цены) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 4.1.2. Фиксация расценок на доп работы по проектированию. | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 42
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию) | Общее (принцип твердой цены) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 4.1.3. Формирование прозрачных штрафных вех по проектированию для проектного института. | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 42
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики / Вендоры) | Общее (стоимость оборудования / валютный курс) |  | 5. Валютные риски (изменения цены импортного оборудования) по объектам ОЗХ Существенное изменение стоимости оборудования вследствие изменения валютных курсов на импортное оборудование | Процесс / метод | 5.1. Недооцененные риски (Изменение валютных курсов) | Контрактация / Закупка / Поставка | 5.1.1. При формировании бюджета разделение номенклатуры оборудования на отечественную и импортную поставки. | ДМТОиЛ / ДПиК | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 34
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики / Вендоры) | Общее (стоимость оборудования / валютный курс) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 5.1.2. По части импортного оборудования формирование мультивалютного бюджета. Включить условия / опции Закзачика по процентной разбивке валют оплаты, а также применению либо фиксированного курса (фиксированный курс разных комбинаций валют указаны в договоре), либо применению курса ЦБ на дату платежа, что позволит при осуществлении каждого платежа выбрать наименьший размер оплаты (сэкономить) в результате суммирования оплат в разных валютах и при переводе в единую. | ДМТОиЛ / ДПиК | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 34
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики / Вендоры) | Общее (стоимость оборудования / валютный курс) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 5.1.3. При контрактации импортного оборудования обговаривать с поставщиком возможность фиксации цен в рублях | ДМТОиЛ / ДПиК | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 34 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (выполнение контрактных обязательств) |  | 6. Невыполнение подрядчиком полного комплекса работ, согласно контракта | Процесс / метод | 6.1. Недостаточная проработка контракта Возможность уйти от ответственности без финансовых рисков | Предпроектная проработка | 6.1.1. Подготовить анализ "проигранных" дел. Учесть опыт ЗСНХ по судебным разбирательствам. | Проектный офис / ДМТОиЛ | На этапе подготовки / выбора контрактной стратегии | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (выполнение контрактных обязательств) |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 6.1.2. Учесть опыт ЗСНХ по "мировым соглашениям" при условии невыполнения работ. | Проектный офис / ДМТОиЛ | На этапе подготовки / выбора контрактной стратегии | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
165 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет | Обеспечение корректности данных в бухгалтерском учете | 1. Некорректное проведение первичных документов в бухгалтерском учете: - при заключении договоров с "тремя" ценами в случае нарушения сроков поставки товаров не применялись вторая и третья цена, что создает риски при проверки государственными органами, налоговой инспекцией и сложностям при выборке субсидий (несоответствие документов условиям договора) | Процесс / метод | 1.1. Несоответствие первичных бумажных документов, подписанных подрядчиком, данным учета | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Создать отдельное подразделение в ЦОБ для ведения бухгалтерского учета крупных инвест проектов с учетом «пиков» строительства и возрастания операций | ФЭС / ОСП НН | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  | Процесс / метод | 1.2. Заключение договоров "с тремя ценами". Часть позиций по этим договорам поступают от поставщика с нарушением сроков поставки, но документы, по которым принят товар, оформлены и оплачены поставщику по первой цене. При этом, согласно договорным условиям, документы должны быть оформлены по второй/третьей цене | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Не использовать в договорах поставки пункт про "три цены" | ФЭС / ОСП НН | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  | Процесс / метод | 1.3. Несвоевременное/неполное списание оборудования и материалов на объекты строительства (несоответствие фактических остатков данным учета) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.3.1. Проводить регулярные инвентаризации ТМЦ на складах подрядчиков | ФЭС / ОСП НН | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  | Процесс / метод | 1.4. Списание оборудования и материалов в учете по справке-статусу, аналог справки начисления, что приводит к отличию учетных данных ЗСНХ и подрядчика | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.4.1. Отслеживать своевременное закрытие документами подрядчика в системе 1С/SAP бухгалтерских операций, проведеных без документов на основании справок-статусов. По возможности, минимизровать использование справок-статусов или иных нестандартных / управленческих документов для проведения бухгалетрских операций | ФЭС / ОСП НН | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  | Процесс / метод | 1.5. Внедрение автоматизированный процессов на крупномасштабном предприятии (автоматические проведение документов и пр.) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.5.1. Повысить фокус внимания ЦОБ на контрольную среду предприятий с господдержкой. Трансформировать учетные процессы (и не только) по крупным "стройкам" после подтверждения работоспособности на менее сложных участках (управление изменениями) | ФЭС / ОСП НН | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  | 2. Отсутствие оригиналов первичный документов/не сформирован архив | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие контроля за сдачей первичной документации и формированием архива документов | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Выделить отдельных сотрудников для формирования архива / организовать работу по своевременной сдачи документов в архив в ООУ или архивистам (согласно нового целевого видения) | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.2. ООУ на системной основе мониторить своевременную сдачу оригиналов первичных документов в архив | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  | 3.Нарушение финансовой дисциплины на проекте | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие контроля за финансовой дисциплиной на стройке | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Регулярно информировать руководителей подразделений о нарушениях финансовой дисциплины и возможных последствиях | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.2. Проводить совещания с исполнителями | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Бухгалтерия | Документация: Бухгалтерский учет |  | 4. - Акты ввода ОС (ОС-1) заполняются автоматически не корректно: При печати актов не проставляется дата и номер инвентарной карточки, способ амортизации и ФИО ответ.хранения (в процессе реализации) - В SAP не реализованы ПД (ОС-14,15, М-4,15) необходимые для предоставления субсидий (реализовали в мае) - Отсутствие всех первичных документов в SAP: доверенность, жд накл., авиа накладные и т.д. | Процесс / метод | 4.1. Некачественное проведение GAP-анализа при внедрении SAP. 4.2. Несоответствие SAP процессам ЗСНХ | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4. На начальном этапе проанализировать корректность работы SAP. При необходимости сформировать заявки на доработку | ОСП НН / ФЭС / Проектный офис SAP | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 11
166 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС | Обеспечение корректного разагрегирования и формирования стоимости объектов ОС | 1. Возникновение спорных вопросов по процессам ввода (определение сроков полезного использования, расчет амортизации и пр.) | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие общей методологии (СТП, правил и пр.) по вводу объектов ОС в эксплуатацию. Неактуальная учетная политика | Предпроектная проработка | 1.1.1. Разработать на старте проекта методологию по комплексным вопросам учета капитального строительства (на уровне Компании) и закрепить в учетной политике | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие компетенций на площадке | Предпроектная проработка | 1.2.1. Сформировать на площадке отдельную команду для обеспечения эффективного ввода, которая организует процесс ввода и целевой формат ведения управленческого / бухгалтерского учета поддерживаюший процесс | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 1.2.2. Привлечь консультантов для определения первоначальной стоимости для минимизации налоговых рисков при разукомплектации объектов | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 1.2.3. Создать отдельное подразделение в ЦОБ для крупномасштабной стройки во главе с «главным бухгалтером», погружающимся в специфику стройки | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 1.2.4. Определить четкие правила разделения имущества на движимое и недвижимое для минимизации рисков по переклассификации ОС налоговыми органами с учетом последней судебной практики. Определить правила классификации ОС по группам (3-7 группа) для оптимизации налогообложения | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  | 2. Сложность в определении сроков ввода объектов, в связи с разными датами начала эксплуатации, но одним разрешением на строительство/ввод: в 6 этап включены все технологические установки полипропилен, пиролиз, полиэтилен, ОЗХ | Процесс / метод | 2.1. Разделение активов на 14 этапов, где один (самый крупный) этап включал в себя установки, по которым даты начала эксплуатации "разъехались" на полгода (Проблематика с поэтапным распределением ГГЭ (не можем раньше получить разрешение на ввод ПП)) | Предпроектная проработка | 2.1.1. Учитывать возможный перенос сроков строительства при делении установок/участков на этапы при получении разрешения на ввод | ФЭС / ДПИК / Отдел ввода объектов в эксплуатацию / ОСП НН | на старте проекта | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  | 3. Трудоемкое разагрегирование объектов при вводе, сложности в выделении ОС | Процесс / метод | 3.1. Расхождения перечня объектов ОС для ввода с детализацией в учете (перечень шире, чем доступно в системе) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Необходимо на старте проекта разагрегировать/детализировать объекты ОС и вести расчет с подрядчиками в разрезе основных средств, а не зон строительства | ДМТОиЛ / Координация строительства | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  | 4. Наличие комплектных поставок без выделения стоимости отдельных ТМЦ | Процесс / метод | 4.1. В документах от подрядчика не указывалась стоимость ЗИП и комплектующих | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Обеспечить приобретение ЗИП и оборудования с выделением стоимости каждой номенклатуры для последующего корректного разнесения по объектам основных средств (митигируем налоговые риски и риски отказа в получении субсидий) | ДМТОиЛ / Координация строительства | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  | 5. Так как бюджеты ОБ и Стройки - отдельные сущности, то работы по ПНР по конкретному титулу отражать на титулах строительства нельзя (ограничения в системе) | Процесс / метод | 5.1. Разделение бюджета ПНР+ОБ в отдельный бюджет | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1.1. Дублировать титулы в бюджетах операционного блока и Строительства (в случае если ПНР входит в бюджет ОБ) - для обеспечения корректности ввода | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Ввод ОС |  | 6. Аналитичность инвест. проектов не позволяет делать отчетность по ЦФО (по аналогии с текущей деятельностью) | Процесс / метод | 6.1.Отсутствие детализации по инвест проектам по зонам ответственности (ЦФО) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 6.1.1. Использовать аналитики при создании договоров для возможности детализировать/обособлять бюджеты отдельных ЦФО | ФЭС | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
167 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация | Обеспечение возмещения субсидиями всей суммы CAPEX по проекту | 1. Порядка 10% CAPEX не удалось возместить субсидиями в связи с ошибками в учете | Процесс / метод | 1.1 Подбор документов для подачи на субсидии в рамках "факультатива", возмещение только крупных (легких) затрат | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Иметь на площадке постоянный/отдельный ресурс для сбора документов под субсидии, сопровождение проверок и анализа сопутствующих рисков | ФЭС | постоянно | ФЭУ | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие планирования работ по получению субсидий на весь период строительства | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Осуществлять подборку документов для получения субсидий на регулярной основе с самого начала проекта. | ФЭС / КЦ (Налоговая политика) | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие контроля за качеством учета | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.3.1. Создать отдельное подразделение в ЦОБ для ведения бухгалтерского учета крупных инвест проектов с учетом «пиков» строительства и возрастания операций | ОСП НН | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.3.2. ЦОБ выполнять базовые бухгалтерские контроли при проведении первичных документов (сверять первичные документы и данные бухгалтерского учета, корректность заполнения первичной документации) + убедиться, что у ЦОБ есть ресурс на обеспечение корректной контрольной среды. Проводить системную работу с кураторами на площадке для минимизации ошибок при занесении информации в учетную систему | ОСП НН | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.3.3. Документально оформлять достигнутые договорённости (кейс «три цены» и пр.) | ФОП | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  | 2. Не удалось возместить субсидиями CAPEX, который был оплачен средствами ФНБ и ЕСА кредитами, полученными на баланс ЗСНХ | Процесс / метод | 2.1. Получение ЕСА и ФНБ на юр. лицо без учета ограничений с точки зрения получения субсидий | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Создавать для раздельного учета ECA финансирования отдельные расчетные счета | ФЭС | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.2. ЕСА получать не на баланс юр.лица, а на баланс СХ (в таком случае потраченные средства можно будет возместить) | ФЭС | постоянно | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  | 3. Не получены субсидии в связи с ограничениями инвестиционного соглашения | Процесс / метод | 3.1. Лог. Платформа не включена в инвест соглашение | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1 Включать все проекты в инвест.соглашения для возможного возмещения субсидий | ФЭС / Контрактное управление / ДПИК | при заключении инвест. соглашения и контрактов | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  | Процесс / метод | 3.2. В формулировки договоров включены пункты (например временные здания и сооружения), которые не возмещаются по инвест. Соглашению | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.1. Исключить из договоров СМР из формулировки косвенных расходов словосочетания «временные здания и сооружения» | ФЭС / Контрактное управление / ДПИК | при заключении инвест. соглашения и контрактов | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Субсидии | Администрация |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.2. Акцентировать внимание юридической функции и ДПИК на работе с субсидиями (принимать решения о структурировании сделок и затрат с максимизацией возможности получения субсидий). | ФЭС / Контрактное управление / ДПИК | при заключении инвест. соглашения и контрактов | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
168 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Логистика / Бухгалтерия | Документация: Таможенная / Бухгалтерская (ТМЦ) | Обеспечение корректности остатков ТМЦ на складах | 1. Остатки на складах подрядчиков при закрытии договоров и вводе объекта в эксплуатацию | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие контроля за наличием остатков ТМЦ на хранении подрядчика, выданные в монтаж при закрытии договоров/при мобилизации подрядчика с площадки | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Внедрить инструмент регулярной сверки фактических ТМЦ с данными бухгалетсркого учата | Склад / ДМТОиЛ | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 23
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Логистика / Бухгалтерия | Документация: Таможенная / Бухгалтерская (ТМЦ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Контроль за наличием «неделовых остатков» в учете, например, кабель – 1 метр. Стоимость таких запасов должна 100% включаться в стоимость объектов НЗС, особенно по объектам с привлечением субсидий, ФНБ, оборудованию, полученному по класс- решениям. | Склад / ДМТОиЛ | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 23
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Логистика / Бухгалтерия | Документация: Таможенная / Бухгалтерская (ТМЦ) |  | 2. Расхождения в остатках ТМЦ между данными учета и данными подрядчика | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие регулярной инвентаризации ТМЦ | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Учесть в графиках КСП проведение инвентаризаций по итогам важных вех (либо раз в полгода) | Склад / ДМТОиЛ | с начала проекта и на всем протяжении | ФЭУ |  |  |  |  | 32 | 0 | 23
169 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) | Взаимодействие с EP-подрядчиками, вендорами в части ПНР Сокращение затрат на мобилизацию/демобизацию ЕР-подрядчиков/ вендоров) | 1. Срыв сроков мобилизации представителей поставщиков на площадку. На этапах ППНР/ПНР со стороны tkIS были допущены срывы сроков мобилизации по вине Подрядчика, задержка по которым составила от двух до пяти недель. | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 1.1. Низкая активность ЕР-подрядчика в решении вопросов, требующих оперативного привлечения вендоров | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. Еженедельно выполнять сверку дат приезда вендоров с головным офисом ЕР-подрядчика и специалистами на площадке, идентификация представителей вендора по-фамильно, проверка наличия виз. | ПНР (Отдел вендор-координации) / Контрактное управление | Еженедельно, начиная с 1 подачи заявки на вызов вендора | ПНР / Вендор-координация | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.2. Усилить контроль исполнения плана мобилизации поставщиков со стороны Головного офиса - Консолидировать процесс мобилизации между Головным офисом и строительной площадкой для увеличения общей информированности | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.3. Увеличить размер штрафов за срыв сроков мобилизации вендоров на площадку | Контрактное управление | На этапе составления ЕР- контракта | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.4. Предусмотреть наличие годовых виз ключевых постащиков оборудования для возможности оперативной мобилизации по требованию | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | Постоянно, с начала реализации плана мобилизации поставщиков | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.5. Параллельно с работой ЕР-подрядчика обеспечить прямую коммуникацию с вендорами для сверки статусов мобилизации и оказания своевременной поддержки | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.6. раннее резервирование ресурсов поставщиков с прогнозом на 6 месяцев, получение ресурсного плана ключевых поставщиков от ЕР-подрядчика | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.7. Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/МУ02. Внести изменения в Единые унифицированные рекомендованные форматы договоров по инвестиционным проектам. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  | 2. Простой в работе поставщика, в виду отсутствия готовности на строительной площадке. Как следствие увеличение расходов на присутствие вендора и сдвиг сроков по графику вправо. (Чаще всего требовалось продление пребывания вендора на площадке или же он покидал площадку, не завершив работы по оборудованию, а затем приходилось его мобилизовать снова для выполнения той же работы) | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие перечней требуемых условий на площадке. | ППНР / ПНР | 2.1.1. Предоставление ЕР-подрядчиком необходимых условий на площадке для мобилизации поставщика (готовность СМР, наличие необходимых ресурсов) | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 2.1.3. Необходимость в чек-листе до прибытия вендора на площадке. EP-Подрядчик должен заниматься резервированием вендоров, только после выполнения пунктов данного чек-листа. | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее / ТКИС (TKIS) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Отсутствие плана работ вендора на площадке | ППНР / ПНР | 2.2.1. Предоставление ЕР-подрядчиком плана работ вендора на площадке на период запрашиваемой мобилизации | ЕР-подрядчик / ПНР (Отдел вендор-координации) | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Мобилизация/ демобилизация) |  | 3. Заказчик оплачивает мобилизацию/демобилизацию меняющихся сотрудников, хотя такого рода расходы связаны с рисками подрядчика, а не заказчика. Пример 1: Сотрудники подрядчика, выполняющие работы на площадке, имеют право уходить в отпуск. Приезд-отъезд замещающих сотрудников рассматривается как отдельный вид затрат. | Процесс / метод | 3.1. Постоянное изменение плана мобилизации со стороны Заказчика | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Предусмотреть контрактное условие о ротации сотрудников, которая происходит за счёт и силами подрядчика. В случае дополнительных затрат Заказчика в связи с ротацией, такие затраты оплачиваются Подрядчиком. | Контрактное управление / ППНР / ПНР / ДУС | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Мобилизация/ демобилизация) |  | Пример 2: Смена сотрудников в период вызова на площадку (невозможность вызова на длительный срок 1 специалиста. Предоставление нескольких специалистов на требуемый Заказчиком срок) | Процесс / метод | 3.2. Отсутствие закрепленных обязательств подрядчика за вызов одного представителя на длительный период | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.1. В контракте предусмотреть условие, что в случае если ЕР-подрядчик предлагает мобилизовать несколько подрядчиков на требуемы (длительны) период, затраты на мобилизацию/демобилизацию должны быть за счет подрядчика | Контрактное управление / ППНР / ПНР / ДУС | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
170 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Инфраструктура | Рабочие места для представителей поставщиков | Достаточность инфраструктуры площадки строительства | 1. Проблема с размещением/ предоставления рабочих мест представителем поставщиков на площадке | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка риска поздней демобилизации персонала ДУС (отсутствие свободных рабочих мест) | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. Планировать отдельные рабочие места для вендоров на этап ППНР/ПНР | АХО / ППНР / ПНР | на этапе планирования инфраструктуры | ПНР / Вендор-координация | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Инфраструктура | Рабочие места для представителей поставщиков |  |  | Процесс / метод | 1.2. Смещение сроков мобилизации вендоров (необходимость единовременного присутствия большего количества вендоров на площадке), в связи с низкой строительной готовностью | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.1. Проработать возможность оперативного обеспечения мобильными офисами с возможностью подключения к сети интернет. | АХО / ППНР / ПНР | на этапе планирования инфраструктуры | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
171 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | JSW | Список нерекомендуемых вендоров | 1. Несвоевременная мобилизация представителя JSW (поставка экструдеров, ПП) | Процесс / метод | 1.1. Затягивание сроков мобилизации со стороны вендора 1.2. Предоставление ложной информации вендором по сроку получения виз 1.3. не клиентоориентированность - отсутствие прямых контактов на руководителей. (только приемная через которую невозможно связаться с необходимыми сотрудниками) | Закупка / Поставка | 1.1.1. Отказаться от услуг поставщика | ДМТОиЛ | выбор поставщика оборудования | ПНР / Вендор-координация | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Coperion / Mehinda Faycal |  | 2. Отказ Coperion (сотрудник Mehinda Faycal) продления мобилизации на проекте Покинул лощадку без согласования Заказчика. Отказ в задержке на площадке по причине производственной необходимости. Неспособность настроить оборудование системы дозирования добавок | Процесс / метод / Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 2.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Coperion - Mehinda Faycal | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Dusco Aeromeccanica / Giosue Graci |  | 3. Неспособность принятия самостоятельных решений. Переадресация задач в головной офис Оборудование системы регинерации газа | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 3.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Dusco Aeromeccanica -Giosue Graci | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Yokogawa DCS/ PLC/ Karl-Heinz Leipold |  | 4. Сложность взаимодействия при планировании и реализации краткосрочных задач Система DCS/ SIS (РСУ ПАЗ) | Исполнительская дисциплина | 4.1. Низкая организованность при выполнение работ | ППНР / ПНР | 4.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Yokogawa DCS/ PLC - Karl-Heinz Leipold | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Zeppelin / Hakan Sipahi |  | 5. Низкая результативность в части решения задач в процессе ППНР / ПНР системы пневмотранспорта | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 5.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Zeppelin - Hakan Sipahi | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Hydroservice S.p.A. / Omar Mattia Quaranta |  | 6. Неспособность устранить дефекты оборудования насосов системы дозировки катализатора, выявленные в процессе ПНР | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 6.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Hydroservice S.p.A. - Omar Mattia Quaranta | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Witter pump / Дмитрий Малых |  | 7. Неспособность принятия самостоятельных решений. Переадресация задач в головной офис, долгосрочное принятие решений по проблемам Оборудование диафрагменных и шестеренчатых насосов | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 7.1.1. Отказаться от услуг сотрудника Witter pump - Дмитрий Малых | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Schneider Electric / Андрей Козлович / Владимир Поткин |  | 8. Неспособность настроить оборудование Системы ESCADA. Незнание системы ESCADA | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Недостаточный уровень компетенций | ППНР / ПНР | 8.1.1.Отказаться от услуг сотрудников Schneider Electric - Андрей Козлович; Владимир Поткин | ППНР / ПНР (Отдел вендор координации) | до мобизации на строительную площадку | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры) | Общее (полный перечень нерекоммендованных вендоров) |  | 9. Полный перечень проблем, связанных с вендорами (Срыв сроков, проблемы коммуникации и прочее) смотрите в Приложении 1 - Черный список | Процесс / метод | - | СМР / ППНР / ПНР | 9.1.1. Советы по взаимодействию с вендорами см.в Приложении. | СМР / ППНР / ПНР | постоянно | ПНР / Вендор-координация |  |  |  |  | 14 | 0 | 21
172 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) | Приемка оборудования (на примере СГУ) | 1. Отсутствие документа регламентирующего 100% участия Заказчика в инспекциях | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие перечня критического оборудования, которое 100% подлежит инспекции со стороны Заказчика | Предпроектная проработка | 1.1.1. Разработать и утвердить перечень критического оборудования, подлежащего контролю со стороны Заказчика на начальной стадии контракта | ИТД / ДМТОиЛ / ППНР / ПНР / ОБ | на стадии FEED | Общее | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Предусмотреть возможность корректировки данного перечня на стадии 60% РД | ИТД / ДМТОиЛ / ППНР / ПНР / ОБ | на стадии FEED | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 1.2. Несвоевременный выпуск EP-подрядчиком ITP | Предпроектная проработка | 1.2.1 Включить в условия контрактов ЕР-подрядчиков поэтапную оплату за предоставление графиков/ITP или ответственность за срыв сроков их предоставления | ИТД / Контрактное управление / ППНР / ПНР / ОБ | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.2 Включить в условия MDR выпуск ITP плана | КиОК | до утверждения MDR | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 1.3. Невыполнение ЕР-подрядчиком плановых сроков инспекций в 6-ти недельных графиках инспекций, которые он направляет Заказчику, что ведет за собой неверное распределение ресурсов Заказчика на инспекции | Предпроектная проработка | 1.3.1 Предусмотреть в контракте ЕР-подрядчика периодичность выпуска и требования к формированию 6-ти недельного графика инспекций | КиОК / Контрактное управление | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Категория 3: Организация процессов на проекте; Подкатегория 4: МТО / Контроль; Наименование (тэги) 5: Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ); Наименование (тэги) 10: Предпроектная проработка; Наименование (тэги) 11: 1.3.2 Предусмотреть требования и ответственность в договорах с ЕР-подрядчиками за невыполнение 6-ти недельного графика инспекций; Наименование (тэги) 12: КиОК / Контрактное управление | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 1.4. Отсутствие достаточного количества персонала для проведения инспекций из-за их загруженности | Предпроектная проработка | 1.4.1 Сформировать матрицу проведения инспекций по специалистам по профильному оборудованию, предусмотреть в рабочем времени сотрудников нормо-часы для проведения инспекций. Привлекать к инспекциям инспекторов TPI по рекомендации профильных специалистов | КиОК | в течение 3 месяцев после утверждения перечня критического оборудования | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 2. Инспекция ТМЦ непосредственно перед упаковкой, инспекция процесса упаковки и 100% контроль погрузки со стороны Заказчика не проводились | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие точек контроля в "Hold" ITP | Закупка / Поставка | 2.1.1 Включить точки контроля "Hold" в инспекции перед упаковкой, упаковки и погрузки во все ITP из перечня критического оборудования | КиОК | с начала выпуска ITP | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 2.2. Отсутствие приоритетов/перечня критичного оборудования и, как следствие, нехватка персонала для осуществления контроля | Закупка / Поставка | 2.2.1 Разработать сквозной электронный чек-лист, в котором будут учтены все стадии движения оборудования с закреплением на каждой стадии ответственных за обеспечение результата | ИТД / КиОК / Цифровизация / ДМТОиЛ (склад) / ППНР / ПНР / ОБ | - | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 3. Отсутствие контроля условий транспортировки и хранения оборудования на складе подрядчиков | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие системы формализации процесса на площадке | Закупка / Поставка | 3.1.1 Разработать внутренний регламент транспортировки оборудования и материалов со склада Заказчика на склад СМР подрядчика | ДМТОиЛ / Склад | за 3 месяца до первой поставки материалов и оборудования | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3.1.2 Включить регламент из п. 1.1 в контракты с подрядчиками Предусмотреть в контракте подрядчиков обязательства по еженедельному/ежемесячному мониторингу и предоставлению отчета в адрес Заказчика, за нарушение которого предусмотреть ответственность | Контрактное управление / ДМТОиЛ | до стадии подписания контракта с СМР подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3.1.3 Разработать регламент оценки условий хранения оборудования / чек-лист с применением QR-кодов, обеспечить контроль соблюдения условий | Склад / ДМТОиЛ | за 3 месяца до первой поставки материалов и оборудования | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 3.2. Отсутствие сопроводительной документации по большинству позиций на момент поступления оборудования | Закупка / Поставка | 3.2.1 Включить в ЕР-контракты требование о необходимости включения в договора с поставщиками оборудования требование обеспечить все поставляемые единицы оборудования QR-кодами, которые должны должны содержать всю информацию по условиям хранения и техническому обслуживанию на складах, перечень которой согласован с Заказчиком | Контрактное управление / главные специалисты ОБ | до стадии подписания контракта с СМР подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 3.3. Отсутствие в контракте обязательств Подрядчика в участии вскрытия упаковки после проведения входного контроля | Закупка / Поставка | 3.3.1 Предусмотреть в контрактах участие ЕР-Подрядчика/Изготовителя в работах по вскрытию упаковки и переконсервации | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На всем протяжение проекта | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 4. Отсутствие информирования/контроля со стороны Заказчика передачи технической документации EP-подрядчиком вендору для проверки корректности составления | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие закрепленной процедуры контроля в контрактах с подрядчиками | Закупка / Поставка | 4.1.1 Предусмотреть в договорах ЕР-подрядчика ежемесячный отчет по текущему текущего статусу по предоставления документов, указанных в MDR | ДМТОиЛ | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Категория 3: Организация процессов на проекте; Подкатегория 4: МТО / Контроль; Наименование (тэги) 5: Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ); Наименование (тэги) 10: Закупка / Поставка; Наименование (тэги) 11: 4.1.2 Предусмотреть в договорах с ЕР-подрядчиками право Заказчика на прямое сотрудничество с вендорами в случае срыва сроков предосталения технической документации ЕР-подрядчиком Обязать указывать это требование в договрах на поставку между ЕР-подрядчиками и вендорами; Наименование (тэги) 12: ДМТОиЛ / Контрактное управление | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  | 4.2. Отсутствие в функциональных обязанностях подразделений Заказчика обязанности по обеспечению контроля | Закупка / Поставка | 4.2.1 Вменить в обязанности инженерно-технической дирекции функционал по обеспечению контроля передачи технической документации EP-подрядчиком вендору. | ИТД |  | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 5. Согласование ITP плана с ИТД, не обладающей компетенциями в области ППНР/ПНР/ОБ | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие матрицы согласования | Закупка / Поставка | 1.1 Разработать матрицу ответственности к инструкции по проведению процедуры согласования и возможности изменения ITP планов с привлечением персонала ДУС, ППНР/ПНР и ОБ по направлениям | Технический совет: ИТД / Проектный офис / ФЭП / ОБ / КиОК | не позднее завершения стадии FEED | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 6. Несвоевременное получение утвержденных паспортов на оборудование | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 6.1. Отсутствие в договоре четких временных границ предоставления документации и штрафных санкций за их несоблюдение | Закупка / Поставка | 1.1 Предусмотреть в договорах с ЕР-подрядчиками условия оплаты или ответственность за предоставление оригиналов паспортов и другой сопроводительной документации | Контрактное управление | до стадии подписания договоров с ЕР-подрядчиком | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 7. Отсутствие регламента взаимодействия по устранению замечаний, выявленных при проведении ВК | Процесс / метод | 7.1. Отсутствие в процедуре входного контроля разграничения ответственности за уведомление и коммуникацию с поставщиками | Закупка / Поставка | 1.1 Внести требуемые изменения по разграничению ответственности в процедуру проведения ВК | ДМТОиЛ / КиОК / ДУС | до начала поставки оборудования | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.2 Обеспечить ведение реестра входного контроля с фокусом на таговые единицы с описанием замечаний и их классификацией | КиОК | С начала ВК | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 8. Бессистемное планирование размещения оборудования на складах и инспекций условий его хранения | Процесс / метод | 8.1. Отсутствие информации о том при каких условиях нужно хранить оборудование - Хранение оборудования без разделения по типам | Закупка / Поставка | 8.1.1. Предусмореть обязанность ЕР-подрядчиков разработать на раннем этапе (по факту завершения FEED) концепцию хранения их оборудования на складе | ИТД / ППНР / ПНР / ОБ / Контрактное управление | на стадии согласования и подписания ЕР-контракта | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 9. Несвоевременное устранение замечаний по нарушениям условий хранения оборудования | Исполнительская дисциплина | 9.1. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 9.1.1. Закрепить ответственность сотрудников за обеспечение устранения замечаний к условиям хранения с помощью установления соответствующих КПЭ | Склад / ДМТОиЛ | на всем протяжение проекта | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Категория 3: Организация процессов на проекте; Подкатегория 4: МТО / Контроль; Наименование (тэги) 5: Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ); Наименование (тэги) 10: Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ПНР; Наименование (тэги) 11: 9.1.2 Фиксировать условия хранения в реестре при приеме груза с соответствующими условиями хранения; Наименование (тэги) 12: Склад / ДМТОиЛ | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 9.1.3 Внедрить процедуру постоянного мониторинга условий хранения со стороны Заказчика | ППНР / ПНР / ОБ / КиОК | за полгода до начала поступления оборудования на склад | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 10. Нарушение регламента пуско-наладочных работ | Исполнительская дисциплина | 10.1. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины | ПНР | 10.1.1 Организовать проведение регулярных выборочных проверок знаний персонала заказчика и подрядчика при выполнении работ по ППНР/ПНР. Закрепить ответственность сотрудников с помощью установления соответствующих КПЭ | ППНР / ПНР / ОБ | на всем протяжение проекта | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 11. Не учитывались компетенции работников при командировании для проведения инспекции | Человеческий фактор / Компетенции | 11.1. Рекомендованные руководителями структурных подразделений Заказчика специалисты не обладали необходимым уровнем знаний для проведения инспекций (различный опыт участия в инспекциях и разные компетенции по направлениям) | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 11.1.1 На основании перечня критического оборудования пересмотреть критерии отбора (необходимые компетенции) персонала заказчика для принятия оборудования на заводах-изготовителях (Сформировать лист компетентных специалистов персонала заказчика для принятия оборудования на заводах-изготовителях) | ФЭП (ОБ) / ДМТОиЛ / СМР / ППНР / ПНР / КиОК | в течение 3 месяцев после утверждения перечня критического оборудования | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 12. Ошибки сборки при монтаже оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 12.1. Недостаточный уровень компетенций | СМР | 12.1.1 Определить критерии отбора (необходимые компетенции) персонала Заказчика для курирования СМР | СМР / ППНР / ПНР / ОБ | на стадии FEED | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  | 13. Вероятность некачественной подготовки технической документации (ТЗ, ОЛ и т.д.) | Человеческий фактор / Компетенции | 13.1. Недостаточный уровень компетенций | Проектирование | 13.1.1 На постоянной основе привлекать специалистов ППНР/ПНР/ОБ для экспертизы при составлении спецификаций оборудования, опросных листов | ИТД / ППНР / ПНР / ОБ | начиная с нулевой стадии проекта | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль / Инспекции (технологическое оборудование (СГУ) |  |  |  |  | Проектирование | 13.1.2 Учитывать опыт предыдущих проектов при выборе поставщиков оборудования. Применить выученные уроки предыдущих проектов | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | постоянно | Общее |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
173 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамика Электродвигатели | Обеспечение качественного проведения заводских испытаний оборудования (выявления скрытых заводских дефектов/ недостатков проектирования) | 1. Выход из строя 4-х электродвигателей роторных питателей. | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 1.1. Низкое качество сборки на заводе-изготовителе. | Закупка / Поставка | 1.1.1 При выборе предполагаемого поставщика и далее при проведении FAT проводить испытания в условиях близких к реальному технологическому процессу | КиОК | На стадии FAT | ЕСТЗ | 5 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамика Устройство плавного пуска SOLCON |  | 2. Выход из строя устройства плавного пуска главного электродвигателя экструдера | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 2.1. Низкое качество сборки на заводе-изготовителе. | Закупка / Поставка | 2.1.1. При выборе предполагаемого поставщика и далее при проведении FAT проводить испытания оборудования в комплексе, управляющее устройство-исполнительный механизм в условиях близких к реальному технологическому процессу | КиОК | На стадии FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамика Устройство плавного пуска |  | 3. Неработоспособная схема включения главного привода экструдера. | Механизмы (оборудование) | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений Ошибка в расчете полного импеданса цепи: пусковое устройство-трансформатор-электродвигатель, в результате чего мощности пускового устройства недостаточного для пуска электродвигателя | Проектирование | 3.1.1. При выборе предполагаемого поставщика и далее при проведении FAT проводить испытания оборудования в комплексе, управляющее устройство-исполнительный механизм. | КиОК | FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамическое Электродвигатель |  | 4. Отсутствие возможности центровки электродвигателей на раме В результате наличия "мягкой" лапы электродвигателей невозможность центровки электродвигателя и насоса | Механизмы (оборудование) | 4.1. Дефект завода-изготовителя | Закупка / Поставка | 4.1.1. При приемке оборудования на заводе-изготовителе производить проверку компланарности лап электродвигателей | КиОК | FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
174 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электростатика Сухие трансформаторы | Качественное выполнение СМР | 1. Короткое замыкание кабельной линии на вводе сухого трансформатора, по причине чрезмерного нагрева вводного контакта обмотки, вследствие плохой протяжки | Процесс / метод | 1.1. Некачественное выполнение СМР | СМР / ПНР | 1.1.1. Проверка протяжки контактных соединений сухих трансформаторов динамометрическим ключом в соответствии с паспортом изделия. Периодический тепловизионный контроль контактных соединений сухих трансформаторов. | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | СМР/ППНР/ПНР/Эксплуатация | ЕСТЗ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
175 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА ЗИП | Обеспечение оперативной поставки поврежденного оборудования/ ЗИП | 1. Долгая проработка закупа поврежденного оборудования. | Процесс / метод | 1.1. Сложная процедура оформления заявки на закуп через Crash Procurement | Предпроектная проработка | 1.1.1. Разработать упрощенные схемы для оперативного закупа поврежденного оборудования (возможно необходимо сразу проработать такой вопрос с вендорами) | ДМТОиЛ / ИТД | Контроль на этапе СМР | ЕСТЗ | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА ЗИП |  |  |  |  | СМР / ППНР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2. Приоритезировать оборудование на закупе через Crash Procurement. Запуск параллельного оформления процедуры оформления заявки и непосредственной закупки | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | на всем протяжении проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Динамическое / Статическое / Электрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА ЗИП |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.3. Предусмотреть человеческие ресурсы (обособленный отдел ) для работы с Crash Procurement | Руководство | При планировании штатной структуры проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
176 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Электродинамическое Трансформатор (ОЛ, Интерфейсы, подбор материалов) | Обеспечение качественной разработки РКД | 1. Уплотняющие прокладки РПН не отвечающие классу климатического исполнения на силовых трансформаторах Siemens. Переток масла из расширительного бака в бак РПН силового трансформатора Siemens, в следствии установки уплотняющих прокладок РПН не отвечающим классу климатического исполнения. | Механизмы (оборудование) | 1.1. Материал выбран без учета климатических условий | Закупка / Поставка | 1.1.1. На этапе входного контроля и FAT проверять соответствие материалов требуемому климатическому исполнению. | КиОК | FAT/ входной контроль | ЕСТЗ | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / АК, АТХ |  | 2. В связи с установкой ЗРА в проектное положении отличающееся от рекомендуемого заводом изготовителем происходит выход из строя составных частей изделия. | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Нехватка компетенций персонала ППНР | ППНР | 2.1.1. Производить предварительную настройку ЗРА при подаче питания | ИТД / ОБ / ПНР | Контроль на этапе проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / АК, АТХ |  |  | Иное | 2.2. Недостаточно информации от завода изготовителя | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.2.1. Предусмотреть требование в контракте по монтажу информационных табличек с обозначением проектных положений | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления контракта на закупку | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
177 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамическое / Распределительные устройства / ИБП | Обеспечение устойчивой работы основного технологического оборудования (динамического, ИБП) | 1. Риск останова производства/ снижение устойчивости производства Силовое питание двигателей экструзивного оборудования и питание цепей управления выполнено с разноименных секций шин распределительных устройств. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений В проектной документации нет требования о разнесении питания потребителей по секциям шин с учетом особенностей технологического режима | Проектирование | 1.1.1. Проведение анализа распределения потребителей по секциям шин распределительных устройств с учетом их назначения и принадлежности технологическому процессу. | ИТД | На этапе согласования проекта | ЕСТЗ | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электродинамическое / Распределительные устройства / ИБП |  | 2. Ошибка в реализации схемы потребителей особой группы электроприемников 1 категории . Нет возможности проведения планового технического обслуживания источников бесперебойного питания без обесточивания ответственных потребителей. | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений В проектном решении не предусмотрена возможность перевода питания ответственных потребителей на резервный источник без перерыва питающего напряжения. | Проектирование | 2.1.1. Анализ проектной документации на этапе согласования проекта на наличие возможности перевода питания ответственных потребителей от одного источника питания к другому без перерыва напряжения. | ИТД | На этапе согласования проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
178 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Барьеры искрозащиты | Обеспечение стабильной работы барьеров искрозащиты | 1. Выход из строя искробезопасных барьеров Stahl, установленных на системе вибромониторинга и защиты оборудования. Останов производства по причине отказа искробезопасных барьеров производителя Stahl, установленных в шкафах системы вибромониторинга и защиты оборудования BentlyNevada. Высокая температура барьеров данного производителя во время эксплуатации. | Механизмы (оборудование) / Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Некачественные барьеры производителя Stahl Не отказоустойчивое оборудование. | Проектирование | 1.1.1. Разделить сигналы ПАЗ, участвующие в логике останова по условиям 2 из 2 по разным барьерам. | ИТД | На этапе разработки проекта | ЕСТЗ | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 96
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Барьеры искрозащиты |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Заменить барьеры производителя Stahl на барьеры производителя Pepperl Fuchs. | ИТД | На этапе разработки проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Полипропилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Барьеры искрозащиты |  | 2. Аварийные остановы по причине ложных срабатываний блокировок системы вибромониторинга и защиты оборудования. Ложные срабатывания и активация блокировок по датчикам вибрации, температуры, осевого смещения системы защиты и вибромониторинга. | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. На этапе проектирование учесть следующее: - Использовать одноканальные барьеры по аварийным сигналам, т.к. в случае неисправности барьера, в отказ уходят оба сигнала. - исключить активацию блокировок при обрыве датчиков вибрации, температуры, осевого смещения системы вибромониторинга для критичного динамического оборудования. При этом в случае обрыва датчиков сделать сигнализацию в виде всплывающего окна на станциях оператора, с информацией о неисправности позиции и отчетом таймера времени 30 минут, для выявления причин неисправности и оперативного принятия соответствующего решения. - Сигналы по датчикам вибрации должны иметь среднеквадратичное значение. - В алгоритмы активации блокировок по датчикам вибрации, температуры, осевого смещения для всего оборудования имеющего защиту и вибромониторинг добавить задержку 5 секунд при превышении критичных параметров (аварийных уставок). | ИТД | На этапе разработки проекта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
179 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее | Обеспечение возможности оглушения оборудования/участков трубопроводов на время проведения ремонтных работ или иного воздействия | 1. Отсутствие проектных заглушек при отглушении оборудования для проведения ремонта или иного воздействия. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На этапе проектирования в опросных листах прописывать решение по отглушению оборудования поворотными заглушками, что исключает необходимость разведения фланцев, подбор нового крепежа для установки заглушки, излишний расход прокладочного материала. Поворотной заглушкой можно отглушить аппарат на время проведения ПНР для исключения попадания загрязнений. | ИТД / ОБ / ПНР | на стадии формирования ОЛ | ЕСТЗ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Механика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы |  | 2. Отсутствие возможности оперативного ремонта/ устранения повреждений на трубопроводах/ ПЭ водоводах | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть комплектацию объекта мобильной (на прицепе) помпой и ремонтными хомутами для возможности оперативного ремонта ПЭ водоводов. | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
180 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи | Обеспечение средствами связи, не влияющими на работоспособность оборудования | 1. Ложные срабатывания системы вибромониторинга, при проведении работ на не позициях остановленных насосов. Воздействие на датчики систем вибромониторинга при проведении переговоров по рациям. | Процесс / метод | 1.1. Не продуманы мероприятия, снижающие риски ложных срабатываний. | Проектирование | 1.1.1. На этапе проектирования в ОЛ на средства связи включать требования по отсутствию влияния на основное оборудование | ИТД / ОБ | На этапе оформления опросных листов | ЕСТЗ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи |  |  |  |  | Эксплуатация | 1.1.2. Отключать шлейфы на остановленном оборудовании при производстве работ. | ОБ | постоянно | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
181 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) | Обеспечение своевременной готовности и работоспособности систем пожаротушения и пожарообнаружения (стыковка интерфейсов и философии управления) | 1.Нестыковка проектных решений автоматических установок пожаротушения и пожарообнаружения | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие проведения анализа проектной документации на соответствие требований норм ПБ в начальной стадии проектирования со стороны ЕР-подрядчика | Проектирование | 1.1.1. Проанализировать стыковки проектных решений. Обратить особое внимание на стыковку проектных решений автоматических установок пожаротушения и пожарообнаружения в части управления автоматическим режимом пожаротушения. | ИТД / ОБ | На начальной стадии проектирования | ЕСТЗ | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. На заводские испытания FAT приглашать специалистов по ОПС из числа эксплуатационного персонала | КиОК / ОБ | На стадии FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  | 2. Проектирование комплектных установок зачастую осуществляется поставщиком оборудования, имеющим не достаточные компетенции по АСПЗ. Соответствие техническим требованиям, выданным поставщику комплектных установок, не проверяется ЕР-подрядчиком. | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Отсутствие компетенций у подрядчика по проектированию | Закупка / Поставка | 2.1.1. Включить в контракт ЕР-подрядчика требования к подрядчику на проектирование наличие лицензий на выполнение работ и референт-листов | Контрактное управление / ОБ | На этапе выбора подрядных организаций | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  | 3. При интеграции системы ОЗК в шлейфы пожарной сигнализации, не корректно подобраны блоки питания. При пиковых нагрузках (восстановление шлейфа) перегорают предохранители. | Процесс / метод | 3.1. Недостаточное количество специалистов ОПС для проведения анализа РД по АСПЗ (марки комплектов документации: ПС, ПТ, АПТ) | Проектирование | 3.1.1. Обратить особое внимание на стыковку проектных решений автоматических установок пожаротушения и пожарообнаружения в части управления автоматическим режимом пожаротушения. | ИТД / ОБ | На стадии проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2. Обратить особое внимание на комплектные поставки. Проектирование комплектных установок зачастую осуществляется поставщиком оборудования, имеющим не достаточные компетенции по АСПЗ. Соответствие техническим требованиям, выданным поставщику комплектных установок, не проверяется ЕР-подрядчиком. | ИТД / ОБ | На стадии проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.3. Нанять в штат сотрудников ОПС, которые бы проверяли РД по АСПЗ на начальной стадии проектирования. | HR / ОБ | На стадии проектирования | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.4. На заводские испытания FAT приглашать специалистов по ОПС из числа эксплуатационного персонала | ИТД / ОБ | На этапе проведения FAT | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.5. Заключение договора на анализ проектной документации сторонней организацией (например ВНИИПО, ИПЛ) до проведения закупки оборудования | Контрактное управление / ОБ | На этапе разработки РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  | 4. Алгоритм управления установками газового пожаротушения не соответствует российским стандартам в области ПБ. | Человеческий фактор / компетенции | 4.1. Некачественный перевод норм РФ на иностранный язык | Проектирование | 4.1. Привлечение компетентных переводчиков на этапе подготовки технического задания с привлечение профильных специалистов (например ВНИИПО, ИПЛ) | ИТД | На этапе формирования ТЗ | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА АСПЗ (ПС, ПТ, АПТ, СС) |  |  | Исполнительская дисциплина | 4.2. Несоблюдение норм РФ при проектировании | Проектирование | 4.2. Заложить в проект требования норм РФ и обеспечить их соблюдение | Контрактное управление / ИТД | на этапе согласования РКД | ЕСТЗ |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
182 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Сопроводительная (общее) | Обеспечение качественного составления приложений по определению требований к технической документации | 1. Предоставление подрядчиком распечатанных копий паспортов на оборудование, вместо оригиналов. | Процесс / метод | 1.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Закупка / Поставка | 1.1.1. В договоре и контрактах используется термин «Hardcopy», что в переводе означает «распечатанная электронная копия». Уход от термина «Hardcopy» в договорах и контрактных процедурах (замена его на термин «Original»). | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР -контракта | ЕСТЗ | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Сопроводительная (общее) |  | 2. Контрактом предусмотрено предоставление 4 экз. финальной документации, три из которых не востребованы, что влечет за собой дополнительные затраты на хранение, обработку, транспортировку документации. | Процесс / метод | 2.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 2.1.1. Предусмотреть контрактом минимально-необходимый комплект финальной документации | Контрактное управление / СМР / ПНР / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания договора подряда | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Документация: Рабочая / Исполнительная |  | 3. Контрактом предусмотрен этап РД As-built, в качестве исходных данных ЕР-подрядчику должна выдаваться исполнительная документация с площадки, переведенная на английский язык. В контракте строительного подрядчика это не учтено (исполнительная документация выпускается на русском языке) | Процесс / метод | 3.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Контрактация / СМР / ПНР | 3.1.1. Предусмотреть контрактом разработку подрядчиком ревизии РД As-built на основании исполнительной документации на русском языке или предусмотреть в контрактах ДУС выпуск исполнительной документации на английском языке. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Сопроводительная (общее) |  | 4. Утеря электронных документов при перемещении из одной информационной базы в другую (копирование из ресурса подрядчика на ресурс заказчика) | Процесс / метод | 4.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 4.1.1. Предусмотреть контрактом единое информационное поле для предоставления информации подрядчиком без копирования из сторонних ресурсов | Контрактное управление / СМР / ПНР / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания всех контрактов | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Сопроводительная (общее) |  | 5. Часть ЕР подрядчиков печатают и поставляют документы из разных стран (Европа, Азия, Индия). Удорожание документации + длительный срок поставки + таможенные риски | Процесс / метод | 5.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Контрактация / Закупка / Поставка | 5.1.1. Обязать подрядчика осуществлять выпуск и комплектацию технических документов на территории РФ. Предусмотреть в контракте ответственность EP-подрядчика за логистику, сроки поставки, взаимодействие с субподрядными организациями, осуществляющими доставку оборудования/документации Заказчику EP – подрядчик должен обеспечить: - безопасную транспортировку документации, - сохранение целостности передаваемых документов, -перевозка документов в деревянных коробах, вес брутто не более 100 кг. Внутри деревянных коробов документация должна располагаться в бумажных коробках. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Исполнительная) |  | 6. Отсутствие понимания объёмов передаваемой документации и графика передачи документации от ДУС. Поставки ИД носят стихийный характер | Процесс / метод | 6.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Контрактация / СМР | 6.1.1. В контрактах с ДУС предусмотреть разработку графиков по передаче исполнительной документации с указанием сроков и планируемого к передаче объема | Контрактное управление / Строительная организация | На этапе составления и подписания договоров подряда | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Исполнительная) |  | 7. В договорах на поставку и последующий монтаж оборудования отсутствуют требования о необходимости формирования и сдачи ИД по факту монтажа | Процесс / метод | 7.1. Недоработка условий контракта | Контрактация / СМР | 7.1.1. С целью исключения возможных разногласий с подрядчиком о необходимости соблюдения требований НТД РФ, дополнить договор требованиями по сдаче ИД | Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | ДУС КК |  |  |  |  | 14 | 0 | 67
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Рабочая |  | 8. Заключение договоров на разработку проектов огнезащиты (ПОЗ) со сторонними подрядчиками за отдельную плату | Процесс / метод | 8.1. Компетенция сотрудников | Контрактация / СМР | 8.1.1. Заключение договора на разработку ПОЗ со сторонним подрядчиком не требуется, т.к. данный документ является проектом производства работ (ППР). Разработка ППР является обязанностью строительного подрядчика, нанятого на нанесение огнезащитного покрытия. Данных, представленных в инструкции завода-изготовителя и проектной документации, достаточно для разработки ППР | Контрактное управление / ДУС | На этапе выбора подрядчика / При составлении и подписании договора подряда | ДУС КК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Проектная / Техническая / Сопроводительная) |  | 9. Общая рекомендация ЗСНХ | - | - | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1.2. Учитывать опыт работы EP-подрядчиков в законодательном пространстве РФ и способность EP-подрядчика к качественной локализации проектной документации – обязательным условием предусмотреть наличие офиса, опыта, достаточного кол-ва персонала | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Проектная / Техническая / Сопроводительная) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-01/ПР01. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
183 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (интерфейсы / единая система инженерных данных) | Оптимизация процесса обмена данными между интерфейсами (внедрение единой системы инженерных данных) | 1. Единые исходные данные для всех этапов: Отсутствие полного перечня технических устройств поставляемых в рамках контракта в разрезе таговых номеров (в т.ч. Кип и электрика) и с указанием проектных характеристик. | Процесс / метод | 1.1. Требования не заложены в контракт на ранних этапах проекта | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Включить в контракт пункт о необходимости формирования единого периметра информации, который будет разворачиваться от перечня оборудования (не только крупногабаритного, а всего паспортизируемого оборудования с расшифровкой комплектных установок и узлов на отдельные технические устройства). | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (интерфейсы / единая система инженерных данных) |  | 2. Статус: Отсутствует уникальный идентификатор, позволяющий единой нитью отследить каждый таг от момента его появления на PID, закупки, поставки, результатов ВК, наличия на складе, статуса по полученным документам. Ведется большое кол-во различных отчетов в excel . Таговые номера имеют различное написание. иногда группируются. | Процесс / метод | 2.1.Требования не заложены в контракт на ранних этапах проекта | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Включить в контракт пункт о необходимости ведения график поставок и выдачи документации заводов-изготовителей должен строиться в разрезе перечня оборудования. Предусмотреть отчет позволяющий отследить статус закупки и поставки по каждому техническому устройству в отдельности с привязкой к пакету документов, а также сроки подготовки документов. Вся документация в электронном виде д.б. оформлена и выдана до момента отгрузки с завода изготовителя. | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (интерфейсы / единая система инженерных данных) |  | 3. Статистика и планы: Отсутствие перечней оборудования для оценки объемов и стоимости привлечения ремонтного и обслуживающего персонала в линейной деятельности. Отсутствие детальной статистики дефектов в процессе СМР/ПНР/Ввода. | Процесс / метод | 3.1. Требования не заложены в контракт на ранних этапах проекта | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Предусмотреть в контракте ведение полного перечня единиц оборудования, актуализировать его по мере изменения проектных решений, вести силами подрядчика. В детализации 1.1.1. | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (интерфейсы / единая система инженерных данных) |  | 4. Дополнительные трудозатраты на формирование баз данных и их стыковку между направлениями. | Процесс / метод | 4.1. Требования не заложены в контракт на ранних этапах проекта | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Включить в контракт требование о формировании базы данных оборудования и нормативов на обслуживание, в т.ч. АСПЗ, на стадии проектирования силами ЕР-подрядчика | Контрактное управление / ФОП / ОБ (ЕСТЗ) | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (интерфейсы / единая система инженерных данных) |  |  | Процесс / метод |  | Проектирование | 4.1.2. В задании для проектирования выдать требования по обязательному описанию в документации операций для ТО и трудозатраты (требование указано в инструкции СР3.19) для последующего использования данной информации для формирования ТК, со ссылкой на проектные данные. | Контрактное управление / ФОП / ОБ (ЕСТЗ) | На стадии формирования опросных листов | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
184 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) | Обеспечение качества данных и сроков предоставления вендерской документации | 1. Документация подрядчика частично поступает в комплекте с оборудованием, не проходит предварительное рассмотрение и не соответствует стандартам Проекта. Согласование документации на оборудование ОЗХ (EP НИПИ) | Процесс / метод | 1.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации. Компанией НИПИ не соблюдались требования 9000 спецификации | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть контрактом поставку технической документации вместе с оборудованием или предусмотреть контрактом установленный срок для предоставления документации после поставки оборудования. Обязать подрядчика исполнять требования и в контрактах его субподрядчиков. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания контракта с ЕР-подрядчиком | ЕСТЗ | 5 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  | 2. Расхождение позиций с EP-подрядчиком по вопросам необходимости предоставления паспортов на отдельные тех.устройства и устройства в составе комплектной установки. Отсутствие документации по комплектным поставкам Приходит один паспорт на комплектную установку и отсутствует документация на узлы которые являются полноценным оборудованием, зачастую изготовленные различными производителями и тоже должны иметь паспорт. Например, нет заводского паспорта на СППК, паспорта на пружину и отсутствует расчет пропускной способности. | Процесс / метод | 2.1. Низкий уровень наполнения ОЛ. Отсутствие четкой детализации в требовании контракта. | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. Дать в контракте Определение Тех.паспорта. Закрепить понятие паспорта тех.устройства в контракте. Отдельно прописать требование о необходимости предоставлять паспорта на все тех.устройства в составе комплектной установки. Прописывать в опросном листе комплект документации по комплектным поставкам не общей фразой, что документация должна соответствовать ТР ТС 010 и ТР ТС 032, а расписывать требования к Агрегатам с приводом (компрессорный, насосный и т.п.), Аппаратам и сосудам (стальные, пластиковые) работающие под давлением, под вакуумом, под наливом (в том числе бачки торцевых уплотнений), Трубопроводной арматуре, Трубопроводам, в том числе трубопроводам комплектных установок не выходящие за границы комплектной установки (должны соответствовать ГОСТ 32569-2013, СН 550-82 (монтаж по ВСН 440-83)), Трубопроводам идущим в составе комплектных установок присоединяемые к монтируемым на месте трубопроводам (должны соответствовать ГОСТ 32569-2013, СН 550-82 (монтаж по ВСН 440-83)) Металлоконструкциям и ПС | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  |  | Процесс / метод |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.2. В приложении к договору предусмотреть шаблон паспорта в отношении всех видов оборудования (тех.параметры, заводской номер, модель, дата изготовления и пр.). | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  |  | Процесс / метод |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.3. В контракте учесть требование о необходимости выделять технический паспорт (а) из общего объема техдокументации в отдельный документ. Техпаспорт должен иметь уникальный код в нумерации документации. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  | 2.Несвоевременная выдача вендерской документации Не зарегламентирован срок предоставления документации в бумажном/электронном виде, с привязкой к основным вехам строительства. Взаимодействие с подрядчиками без контрактных оснований является малоэффективным. Отсутствие документации к моменту получения ЗОС. | Процесс / метод | 2.1. В контракте нет четко определенных условий в предоставлении документации | Закупка / Поставка | 2.1.1. Предусмотреть контрактом разработку подрядчиком графика поставок документации комплектных установок с привязкой к основным этапам строительства, с указанием сроков и планируемого к передаче объема. Ввод штрафных санкций за не предоставление графика, отклонение от графика. Разработка матрицы требуемой документации по видам оборудования с уточнением необходимости оригинальных печатей и подписей для каждой позиции оборудования. Объем документации, которая требуется в оригинале, с синими печатями и подписями должен быть закреплен в утверждённой матрице. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 2.1.2. В контракте указать требование: В бумажном виде техническая документация должна поступить за 1-3 месяца до даты ЗОС для устранения замечаний со стороны подрядчика. Во избежание срыва сроков, разработать регламент взаимодействия с указанием сроков предоставления документации в бумажном и электронном виде, проверки документации заказчиком, устранения замечаний подрядчиком. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 2.1.3.. Отсутствие отдельных платежных вех за выдачу электронной документации. Отсутствие жесткого требования, что вендерская документация должна направляться на согласование до поставки оборудования на площадку. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ЕСТЗ |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Вендоры / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Вендорская) |  |  |  | 2.2. Отсутствие графика предоставления вендорной документации | Проектирование | 2.2.1. Предусмотреть в ходе детального проектирования предоставление со стороны ЕР подрядчика графика выдачи вендорной документации | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 38
185 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Подземные трубопроводы / Материалы - Лента Полилен | Нерекомендуемые материалы | 1. При проведении испытаний адгезионных свойств ленты Полилен (для всех партий материала, у всех строительных подрядчиков), выявлены несоответствия требованиям НТД. | Иное | 1.1. Материал Полилен не соответствует требованиям НТД по адгезионным свойствам | Проектирование | 1.1.1. Отказаться от применения ленты Полилен, в пользу других материалов (давальческие и собственные) | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 49
186 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Подземные трубопроводы / Материалы - Труба ПЭ 100 SDR13,6 1200х88,2 | Применение уникальных технических решений | 1. Производится проектирование сложных и уникальных объектов с применением материалов, на которые не распространяются действующие стандарты РФ | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие НТД на строительство уникальных объектов | Проектирование | 1.1.1. При проектировании учитывать весь накопленный опыт, реализованных ранее проектов. | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Подземные трубопроводы / Материалы - Труба ПЭ 100 SDR13,6 1200х88,2 |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При проектировании сложных и уникальных объектов прописывать дополнительные требования для дальнейшего качественного выполнения СМР | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
187 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы | Обеспечение своевременного и качественного монтажа, эффективного контроля и приемки технологических коммуникаций (трубопроводов) | 1. Потеря времени и сдвиг сроков проведения последующих работ из-за проведения повторной ПСТО Результаты выполненной термической обработки сварных соединений не удовлетворяли требования НТД и РД. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Формальное отношение службы контроля качества СП и лабораторий (Фальсификация данных в заключениях испытательных лабораторий по замеру твердости) | СМР | 1.1.1. Проводить дубль-контроль замера твердости сварных соединений независимой ИЛ в течение всего периода выполнения работ. | ДУС | На начальной стадии работ | ДУС КК | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  | 2. При разработке рабочей документации проектировщиком не были учтены или неверно применена НТД для отнесения трубопроводов к группе опасных технических устройств (Сдерживание СМР (до 2х месяцев) Не запланированная необходимость аттестации технологии сварки Строительным Подрядчиком | Исполнительская дисциплина | 1.1. Ошибки проектирования. 1.2. Недостаточный входной контроль РД со стороны Заказчика. | СМР | 1.1.1.На этапе проектирования проектировщиком необходимо конкретно указывать в соответствии с какой НТД необходимо проводить монтаж и контроль конкретного технического устройства на ОПО | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  | 3. Потеря времени и сдвиг сроков пусковых операций технологических систем Выявление нарушений макро и микро структуры сварных соединений трубопроводов из аустенитных жаропрочных сталей в процессе эксплуатации | Процесс / метод | 1.1. Не предусмотрено рабочей документацией проведение металлографических исследований выполненных сварных соединений аустенитных жаропрочных сталей | Проектирование | 1.1.1. На стадии разработки проектной документации предусмотреть необходимость выполнения металлографических исследований выполненных сварных соединений аустенитных жаропрочных сталей | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  | 4. Применение сварщиками не проектного сварочного материала при аргонодуговой сварке в защитном газе | Человеческий фактор / компетенции | 4.1. Недооцененность рисков применения специфичного / редкоиспользуемого сварочного материала. | Проектирование | 4.1.1. На стадии проектирования (учесть в ТЗ на проектирование) предусмотреть дополнительный объем контроля вырезанных образцов сварных соединений в лабораторных условиях. | ИТД | На этапе разработки проектной документации | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 4.2. НТД и регламентами компании не предусмотрена дополнительная проверка сварных соединений путем вырезки образца и дальнейшем исследовании в лабораторных условиях. | СМР | 4.2.1. На стадии СМР предусмотреть выборочный объем контроля вырезанных (на площадке) образцов сварных соединений для лабораторных исследований. | ДУС | на этапе СМР | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  | 5. Не произведен дополнительный акцент внимания по дополнительному контролю сварных соединений низкокатегорийных трубопроводов УГП (ОЗХ) | Процесс / метод | 5.1. РД не предусмотрен дополнительный контроль сварных соединений трубопроводов; | Проектирование | 5.1.1. На стадии проектирования (учесть в ТЗ на проектирование) предусмотреть дополнительный объем контроля сварных соединений. | ИТД / ОБ / ДУС | На этапе разработки ТЗ | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические коммуникации / Трубопроводы |  |  | Процесс / метод | 5.2. Службами эксплуатации не определен перечень приоритетных / критичных линий для дополнительного контроля сварных соединений | СМР | 5.2.1. Дополнительно на начальной стадии СМР службам эксплуатации определить перечень приоритетных / критичных линий трубопроводов для дополнительного контроля сварных соединений | ОБ / ДУС | на этапе СМР | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
188 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: ЖБК | Фундаменты / Монолитный бетон выше "0" | Обеспечение качественной сборки ЖБ конструкций | 1. Смещение группы анкерных болтов при бетонировании железобетонных конструкций. При производстве работ по бетонированию железобетонных конструкций в процессе уплотнения бетонной смеси (работа вибраторов) происходит смещение группы анкерных болтов. | Процесс / метод / Механизмы (оборудование) | 1.1. Вибрационное воздействие при непредполагаемой жесткой заделки элементов конструкции | СМР | 1.1.1. Закрепить группу анкерных болтов с помощью шаблона/кондуктора, указать данные мероприятия в РД | ИТД / ДУС | На этапе разработки Рабочей Документации и технологической карты | ДУС КК | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: ЖБК | Фундаменты / Монолитный бетон выше "0" |  | 2. Наличие дефектов бетона при бетонировании высоких железобетонных конструкций (железобетонных колонн) После бетонирования высоких железобетонных конструкций обнаружены дефекты бетона в виде высокой пористости, неоднородности, снижения прочности готового бетона. | Процесс / метод / Механизмы (оборудование) | 2.1. Большая плотность элементов конструкции | СМР | 2.1.1. При бетонировании высоких железобетонных конструкций предусмотреть наличие технологических окон на высоте 1.3 м от низа опалубки с целью качественного первоначального уплотнения бетонной смеси | ДУС | На этапе разработки технологической карты | ДУС КК |  |  |  |  | 29 | 0 | 38
189 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР | Отделка помещений | Обеспечение сохранности финишных работ | 1. Повреждение внутренней отделки зданий в ходе выполнения смежных работ Выполнение внутренней отделки помещений производится одновременно с монтажом инженерных сетей и выполнением электромонтажных работ | Процесс / метод | 1.1. Некорректное планирование работ | СМР | 1.1.1. Выполнение внутренней отделки помещений осуществлять после окончания электромонтажных работ и работ по монтажу инженерных сетей. | ДУС | На этапе разработки технологической карты | ДУС КК | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 18
190 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Дороги и мощение | Асфальтобетонное покрытие | Обеспечение качественного устройства асфальтобетонного покрытия | 1. Дефекты асфальтобетонного покрытия в местах примыкания к горловине колодцев Устройство железобетонных колодцев запроектировано по оси дороги при условии двускатного поперечного профиля | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 1.1. Не учены риски при производстве работ и эксплуатации | Проектирование | 1.1.1. Устройство железобетонных колодцев выполнять за пределами асфальтобетонного покрытия | ИТД | На этапе разработки РД | ДУС КК | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 51
191 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Опоры / материалы: мелкозернистый бетон | Обеспечение надежности МК | 1. Недостаточное заполнение всего пространственного объема под опорой металлической конструкции при выполнении подливки При выполнении подливки металлоконструкций из мелкозернистого бетона происходит недостаточное заполнение всего пространственного объема под опорой металлической конструкции | Иное | 1.1. Отсутствие физической возможности по укладке мелкозернистого бетона в труднодоступные места | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть возможность устройства подливки металлоконструкций из безусадочных высокопрочных растворов | ИТД | На этапе разработки РД | ДУС | 4 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 38
192 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля | Обеспечение герметичности зданий и сооружений (Безопасная эксплуатация зданий) | 1. Многочисленные протечки узлов, кровли, кабельных и вентиляционных проходов | Процесс / метод | 1. Недостаточная проработка проектных решений (некорректно применены конструктив кровли к типу промышленного здания) | Проектирование | 1.1. Разработка типовых решений для эксплуатируемых кровель на которых необходимо обслуживание технологического и инженерного оборудования | ИТД | до выпуска РД | ДУС | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 59
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля |  |  | Процесс / метод / Исполнительская дисциплина | 2. Недостаточный контроль за соблюдением технологии СМР | СМР | 2.1. Разработка технологических карт с проработкой детальной проработкой технологических процессов | ДУС (КК) | До начала СМР | ДУС |  |  |  |  | 29 | 0 | 59
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля |  |  |  |  | СМР | 2.2. Постоянный операционный контроль за выполнением / соблюдением ТК | ДУС (КК) | В процессе реализации работ | ДУС |  |  |  |  | 29 | 0 | 59
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля |  |  | Процесс / метод | 3.Некорректное планирование этапов работ | СМР | 3.1. В календарно-сетевом графике учитывать последовательность производства работ. | ДПиК / ДУС | до начала СМР | ДУС |  |  |  |  | 29 | 0 | 59
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля |  | 2. Невозможность/ трудности перевыставления затрат | Процесс / метод | 1. Выполнение работ различными подрядными организациями (Отсутствие единого ответственного) | Проектирование / СМР | 1. Выбор контрактной стратегии - единый генподрядчик | ДПиК | При выборе контрактной стратегии | ДУС |  |  |  |  | 29 | 0 | 59
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля / Электрооборудование / Электрообогрев кровли и водостоков |  | 3. Отсутствие систем электрообогрева кровли и водостоков оказывает деструктивное влияние на конструкции как снаружи так и внутри зданий. На некоторых титулах ЭО смонтирован, однако мощность кабелей недостаточна для полного таяния льда. Также образуются крупные наледи вблизи пешеходных дорожек и у входов в здание, что влечет за собой нарушение требований норм ТБ. Примеры: - Обледенением кровли и водосточной системой тит.6203,6520,6523 (в т.ч. (7476,7475, 7312, 7311,7313,7414 и т.д. Проблема существует на объектах, где кровля скатная и система водостока наружная), из-за падающих «сосулек» происходит повреждение цоколя зданий что приводит к нарушению целостности внутренней отделки, а так же имеются протечки кровли ,низкое теплоизоляционное качество «сэндвич» панелей. Риск травмирования персонала. - На титуле 6203 и там где электрообогрев водостока не предусмотрен, желоба и трубы полные льда и очистить без ущерба для конструкции можно только паром (ППУ), но никак не лопатами как это делается сегодня, так как сэндвич панели и фасонина не предназначены для этого | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений - остутствие систем электрообогрева кровли и водостоков; - недостаточная мощность кабелей; - небольшой угол уклона кровли, что способствует накоплению определенного кол-ва снега на кровле | Проектирование | 3.1.1. Применять систему электрообогрева кровли и водостоков для безопасной эксплуатации всех без исключения зданий высотой до 20м и более | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля / Электрооборудование / Электрообогрев кровли и водостоков |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.2. Обеспечить необходимую мощность кабелей систем электрообогрева для полного таяния льда. Провести выборочную проверку главными специалистами. | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Кровля / Электрооборудование / Электрообогрев кровли и водостоков |  |  |  |  | Проектирование | 3.1.3. Обеспечить уклон кровли в соответствии с НТД, с учетом климатических особенностей зим в регионе | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис
193 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Несущие МК | Обеспечение своевременной поставки и монтажа МК | 1. Длительная разработка чертежей КМД, изготовление МК и СМР | Процесс / метод | 1.1. Применение многочисленных нетиповых узлов при проектировании | Проектирование | 1.1.1. Применение унифицированных решений, позволяющих сократить количество типов узлов | ИТД | На этапе разработки чертежей КМ | ДУС КК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Несущие МК |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. Выбор поставщиков МК, имеющих собственное конструкторское бюро | ДМТОиЛ | На этапе выбора поставщика | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / Документация: Рабочая / Сопроводительная (Вендорская) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.3. Размещать на заводах-изготовителях представителей ИТД Заказчика, для оперативного рассмотрения и согласования вендорской документации | ИТД | На всем протяжении реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Несущие МК |  | 2. Отсутствие приоритетности поставки для обеспечения монтажно-пригодных комплектов | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие указаний в ТЗ приоритетности поставки в разрезе элементов | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Указывать в ТЗ приоритетность поставки предварительно согласовав с ДУС | ДМТОиЛ МК / ДУС | На этапе выбора поставщика | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Несущие МК |  | 3. Трудности при расчете размера неустойки В договорах поставки по МК не было определено, что товаром является вся совокупность МК, а не отдельная партия, что породило спор в поставщиками при расчете неустойки (мы считали датой поставки - дату финального ТОРГ12, а они каждого ТОРГ-12/ТТН на отдельную партию/комплект. | Процесс / метод | 3.1. В контрактах не определён предмет поставки | Контрактация / Закупка / Поставка | 3.1.1. При определении предмета поставки указывать, что это комплектный товар и что датой поставки является дата подписания последней ТОРГ-12 | ЮП / ФОП / ДМТОиЛ (склад) | При составлении и подписании договоров на закупку/поставку МК | Контрактное управление | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 3
194 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Предписания | Обеспечение/ внедрение эффективной системы контроля | 1. Долгосрочная процедура оформления предписания (сбор подписей всех сторон) Пример 1: Значительные временные трудозатраты на оформление, согласование предписания и ознакомление со всеми заинтересованными лицами, при этом в форму предписания вносятся замечания уже внесённые в форму проведения операционного или приёмочного контроля, с которыми уже ознакомлен СП. Пример 2: Отсутствует возможность оперативного отслеживания наличия предписания на конкретную позицию. | Процесс / метод | 1.1. Трудоемкость сбора подписей всех сторон | Контрактация / СМР | 1.1.1. Механизм выдачи предписания интегрировать в цифровую систему проведения операционного и приёмочного контроля с наличием базы НТД РФ и технических требований EP-подрядчика без необходимости составления отдельного документа. Выявленные при проведении операционного или приёмочного контроля замечания инженером контроля качества вносить посредством переносного устройства в базу данных с обязательным приложением фото материала, присвоением категории замечания, ссылкой на НТД РФ или технические требования ЕР-подрядчика и срока устранения. В случае несоблюдения сроков устранения замечаний предусмотреть Договором штрафные санкции. | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК | 3 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Предписания |  | 2. Существующий механизм проведения операционного и приёмочного контроля в рамках осуществления масштабного проекта затрудняет отслеживание истории проведения контроля предыдущих этапов работ, что влечет за собой значительные временные потери (применяется направленная подрядчиком форма в не редактируемом формате, при этом результат контроля вносится от руки и хранится на бумажном носителе). | Процесс / метод | 2.1. Трудоемкость отслеживание истории проведения контроля предыдущих этапов работ | СМР | 2.1.1. Внедрить программу по учёту и проведению операционного и приёмочного контроля трубопроводов (монтаж, покраска, изоляция) с возможностью использования на переносных устройствах и интегрированную в общую базу данных учёта проведения контроля выполненных работ. | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
195 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Высоковольтные муфты (Raychem ; Nexans) | Обеспечение качественного монтажа систем электроснабжения | 1. Неполное описание технологии монтажа ВВ муфт в инструкции завода-изготовителя | Процесс / метод | 1.1. Завод-изготовитель предполагает обучение в дополнение к инструкции | СМР | 1.1.1. Обязательное обучение от завода-иготовителя всех сотрудников, учавствующих в организации работ, монтаже муфт и приемке работ; | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК | 5 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Высоковольтные муфты (Raychem ; Nexans) |  | 2. Нарушения инструкции при разделке кабеля: - При измерениях ЧР результаты оказались не удовлетворительными с методиками. - Представитель завода-изготовителя выявил признаки (не указанные в инструкции производителя) свидетельствующие об отклонениях при монтаже муфт. | Процесс / метод | 2.1. Низкий уровень квалификации специалистов СП. | СМР | 2.1.1. Поэтапная приемка качества монтажа муфт | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Высоковольтные муфты (Raychem ; Nexans) |  |  |  |  | СМР | 2.1.2. Монтаж муфт силами завода-изготовителя (включение в контракт поставки) | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Высоковольтные муфты (Raychem ; Nexans) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР | 2.1.3.Включить в контракты на поставку оборудования обязательный шеф-монтаж, ППНР и ПНР | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Высоковольтные муфты (Raychem ; Nexans) |  |  |  | 2.2. Не достаточный уровень контроля со стороны Заказчика. | СМР | 2.2.2. Проведение дополнительных испытаний на уровень ЧР | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
196 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) | Обеспечение своевременного устранения замечаний | 1. Работа разных служб в своих программах учета не синхронизируемых между собой. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствует обмен информацией | СМР | 1.1.1. Создание с начала нового проекта единой БД по всем замечаниям (как вариант Программный комплекс "Стройконтроль") | ИТД / ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) |  | 2. Несвоевременное устранение выявленных замечаний по предписаниям Подрядчики не заинтересован в скорейшем устранении предписания (замечания). | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие финансового инструмента для мотивации устранения замечаний | Контрактация / СМР | 2.1.1. Закрепить в договоре : после истечения установленного в договоре срока устранения наложение штрафа в размере 30 тр за каждый день просрочки. | ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Общее (устранение замечаний) |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 2.1.2. При заключении договоров увеличить "вес" конечного платежа. Закрепить в договоре проведение финальной оплаты после достижения проектных показателей. | Контрактное управление / ДУС | На стадии составления и подписания договора СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) |  | 3. Утеря замечаний, выданных при приемке помещений здания АБК1, с последующим их долгосрочным устранением | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие системной работы и налаженного процесса приемки аддминистративных помещений | СМР | 3.1.1. При приемке административных помещений выдавать замечания с чек-листом. Размещать его на двери в помещение | ОБ | на этапе приемки помещений в эксплуатацию | Отдел персонала |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) |  | 4. Значительные временные затраты персонала ППНР на заполнение форм инспекций (внесение замечаний). Привлечение высококвалифицированных ИТР для выполнения непрофильных работ. Наличие задержки между выполнением работ и их формализацией - подписанием/загрузкой актов в БД (до 2х недель). | Процесс / метод | 4.1. | СМР | 4.1.1. Заранее формировать и обучать команду специалистов на внесение информации в БД ППНР/ПНР. Продолжить практику учета прогресса в БД ППНР/ПНР | ДУС | До начала СМР | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) |  |  |  |  | СМР | 4.1.2. Перенести опыт по использованию единой БД для расчета прогресса СМР. | ДУС | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устанение замечаний) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 4.1.3. Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 15 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Общее (устранение замечаний) |  | 5. Отсутствие мотивации блока СМР, ППНР/ПНР в качественном/своевременном завершении работ без замечаний для обеспечения передач в эксплуатацию. | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие инструмента мотивации | Предпроектная проработка | 5.1.1. Включить в КПЭ для персонала ДУС и ПНР - оценку эффективности работы ДУС и ПНР - "0 замечаний" при проведении КО; для ППНР - "0 замечаний" на ИИ | HR | На всем протяжении проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Общее (устранение замечаний) |  |  | Процесс / метод | 5.2. Отсутствие формализации процесса выдачи и устранения замечаний от ОБ на период СМР и ПНР. | Предпроектная проработка / СМР | 5.2.1. Формализовать процесс выдачи замечаний эксплуатацией на этапе СМР/ПНР | ДПиК | До начала СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устранение замечаний) |  | 6. Выявление большого количества не устранённых замечаний на поздних этапах проекта (на этапе МС) | Процесс / метод | 6.1. Некорректное планирование работ (ускорение) | Планирование / СМР | 6.1.1. Проработать детальную дорожную карту по выполнению СМР, согласно норм и правил. | ДУС / ДПиК |  | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Общее (устранение замечаний) |  |  | Процесс / метод | 6.2. Отсутствие налаженного процесса проведения совместных инспекций с ОТиПБ/РТН и др. | СМР | 6.1.1. Обеспечить необходимость участия надзорных служб (ОТиПБ, РТН и др.) на этапе СМР | ДУС / ОТ и ПБ | постоянно при СМР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
197 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее | Обеспечение своевременного ввода объектов в эксплуатацию | 1. Риск более позднего ввода объекта в эксплуатацию | Процесс / метод | 1.1. При разделении этапов работ не учтены эксплуатационные особенности объектов | Проектирование | 1.1.1. На этапе проектирования разделить объект на этапы строительства | ИТД | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Разделение на этапы выполнять с учетом эксплуатационных особенностей | ИТД | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее |  | 2. Проблема с постановкой на баланс | Процесс / метод | 2.1. Ошибки при планировании строительства (учет этапов строительства) | Проектирование | 1.1.1. Планирование строительства осуществлять с учетом этапов строительства и подписанием Акта приемки законченного строительства от подрядчика Заказчику. | ИТД / ДУС | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее |  | 3. Трудности при получении разрешения на ввод в эксплуатацию Пример 1: Не подписываются Справки о выполнении ТУ, необходимые для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию | Процесс / метод | 1.1. Нет должного внимания к ПД со стороны лица, осуществляющего СМР / ППНР / ПНР | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.1. При выполнении работ руководствоваться в т.ч. требованиями ТУ (технических условий), СТУ (специальных технических условий) | ДУС / ППНР / ПНР | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее |  | Пример 2:Не выдается Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (Росприроднадзор), необходимые для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.2. При выполнении работ руководствоваться в т.ч. требованиями раздела ООС (рекультивация, расчеты, отчеты, мероприятия) | ДУС / ППНР / ПНР | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Общее |  | Пример 3: Не подписываются Справки о выполнении ТУ, необходимые для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию |  |  | СМР / ППНР / ПНР | 1.1.3. При выполнении работ руководствоваться в т.ч. требованиями ТУ (технических условий), СТУ (специальных технических условий) | ДУС / ППНР / ПНР | Начиная с нулевой стадии проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Перечень ППК и ЗРА / комплектные установки |  | 4. Отсутствие сквозного финального перечня ППК и ЗРА включая так же комплектные установки. Риск несвоевременного получения разрешения РТН на эксплуатацию | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование | 4.1.1. Включить в контракт условие включения в основные перечни проекта: перечень ППК, ЗРА, ПАЗ, трубопроводов и прочего оборудования комплектных установок | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
198 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Земельные участки | Обеспечение земельными участками объектов, с последующей передачей в аренду | 1. Проблема с передачей в аренду введенных в эксплуатацию объектов | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. В случае передачи в последующем объекта (установка, титул, здание, сооружение) в Аренду при проектировании учесть выделение з/у под такой объект. | ИТД | На этапе разработки ПД | ДУС КК | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 12
199 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | ШМР и ПНР | Обеспечение проведения ШМР и ПНР технологического оборудования | 1. Невозможно привлечь поставщика к исполнению услуг по ШМР и ПНР В договорах поставки оборудования не заложен чёткий объём работ и сумма на проведение ШМР и ПНР. Логплатформа - Технологическое оборудование. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недоработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР | 1.1. В договорах поставки оборудования должен быть заложен чёткий объём работ и сумма на проведение ШМР и ПНР | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | ШМР и ПНР |  | 2. Большой блок работ Вендоров находится в неуправляемом состоянии, так как с точки зрения контракта он не существует. Часть работ выполняется Вендором, но в стоимость поставки входит только оборудование и, при необходимости, гарантия. Тем не менее, большой блок работ, включающих проектирование, экспедайтинг, монтаж, производится Вендорами. Возникают вопросы монтажа силами вендора рядом с площадкой, что ведёт к вопросам классификации получающегося продукта как нового товара, но без таможенных документов; в связи с отсутствием чёткого договорного регулирования работы нередко выполняются сотрудниками Вендора, которые не имеют рабочей визы, пытаются работать без наряда-допуска, что ведёт к проблемам в части обеспечения техники безопасности. |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. Предусмотреть предварительную цену по работам Вендоров, прозрачность ставок Подрядчика в части услуг вендоров, требования к работам Вендоров, в т.ч. в РФ. | Контрактное управление | На этапе составления контракта на поставку оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
200 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Эксплуатация | Ремонт и замена повреждённого оборудования | Обеспечение возможности оперативного ремонта оборудования | 1. Сроки ремонта и замены повреждённого оборудования по гарантии договорами не ограничены. Поставщики не устраняют дефекты на этапе входного контроля. Логплатформа - Технологическое оборудование. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недоработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР | 1.1. В договорах поставки должен быть обозначен срок замены либо ремонта оборудования с дефектами либо не прошедшего входной контроль. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 18
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Ремонт и замена повреждённого оборудования |  | 2. Отсутствие возможности проведения текущего ремонта оборудования (оборудование должно пройти 4-х летнюю эксплуатацию). | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений Неверно подобрано оборудование | Проектирование | 2.1.1. Обязательное согласование опросных листов, готового оборудования с ОБ | ИТД | На стадии согласования опросных листов | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 12
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Ремонт и замена повреждённого оборудования |  |  |  |  | Проектирование | 2.2.1. На стадии проектирования учесть межремонтный интервал при дальнейшей эксплуатации | ИТД | На стадии разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 12
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Ремонт и замена / трубопроводы |  | 3. Положительный опыт: Укладка съемной тротуарной плитки над трубопроводами | - | - | Проектирование | 3.1.1. Укладка плитки над трубопроводами способствует оперативному проведению ремонтных работ. | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 12
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Ремонтные работы |  | 4. Положительный опыт ЗСНХ: На период ПНР был привлечен наладчик Силур с развёртыванием своего производства по изготовлению прокладок на площадке | - | - | ПНР / Эксплуатация | 4.1.1. Привлекать специализированные организаций для стабилизации проведения процесса ПНР (поддержки процесса), при возникновении нештатных ситуаций | ПНР | к началу ПНР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | ремонтное производство |  | 5. Неготовность ресурсной базы ремонтного производства к объемам работ на новом крупном объекте. | Процесс / метод | 5.1. Недееспособность ремонтного производства в период начала эксплуатации ЗСНХ | Предпроектная проработка / СМР | 5.1.1. Заблаговременная выработка ремонтной стратегии | ФЭП | за 4 года до пуска | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | ремонтное производство |  |  |  |  | СМР | 5.1.2. Формирование ремонтной базы и комплектации персонала | ОБ | за 2 года до пуска | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | ремонтное производство |  | 6. Положительная практика Привлечение спец. организаций "ИНТРА" (устранение утечек), ТРЭМ (торцевые уплотнения) и "Селур" (изготовление прокладок), ремонтных участков на площадке | - | - | Контрактация / СМР / ППНР | 6.1.1. Выбор спец.организаций, заключение договоров подряда на выполнение работ | ОБ (ЕСТЗ) / Контрактное управление | до начала ПНР / На этапе заключения и подписания договоров подряда | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
201 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (границы титулов - сети, эстакады, трубопроводы и прочее) | Исключение коллизий на границе титулов, этапов строительства | 1. Долгосрочная подготовка необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию Проблемы/вопросы при формировании приемо-сдаточной документации (исполнительная документация), необходимой для ввода объекта в эксплуатацию (сети, эстакады и прочее). Дополнительная работа при подготовке документации | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При разделении одного титула (сети, эстакады, трубопроводы) на разные этапы, четко обозначать границы (координаты) и технико-экономические показатели (ТЭП). | ИТД | На этапе разработки ПД | ДУС КК | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
202 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Сопроводительная - Паспорта | Паспортизация и оценка соответствия ТР ТС | 1. Проблема по паспортизации и подтверждения соответствия ТР ТС Пример 1: Отсутствие корректных/полных перечней трубопроводов существенно влияет на сроки паспортизации и подтверждения соответствия ТР ТС (сертификация/декларация) повышает трудозатраты и влечет за собой риск несвоевременного предъявления в надзорные органы постановки на учет трубопроводов и регистрации ОПО. | Человеческий фактор / компетенции / Процесс / метод | 1.1. Отсутствуют полные данные от ЕР-подрядчиков/разработчиков РД (характеристики рабочей среды, сведения о пожароопасности, класс опасности). 1.2. Ошибки при проектировании: границы трубопроводов которые определены на сварных швах, врезках где меняется категорийность, класс трубопровода и т.д.. 1.3. Отсутствие детального анализа при определении контура трубопроводов | Проектирование | 1.1.1. На этапе входного контроля рабочей документации ( от разработчика/EP-подрядчика) организовать рабочую группу от эксплуатации для проверки эксплуатационных характеристик, параметров трубопроводов или, привлечь орган по сертификации для анализа на предмет корректности и полноты данных необходимых для проведения процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ТС и паспортизации. | ИТД | На этапе разработки ПД и РД | ДУС КК | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Сопроводительная - Паспорта |  |  |  |  | Проектирование / СМР / ППНР | 1.1.2. При определении границ трубопроводов обязательно использовать схемы P&D изометрические чертежи (визуализация контура трубопровода), с целью проверки соответствия границ и контуров трубопроводов требованиям предъявляемым ТР ТС 032/2013 и ГОСТ 32569 | ППНР / ПНР / ОБ | После утверждения РД | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Сопроводительная - Паспорта |  | 2. Отсутствие приложений (ОБ, РЭ и расчет на прочность) от разработчиков РД существенно влияет на сроки выпуска (сертификата/декларации) ТР ТС | Иное | 2.1. Отсутствие данных документов на этапе проектирования/ разработки РД | Проектирование | 2.1.1. Включить в ТЗ к разработчику РД (ЕР-подрядчику) разработку приложений для подтверждения соответствия ТР ТС с учётом требований НТД РФ. | ИТД | На этапе составления ТЗ | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Сопроводительная - Паспорта |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Разработка обоснований безопасности (ОБ), Руководство по эксплуатации (РЭ), расчет на прочность оборудования (трубопроводы/резервуары) для подтверждения ТР ТС на этапе разработки рабочей документации. | ИТД | На этапе разработки РД | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Документация: Сопроводительная - Паспорта |  | 3. Отсутствие полноценных коммуникаций. Прямое взаимодействие между сторонами (участниками) процесса по паспортизации и подтверждения соответствия ТР ТС | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие четких границ ответственности между службами | Предпроектная проработка | 1.1. Создание рабочей (интегрированной) группы от сторон участвующих в процессе подтверждения соответствия ТР ТС и паспортизации (ДУС, ОБ, Орган по сертификации)-единая цель. | Руководство | На этапе формирования структуры проекта | ДУС КК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
203 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) | Обеспечение своевременного ввода объектов в эксплуатацию (своевременное формирование, комплектация ИД, отчетность, часть КСП) | 1. Несвоевременное оформление и сдача ИД Пример 1: Вовлечение материала в СМР без освидетельствования, что на прямую влияет на формирование и сдачу исполнительной документации | Процесс / метод | 1.1. Несвоевременная постановка на учет подрядных организаций | СМР | 1.1.1. При получении Акта Допуска на работы, строительный подрядчик должен сдать лист ознакомления с подписями руководителей направления блока КК Разработать и утвердить лист ознакомления строительного подрядчика с руководителями направления блока КК | ДУС | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС КК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | Пример 2: Строительный подрядчик приступает к СМР не имея в штате квалифицированных сотрудников в области визуально- измерительного контроля, как правило учувствуют мастера,прорабы,которые заинтересованы быстро построить, не обращая внимание на качество ТМЦ и соответствие РД и НТД РФ. (Влияние на сроки и качество выполнения СМР) | Процесс / метод | 1.2. Руководство не предусматривает в штат квалифицированных сотрудников по входному контролю | СМР | 1.2.1. При получении Акта Допуска на работы строительный подрядчик должен предъявить удостоверения квалифицированных сотрудников в области визуально- измерительного контроля (ВИК) назначенных по приказу. При изменении штата сотрудников назначенных по приказу, строительный подрядчик должен информировать Заказчика о замене ответственных лиц по входному контролю, и выпускать новый приказ. | ДУС | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС КК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | Пример 3: Строительный подрядчик получает со склада Заказчика не соответствующее проекту материалы, и возлагает на себя согласование у авторского надзора, что приводит к увеличению сроков оформления актов и журналов по входному контролю. | Процесс / метод | 1.3. Ошибка при закупке материалов (материал не отвечает требованиям ПД) | Закупка / Поставка | 1.3.1. ТМЦ поставки Заказчика на момент передачи строительному подрядчику со склада, должны иметь копии технической сопроводительной документации, согласования от авторского надзора при не соответствии проекту Складская логистика Заказчика при получении ТМЦ на складе, обязаны проверять комплектность технической сопроводительной документации, и на соответствие проекту. Выдавать продукцию только имея положительные Акты входного контроля опер блока | ДМТОиЛ | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС КК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | Пример 4: Строительному подрядчику выдается ТМЦ с отсутствующими документами о подтверждении качества продукции. | Процесс / метод | 1.4. Отсутствие технической, сопроводительной документации на этапе МТР на этапе ВК | Закупка / Поставка | 1.4.1. Организовать своевременную выгрузку электронных копий технической сопроводительной документации в программный продукт, согласованный Заказчиком (Оракл) Ответственные со стороны опер блока за входной контроль поставки Заказчика, обязаны отслеживать статус поставляемых ТМЦ от МТО Заказчика, и своевременно выпускать положительные Акты входного контроля опер блока | ДМТОиЛ | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС КК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | 2. Получение разрешений в РТН на эксплуатацию оборудования затруднено в связи со сложностью получения ИД по СМР. После завершения монтажа оборудования ИД подготавливается подрядчиком в течении двух месяцев и более. | Процесс / метод | 2.1. Плохое качество подготовки ИД подрядчиков; | СМР / ППНР | 1.1.1. Усилить контроль за подготовкой ИД подрядчиком по СМР за счёт привлечения сотрудников операционного блока для проверки ключевых дисциплин: электромонтаж, механомонтаж, слаботочные системы; | ДУС / ПКИД | Постоянно | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  |  | Процесс / метод | 2.2. В договорах указан срок 2 месяца на подготовку ИД по окончании всех работ | Контрактация / СМР | 1.2.1. При заключении договоров со строительным подрядчиком ограничить период выдачи ИД после окончания СМР - не более месяца после окончания работ. | ДУС / Контрактное управление | Постоянно | ПНР |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | 3. Проблемы в части контрактной работы при задержке предоставления исполнительной документации На дату предоставления ИД остаётся невыплаченной незначительная часть стоимости договора. Приемка работ производится по актам КС-2 и КС-3 без предоставления подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, что приводит к тому, что подрядчик (несмотря на положения в контрактах о необходимости ее предоставления) не стремится к скорейшему предоставлению ИД. Это, в свою очередь, приводит к тому, что де-юре ЗСНХ не может предоставить фронт работ для последующих работ, т.к. подрядчик, выполнявший предшествующие работы, еще полностью не завершил свои работы. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Отсутствие квалифицированного персонала подрядчика (для оформления ИД, выполнение ) | Проектирование / СМР / ПНР | 3.1.1. На этапе выбора подрядчика проводить проверку фактического наличия и компетенций сотрудников. Проводить личные встречи / интервью сотрудниками подрядчика. | КиОК / СБ | На этапе календарно-сетевого планирования | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  |  | Процесс / метод | 3.2. Отсутствие ответственности подрядчика за своевременное предоставление ИД | Проектирование / СМР / ПНР | 3.2.1. В График производства работ включить отдельную веху «Предоставление полного пакета исполнительной документации» со штрафной санкцией за не предоставление и/или не своевременное предоставление ИД. | Контрактное управление / ДУС / КиОК | На этапе календарно-сетевого планирования | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  |  | Процесс / метод | 3.3. Недооцененные риски по оплате | Контрактация / СМР / ПНР | 3.3.1. Привязать платежи к предоставлению ИД: Увеличить остаток платежа на дату предоставления ИД либо предусмотреть приемку и оплату выполненных работ в соотношении 75% : 25% | Контрактное управление / ДУС / ФЭС | На этапе календарно-сетевого планирования | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики ПНР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  | 4. Несвоевременное выполнение/отсутствие исполнительной документации. Непрозрачный процесс, выполненной работы ПНР. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование | 4.1.1. Включить в ЕР/ EPS -контракт необходимость выполнения исполнительной документации (As-Build) | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР/EPS -контракта | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики ПНР) | Документация: Исполнительная (ИД) |  |  |  |  | ПНР | 4.1.2. На этапе ПНР обязательный контроль выполнения исполнительной документации | ППНР / ПНР | на всем этапе ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 44
204 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая - ТХ,ТХМ,ТК) | Исключение коллизий при подсчете/проверке объемов работ по РД | 1. Невозможность проверки корректности РД, спецификаций и поставки МТЦ (трубы, фитинги). Не все разделы ТХ,ТХМ,ТК в РД содержат изометрические чертежи трубопроводов. Логплатформа, ОЗХ - Технологические трубопроводы. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Комплект РД по разделам ТХ,ТХМ,ТК должен включать изометрические чертежи трубопроводов в формате листа А3 со спецификацией элементов трубопровода на этом же листе. | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 58
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая (Общее) |  | 2. Отсутствие в РД сводных данных по Объемам работ по всем разделам. Логплатформа. ОЗХ. | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Контрактация / Проектирование | 2.1.1. Включения в контракт ЕР-подрядчика выдачу баз данных (БД) объемов работ в формате Заказчика и актуализация БД при выпуске ревизий РД и TQS | ДУС / ППНР / ПНР | Постоянно, начиная с нулевого цикла | ДУС |  |  |  |  | 14 | 0 | 58
205 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Общее (современное оборудование) | Применение современного оборудования при проектировании | 6. Поставки устаревшего оборудования, отсутствие унификации оборудования Пример: Установленный парк электродвигателей Сименс на установках по производству этилена не позволяет оперативно в установленный заводом срок, поставить в АТЗ или подобрать аналог взамен вышедшего из строя по ряду причин: - часть оборудования снята с производства с 2017 года, - оборудование включает в себя ряд опций, заложенных проектной организацией поставщика технологического оборудования. На данный момент подобрать и предложить оригинальные электродвигатели не предоставляется возможным, а аналоги Сименс не имеют требуемых для РФ сертификатов соответствия. При подборе аналогов требуется больше трудозатрат и времени, нежели при подборе серийных позиций, так как весь перечень опций необходимо рассчитывать заново. Заменить на период изготовления нового электродвигателя вышедший из строя мотор практически невозможно, на предприятиях СХ и заводов-изготовителей даже близких по тех. характеристикам аналогичных двигателей нет. Аналогичные снятые с производства изделия встречаются в поставках EPC-подрядчиками изделий Schneider Electric | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 6.1. Отсутствие выверенного перечня ТМЦ с производителем оборудования | Предпроектная проработка | 6.1.1. При получении проектной документации от инжиниринговых компаний направлять техническую часть в компании-производители оборудования для подтверждения, что применяемое оборудование является современным, будет производиться еще длительное время. | Проектный офис | До начала реализации проекта | МТО | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Общее (современное оборудование) |  |  |  |  | Проектирование | 6.1.2. При рассмотрении проектной документации предусматривать унификацию оборудования с эксплуатирующийся на аналогичных установках СХ, критично рассматривать запроектированные в оборудовании дополнительные опции | Проектный офис | До начала реализации проекта | МТО |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
206 | Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) | Сроки проектирования и поставок, урегулирование взаимных претензий с ЕР-подрядчиком | 1. Срыв сроков проектирования и поставок. 2. Срыв сроков штрафных вех. Подрядчик выставил счет Заказчику Claim за продление сроков проектирования по вине Заказчика. Длительно время затрачено на урегулирование претензии, выплачена компенсация в пользу ТКИС, согласован новый график штрафных вех на оставшийся объем проектирования. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Задержки в выборе подрядчиков для возмещаемой части со стороны Заказчика из-за: длительного процесса внутреннего согласования поставщиков, стремления получить скидку по стоимости от поставщиков, стремления отдать заказы на оборудование одного типа одному поставщику (электрооборудование, факела, АСУТП и т.д.). | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1 Минимизировать объем возмещаемой части для ЕР контрактов. Максимально возможный объем закупок включать в твердую цену; | ДМТОиЛ / Руководство (высший менеджмент) | На стадии подготовки ЕР контрактов | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1. 2. Предусмотреть в ЕР графике более длительный срок для принятия Заказчиком решения о выборе поставщиков возмещаемой части (не 10 рабочих дней, а 1,5 - 2 месяца); | ДМТОиЛ / ДПиК | На стадии подготовки ЕР контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.3. Принимать решение о локализации размещения заказов на однотипное оборудования для разных установок заблаговременно. Включать требования по локализации размещения заказов (короткие списки поставщиков по видам оборудования) в ЕР контракты на каждую технологическую установку; | ДМТОиЛ / Руководство | На стадии подготовки ЕР контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Нерешенные интерфейсные вопросы (интерфейсы с логистической платформой для силосов и установки пневмотранспорта - изменения в интерфейсах привели к сдвигу сроков размещения заказов возмещаемой части и последующему сдвигу сроков проектирования). | Проектирование | 1.2.1. Более ранняя фиксация всех интерфейсных вопросов. Избегать перераспределения объемов проектирования и закупок после заключения контрактов на FEED. | ИТД / ДМТОиЛ | Начальная стадия проектирования по ЕР-контракту | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Низкая производительность субподрядчика ТКИС (компания ARCUS) по общестроительным дисциплинам/ Слабое управление его работой со стороны ТКИС. | Проектирование | 1.3.1 Повысить контроль за работой субподрядчиков. | ИТД | Постоянно | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.4. Несмотря на неоднозначность понимания виновной стороны, было принято решение "Воевать" с подрядчиком. После удержания Заказчиком суммы LD за срыв сроков проектирования из очередного платежа - подрядчик выставил встречный CLAIM, в котором обосновал, что срыв сроков проектирования произошел по вине Заказчика. | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.4.1 Штрафные вехи закупок возмещаемой части назначать не на размещение заказа, а на выдачу корректных TBT и CBT (таблиц оценки технических и коммерческих предложений); | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | На стадии подготовки ЕР контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.4.2 Повысить контроль за своевременностью принятия решения Заказчиком по выбору поставщиков возмещаемой части. | ДМТОиЛ / ДПиК | На этапе выбора поставщиков возмещаемой части | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | TKIS / Общее (заказы возмещаемой части) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.4.3 Стараться не штрафовать ЕР-подрядчиков до момента завершения работ по контракту | Контрактное управление / Руководство | на протяжение действия ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
207 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | СС7 (ЭМР и КИП) | Взаимодействие с СМР подрядчиками | 1. Подрядчики не справлялись с объемами работ Пример 1: подрядчик не справился с объемом работ по ЭМР и КИП (слабый инженерный состав и низкая квалификация рабочих по данным дисциплинам). Объем невыполненных работ был изъят и распределен между другими СМР подрядчиками. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный уровень компетенций | Контрактация / СМР | 1.1.1. Учесть опыт работы ЗСНХ с СМР подрядчиками (сильные и слабые стороны каждого подрядчика) | Контрактное управление / ДУС | Подготовка СМР контрактов / Выбор СМР подрядчиков | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | ЭраКросс (ЭМР и КИП) |  | Пример 2: СМР подрядчик не справился с объемом работ по ЭМР, КИП, ОВКВ, общестрой на подстанциях установки ПЭ. Объем невыполненных работ был изъят. |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.2. Выбор более компетентных подрядчиков на выполнение сложных работ, таких как ЭМР и КИП | Контрактное управление / ДУС | Выбор СМР подрядчиков Подготовка СМР контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (оценка стоимости) |  | 2. Демпинга со стороны СМР-подрядчиков и неисполнение обязательств, при заключении договора со стоимостью ниже уровня рентабельности |  | 2.1. Отсутствие процедуры собственной оценки стоимости работ | Контрактация / СМР | 2.1.1. При проведении процедур выбора подрядчика обеспечить наличие собственной справедливой оценки стоимости работ, для исключения неоправданного демпинга со стороны СМР-подрядчиков и риска неисполнения обязательств, при заключении договора со стоимостью ниже уровня рентабельности. | Общее | Выбор СМР подрядчиков / Подготовка СМР контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (стратегия винтеризации) |  | 3. Положительный опыт Обеспечение стратегии винтеризации площадки в зимние периоды в соответствии с приоритетами: прогрев бетона, обогрев рабочих зон и устройство укрытий, подготовка строительной техники к работе в зимний период, обустройство пунктов обогрева персонала на площадке и прочее. -Сохранение высоких темпов СМР в условиях отрицательных температур. Снижение производительности в зимний период по сравнению с летним составило не более 15-20%. При этом практика производства СМР без применения данных мероприятий показывала снижение производительности более чем на 50% от летнего периода. | - | - | СМР | 3.1. Применять наработанные технологии в климатических зонах, где возможно замедление работ по причине отрицательных температур | ДУС | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (стратегия винтеризации) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 3.2. Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (процедура оплаты простоя) |  | 4. При отсутствии процедуры оплаты простоя подрядчика (например, при отсутствии материалов от поставщика) стороны не понимают, сколько такой простой стоит. Это ведёт к появлению у подрядчика сильного рычага воздействия на заказчика и ухудшению отношений. | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка контракта Отсутствие процедуры оплаты простоя подрядчика. | СМР / ППНР | 4.1. Предусмотреть процедуру фиксации и оплаты простоя подрядчика | Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее / Документация: Рабочая документация |  | 5. Отсутствие в контрактах с СМР-подрядчиками количества экземпляров РД, выдаваемых подрядчикам Это приводит к тому, что ЗСНХ вынуждено за свой счет неоднократно предоставлять подрядчику большое количество РД для выполнения работ. | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование | 5.1.1. В договоре должно быть четко прописано количество экземпляров РД, которое должно быть выдано подрядчику и их формат, а также написано о том, что дальнейшее ее копирование осуществляется подрядчиком самостоятельно. | ИТД / Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (конфликтующе положения контракта) |  | 6. Срыв сроков по контракту подрядчиком за счёт использования конфликтующих положений контракта - Конфликтующие положения в контракте позволяют подрядчику настаивать на своих трактовках, затягивая решение некоторых вопросов. | Процесс / метод | 6.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация | 6.1.1. Перед подписанием контракта должно быть отведено достаточно времени для его подготовки и выверки уже после проведения переговоров. 2-3 недели после проведения переговоров на каждые 500-1000 страниц текста договора, включая технические приложения. На эту работу должны быть выделены технические и контрактные специалисты. | ИТД / Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (конфликтующе положения контракта) |  |  |  |  | Контрактация | 6.1.2. После проверки договора предусмотреть ещё одну неделю на согласование правок к договору. | ИТД / Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (услуги скорой медицинской помощи) |  | 7. Стоимость оказания услуг скорой медицинской помощи по прямому договору на площадке нельзя вычесть из налогооблагаемой базы. Запрос от заинтересованной службы "На текущий момент с областной больницей № 3 (г. Тобольск) заключен/действует договор об оказании скорой медицинской помощи (СМП). Расходы не принимаются к налоговому учету (НУ), т.к. они оказываются для неопределенного круга лиц. Сложившаяся ситуация не позволит ЗСНХ в дальнейшем уменьшить налогооблагаемую базу на прибыль" | Процесс / метод | - | Контрактация / СМР | 7.1.1. Как было реализовано на ЗСНХ: Предложено заключить ДС с основными СМР подрядчиками на СМП. В ходе анализа выявлено наличие этой услуги как в объёме подрядчика (ст. 3.1.1.2 основного текста), так и в объёме иждивения заказчика (Приложение 20). Так как основной договор превалирует над приложениями, формально ЗСНХ должен изъять этот объём у подрядчиков вместе с деньгами. | Контрактное управление | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24 |  |  | +
208 | Полиэтилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики) | Dettin (Изготовление и поставка петлевых реакторов) | Взаимодействие с субподрядными организациями | 1. На этапе выполнения работ компания Dettin сообщила о невыполнении обязательств субподрядчиком и об отсутствии собственных производственных мощностей для завершения производства. Своевременная доставка во время навигационного окна была под угрозой. Стоит отметить, что компания Dettin была проверена в рамках проработки контракта "Запсиб" с INEOS, и в то время было заявлено, что Dettin не имел возможности самостоятельно изготовить все петлевые реакторы установки ПЭ, учитывая, что Dettin также был выбран для петлевых реакторов установки ПП. Однако, Dettin проактивно работал с TechnipFMC и INEOS и предложил нового суб-поставщика (RAM) что позволило выдержать сроки навигационного окна 2017 г. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствии собственных производственных мощностей для завершения производства 1.2. Проактивная работа Dettin и вовлечение нового субпоставщика | Контрактация / Закупка / Поставка | Учесть опыт работы ЗСНХ с данным поставщиком | ДМТОиЛ | Выбор поставщиков оборудования Подготовка ЕР-контрактов, этап изготовления оборудования | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Субподрядчики) | LSP (Логистика) |  | 2. Низкое качество услуг данного подрядчика. Срыв сроков | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1. Низкая производительность (длительные сроки выполнения транспортировки негабаритов); 2. Низкое качество отгрузочных документов 3. Требовалось дополнительное экспедирование со стороны ТКИС | Контрактация / Закупка / Поставка | Учесть негативный опыт работы ЗСНХ с данным подрядчиком | ДМТОиЛ | На этапе Выбор логистической компании Подготовка ЕР-контрактов, этап транспортировки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
209 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежные вехи в ЕР контрактах) | Детальная проработка платежных и штрафных вех в ЕР контрактах | 1. Сложности с определением объема, входящего в вехи оплаты инжиниринга (PEM). Задержки в согласовании достижения платежных вех.: Пример 1: Контрактное приложение по вехам оплаты инжиниринга не всегда соответствовало контрактному перечню результатов проектирования engineering deliverables list (MDL). Пример 2. Несмотря на то, что пояснительный документ был подготовлен в начале проекта, полное выравнивание понимания между Заказчиком и Подрядчиком содержания каждой платежной вехи проводилось по мерее ее достижения. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. Несогласованность разных частей контракта; | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Более детально проработать и выровнять два перечня – PEM и Engineering Deliverables List. | ИТД / Контрактное управление / ДПиК | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 2 | 2 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежные вехи в ЕР контрактах) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.2. Согласование между Заказчиком и Подрядчиком названия и содержания документов передаваемых в рамках PEM | ИТД / Контрактное управление / ДПиК | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежные вехи в ЕР контрактах) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.3. При подготовке PEM формировать пакеты чертежей, которые вместе являются полным объёмом проектирования. За каждый отдельный пакет предусматривать оплату и акт. Затем, на основании согласованного с подрядчиком разделения пакетов, формировать LD Milestones | ИТД / Контрактное управление / ДПиК | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.2. Контракт изначально готовился как EPC, но был разделен на ЕР + С. | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.2.1. Базировать PEM и Engineering Deliverables List на ведомости марочных комплектов рабочей документации в привязке к WBS 3-4 уровней. | ИТД / Контрактное управление / ДПиК | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  | 2. Сложности контроля достижения штрафных вех | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Неточные формулировки штрафных вех в EP-контрактах; | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. Прописать в приложении по штрафным вехам, как считаем выполнение вех поставок «сыпучих» материалов; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.2. Иметь четкое определение штрафных вех между заказчиком и подрядчиком | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.3. Прописать в приложении по штрафным вехам определения, используемых в формулировках понятий (например – что такое IFC и будет ли считаться перевыпуск IFC чертежей нарушением вехи); | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Исполнительская дисциплина | 2.2. Перевыпуск РД в новых цифровых ревизиях после наступления плановых дат по вехам; | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.2.1. Прописать в приложении по штрафным вехам определения, используемых в формулировках понятий (например – что такое IFC и будет ли считаться перевыпуск IFC чертежей нарушением вехи); | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Иное | 2.3. В части bulk materials – не понимаем, весь ли объем привезен на дату достижения вехи, т.к. еще не завершено проектирование (не знаем, каков будет финальный проектный объем); | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.3.1. В рамках подготовки контрактного приложения по штрафным вехам провести обсуждение каждой вехи с ЕР-подрядчиком. Проговорить понимание каждой вехи сторонами; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.4. Недостаточное количество штрафных вех; | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.4.1. Предусмотреть расширенный объем штрафных вех с учетом WBS 3-4 уровней с более конкретными формулировками каждой вехи; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.4.2. Общий объем требуемых для контроля вех\событий желательно разделить между LD вехами, PEM, ключевыми вехами. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 2.5. Штрафные вехи не коррелируют с PEM, Engineering Deliverables List, ведомостью марочных комплектов РД; | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.5.1. Выровнять между собой документы (контрактные приложения): WBS, PEM, Deliverables List, LD milestones, Key Milestones; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.6. Наличие исключений. | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.6.1. По возможности избегать исключений в формулировках штрафных вех. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Штрафные вехи в ЕР контрактах) |  | 3. Предусмотренная по договору оплата не требует от подрядчика предоставления полного объёма проектной документации. Объём чертежей, входящих в Payment Engineering Milestones по договору, с Linde AG не включает часть чертежей, который предусмотрен LD Milestones. | - | - | Проектирование | 3.1.1. При подготовке PEM формировать пакеты чертежей, которые вместе являются полным объёмом проектирования. За каждый отдельный пакет предусматривать оплату и акт. Затем, на основании согласованного с подрядчиком разделения пакетов, формировать LD Milestones | ИТД | На этапе подготовки РЕМ | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
210 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (Графики проектирования и поставки) | Обеспечение базовой последовательности проектирования и закупок при ускорении / замедлении сроков проекта | 1. Дополнительное Соглашение на замедление привело к срыву сроков проектирования Пример: В связи с политической и экономической ситуацией в конце 2014 – начале 2015 г. ЗСНХ запросил всех ЕР-подрядчиков отсрочить контрактацию и поставки оборудования по проекту на 1 год, при этом сроки проектирования смещались не более чем на 4 месяца. ЕР-подрядчики согласились за дополнительную плату выполнить данные условия. Однако в результате сдвижки сроков поставок поставщиками оборудования были сдвинуты и сроки предоставления финальной (корректной) РКД, что не позволило ЕР подрядчикам завершить проектирование вовремя и повлекло перевыпуск РД по финальным РКД. Практика показала, что поставщики не начинают выпуск корректной РКД, если их обязательства по поставке оборудования того не требуют. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Стремление выполнить запрос Заказчика нарушило стандартную последовательность цепочек проектирования и закупок. Сдвиг сроков изготовления оборудования повлиял на сдвиг сроков выдачи РКД поставщиков и выпуска финальной РД со стороны ЕР-подрядчика. ЕР подрядчик не смог управлять взятым на себя за дополнительную плату риском. | Проектирование | 1.1.1. График проектирования ЕР-подрядчика в случае сдвига сроков по поставкам должен быть адаптирован соответственно, принимая во внимание, что проектирование поставщиков завязано на сроках изготовления и доставки их оборудования, а проектирование ЕР-подрядчика не может быть завершено без учета финальной РКД. | Руководство | Принятие решений об изменениях в контрактах | ДПиК | 2 | 2 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
211 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Документация: Ведомость марочных комплектов РД | Обеспечение комплектации СМР РД в разбивке по марочным комплектам | 1. Сложности измерения прогресса, контроля хода проектирования и фронтов работ СМР Пример: Объем и сроки проектирования были определены нечетко с точки зрения выпуска марочных комплектов в разрезе Объектов строительства и открытия соответствующих фронтов СМР, что влекло сложности измерения прогресса и контроля хода проектирования. Также были ограничения по контролю фронтов работ СМР, т.к. российские СМР подрядчики и ДУС мыслят в формате марочных комплектов, а не дисциплин. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие согласованной ведомости марочных комплектов в начале проектирования. | Проектирование | 1.1.1. Ведомость марочных комплектов РД в разбивке по объектам технологической установки (WBS 3-4 уровней) должна быть включена в перечень engineering deliverables по контракту и должна выпускаться ЕР-подрядчиком в течение 1 месяца с даты подписания контракта; | ИТД / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 1 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Документация: Ведомость марочных комплектов РД |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Ведомость марочных комплектов подлежит ежемесячному\ежеквартальному обновлению. В случае появления новых марочных комплектов – они должны включаться в график 3-4 уровня и учет прогресса за счет менеджмент-резерва ч-ч в ЕР-графике; | ИТД / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
212 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Принятие решения со стороны Заказчика | Улучшение взаимодействия внутри команды Заказчика и повышения скорости принятия решений по проекту | 1. Длительный процесс принятия решений со стороны Заказчика (отмечено ЕР-подрядчиком ТКИС) В ряде случаев процесс принятия решений по проекту, требующихся для продолжения работ ЕР-подрядчика со стороны ЗСНХ занимал длительное время. Принятие большинства решений было возможно лишь после вынесения на уровень топ-руководителей на ежемесячных совещаниях (например - уровень С. Чекалина). | Процесс / метод | 1.1. Функциональная структура проектной команды Заказчика. | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1. Перейти на проектную структуру команды управления проектом. Организовать управление Мега-проектов как программ с Руководителем программы, проектными командами и проектными менеджерами по каждому подпроекту. | Руководство / HR | На этапе подготовки структуры проектной команды | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Принятие решения со стороны Заказчика |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие проектных менеджеров по подпроектам. Несоответствие структуры проектных команд Заказчика и ЕР-подрядчиков. Более длительный процесс принятия решений по проекту, необходимость вовлечения в проект высшего руководства. | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2. Выстроить проектные команды в соответствии с признанными процессами управления проектами (международными практиками). | Руководство / HR | На этапе подготовки структуры проектной команды | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
213 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Проектная (графики ЕР и С) | Обеспечение разработки ЕP графика как части ЕРС (определение перечня и сроков по ключевым и штрафным вехам ЕР-контракта на основании ключевых и штрафных вех СМР) | 1. Графики ЕР и С были разработаны независимо друг от друга. На момент разработки базового ЕР-графика - графика СМР не было, в связи с чем график проектирования и закупок изначально не был ориентирован на сопровождение СМР графика. | Процесс / метод | 1.1. Разбивка объема работ на два контракта ЕР и С части | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Включить в контракт требование о разработке графика СМР 1 и 2 уровней совместно с ЕР графиком | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК | На этапе подготовки ЕР-контракта Начало работ по ЕР-контракту | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Общее (Документация: Проектная (графики ЕР и С) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Подрядчик должен максимально подробно рассматривать строительный график для приоритизации выпуска чертежей в ходе детального проектирования | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК | На этапе подготовки ЕР-контракта Начало работ по ЕР-контракту | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44
214 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта | Обеспечение минимизации объема изменений проекта и сокращение количества поздних запросов на изменения | 1. Большое количество запросов на внесение изменений в ходе детального проектирования от Заказчика Количество ЗВИ (COR) по установке ПП - более 140 шт., по установке ПЭ - более 110 шт. Такое значительное количество ЗВИ влияет на сроки и качество РД ЕР-подрядчика. | Процесс / метод | 1.1. "Хотелки" Заказчика не всегда включены в контракты | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Стараться избегать особенно критичных для планировочных решений ЗВИ, вплоть до мотивированного отклонения со стороны ЕР-подрядчика запросов Заказчика; | Руководство / ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / ОБ / Контрактное управление | Постоянно | ДПиК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  | Процесс / метод | 1.2. Позднее вовлечение бизнес-заказчика (ОБ) в проект; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Раннее вовлечение Операционного блока в процесс согласования проектных решений (в т.ч. на стадии FEED). | Руководство / ОБ | Перед стадией FEED | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  | Процесс / метод | 1.3. Большое количество интерфейсов (сложный проект и сложная контрактная схема его реализации) | Проектирование / Закупка / Поставка / СМР | 1.1.3. Качественное управление интерфейсами между ЕР-подрядчиками / установками. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Постоянно | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  | 2. Поздние запросы на изменения от операционного блока Ряд требований ОБ были выданы на поздней стадии проектирования, например: 1) требование по наличию отсекающих фланцев через каждые 3,5 м горизонтальных частей линий охлаждающей воды диаметром меньше 1”. 2) по установке ПП в конце 2017 г. был издан документ «Руководство по эксплуатации установки». Документ принят и согласован со стороны ИТД. При этом в 2018 г. данный документ претерпел существенные изменения (был полностью переработан) по комментариям от Операционного блока. | Процесс / метод | 2.1. Позднее вовлечение представителей операционного блока в проект. | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1.1. Критичные замечания от ОБ по проекту ЗСНХ должны быть собраны и учтены в спецификациях\требованиях по проектированию в контрактах для будущих проектов. | ИТД / ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1.2. Определить перечень дисциплин и разделов РД, для которых требуется согласование Операционного блока в дополнение к согласованию ИТД, закрепить в матрице распределения и согласования документации; | ИТД / ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1.3. Группа экспертов ОБ по направлениям должна формироваться на ранней стадии проекта и включаться в работу как «заинтересованная сторона»; Обеспечить фокус внимания в работе ОБ на проверке РД | Руководство / ОБ | Перед стадией FEED | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.4. Минимизировать выпуск комментариев по уже согласованным ранее со стороны Заказчика документам ЕР подрядчика. | ИТД / ОБ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Запросы на изменения ЕР-контракта |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.1.5. Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/МУ02. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 19 |  |  | +
215 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (Управление интерфейсами) | Обеспечение качественного взаимодействия по интерфейсам | 1. Неэффективные встречи по интерфейсам Заказчик запрашивал проведение совещаний для обсуждения уже обсужденных ранее вопросов из-за вовлечения новых ответственных со стороны Заказчика. | Процесс / метод | 1.1. Большая проектная команда, проблемы коммуникаций внутри команды | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Минимизировать замену ответственных со стороны Заказчика; | Руководство | Постоянно | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (Управление интерфейсами) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Обеспечивать преемственность по ранее рассмотренным/решенным вопросам при смене ответственных; | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / Руководство | Постоянно | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (Управление интерфейсами) |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.3. Более детально готовиться к совещаниям со стороны Заказчика и Подрядчика. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / Руководство | Постоянно | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
216 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Документация: Рабочая (проверка / приемка) | Минимизация сроков рассмотрения РД со стороны Заказчика | 1. Обмен CRS (комментариями на выпускаемую документацию) и приемка РД со стороны Заказчика занимала длительное время. | Процесс / метод | 1.1. Замечания Заказчика выдавались в форме CRS, а не в виде пометок на выданной РД, что затрудняло их понимание Подрядчиком | Проектирование | 1.1.1. Для чертежей – замечания должны быть указаны пометками на самом чертеже в дополнение к замечаниям в CRS; | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 25
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Документация: Рабочая (проверка / приемка) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Одна CRS могла содержать замечания по нескольким дисциплинам. Распределение CRS внутри дисциплин в структуре Подрядчика было достаточно трудоемким; | Проектирование | 1.2.1. Время выпуска по большому объему РД могло бы быть сокращено при условии осуществления рассмотрения РД профильными специалистами Заказчика в офисе Подрядчика; | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 25
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Документация: Рабочая (проверка / приемка) |  |  | Процесс / метод | 1.3. На начальном этапе Заказчик проверял и давал замечания на все 100% документации Подрядчика; | Проектирование | 1.3.1. Опыт проекта показал, что встречи по рассмотрению РД гораздо эффективнее чем обмен CRS. | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 25
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Документация: Рабочая (проверка / приемка) |  |  | Процесс / метод | 1.4. Комментарии для русской и английской версий РД были почти всегда разными (одну и ту же РД на разных языках проверяли разные люди). Специалисты ОБ зачастую не знают англ. язык и смотрят только русифицированную РД; | Проектирование | 1.4.1 Требуется привлекать ОБ на этапе разработки FEED, чтобы минимизировать изменения; | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 25
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Документация: Рабочая (проверка / приемка) |  |  |  |  | Проектирование | 1.4.2. Не менять костодианов по дисциплинам (ответственных со стороны Заказчика за проверку и выпуск комментариев на РД). | ИТД / ОБ | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 25
217 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Общее - Deliverables List) | Повышение качества/ понятности контрактных приложений | 1. Документ Deliverables list (перечень документации, передаваемой в рамках инжиниринга от Подрядчика к Заказчику) вызвал много вопросов и требовал разъяснения в ходе детального проектирования. Пример 1: Ряд статей контракта ссылаются на одни и те же документы из Deliverables List но с разными номерами Пример 2. Контрактный документ Deliverables list определяет наполнение, но не предназначение каждого конкретного deliverable (результата проектирования) Пример 3. Коды и стандарты определены как требуемые к выпуску ЕР-подрядчиком результаты проектирования Пример4. Требования по переводу результатов проектирования в разных частях контракта противоречили друг другу. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Слабая проработка контрактного приложения "Deliverables List" | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Документ Deliverable List должен быть проработан более детально в части наполнения и проверен на соответствие с другими статьями контракта, в т.ч. на соответствие номеров документов в разных частях контракта; | ИТД | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Общее - Deliverables List) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Включить работу по согласованию Deliverables List в ЕР-график. | ИТД | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Общее - Deliverables List) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 3. Документ Deliverables list должен содержать информацию о том, в какой марочный комплект РД входит тот или иной результат проектирования. | ИТД | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
218 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Документация: Рабочая (шаблон листов технических данных) | Оптимизация процесса выбора поставщиков | 1. Разные шаблоны листов технических данных на оборудование (data sheets) затрудняют процедуру выбора поставщика со стороны Заказчика. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Нет стандартных шаблонов листов технических данных на разные типы оборудования. | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1 Заказчик должен разработать и выдать ЕР-подрядчикам стандартные шаблоны листов технических данных по типам оборудования (закрепить контрактом шаблоны листов технических данных). Скорректировать процесс закупки – поставщики по основным позициям оборудования должны приглашаться для презентации доступных у них технических решений, предварительно выбранные Заказчиком технические решения не должны навязываться поставщикам. | ИТД / ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / Комплектные установки |  | 2. Поставка некачественного оборудования | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие проверки работоспособности комплектных установок на этапе принятия решения о выборе поставщика / при приемке. | Закупка / Поставка | 2.1.1. К конкурсной процедуре по выбору поставщиков комплектных установок (внутреннего устройства) привлекать ОБ (эксплуатацию) | ДМТОиЛ / ФОП / ОБ | На этапе выбора поставщиков оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / Комплектные установки |  |  | Процесс / метод |  | Закупка / Поставка | 2.1.2. При определении подрядчика посмотреть опыт реализации других подобных проектов. Проконтролировать достаточность компетенций при выборе Подрядчика по ВОС/УВСС/КОС/УГП | ДМТОиЛ / ФОП / ОБ | На этапе выбора поставщиков оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
219 | Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Контракты - Границы проектирования) | Обеспечение неизменности границ проектирования | 1. Увеличение трудозатрат на координацию подрядчиков. Система пневмотранспорта берет начало в границах установок ПП\ПЭ и заканчивается в границах Логистической платформы. Для проектирования системы пневмотранспорта требовалось в рабочем порядке координировать информацию от двух ЕР-подрядчиков для каждой технологической установки. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Не совсем удачное разделение границ проектирования / ответственности между двумя ЕР-подрядчиками | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Заранее определить и утвердить контрактом Границы проектирования между технологическими установками и Логистической платформой с целью минимизации количества интерфейсов. Как предложение – Силоса хранения и зона элютриатора на логистической платформе должны входить в объем проектирования подрядчиков по технологическим установкам. | ИТД / ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 27
220 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Границы ответственности Разделение объемов поставки | Оптимизация разделения объемов поставки | 1. Контрактное разделение интерфейсов (границ проектирования) и поставок негативно влияли на процесс детального проектирования | Человеческий фактор / компетенции | 1. Интерфейсы\границы проектирования и поставок с Логистической платформой нечетко описаны в контракте | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1. Четко прописать в контракте интерфейсы\границы проектирования и поставок с Логистической платформой; | ИТД / ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Границы ответственности Разделение объемов поставки |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 2. Оборудование ОТПБ и пожаротушения проектировалось ЕР-подрядчиками, а поставлялось подрядчиком СМР. Для ТКИС была необходима РКД, однако запросы на выдачу РКД не могли быть направлены напрямую субпоставщикам подрядчика СМР; | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1. Не разделять объем проектирования и поставок оборудования ОТПБ и пожаротушения. Объем поставки должен оставаться у ЕР-подрядчика; | ИТД / ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Границы ответственности Разделение объемов поставки |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 3. Материалы заземления частично были в поставке ЕР, частично в поставке СМР подрядчика, что вызывало много путаницы; 4. Часть мелкого оборудования была в поставке подрядчика СМР, РКД на данное оборудование так и не было предоставлено ЕР подрядчику. | Предпроектная проработка / Контрактация | Материалы заземления, закладные детали, трубные кожухи и неспецифические анкерные болты должны входить в объем поставки СМР подрядчика, для своевременного обеспечения площадки; | ИТД / ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
221 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая (комплектация) | Обеспечение комплектации РД на стороне ЕР-подрядчика | 1. Выпуск отдельных чертежей, а не марочных комплектов целиком Строительная дирекция Заказчика работает с марочными комплектами РД, а не с отдельными чертежами, при этом выпуск РД зачастую осуществляется отдельными документами (в т.ч. по запросу ИТД Заказчика). Выпуск отдельных документов дает прирост прогресса по проектированию, но не открывает фронта СМР. Заказчику приходится содержать блок комплектации СМР в т.ч. из-за необходимости формирования марочных комплектов из отдельных чертежей, выпущенных ЕР-подрядчиком. | Процесс / метод | 1.1. "Гонка" за валовым прогрессом (как со стороны ЕР-подрядчика, так и со стороны ИТД) | Проектирование | 1.1.1. Требовать от ЕР подрядчика выпуск РД марочными комплектами. | ИТД / ДУС / ДПиК | На этапе разработки ПД / РД | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 58
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая (комплектация) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Учитывать прогресс по проектированию только по факту выпуска полного марочного комплекта, а не по отдельным чертежам. | ИТД / ДУС / ДПиК | На этапе разработки ПД / РД | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 58
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая) |  | 2. Нет единого понимания, какие результаты ожидаются от подрядчика, какой объём проектирования ожидается. Трудно измерить прогресс работ. Строительные подрядчики ждут комплекты чертежей, но нет инструментов контроля за их выпуском. | - | - | Проектирование | 2.1.1. Список комплектов чертежей должен быть выпущен подрядчиком и согласован заказчиком в течение месяца после подписания контракта. Обновление списка должно производиться на квартальной основе, комплекты должны быть основой измерения прогресса проектирования, в т.ч. по графику уровня 3. Даты выдачи комплектов по EP договорам должны соответствовать датам получения комплектов в СМР договорах. | ИТД | На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
222 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Управление проектом | Управление изменениями / Пересмотр базового графика проектирования и закупок | Обеспечение возможности пересмотра базового ЕР-графика 3-го уровня в случае необратимых существенных сдвигов сроков по проекту. | 1. Заказчик не согласовывал изменение ЕР-графика (принятие нового базового графика, учитывающего накопленные отставания). Так, на установке ПП после урегулирования взаимных претензий по задержкам проектирования и согласования нового графика ключевых и штрафных вех, на рабочем уровне был подготовлен новый базовый график проектирования и поставок 3-го уровня. Данный график так и не был принят руководством Заказчика и прогресс проектирования и закупок отслеживался по некорректному базису. | Процесс / метод | 1.1. Отказ Заказчика пересматривать базовый график | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Пересмотреть установку на «неизменность базового плана». | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Руководство | Проектирование / Закупки | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 19
223 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (3D модель) | Обеспечение рассмотрения 3D модели непосредственно по ее готовности, а не в директивные сроки | 1. Рассмотрение моделей 30%, 60%, 90% проводились, когда модель еще не достигала соответствующего статуса готовности, что влекло большое количество замечаний со стороны Заказчика и требовало повторных рассмотрений модели после их устранения. | Процесс / метод | 1.1. Строгое следование директивным срокам рассмотрения 3D модели | Проектирование | 1.1.1. 3D модель должна заблаговременно направляться Заказчику (за 1,5 – 2 месяца до даты рассмотрения). Комментарии Заказчика к 3D модели должны устраняться ЕР-подрядчиком до момента совместного рассмотрения модели | ИТД / Руководство | за 1,5 – 2 месяца до даты рассмотрения | ДПиК | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (3D модель) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Окончательное решение о дате совместного рассмотрения модели должно приниматься Заказчиком после формирования перечня предварительных замечаний к модели. | ИТД / Руководство | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (3D модель) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Регулярный выпуск 3D модели Заказчику (например, раз в месяц) с логом доработок и изменений. Рассмотрение обновления модели специалистами Заказчика на рабочем уровне. | ИТД / Руководство | Проектирование | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (3D модель) |  | 2. Отсутствие общей 3D модели с подробным отображением комплектных установок, детализации до разводки кабельных трасс, фактических размеров приборов | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Неполная проработка контракта | Контрактация / Проектирование | 2.1. Учитывать в контрактах и проектных спецификациях требований к разработке общей, полной 3D модели с учетом интеграции комплектных установок | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
224 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Структура декомпозиции работ) | Обеспечение преемственность и одинаковой детализации структуры декомпозиции работ (WBS) на стадии FEED и EP. | 1. Детализация структуры декомпозиции работ (WBS) различная на стадии FEED и EP, например: 1) На установке ПП уровень детализации WBS был дополнительно изменен после подписания ЕР-контракта т.к. в разных частях контракта было противоречие по детализации WBS. 2) Несоответствие структуры декомпозиции работ на разных стадиях проектирования и низкая детализация\неудачная разбивка структуры декомпозиции работ осложняет контроль и факторный анализ изменения физ. объемов. Ведет к ошибкам планирования и бюджетирования, уточнению границ проектирования, поставок. Возникают сложности контрактации СМР подрядчиков. | Человеческий фактор / компетенции | 1. Неоптимальная разбивка структуры декомпозиции работ на стадии FEED | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1. Заранее обсудить и согласовать уровень детализации WBS до подписания контракта. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка FEED- и ЕР-контрактов | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Структура декомпозиции работ) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 2. Не была проведена сквозная проверка контракта. Не заметили данное контрактное противоречие | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1 Структура декомпозиции работ должна быть контрактным приложением; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка FEED- и ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Структура декомпозиции работ) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.2 Проверить контракт на корректность ссылок к WBS во избежание разного трактования детализации WBS разными статьями контракта. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка FEED- и ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
225 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УВСС | Обеспечение своевременной поставки и монтажа комплектной установки УВСС | 1. Сложности при проектировании, поставках, СМР комплектной установки УВСС Срыв сроков производства работ: первичные сроки 24.03.2017 - 30.04.2018, фактические сроки 19.03.2016 - 30.05.2019. | Человеческий фактор / компетенции | 1. Сжатые сроки проектирования. Большое число ошибок при проектировании, которые приводили к остановке поставки и повторным закупкам. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1. Учесть опыт и сроки проектирования на других проектах при составлении графика работ; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки УВСС |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 2. Недостаточность ресурсов для мониторинга размещения и изготовления оборудования. Позднее реагирование на срыв сроков поставки оборудования. | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1. Создать график инспекции на заводы изготовители и следовать ему. В графике учесть стадийность изготовления, различные географии заводов изготовителей, увязать с выпуском РД/РКД для оценки соответствия изготавливаемого оборудования требованиям документации; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки УВСС |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 3. На этапе контрактации с ООО «Сибстройремонт» не была учтена необходимость досборки титановых аппаратов. По причине отсутствия компетенций и разрешительной документации у подрядчика, было невозможно оперативно произвести досборку титановых аппаратов и завершить монтаж МК здания, для продолжения монтажа оборудования в нем. | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1. Выходя на этап контрактации оценивать сложность технических решений предстоящих к реализации. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки УВСС |  |  |  |  | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2. На этапе контрактации СМР подрядчика проводить аудит и тех оценку на предмет наличия квалификации, технического оснащения, способности мобилизовать необходимое количество ресурсов и техники; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки УВСС |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 4. Низкая квалификация персонала ООО «Сибстройремонт». Отсутствие обеспечения достаточной мобилизации ресурсов. | Проектирование / Закупка / Поставка | 4. При планировании и контроле работ на комплектных установках учесть полученный опыт. Ужесточить контроль, сфокусировав внимание на установке, уйдя от контроля валового прогресса и ФО; Контроль осуществлять со стадии проектирования. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
226 | ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП | Обеспечение своевременной поставки и монтажа комплектной установки УГП | 1. Сложности при проектировании, поставках, СМР комплектной установки УГП Срыв сроков производства работ по комплектной установке УГП | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаток компетенций и смена ответственных проверяющих в процессе приемки РД. Ошибки и недоработки в РД. Пример: Задержки разработки РД и поставок по причине заявления ЗАО «Безопасные технологии» об удорожании стоимости работ и оборудования. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Нарастить компетенции ответственных за проверку специалистов, заложить в график достаточное время на проверку, чтобы избежать ошибок и «поверхностного», «беглого» рассмотрения документации. Закрепить одного ответственного со стороны проектирования на все этапы реализации вплоть до ППНР. Привлекать специалистов ОБ и будущей эксплуатации для совместного рассмотрения технических решений; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.2. При выборе поставщиков/ЕР/ЕРС-подрядчиков по комплектным установкам, в случаях уникального оборудования либо небольшого выбора предложений на рынке, приоритетным критерием выбора должен быть опыт поставки аналогичного/схожего оборудования и техническая способность его изготовить. | ИТД / Контрактное управление | На этапе выбора поставщиков/ЕР/ЕРС-подрядчиков / На этапе составления и подписания ЕР/ЕРС-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.3. До заключения контракта предусмотреть аудит технических возможностей подрядчиков и ранее выполненных проектов с учетом требуемого технического решения, чтобы избежать риск недостижения проектных показателей | ИТД / Контрактное управление | До этапа составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Общие рекомендации: - Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/ВрПР07. Внести соответствующие изменения в - СТП СР/03-01-01/ПР01 - СТП СР/03-01-01/ПР02 - Внести изменения в единые унифицированные рекомендуемые формы договоров. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3 |  |  | +
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.2. Задержки поставки оборудования и предоставление сопроводительной документации. | Проектирование / Закупка / Поставка | Включить в контракт с поставщиком пункты ужесточающие ответственность поставщика за изменение контрактной цены, сроков поставки и предоставления сопроводительной документации; Включать в договор с поставщиком детальный график поставки до TAGовой позиции и требовать его выполнение. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.3. ООО «Техно-Сервис» систематически не выполняла графики производства работ, отсутствовало наличие необходимой разрешительной документации для ведения сварочных работ, так же являлась «дочерним» предприятием компании ЗАО «Безопасные технологии», которая не выполнила своих обязательств по проектированию и поставкам оборудования, материалов. | Проектирование / Закупка / Поставка |  |  | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.4. Отсутствие конкурентной среды при проведении открытых конкурентных процедур.. | Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1. Стараться обеспечивать конкурентную среду при проведении торгов; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Оборудование Пакетные поставки УГП / ЕР-подрядчики |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.5. Необходимость пересмотра контрактной стратегии (деление на лоты по видам работ и изменение подхода к ценообразованию), что увеличило сроки контрактации | Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1. Заблаговременно финализировать контрактную стратегию. | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
227 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) | Оптимизация процесса и сроков согласования поставщиков для закупок на возмещаемой основе | 1. В соответствии с ЕР контрактами выбор поставщиков для поставок на возмещаемой основе со стороны Заказчика должен осуществляться в течение 10 дней. Такая же логика была соответственно заложена в ЕР-график. Однако выбор поставщиков по большинству позиций со стороны ЗСНХ проводился гораздо дольше. Результатом задержки выбора поставщика со стороны Заказчика стали срывы сроков поставок и проектирования ЕР-подрядчиков. | Процесс / метод | 1.1. Внутренние процедуры Сибур по согласованию выбора контрагента зачастую невозможно провести в 10-ти дневной срок; | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Рассмотреть возможность оптимизации внутренних процедур Сибур по выбору поставщиков на возмещаемой основе в рамках ЕР-контрактов. Закладывать в ЕР-контракты и графики реалистичные сроки для внутренних процедур Заказчика; | ДМТОиЛ / ДПиК / Руководство | Проектирование / Закупки | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 50 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.1.2. Для позиций с российского рынка – заложить существенно больше времени на размещение запросов на оценку\сравнение предложений. | ДМТОиЛ / ДПиК / Руководство | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) |  |  | Процесс / метод | 1.2. По ряду позиций принималось решение объединить заказы со всех технологических установок у одного поставщика с целью получения наибольшей скидки (электрооборудование, АСУТП и т.д.); | Закупка / Поставка | 1.2.1. Определять заблаговременно перечень позиций оборудования, по которым будет прорабатываться размещение больших заказов сразу на все установки у одного поставщика. Синхронизировать сроки выбора таких поставщиков в графиках на все установки комплекса; | ДМТОиЛ / ДПиК / Руководство | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Некачественные данные от ЕР-подрядчика – неполные или несоответствующие требованиям Заказчика таблицы сравнения ТКП (TBT, CBT) | Закупка / Поставка | 1.3.1. Применение рамочных соглашений с поставщиками на возмещаемой основе; | ДМТОиЛ / ДПиК / Руководство | Проектирование / Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) |  |  |  |  | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.3.2. Предусмотреть процедуру изъятия поставок у EP-подрядчика и конвертации базиса цены (LS -> RE и RE -> LS) на контрактном уровне Внесение изменений в единые унифицированные формы договоров. | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Вендоры / Поставщики) | Общее (закупки на возмещаемой основе) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Внесение изменений в единые унифицированные формы договоров. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 50 |  |  | +
228 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) | Минимизация \ исключение ошибок в отгрузочных документах, в том числе в стоимостях поставляемых товаров | 1. Низкое качество отгрузочных документов | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Непонимание со стороны ЕР-подрядчиков и их поставщиков требований к отгрузочной документации; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Закрепить контрактом требование о распечатке сопроводительной (отгрузочной) документации на русском, во избежание необходимости таможенной очистки для документации; | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Требования к вендорной документации должны быть пояснены на стартовых совещаниях с выбранными поставщиками; | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.2. Непонимание таможенных рисков Заказчика; | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.1. Улучшить качество перевода документации для Таможни (переводом со стороны ЕР подрядчика должен заниматься носитель русского языка с техническим образованием и опытом работы); | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 2.2. Дать инструкции поставщикам – не отвечать на прямые запросы со стороны таможенных служб без предварительного соответствующего уведомления ЕР-подрядчика и согласования ответа с ним. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.3. Недостаточная квалификация персонала, готовящего отгрузочные документы; | Предпроектная проработка / Контрактация | 3.1. Разработать и выдать ЕР-подрядчикам шаблоны отгрузочных документов, необходимых и достаточных для успешного прохождения таможенной очистки оборудованием. Исчерпывающий перечень сопроводительной документации должен быть утвержден в контракте и\или в протоколе стартового совещания. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация: Отгрузочные документы) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.4. Отсутствие процесса контроля суммарной стоимости РО по отгрузочным документам со стороны Подрядчика | Предпроектная проработка / Контрактация | 4.1. Наладить процесс контроля суммарной стоимости каждого Заказа на закупку при подготовке отгрузочных документов со стороны ЕР подрядчика (ЕР-подрядчик должен заблаговременно информировать Заказчика о количестве отгрузок в рамках каждого Заказа на закупку и предупреждать, когда выпускается финальная отгрузка по каждому заказу). | ДМТОиЛ / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
229 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Графики поставок) | Обеспечение выполнения графика поставок 3-го уровня | 1. Слабый контроль за вендорами со стороны ЕР-подрядчиков. Срыв сроков поставки ген. грузов. В самые критичные периоды проекта ЕР-подрядчики фокусировались на контроле только тех вендоров, поставки которых была включены в штрафные вехи. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Неточные формулировки штрафных вех в EP-контрактах; | Предпроектная проработка / Контрактация | Принятые меры на проекте ЗС-2: - Риск сессии с ЕР-подрядчиками и подготовка критического пути по поставкам; - Вовлечение Заказчика в переговоры с вендорами; - Приоритезация поставок под нужды актуального графика СМР; - Компенсация отставаний за счет сокращения сроков доставки и прохождения таможенной очистки. Предлагается: - Более детально подходить к формированию графика штрафных вех, расширить перечень штрафных вех, включить в штрафные вехи максимальное количество позиций поставки по контракту; | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов, Закупки | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Графики поставок) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.2. Штрафные вехи охватывают далеко не весь объем поставок по контракту; | Планирование / Контрактация / Закупка / Поставка |  | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов, Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Графики поставок) |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.3. Нет ответственности подрядчика за соблюдение графика 3-го уровня; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.1. Закрепить контрактом ответственность подрядчика выполнять график 3-го уровня в части проектирования и поставок; | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов, Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Графики поставок) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.2. Повысить контроль за выполнением промежуточных шагов поставок, выносить критичные позиции на обсуждение с участием руководства ЕР-подрядчика и Заказчика. | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов, Закупки | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Графики поставок) |  | 2. Из-за контрактного базиса поставки (FCA, FOB, DDP) Подрядчик не всегда знает о датах необходимых со стороны строительного подрядчика. Отсутствие возможности выровнять поставки с требуемыми датами на площадке, приводит к многочисленным запросам на ускорение и замедление. | Процесс / метод | 2.1. ЕР Подрядчик не осведомлен о сроках между пердачей оборудования/материалов Заказчику и сроках необходимости на площадке, а также сроках необходимости на площадке | Закупка / Поставка | 2.1.1. Заказчику необходимо предоставлять Подрядчику длительности промежуточных этапов и сроки потребности на площадке, что позволит более эффективно планировать и правильно расставлять приоритеты поставок | ДМТОиЛ / ДПиК | Постоянно на этапе поставок | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
230 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | термочувствительное оборудование | Минимизация рисков повреждения термочувствительного оборудования вследствие его транспортировки в зимний период | 1. Доставка ряда позиций, чувствительных к условиям (температуре) транспортировки была запланирована в зимний период. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Ошибки планирования со стороны ЕР подрядчика, ограничения поставщиков. | Закупка / Поставка | Принятые меры на проекте ЗС-2: - Выбор специальных грузовиков для транспортировки способных держать положительную температуру кузова. Предлагается: 1. Минимизировать объем таких поставок в зимний период; | ДМТОиЛ | Закупка оборудования | ДПиК | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | термочувствительное оборудование |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 2. Применять спец. грузовики, способные держать положительную температуру в кузове для транспортировок в зимний период. | ДМТОиЛ | Закупка оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
231 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки | Обеспечение комплектности поставок пакетных установок | 1. Некомплектная поставка пакетных установок вендорами. Отсутствие детальных спецификаций на оборудование и материалы, входящие в комплектные установки не позволяет делать выверку комплектности поставок. Проверку комплектности можно осуществить лишь сверяя вручную информацию на чертежах вендерной документации с перечнем поставки. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Отсутствие детальных спецификаций на комплектные установки; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Включить в контракт требование о предоставлении детальных спецификаций на комплектные (пакетные) установки, включающих все суб-ТАГи, материалы и комплектующие. | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пакетные поставки |  |  | Человеческий фактор / компетенции | 1.2. Ошибки вендоров при комплектации отгрузочных партий | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.2.1. Спецификации должны выдаваться не позднее начала отгрузки по каждой пакетной установке. | ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
232 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Логистика | Маршруты поставки | Обеспечение выбора оптимальных маршрутов транспортировки материалов\оборудования | 1. Неоптимальные маршруты поставки Подрядчик выбирает маршруты транспортировки исходя из условия минимизации стоимости, при этом зачастую увеличивается продолжительность транспортировки. Например, только с изъятием объема транспортировки подземных трубопроводов у Текнип удалось сократить сроки доставки на 2 месяца. | Процесс / метод | 1.1. Минимизация стоимости транспортировки со стороны ЕР-подрядчика | Предпроектная проработка / Контрактация | Принятые меры на проекте ЗС-2: Изъятие объемов транспортировки; Проработка Заказчиком и помощь в оценке вариантов маршрутов ЕР-подрядчику; Предлагается: 1.1.1. Верификация логистической стратегии с учетом оптимальных решений транспортировки при минимальном транзитном времени | ДМТОиЛ | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 9
233 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) | Выстраивание оптимальных процессов работы по OSD с EP подрядчиками | 1. Сложности взаимодействия в рамках OSD (допоставки утерянных, поврежденных, недостающих позиций материалов и оборудования). Процесс от момента обнаружения дефекта и выпуска заявки по OSD до момента размещения заказа на закупку был выстроен плохо и занимал большой промежуток времени. Подрядчики отказывались согласовывать и брать в работу заявки OSD без определения виновной стороны. Влияние на сроки СМР (3-5 месяцев), ППНР и ПНР до 1-2 месяцев по установке Полиэтилен. Без влияния на пуск. | Процесс / метод | 1.1. Процесс закупок в рамках OSD со стороны Заказчика был передан из блока ДМТОиЛ в блок КИоК. Налаживание соответствующих процессов в непрофильном подразделении заняло длительное время. Специалисты КИоК не обладали необходимыми компетенциями в области закупок и взаимодействия с ЕР-подрядчиком в рамках OSD; | Предпроектная проработка / Контрактация | Принятые меры на проекте ЗС-2: - Организация закупок собственными силами в рамках Crash Procurement. - Вынесение наиболее критичных вопросов на уровень руководства ЕР-подрядчика и Заказчика. Предлагается: 1.1.1. Не передавать процесс управления закупками в рамках OSD от блока ДМТОиЛ другим подразделениям; | ДМТОиЛ | Закупка оборудования Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  | Процесс / метод | 1.2. В проектной команде со стороны Заказчика долгое время был не выстроен процесс взаимодействия по OSD (отсутствовал драйвер\лидер процесса, технические специалисты не совсем понимали, какие шаги были в их зоне ответственности для запуска закупок поврежденных материалов и оборудования); | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.2.1. Выстраивать процесс по закупкам в рамках OSD на ранней стадии проекта (на стадии СМР). | ДМТОиЛ | Закупка оборудования Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Отсутствие контрактных рычагов давления на ЕР-подрядчиков для ускорения поставок по OSD (ЕР-подрядчик не несет ответственности за срыв сроков пуска технологической установки из-за срыва сроков поставок по OSD); | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.1. Предусмотреть контрактные механизмы и ответственность ЕР-подрядчика за сроки поставок в рамках OSD; | ДМТОиЛ | Закупка оборудования Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.2. Прописать в контрактах обязанность ЕР-подрядчика осуществлять закупку в рамках OSD без выяснения виновной стороны с последующей оплатой работ и поставки Заказчиком на возмещаемой основе в случае отсутствия вины ЕР-подрядчика; | Контрактное управление / ДМТОиЛ | Закупка оборудования Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.3. Предусмотреть в контрактах систему штрафов за срыв сроков по срочным закупкам поврежденного, не поставленного оборудования и материалов | Контрактное управление / ДМТОиЛ | Закупка оборудования Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 1.3.4. Выстраивать процесс по закупкам в рамках OSD на стадии СМР. Не передавать закупки от ДМТОиЛ другим подразделениям | ДМТОиЛ | Закупка оборудования | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (OSD) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Общие рекомендации: - Внести соответствующие изменения в СТП СР/03-01-01/ПР02. - Внести изменения в Единые унифицированные рекомендованные форматы договоров по инвестиционным проектам. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
234 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) | Обеспечение оптимизации проектных решений и недопущение роста физ. объемов в ходе проектирования | 1. Существенный рост физ. объемов в ходе проектирования привел к увеличению сроков и стоимости СМР и ППНР В ходе проектирования произошло существенное увеличение по ряду ФО проекта (металлоконструкции, бетон, кабели и кабельные лотки, трубопроводы) по сравнению с оценкой на стадии FEED | Процесс / метод | 1.1. ЕР подрядчики не заинтересованы в оптимизации проектных решений, т.к. объем СМР не входит в их контракт; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Предусмотреть в контракте систему штрафов за увеличение физ. объемов при проектировании и бонусов за оптимизацию проектных решений; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Ошибки в оценке физ. объемов на стадии FEED, некорректный выбор проектов-аналогов; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.2.1. Со стороны ИТД Заказчика вести работу по проверке полноты и качества предпосылок для определения основных технико-экономических показателей проекта на стадии FEED (какие аналоги приняты для оценки, какие ограничения и факторы площадки учтены, какова логика расчета физ. объемов\стоимости проекта на стадии FEED и т.д.); | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Ошибки в первоначальной оценке нагрузок на конструкции, габаритов эстакад; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.1. Принять риск ошибок в определении физ. объемов на стадии FEED, закладывать в бюджет и график резерв, равный точности оценки объемов (например, если точность определения физики\стоимости в BoQ +\- 20%, то в исходном графике СМР должен быть резерв в 15-20% по ч-ч); | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.4. В основной РД не учтен объем СМР по сборке комплектных установок (пример – трубопроводы системы пневмотранспорта по ПП и ПЭ) | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.4.1. Своевременно изучать Тех. задания и спецификации на комплектные установки. Учитывать объемы СМР для них; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.5. Не учтен силовой кабель электрообогрева (изначально не был выделен в отдельный ключевой физ. объем); | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.5.1. Выделить в отдельный ключевой физ. объем силовой кабель электрообогрева; | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.6. Не корректно учтен объем кабеля вспом. систем, кабеля электроосвещения. | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.6.1. Принять риск ошибок в определении физ. объемов на стадии FEED, закладывать в бюджет и график резерв, равный точности оценки объемов (например, если точность определения физики\стоимости в BoQ +\- 20%, то в исходном графике СМР должен быть резерв в 15-20% по ч-ч); | ИТД / ДУС / ДПиК / Контрактное управление | FEED / На этапе разработки РД | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.7. Отсутствие ответственности ЕР подрядчика за увеличение физ.объемов | Проектирование | 1.7.1. Включить в ТЗ требования по обязательной проработке локальных ограничений проекта (климат, геология) , а также согласование сопоставимых аналогов для проектирования во избежание существенного роста физобъемов | ИТД | При составлении ТЗ | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.7.2. Заключать контракт на EP с тем же подрядчиком, который проектировал FEED. Ответственность по FEED за точность определения физ. объемов должна переходить в контракт EP (точность по ключевой физике – фиксируется для FEED, за снижение показателей FEED – бонусы, за превышение показателей FEED – штрафы/ закупка дополнительно объема за счёт ЕР-подрядчика). Предусмотреть пороговые значения исходя из специфики соответствующего проекта. | Контрактное управление / ИТД | При составлении и подписании FEED-контракта | Контрактное управление |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.7.3. Предусмотреть систему штрафов за увеличение физ. объемов при проектировании и бонусов за оптимизацию проектных решений для мотивации ЕР-подрядчика к оптимизации технических решений | Контрактное управление / ИТД | На стадии составления и подписания ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.7.4. Принять в базовом графике СМР резерв человеко-часов, равный точности оценки BoQ | ДПиК / ИТД / ДУС | На этапе календарно-сетевого планирования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 1.7.5. Учитывать объемы СМР комплектных установок/поставок (трубопроводы, силовой кабель электрообогрева, воздуховоды, кабель, лотки и прочие объемы вспом. систем). | ДПиК / ИТД / ДУС | На этапе календарно-сетевого планирования | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | - Внести соответствующие требования в СТП СР/10-02-01/МУ01 | ИТД / КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  |  | Процесс / метод | 1.8. Отсутствие инструмента по регулярному отслеживанию изменений ФО общестроительных дисциплин (план, прогноз, факт) | Предпроектная проработка | 1.8.1. Предусмотреть в контракте инструмент для детального (по зонам) и регулярного (миниму 1 раз в неделю) инструмента для отслеживания изменений ФО для общестроительных дисциплинг (план, прогноз, факт). Для заблаговременного получения информации об изменениях | Контрактное управление / ДПИК | При составлении и подписании EP контракта | ДПиК |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее) |  | 2. Объем проектирования по узлам м/к был исключен Текнип на стадии контрактации. предполагалось проектирование узлов силами заводов-изготовителей МК. По результату проектирования узлов произошло увеличение тоннажа МК из-за постановки задачи по ускорению проектирования в тоннах МК. | - | - | Контрактация / Проектирование | 1.9.1. Корректно определять состав работ на проектирование перед подписанием контракта (в частности – узлы МК – в объеме проектирования EP подрядчика). Цели подрядчику ставить в терминах титулов и комплектов, конечного результата, а не физ. объемов. Предусмотреть ответственность за нарушение таких условий договора. | ИТД/ Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 32 | 0 | 14 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее / УГП / парки) |  | 3. Задержки сроков реализации проекта из-за изменения конфигурации проекта (установки) на этапе СМР/ПНР (увеличение объема работ). Пример - эстакада налива ТСП; | Процесс / метод | 3.1. На этапе проектирования не учтен риск возникновения непроектных объемов продукта | Проектирование | 3.1.1. При проектировании учитывать возможности возникновения нештатных режимов. | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (физ.объемы / Общее / УГП / парки) |  |  | Процесс / метод | 3.2. Не в полной мере проработаны альтернативные решения по использованию ресурса | Проектирование | 3.2.1. Рассматривать вариант использования / продажи ресурса, помимо утилизации. | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
235 | Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (информирование о статусе СМР ЕР-подрядчиков) | Обеспечение информирования ЕР-подрядчиков о статусе СМР | 1. В связи с недостатком информации на среднесрочном горизонте планирования ЕР-подрядчики могли лишь реагировать на уже возникшие сложности, а не предотвращать их заранее, т.к. не видели\не понимали среднесрочных целей СМР. Например 1: График СМР Заказчика не передавался ЕР-подрядчикам из-за опасений раскрытия информации о реальных сроках потребности площадки в оборудовании\материалах поставки ЕР подрядчика (не показывали доступные резервы СМР ЕР-подрядчику); | Процесс / метод | 1.1. Опасения раскрытия информации о реальных сроках потребности площадки в оборудовании\материалах поставки ЕР подрядчика (не показывали доступные резервы СМР ЕР-подрядчику); | СМР | 1.1.1. Обеспечить доступ специалистам ЕР подрядчика к графику СМР (baseline, текущий график 3-4-го уровня и оперативный план – МСГ). | ДУС / ДПиК | СМР | ДПиК |  |  | Низкий |  | 14 | 6 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (информирование о статусе СМР ЕР-подрядчиков) |  | 2. График СМР Заказчика носил информативный характер и не соблюдался ДУС\СМР подрядчиком до момента перехода на подсистемы. СМР велись «валово» по открытым фронтам работ. | Процесс / метод | 1.2. Гонка за прогрессом СМР, ограничения по фронтам работ | СМР | 1.2.1. Совместное формирование МСГ на базе выгрузки из сетевой модели (ДУС + ДПИК); | ДУС / ДПиК | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Полипропилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (информирование о статусе СМР ЕР-подрядчиков) |  |  |  |  | СМР | 1.2.2. В отчетности показываем «Факт валовый» и «факт из плана»; | ДУС / ДПиК | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
236 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: КСП / Отчетность | Обеспечение получения своевременной и качественной информации о статусе СМР от СМР подрядчиков. | 1. Генподрядчик по СМР имеет слабо развитую систему КСП, либо она отсутствует. Невозможно полноценно использовать потенциал КСП Генподрядчика для нужд КСП Заказчика. Несвоевременная, некачественная информация о статусе СМР. Ошибки в отчетности. | Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 1.1. На этапе контрактации не уделяется должного внимания данному вопросу. 1.2. Различные представления о планировании хода реализации проекта у Заказчика и Генподрядчика. | Предпроектная проработка / Контрактация | Что было сделано на проекте ЗС-2: 1. Внедрено КСП на базе Primavera 2. Предоставлены разработанные Заказчиком графики производства работ 3. Передана методология КСП Заказчика Что предлагается: 1.1.1. Особое внимание уделить системе КСП/отчетности на этапе выбора подрядчика; | ДУС / ДПиК | Подготовка СМР - контракта | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: КСП / Отчетность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.2. Предусмотреть штрафные санкции в договоре за неисполнение Генподрядчиком обязательств в части КСП (отсутствие графика СМР, мобилизации персонала и техники, несвоевременная актуализация и др.) | ДУС / ДПиК | На этапе составлени и подписания СМР - контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: КСП / Отчетность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.3. До заключения контракта предусмотреть аудит систем КСП/отчетности подрядчика. | ДУС / ДПиК | До заключение СМР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: КСП / Отчетность |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.1.4. В договоре с подрядчиком указать требование к наличию программного обеспечения и необходимого количества специалистов в отделе по планированию | ДУС / ДПиК | На стадии заключения и подписания СМР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Документация: КСП / Отчетность |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.5. Внести изменения в Единые унифицированные рекомендованные форматы договоров по инвестиционным проектам. - Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29 |  |  | +
237 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Хранение на площадке СМР | Утери строительными подрядчиками материалов на строительной площадке | 1. Необеспечение строительными подрядчиками надлежащего контроля за хранением материалов на строительной площадке | Процесс / метод | 1. Низкий уровень культуры хранения материалов на строительной площадке (справедливо для Промстрой и СС7); 2. Проблемы с коммуникацией между командой ДУС и складами Заказчика; 3. Отсутствие понимания, на каком именно складе должен быть материал. | СМР | 1. Организация строительным подрядчиком внутриплощадочного склада с четкими и прозрачными процедурами контроля поступления и расходования материалов. | ДУС / Склад | СМР | ДПиК | 3 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 29
238 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля | Минимизация ошибок монтажа кабеля, повышение качества выполнения работ ЭМР и КИП | 1. Ошибки при монтаже кабеля. Нехватка кабельной продукции из-за недопоставки и нерационального использования\порчи на строительной площадке. Пример: Прокладка кабеля в ряде случаев осуществлялась с бухтовкой с двух концов ввиду отсутствия электро-потребителей на площадке – нерациональное использование кабеля; 2. Необходимость перекладки кабеля | Процесс / метод | 1. Срыв сроков поставки соответствующего оборудования\электрооборудования ЕР-подрядчиком; | Контрактация / Проектирование | 1.1. Закрепить контрактно обязанности ЕР-подрядчика соблюдать сроки поставок в соответствии с графиком 3-го уровня; | ДУС / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.2. Предусмотреть более раннюю поставку электрооборудования; | ДУС / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 29
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  | Процесс / метод | 2. Проектные ошибки (перевыпуск новых ревизий РД). | Контрактация / Проектирование | 2.1. Более детальная проработка контрактных приложений с EP подрядчиком (WBS, PEM, Deliverables List, LD milestones, Key Milestones); Предусмотреть штрафы за перевыпуск ревизий РД, выданных в СМР, с требованием своевременно информировать о предстоящем отзыве/перевыпуске РД, для исключения срыва сроков и переделок СМР-подрядчиком | ДУС / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  |  |  | СМР | 2.2. Осуществлять контроль актуальности используемых ревизий РД. | ДУС / ИТД | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  |  |  | Закупка / Поставка / СМР | 2.3. Обеспечить синхронизацию сроков поставки кабеля и электрооборудования во избежание бухтовки кабеля | ДУС / ДМТОиЛ | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  |  |  | СМР | 2.4. Вести БД по физобъемам, позволяющую контролировать изменение физобъемов и наличие необходимого количества материалов на площадке для реализации плана СМР. | ДУС | постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Монтаж кабеля |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.5. Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-01/ПР01. Разместить информацию с накопленным опытом в базе знаний компании. | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
239 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) | Обеспечение своевременной готовности приобъектных складов Заказчика к приемке ген. грузов | 1. Проблемы приемки, складирования и хранения материалов\оборудования на приобъектных складах Заказчика | Процесс / метод | 1. Крытые склады и прочие складские площадки не были готовы вовремя. Доставленные материалы хранились на временных складах не всегда с соблюдением условий хранения, далеко от площадки СМР, что влекло дополнительные перемещения, утери, некорректное использование; | СМР | 1.1. Теплые крытые вентилируемые склады и прочие складские площадки должны быть готовы до приема ген. Грузов; | ДУС / Склад | СМР | ДПиК | 2 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) |  |  | Процесс / метод | 2. Ключевой персонал и управляющие склада несколько раз переводились между разными проектами (ПП, ПЭ, ОЗХ); | СМР | 2.1. Не желательно осуществлять ротацию персонала складов по подпроектам; | ДУС / Склад | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) |  |  | Процесс / метод | 3. Соответствующее ПО складской логистике было развернуто только в середине проекта. До этого момента учет велся в excel; | СМР | 3.1. Складское ПО должно быть развернуто до приема ген. грузов; | ДУС / Склад | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) |  |  | Процесс / метод | 4. Входной контроль Заказчика фокусировался больше на бумажной работе, чем на действительных проблемах; | СМР | 4.1. Обеспечить своевременное предоставление технической документации со стороны ЕР-подрядчика; | ДУС / Склад | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) |  |  | Процесс / метод |  | СМР | 4.2. Фокусировать внимание входного контроля на качестве материалов\оборудования; | ДУС / Склад | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Неготовность складов к приемке ген. Грузов) |  |  | Процесс / метод | 5. Хранение (консервация) оборудования было в объеме стороннего подразделения ЗСНХ. | СМР | 5.1. Ответственность за хранение (консервацию) оборудования должна сохраняться за группой управления складом совместно с ДУС, а не за третьей стороной. | ДУС / Склад | СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
240 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР | Оптимизация процесса фактирования СМР (понятность и прозрачность принятого всеми сторонами процесса) | 1. Сложности в фактировании СМР. Например: 1) Сбор фактических данных по выполнению СМР за отчетный период занимает значительное кол-во рабочего времени. 2) Ошибки в отчетности, ретроспективное изменение факта, завышение\занижение фактических данных СМР подрядчиками и ДУС. | Процесс / метод | 1.1. Не формализованные отношения между дирекциями ДПИК и ДУС; | Предпроектная проработка | Что было сделано на проекте ЗС-2: Проводились разъяснительные встречи в частном порядке, индивидуально разрабатывались шаблоны для предоставления данных. В части ППНР\ПНР перешли на отчетность по БД ICAPS (ТКИС), Easy Plant (Текнип), ICM (Линде) (факт принимался только по факту подписания и загрузки в систему актов приемки). Что предлагается: - Закрепить ответственности ДПИК и ДУС регламентом. Сотрудников ознакомить под роспись; - Внедрить наилучшие практики в части сбора факта СМР среди КСП по установкам; | ДУС / ДПиК | Перед началом СМР | ДПиК | 4 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 16 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие регламентов в части фактирования СМР с разделением ответственности ДПиК\ДУС, стандартными форматами и шаблонами отчетных таблиц, методиками учета факта; | Предпроектная проработка |  | ДУС / ДПиК | Перед началом СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР |  |  | Процесс / метод | 1.3. Несвоевременное предоставление данных о факте СМР, некачественная информация, увеличение сроков обработки данных, позднее обнаружение ошибок и т.д; | Предпроектная проработка |  | ДУС / ДПиК | Перед началом СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР |  |  | Процесс / метод | 1.4. Невозможность проверить фактически выполненный объем силами ДПиК (факт принимается по информации от заинтересованной дирекции); | СМР | 1.4.1. Факт СМР принимать только по факту выпуска исполнительной документации; | ДУС / ДПиК | Постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР |  |  | Процесс / метод | 1.5. Отказ от фактирования СМР в базах данных EP-подрядчиков (ICAPS, Easy Plant и т.д.); | СМР | 1.5.1. Факт СМР\ППНР\ПНР профильная дирекция должна вносить в базу данных (не excel) без возможности пересмотра и ретроспективного изменения фактических данных или с принудительным уведомлением о таких изменениях от БД на все участников процесса, включая руководство; | ДУС / ДПиК | Постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Сбор факта СМР |  |  | Процесс / метод | 1.6. Прием факта от ДУС без подтверждающих документов по выполнению\приемке работ. | СМР | 1.6.1. Факт СМР принимать только по факту выпуска исполнительной документации; | ДУС / ДПиК | Постоянно при СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
241 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование | Вовлечение в работу с графиком проекта всех функциональных дирекций проектной команды | Ошибки планирования. Искаженная оценка текущего статуса проекта. Например: 1. Разрыв планирования, нестыковки графиков Е, Р, С. Сложность оценки влияния частей Е и Р на С. 2. Сложности фактирования графиков. 3. Увеличение длительности проекта, «лаги» между графиками. | Процесс / метод | 1.1. Нет требований к графику, единых для всех подпроектов. Разная структура и детализация графиков; | Предпроектная проработка | 1.1.1. Контрактом предусмотреть детализацию EP графика до марочных комплектов РД и отгрузочных пакетов (Shipments) с параллельным обновлением EP подрядчиком реестра TAG-номеров для каждого отгрузочного пакета (Shipment). | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Перед началом реализации проекта | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.2. Раздельное ведение графиков Е-Р-С. Контракты поделены на ЕР-С; | Предпроектная проработка | 1.2.1. Ведение интегрированного EPC графика. Специалисты по планированию от EP подрядчика должны работать в базе данных Заказчика (EP часть графика актуализируется в нашей базе данных). | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | С начала проектирования (с начала работы по ЕР-контракту) | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.3. Сокрытие информации о статусе E, P, С ответственными функциями; | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование | 1.3.1. Контрактом предусмотреть ведение реестра поставок в базе данных, основанной на актуальном Equipment List. Нужна общая база данных поставок с привязкой к закупочным и отгрузочным пакетам и TAG номерам с датами поставки от EP подрядчика. База данных должна использоваться для актуализации EPC графика. Промежуточные реестры (MDR, PSR, ENG, Отчет №1 и т.д.) - исключить как класс. Интегрированная база данных должна позволять отследить всю цепочку от момента формирования спецификации и выпуска PO, до момента приемки на складе Заказчика и передачи в СМР + факт монтажа. Фактирование базы данных на протяжении всей цепочки должно быть закреплено за EP подрядчиком и функциональными дирекциями Заказчика. Задача ДПиК - обновлять сетевую модель на основе информации из БД и давать аналитику по EPC графику для обсуждения на КС.3. - Закрепить ответственность за сроки реализации проекта за функциональными дирекциями. Внести процессы разработки и актуализации графиков в матрицу разделения ответственности. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.4. Ведение ПИР, МТО и СМР в отрыве от согласованных графиков; | Проектирование / Закупка / Поставка / СМР | 1.4.1. Рассматривать анализ отставаний по графику и влияние на критический путь на КС. Добавить в А3 план 90 дней, в котором отражать работы критического пути EPC графика. Сделать приоритетом для всех выполнение работ критического пути, а не "гонку" за физ. объемами. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | постоянно на всем протяжении проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.5. Профильные дирекции (ИТД, ДМТОиЛ, ДУС) - не включаются в работу с графиками EP и C. Основной тезис: "Графики придумывает и ведет ДПиК, а у нас есть КПЭ. Это же ДПиК отвечает за сроки, а не мы."; | Предпроектная проработка | 1.5.1. Закрепить ответственность за сроки реализации проекта за функциональными дирекциями. Внести процессы разработки и актуализации графиков в матрицу разделения ответственности. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.6. Функциональная структура проектной команды. Размытые границы ответственности между дирекциями. Вопрос "анализ графика" не входит в повестку КС. Отсутствие "рычагов" влияния на ход реализации проекта у ДПиК, при этом ответственность за сроки постоянно перекладывается с функциональных дирекций на ДПиК. | Предпроектная проработка | 1.6.1. Изменение структуры проектной команды. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Планирование |  |  | Процесс / метод | 1.7. График проектирования не был приведен в соответствие с графиком окончательной приемки оборудования и поставки, что привело к 100% выдаче чертежей до завершения окончательной приемки. Изменения после окончательной приемки , привели к техническим изменениям и необходимости модификаций | Предпроектная проработка / Проектирование / Закупка / Поставка / СМР | 1.7.1. Разработать совместный график проектирования и закупок, чтобы уточнить все точки взаимодействия между этими дисциплинами. EP-график должен быть связан с графиком Строительства через ключевые вехи | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
242 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов | Повышение требований к качеству и периодичности предоставления ведомости объемов работы отчетности об объемах выпущенной РД EP подрядчиками | 1. Сложность контроля ф.о. Сложность в обновлении прогноза затрат СМР и графика проекта. Некорректность планирования. | Процесс / метод | 1.1. Низкое качество BoQ ЕР-подрядчиков. BoQ не обновляются по факту выдачи РД и уточнения объемов в ходе проектирования; Отсутствие четкого понимания BOQ, включение новых объемов на более поздних стадиях проекта; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.1. Разработать требования к структуре и информации в BoQ в контракте с EP подрядчиком; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК | 2 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.2. Подготовка процедуры по составу и оценке BOQ с участием Заказчика. Добавить четкое описание, что включается в каждый раздел с описанием методов его оценки. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.1.3. Включить 4 выпуска BoQ в Lump Sum (30%, 60%, 90% и 100% готовности 3D модели). Требования к BoQ (в т.ч. разбивка по WBS уровня 4) должны быть зафиксированы в контракте. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.2. Нет единого реестра всех Ф.О.; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.2.1. Разработать и утвердить полный перечень ф.о., подлежащих контролю на проектах; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.3. Ответственность за контроль Ф.О. внутри ЗСНХ «размыта»; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.3.1. Обновить матрицу разделения ответственности для команды проекта. Включить в матрицу задачу контроля ф.о. и верификации данных о ф.о.; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.4. Нет процесса учета Ф.О. по IFR\IFI; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.4.1. Создать (включить в структуру проектной команды) группу контроля ф.о. (quantity surveyors) на начальном этапе проекта; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.5. Различная WBS на FEED и EP; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.5.1. Разработать и утвердить процедуру подсчета и контроля ф.о. для проектов СИБУР в т.ч. верификации плановых и прогнозных ф.о. для бюджета и графика; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.6. Контрактом не предусмотрена ответственность EP подрядчика за точность информации по Ф.О.; | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.6.1. Закрепить контрактом ответственность ЕР-подрядчика за точность информации в BoQ; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.7. Отсутствие процесса верификации Ф.О. внутри ЗСНХ. | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.7.1. Закрепить контрактом требование к ЕР подрядчику выдавать спецификации на материалы и оборудование в РД как на самих чертежах, так и отдельными файлами в формате excel в стандартном для каждой дисциплины и физ. объема формате. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль физ. объемов |  |  | Процесс / метод | 1.8. Контрактами не закреплен за ЕР подрядчиком выпуск спецификаций оборудования и материалов в стандартном электронном формате для каждой дисциплины и физ. объема (excel). | Предпроектная проработка / Контрактация | 1.8.1. Переход от excel на работу с физ. объемами и РД в базе данных. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / ДУС | Подготовка ЕР-контрактов. | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
243 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Управление изменениями (ЗВИ / COR) | Оптимизация процесса управления изменениями | 1. Длительное внутреннее согласование ЗВИ (запросов на внесение изменений) по ЕР-контрактам. Сложности с оспариванием стоимости и сроков работ в рамках ЗВИ. По большей части принимаются ЗВИ на условиях подрядчика. Влияние на сроки и бюджет проекта. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие лидера процесса\драйвера для согласования ЗВИ (COR) в функциональной структуре команды управления проектом. В проектной команде отвечать за оперативное рассмотрение и согласование ЗВИ (COR) должен менеджер проекта, в функциональной структуре менеджер проекта\подпроекта – отсутствует; | Предпроектная проработка | 1.1.1., 1.2.1. Перейти на проектную структуру для проектных команд. Назначить менеджеров по каждому подпроекту, отвечающих за реализацию подпроекта целиком. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / Руководство | Перед началом реализации проекта | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Управление изменениями (ЗВИ / COR) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Инициатор ЗВИ не является лидером процесса или драйвером реализации запрошенных изменений, поскольку не обладает должными полномочиями и выполняет в проекте свой ограниченный функционал; | Предпроектная проработка |  | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / Руководство | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Управление изменениями (ЗВИ / COR) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Попытки «отторговать» подрядчика на рабочем уровне без вовлечения руководства СИБУР в большинстве случаев завершаются неудачно: время потеряно, стоимость и условия ЗВИ (COR) – не изменены. При наличии менеджеров по каждому подпроекту, авторизованных принимать решения по деньгам, вопрос торга будет решаться на его уровне. | Предпроектная проработка | 1.3.1. Для функциональной структуры проектной команды принять правило, что инициатор ЗВИ является ответственным за его формализацию и реализацию соответствующих изменений в рамках сроков и бюджета, согласованного со всеми заинтересованными сторонами и с ДПиК. Инициатор ЗВИ – лидер и драйвер реализации изменения. Спрос за реализацию изменения должен быть с его инициатора. Все остальные участники и заинтересованные стороны со стороны Заказчика – являются лишь согласующими. | ИТД / ДМТОиЛ / ДУС / ДПиК / Руководство | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Управление изменениями |  | 2. Положительная практика Организация и согласование на ранних этапах с ЕР и СМР-подрядчиками процедур работы по техническим запросам на изменения с площадки | - | - | Контрактация / Проектирование | 2.1. Определить в контракте процедуры по работе с техническим запросам на изменения с площадки. Систематизация и согласование изменений с площадки. Выпуск изменений к РД вместо пересмотра всего документа. Упорядочение процесса согласования замены материалов. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов / СМР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Подрядчики СМР) | Управление изменениями |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 2.2. . Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-01/ПР01 | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 44 |  |  | +
244 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Демобилизация / Преемственность знаний | Обеспечение преемственности знаний и сохранение основных звеньев проектной команды при переводе людей на другие проекты | 1. Сработанные и слаженные проектные команды в рамках дирекций и подпроектов были поделены и расформированы при переводе на следующие проекты. Руководители остались без своих сотрудников, набор которых вели на протяжении всего проекта. | Процесс / метод | 1.1. Политика компании. 1.2. Отсутствие решений по переводу персонала в требуемые для перевода сроки | Проектирование / Закупка / Поставка / СМР / ППНР / ПНР | Пересмотреть подход к демобилизации | HR / Руководство | По завершению каждого этапа проекта | ДПиК | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 16
245 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Требования к отчетности) | Оптимизация требований к отчетности ЕР подрядчиков | 1. Расширенные требования отчетности по проекту для ЕР-подрядчиков. Затраты времени на подготовку детальной отчетности не оправданны с точки зрения value для повышения управляемости проекта со стороны Заказчика. | Процесс / метод | 1.1. В контрактах были заложены требования выдачи детальных отчетных форм (баз данных по проектированию и закупкам). Данные отчетные формы не всегда соответствовали детализации и процессам внутренней отчетности ЕР подрядчиков. | Контрактация / Проектирование | 1.1.1. В части инжиниринга предусмотреть выпуск и ежемесячное обновление ведомости марочных комплектов РД как базы для контроля прогресса и статуса проектирования. Ведомость марочных комплектов и engineering deliverables list должны коррелировать в основном объеме. Deliverables list дополняет ведомость марочных комплектов документацией, которая не входит в комплекты РД (вентерная документация, закупочная документация, единичные документы и чертежи, не относящиеся к комплектам, прочая документация); | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Требования к отчетности) |  |  | Процесс / метод |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.2. График 3-го уровня, отчетность и прогресс инжиниринга должны вестись на базе ведомости марочных комплектов РД. Отчетность в разрезе отдельных чертежей – избыточная. При этом, ЕР подрядчик обязан информировать – выдан ли марочный комплект полностью, или нет. К учету в прогресс должны идти только выданные на 100% марочные комплекты. Предусмотреть возможность регресса в случае отзыва чертежей из марочных комплектов, появления holds, перевыпуска; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Требования к отчетности) |  |  | Процесс / метод |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.3. График 3-го уровня, отчетность и прогресс по закупкам должны вестись на базе перечня закупочных пакетов с последующей детализацией до отгрузок. Конечная степень декомпозиции графика – закупочный пакет + набор отгрузок в рамках данного пакета. | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Требования к отчетности) |  |  | Процесс / метод |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.4. Предусмотреть возможность учета прогресса на базе ЕР графика 3-го уровня с учетом выполнения п.2 и 3.; | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Требования к отчетности) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отчетность ЕР-подрядчиков не соответствовала по времени, детальности и наполнению запросам на внутренних штабах, КС, УС Заказчика (не весь набор данных для справки А3 в части инжиниринга и закупок возможно было получить из отчетности ЕР-подрядчика. Таким образом, даже детальная отчетность ЕР-подрядчиков требовала адаптации и доработки для внутренней отчетности Заказчика | Контрактация / Проектирование | 1.2.1. Скорректировать требования к отчетности ЕР подрядчиков с учетом стандартов и интервала внутренней отчетности по проектам СИБУР | ИТД / ДМТОиЛ / ДПиК / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
246 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль стоимости ЕР-контрактов | Обеспечение работоспособного процесса контроля стоимости ЕР контрактов (совместный процесс ДМТОиЛ и ДПиК) | 1. Процесс контроля стоимости «твердой» части контракта не был своевременно налажен. ДПиК понимал превышение стоимости «Твердой» части контракта уже после согласования отгрузочных документов между ДМТОиЛ и ЕР-подрядчиком . | Процесс / метод | 1.1. Процесс контроля стоимости «твердой» части контракта не был своевременно налажен в т.ч. из-за отказа со стороны ДМТОиЛ предоставлять в ДПиК проекты отгрузочных документов в рамках их согласования с ЕР-подрядчиком. | Предпроектная проработка | 1.1.1. В матрице разделения ответственности по проекту предусмотреть процесс сворки стоимости «Твердой» части ЕР-контрактов, расписать обязанности ДМТОиЛ и ДПиК в данном процессе; | ДМТОиЛ / ДПиК | Перед началом реализации проекта | ДПиК | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль стоимости ЕР-контрактов |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Обязать ДМТОиЛ включить ДПиК в список адресатов при рассылке на согласование отгрузочных документов по ЕР-контрактам; | ДМТОиЛ / ДПиК | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Контроль стоимости ЕР-контрактов |  |  | Процесс / метод |  | Предпроектная проработка | 1.1.3. Обязать ЕР-подрядчика вести параллельно контроль стоимости ЕР-контракта, информировать Заказчика о том, какая отгрузка является финальной в рамках данного конкретного РО + см. п. 2.2. | ДМТОиЛ / ДПиК | Перед началом реализации проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
247 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Претензионная работа) | Эффективное ведение претензионной работы с ЕР-подрядчиками | 1. Трудности при ведение претензионной работы Контрактом (EPSS) предусмотрена процедура выставления претензий подрядчиком, но не заказчиком Отсутствует формальный процесс выставления претензий со стороны заказчика, что затрудняет претензионную работу вне контрактных LD. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие необходимых требования в контракте | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Описать процесс претензий не только со стороны подрядчика, но и со стороны заказчика и предусмотреть механизм одностороннего удержания из предстоящих платежей | ЮП / Контрактное управление | При составлении и подписании ЕР-контракта | Контрактное управление | 2 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Претензионная работа) |  | 2. Придерживание выставления претензий со стороны Подрядчика с целью влияния на ЗСНХ при решении вопросов в интересах подрядчика. Процедура выставления претензии написана размыто. Несмотря на ограничение подрядчика по срокам выставления претензии, эти сроки не привязаны в явной форме к определённом событию, а привязаны к отсутствию договорённости по соответствующему изменению к договору. Таким образом теряется заложенное в типовые контракты FIDIC давление на подрядчика не придерживать до нужного момента право на претензию, а сразу направлять её заказчику. | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие необходимых требования в контракте | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Дополнить контракт условием: если подрядчик не направил заказчику претензию и/или предложение о внесении изменений в договор, в течение 30 календарных дней с даты, когда подрядчик узнал или мог узнать о событиях, влекущих за собой увеличение сроков или стоимости работ, подрядчик теряет право на соответствующее увеличение сроков и/или стоимости работ. Проверить в ЕР-контрактах в ст.15 | ЮП / Контрактное управление | При составлении и подписании ЕР-контракта | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Претензионная работа) |  | 3. Нет базовых положений контракта, по которым ЗСНХ может выставить претензию за что-либо еще кроме срыва LD milestones и engineering. | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие ответственности подрядчика за неисполнение обязательств по контракту, кроме срыва LD вех. | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Подвести LD вехи к выполнению не только самой вехи, но и целого этапа поставки. В этап поставки в явной форме включить оборудование, технологически связанное с LD вехой. Совокупность всех этапов поставки должна равняться всему объёму поставки по договору; предусмотреть ответственность за график исполнения всех работ, перечисленных в графике 1-го уровня в формате компенсации реального ущерба заказчика. Проанализировать обоснованность требований к аналогичной ответственности подрядчика за график 3-го уровня. | ЮП / Контрактное управление | При составлении и подписании ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики СМР) | Общее (Претензионная работа) |  | 4. В контракте предусмотрены штрафы за ОТПБиООС, но не предусмотрен порядок взимания этих штрафов, нет 100% понимания того, за какие ошибки подрядчика какая из сторон отвечает. | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка контракта | СМР / ППНР | 4.1.1. Указать в контракте, кто оплачивает штраф и как этот штраф взимается. | ЮП / Контрактное управление | При составлении и подписании ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 28
248 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежи) | Оптимизация процесса оплаты счетов | 1. Трудности в планировании графика платежей (EPSS) из-за некорректного комплекта документов Контракт требует предоставление оригиналов документов под платежи после отгрузки, в том числе CMR и ОС-14. Предоставление оригиналов связано с большими логистическими трудностями, так как объём документов большой и не все оригиналы можно получить сразу по отгрузке. Например, CMR с отметками таможни можно получить только после поставки. Несмотря на то, что в целом заказчику выгодно платить позже, и неточные или непроработанные формулировки в контракте способствуют затягиванию платежей, в конечном итоге непредсказуемость денежных потоков проекта является скорее минусом для него, чем плюсом. Для договоров поставки на от поставщиков на территории РФ по договорам поставки с иностранным КА комплект поставочных документов остался международным, не соответствующим условиям поставки в РФ. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие в контракте права Заказчика платить по скан-копиям | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть использование скан-копий документов для оплаты. Убрать оригинал CMR из требований к оплате по отгрузке на условиях вне категории D Incoterms. Заменить комплект документов для поставок внутри РФ с международного на внутренний. | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании ЕР-контракта | Контрактное управление | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежи) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. Предусмотреть перечень необходимых оригиналов, по факту предоставления которых платим или платим после истечения определенного срока. а все остальные принимать в скан-копиях. если подрядчик не предоставляет, удерживаем последующие платежи | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании ЕР-контракта | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежи) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.3. Уточнить формулировки! Сделать движение наличности предсказуемым. | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Платежи) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.4. Только ключевые документы (небольшое количество) будут использоваться для выставления счетов. Точный список выставляемых счетов должен быть определен уже в COR. Своевременное согласование приложений к контракту, позволяющее вовремя выставлять счета для COR. | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании ЕР-контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (План финансирования) |  | 2. Невыполнение плана финансирования из-за позднего предоставление счетов и сопроводительной документации. Приводит к увеличению затрат. Подрядчик предоставляет план финансирования, Заказчик резервирует средства по плану (платит за пользование деньгами), план не выполняется, Заказчик теряет деньги | Процесс / метод | 2.1. Несвоевременное предоставление счетов ЕР-подрядчиком | Закупка / Поставка | 2.1.1. Совместно с ЕР-подрядчиком выполнять выверку процессов прогнозирования денежного потока | ДМТОиЛ / ДПиК | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (План финансирования) |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 2.1.2. В договоре предусмотреть ответственность за предоставление и выполнение плана финансирования | ДПиК / Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
249 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) | Обеспечение оптимизации процесса подготовки COR | 1. Риски, связанные с большим объемом запросов на изменения (COR) по EP контрактам: Пример 1: Управление изменениями как внутренняя процедура для проекта «ЗапСиб-2» не была регламентирована, так как рассматривалась исключительно как внутриконтрактное событие, но не как корпоративное решение. В результате, как следствие – в ряде случаев только после инициации COR менеджерами/директорами по проектированию другие дирекции узнавали о подготовке данного COR. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие закреплённых ответственных за согласование выпуска NOC | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Внедрение внутренней процедуры инициации и согласования NOC (за подписью явно прописанных в контракте лиц/должностей заказчика.) / CORs. | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ / ПНР / ОБ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) |  | Пример 2: Подготовка COR делится на две стадии: подготовка общего COR (Этап 1) без подробных цен и точных сроков и затем подготовка COR (Этап 2) с ценами и сроками. Оба этапа согласовываются с заказчиком. Изначально подрядчики не имели явного права на получение возмещения стоимости подготовки COR Этап 2 (кроме Linde) и не имели права на возмещение стоимости подготовки COR Этап 1. В процессе работы Linde вынудило ЗСНХ перейти на COR, совмещающий оба этапа и в результате ЗСНХ, оформляя NOC, автоматически обязан компенсировать стоимость подготовки. T | Процесс / метод | 1.2. Платная подготовка COR, либо Отсутствие фиксированной стоимости за его подготовку | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Предусмотреть в контракте, что затраты на подготовку COR включаются в твердую цену. В случае необходимости больших трудозатрат на подготовку COR предусмотреть предупреждение об этом со стороны подрядчика и отдельную ветвь COR процессов для такой работы. Таким образом, заказчик никогда не будет поставлен перед фактом непрогнозируемых затрат до согласования со своей стороны. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (FEED / EP-подрядчики) | Общее (COR) |  | Пример 3: В COR отсутствует секционная часть за неисполнение дополнительных работ или поставок. У заказчика отсутствуют рычаги воздействия на подрядчика. | Процесс / метод | 1.3. Отказ ЕР-подрядчиков от ответственности в рамках COR | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.3.1. Предусмотреть обязательное наличие санкций за неисполнение COR в формате, соответствующем контракту. В частности, предусмотреть возмещение заранее оценённых убытков за нарушение сроков работ. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании FEED и EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 34
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) |  | 2. Риски, связанные с поздним выставлением затрат по COR на оплату и объединение с другими COR Пример 1: COR становятся частью Контракта после подписания соответствующих Дополнительных соглашений. Часто в ДС вносится несколько COR. Подрядчик может ждать длительное время и выставлять Акт сразу на несколько COR из-за чего возникают трудности с подтверждением выполнения работ (отсутствуют принимавшие работы специалисты) | Процесс / метод | 2.1. Длительная формализация COR в доп. соглашениях | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1 Предусмотреть подписание Акта приемки работ без цен по итогам выполнения Подрядчиком всех работ по COR. Позднее копия этого Акта будет прикладываться к Акту на оплату COR (или нескольких). | Контрактное управление / ЮП / ИТД / ДМТОиЛ / ПНР | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) |  | 3. Дополнительные затраты по COR. Подрядчики время от времени ставят перед фактом дополнительных затрат не только на подготовку COR, но и затрат, не предусмотренных контрактом в принципе, ссылаясь на разные причины, уже после того, как произошли события, которые привели к таким затратам. | Процесс / метод | - | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Использовать практику контрактного подхода NEC3: COR не должен согласовываться по совершившемуся факту изменений, затрат ресурсов со стороны подрядчика. Любые изменения сначала согласовываются с заказчиком, затем внедряются, за исключением небольших сумм. Во всех остальных случаях изменения оплачиваются за счёт подрядчика. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании FEED и EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) |  | 4. Структура шаблона COR и контрактные требования к нему не требуют от подрядчика указания существенных условий COR. В подготовленных подрядчиком COR зачастую отсутствуют статьи о ЗОУ. Отсутствие чётких требований к COR используется для максимально выгодной ситуации для подрядчика: гарантированная оплата в случае относительно успешного выполнения работ и отсутствие какой-либо ответственности в случае невыполнения работ. | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие чётких требований к COR | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Предусмотреть включение в структуру COR в обязательном порядке стоимость, сроки, объём работ в детализации не хуже использованной в договоре. Разделить COR на два типа с соответствующими последствиями в части ответственности: - Дополнение к контракту. Невыполнение объёма работ не влияет на ранее предусмотренный конечный результат работ по договору в целом. Например, строится дополнительный блок для упаковки продукции. Ответственность: в размере стоимости дополнительного объёма работ/поставок. Отсутствие результата ведёт к отсутствию оплаты. Отсутствие результата в срок требует возмещение ЗОУ Заказчика относительно стоимости дополнительного объёма работ. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (COR) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | - Изменение к контракту. Невыполнение объёма работ влияет на ранее предусмотренный конечный результат работ по договору в целом. Например, выяснилось, что сырьё требует дополнительной очистки, иначе завод работать не будет. В таком случае невыполнение дополнительного объёма работ приведёт к срыву проекта в целом. Ответственность: должна быть определена как ЗОУ от стоимости всего контракта. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
250 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Закупки на возмещаемой основе) | Обеспечение контроля сроков размещения и бюджета поставки | 1. Проблемы контрактации возмещаемых позиций поставки Задержка в размещении заказов на возмещаемой основе используется EP-подрядчиком для обоснования срыва сроков проектирования и получения дополнительной оплаты за ПИР. Значительное увеличение стоимости поставки на возмещаемой части от первоначальной | Процесс / метод | 1.1. Задержка согласования со стороны Заказчика | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Разработать внутреннюю процедуру по утверждению сроков и ответственных за согласование заказов на возмещаемой основе | ДМТОиЛ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Закупки на возмещаемой основе) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Подрядчик не заинтересован в экономии бюджета возмещаемой части. | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть автоматический перевод закупки оборудования из возмещаемой части контракта в твердую цену, т.к. при дальнейшей корректировке конфигурации оборудования в связи с продолжающимся проектированием, все дополнительные закупки по возмещаемой части производятся за счет заказчика. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
251 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (полевой инжиниринг) | Обеспечение оперативности принятия решений ЕР-подрядчиком на площадке | 1. Отсутствует ответственность Подрядчика за полноценное выполнение услуг на площадке без поддержки из головного офиса. Дополнительная оплата услуг Подрядчика в головном офисе в случае вызова сотрудника Подрядчика на площадку Отсутствует ответственность подрядчика за полноценное выполнение услуг на площадке без поддержки из основного офиса. Работа вызванного на площадку сотрудника должна быть по умолчанию дифференцирована в зависимости от типа работы: если приезжает сотрудник нижнего звена, роль которого состоит в передаче информации для обработки в основном офисе, тогда возможна дополнительная оплата работа основного офисе; если приезжает высококвалифицированный сотрудник, тогда оплачивается его работа как единого центра компетенции. В таком случае услуги основного офиса должны быть заложены в накладные. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие четко закрепленных требований в контракте к должностным обязанностям персонала на площадке | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть контрактом, что представители ЕР-подрядчика, предоставляющие услуги на площадке, должны иметь полномочия для принятия решения по месту без полноценного привлечения головного офиса. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ИТД | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (полевой инжиниринг) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.2. предусмотреть постоянное нахождение руководителя проекта на площадке и в головном офисе. Предусматривать в контракте необходимость выделения группы ответственных специалистов по проектированию с их расположением на площадке строительства. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ИТД | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (полевой инжиниринг) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Внести соответствующие требования в СТП СР/10-02-01/МУ01 | КВИП | по итогу формирования уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
252 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Авансирование) | Оптимизации системы авансирования | 1. Длительные сроки предоставления актов оказанных услуг для закрытия аванса. Авансирование по системе Rolling Horizon Данная система удобна для оперативной оплаты некоторых услуг, но её применение должно быть описано детальнее и работа налажена на ранних этапах, а не через 2 года после начала работ | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие рычагов давления и сроков по предоставлению актов об оказанных услугах для погашения аванса | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть периоды отчетности по использованным авансам. Например, если не закрыли аванс за 2 месяца, приостанавливаются последующие платежи | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
253 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Некомплектное оборудование) | Оптимизация процесса поставки, сборки и монтажа некомплектного оборудования на площадке | 1. Монтаж заказанного зарубежом у EP-подрядчика оборудования в РФ, но не на строительной площадке ведёт к комплексу проблем для Заказчика в случае отсутствия соответствующих процедур в договоре. Заказаны силосы у компании Jansens & Dieperink через Technip по офшорному контракту. Услуги и часть поставок производятся компании Technip оказываются на основании другого, оншорного контракта. В связи с большим размером силосы ввозятся в РФ в разобранном виде. Сборка силами компании J&S производится на территории будущих автостоянок около въезда на территорию строительной площадки. Проблемы: 1. Согласно EP-контракту предусмотрена только поставка, но не сборка. Таким образом, часть стоимости оборудования создаётся уже на территории РФ, что ведёт к налоговым рискам. 2. Во время сборки потребовался менеджер от Текнип для координации и организации работ вендора на площадке, принадлежащей ЗСНХ. Текнип потребовал оплаты услуг менеджера. Возникла коллизия в связи с тем, что аналогичная сборка на заводе вендора не потребовала бы от ЗСНХ оплаты услуг менеджера. 3. Потребовались дополнительные услуги специалистов J&S при монтаже силосов. Однако в стоимости силоса их нельзя было учесть, а отдельная оплата услуг вендоров не предусмотрена договором. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие требований по монтажу оборудования на площадке | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Предусмотреть процедуры, связанные со сборкой оборудования не на заводе-изготовителе, а в РФ на площадке либо вне площадки силами Вендора либо Генподрядчика. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ДУС | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 2 | 1 | Низкий |  | 14 | 6 | 27
254 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (доп.затраты) | Компенсация дополнительных затрат Заказчика, в случае доп.СМР по вине ЕР-подрядчика | 1. В контракте с Линде в явной форме и по остальным контрактам в неявной EP-подрядчик не несёт ответственности за строительную составляющую затрат на исправление ошибок проектирования, которые были реализованы в рамках СМР контракта. При разделении EPC контракта на две части, EP и C, ответственность, переходящая из EP в C и наоборот, была взята на ЗСНХ. Это позволяет EP-подрядчикам выдавать в строительство некачественные чертежи и не нести ответственности за убытки в части строительства, которые могут быть существенными. Для EP-подрядчика такие убытки классифицируются как косвенные или consequential, которые оговариваются стандартными контрактами FIDIC как не возмещаемые подрядчиком. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие в контракте ответственности ЕР-подрядчика | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Прописать в контракте, что EP-подрядчик несет ответственность за дополнительные строительные затраты заказчика, понесённые по вине некачественного проектирования подрядчика. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (доп.затраты) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Внесение изменений в уже выпущенные в ревизии IFC документы | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. Необходима сквозная работа с привлечением Заказчика и Подрядчика по проектированию по обновлению графиков 3 и 4 уровня, в которых будет предусмотрен инструмент для отслеживания уже построенных объектов | Контрактное управление / ДПИК | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
255 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | гарантия на оборудование | Обеспечение возможности сохранения гарантии при проведении срочного ремонта | 1. Потеря гарантий при необходимости вмешательства Заказчика в оборудование Существующая процедура устранения дефектов оборудования предусматривает обязательное уведомление ЕР-подрядчика, после которого он либо производит ремонт / замену оборудования, либо по истечении 30 дней с даты уведомления ЗСНХ вправе самостоятельно устранить дефекты. Данный срок зачастую не устраивает внутреннего Заказчика, в связи с чем приходится прибегать к устранению дефектов силами ЗСНХ, что является основанием для снятия гарантии ЕР-подрядчиком. | Процесс / метод | 1.1. Длительные сроки устранения дефектов | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Прописать в контракте, что заказчик вправе самостоятельно ремонтировать оборудование по истечении 15 дней, предварительно согласовав с подрядчиком возможность, технологию ремонта и исполнителя работ. Возможно для сохранения гарантии потребуется присутствие при проведении ремонтных работ представителей Вендору и Подрядчика | Контрактное управление / ДУС / ДМТОиЛ / ОБ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | гарантия на оборудование |  |  | Процесс / метод | 1.2. Отсутствие возможности самостоятельного вмешательства в оборудование | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.2.1. После приемки оборудования Заказчик является собственником оборудования и может производить с ним любые действия на свое усмотрение, при этом неся полную ответственность за результаты таких действий (гарантийные обязательства подрядчика при этом прекращаются - это стандартная международная бизнес практика). Если требуется гибкость действий заказчика с сохранением гарантий подрядчика, в контракте необходимо прописать виды допустимых вмешательств заказчика в оборудование и порядок согласования с подрядчиком таких действий | Контрактное управление / ДУС / ДМТОиЛ / ОБ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
256 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Генподрядчик) | Общее (Мотивационные выплаты) | Обеспечение возврата мотивационных выплат Заказчику в случае срыва новых сроков выполнения работ подрядчиком | 1. В целях ускорения работ/ сокращения сроков в адрес Генподрядчика могут выплачиваться мотивационные выплаты, бонусы, возмещаться дополнительные расходы, вызванные сокращением сроков. В случаях срыва новых сроков отсутствует механизм удержания/ возврата ранее выплаченных дополнительных средств. В связи с сокращением сроков в адрес Генподрядчика были выплачены дополнительные денежные средства в качестве компенсации дополнительных расходов вызванных сокращением сроков. Генподрядчик в свою очередь работы в новые сроки не завершил. В связи с этим Заказчик был вынужден привлекать дополнительные ресурсы для устранения отставания. | Процесс / метод | 1.1. Недооцененные риски / Недостаточная проработка планов ускорения | Контрактация / СМР | 1.1.1. При выплате мотивационных выплат, бонусов и пр. включить условие в соглашение: В случае если по обоснованному мнению Заказчика, часть Работ не может быть выполнена до даты Механической готовности и/или любой промежуточной стадии выполнения Работ, предусмотренной в Приложении №__ «График выполнения работ по строительству", в т.ч. отставания от графика более чем на __________дней, Заказчик вправе изъять данные работы и привлечь стороннюю организацию для выполнения работ с целью ликвидации отставания. Все документально подтверждённые расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц (в объёме фактических затрат, но не более суммы, но не более суммы мотивационных выплат, бонусов и пр. ), в целях устранения отставания выполнения Работ подлежат возмещению Генподрядчиком в течение ___ дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. При неисполнении Генподрядчиком требования Заказчика о возмещении понесённых им расходов в установленных срок, Заказчик вправе удержать сумму расходов Заказчика из причитающихся Генподрядчику за выполненные Работы платежей либо из суммы отложенного платежа. | Контрактное управление / ДУС | При составлении и подписании доп. Соглашения на ускорение к основному договору подряда | Контрактное управление | 4 | 3 | Высокий |  | 14 | 7 | 26
257 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Двойная оплата) | Обеспечение возврата Заказчику затрат, связанных с привлечением 3 лиц на устранение недостатков, доделок работ | 1. При устранении недостатков работ силами третьих лиц не оформляются/оформляются некорректно договорные документы (ДД), дефектные акты и т.д. Риск - вероятность двойной оплаты работ. | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Низкое качество выполнения работ подрядчиками | СМР / ППНР | 1.1.1. Обеспечить комиссионную приемку работ всеми службами Заказчика | ДУС (КК) / ОБ / ПНР | При приемке работ | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Двойная оплата) |  |  | Процесс / метод | 1.2. Банкротство подрядчика | Контрактация / СМР | 1.2.1. Регулярное проведение аудитов финансового состояния подрядных организаций. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | На этапе выбора подрядчика | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Двойная оплата) |  |  | Процесс / метод | 1.3. Сжатые сроки СМР (подготовки ДД) | Контрактация / СМР | 1.3.1. Проведение обучения сотрудникам ДУС/ ПНР/ ОБ на предмет правильности оформления дефектных актов | ЮП | После подписания договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
258 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата МТР) | Обеспечение оплаты МТР, переданных подрядчику по продавальческой схеме | 1. Риск ареста имущества Подрядчика и не получение денежных средств Заказчиком за реализованные МТР Использование продавальческой схемы передачи оборудования и материалов подрядчику. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка контракта: условий оплаты МТР, переданных по продавальческой схеме | Контрактация / СМР | 1.1.1. Использовать преимущественно давальческую схему передачи МТР. | Контрактное управление / ДМТОиЛ / ДУС | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата МТР) |  | 2. Риски: высокая "закредитованность" подрядчика МТР, постоянно растущая задолженность за МТР | Исполнительская дисциплина | 2.1. Недостаточный контроль за выдачей и возвратом МТР | Контрактация / СМР / ПНР | 2.1.1. Предусмотреть в договоре (раздел права и обязанности сторон) проведение на периодической основе (1 раз в полгода) проведение инвентаризации переданных МТР, предоставление подрядчиком отчетных документов. В случае выявления недостач - удержание из ГУ либо выполненных работ. | Контрактное управление / ДМТОиЛ | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
259 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (освобождение территории Заказчика) | Своевременное освобождение территории заказчика от имущества подрядчика | 1. По условиям договора определен срок вывоза имущества подрядчика после завершения всех работ на площадке. Однако зачастую Подрядчик не выполняет своевременно данную обязанность и проектная команда вынуждена обеспечивать хранение, опечатывание и не может это "брошенное" имущество реализовать либо вывезти за территорию. Риски несения дополнительных затрат, связанных с демонтажем и хранением имущества подрядчика на площадке, а также влияния на сроки выполнения работ | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие ответственности/ заинтересованности подрядчика в проведении работ | Контрактация / СМР / ПНР | 1.1.1. Пункт договора изложить в следующей редакции: "В случае неисполнения Подрядчиком данной обязанности Заказчик вправе по своему усмотрению: 1) Ввиду возникновения залога на указанное имущество в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору, обратить взыскание на предмет залога по внесудебном порядке путем оставления Заказчиком предмета залога за собой либо путем продажи другому лицу по рыночной стоимости. Способ обращения взыскания определяется Заказчиком самостоятельно в соответствующем письменном уведомлении, которое направляется Подрядчику не позднее чем за 5 рабочих дней до обращения взыскания. 2) Самостоятельно либо с привлечением третьих лиц освободить территорию от строительного мусора и отходов, демонтировать (при необходимости), вывезти и передать на ответственное хранение временные сооружения, технику и материалы Подрядчика третьему лицу. Все связанные с этим документально подтверждённые вышеуказанные расходы Заказчика (в объёме фактических затрат), подлежат возмещению Генподрядчиком в течение ___ дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. При неисполнении Генподрядчиком требования Заказчика о возмещении понесённых им расходов в установленных срок, Заказчик вправе удержать сумму расходов Заказчика из причитающихся Генподрядчику за выполненные Работы платежей либо из суммы отложенного платежа. | Контрактное управление / ЮП / ДУС | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
260 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (БГ на аванс) | Обеспечение права Заказчика на продление/вскрытие БГ, односторонний зачет аванса | 1. Недостаточная обеспечительная функция БГ на аванс и права Заказчика на ее продление При продлении/ переносе срока выполнения работ по договору предусмотрена обязанность Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия ранее выданных БГ обеспечить продление срока действия БГ на период продления сроков выполнения работ, плюс 60 дней. В случае нарушения срока у Заказчика появляется право требования по действующей банковской гарантии. Условие целесообразно дополнить/изменить, что данная обязанность возникает в первую очередь при наличии по состоянию на 30 дней до окончания срока действия БГ непогашенного/неотработанного Подрядчиком аванса. Так как: 1. Сроки работ могут не переноситься (срыв сроков), а авансовый платеж остаться не зачтенным; 2. При полном зачете аванса нет смысла продлевать БГ, даже при продлении сроков выполнения работ. | Процесс / метод | 1.1. Недооцененные риски невозврата аванса | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР / ПНР | 1.1.1. Срок действия БГ на аванс и исполнения обязательств привязать к сроку действия Договора. Предусмотреть в Договоре право Заказчика о возможности зачета неотработанного аванса в одностороннем порядке из любых причитающихся Подрядчику сумм | Контрактное управление / ФЭС | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
261 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Изъятие объёма работ) | Обеспечение права Заказчика на одностороннее изъятие объемов Работ | 1. При попытке изъять объём поставок у подрядчика, подрядчик вынуждает заказчика идти на дорогостоящие уступки. В ранее заключенных договорах отсутствует право Заказчика одностороннего изъятия работ/МТР | Процесс / метод | 1.1. Недооцененные риски / Недостаточная проработка контракта | Контрактация / СМР | 1.1.1. Предусмотреть в договоре процедуру изъятия объёмов работ у подрядчика | Контрактное управление / ДУС / ДМТОиЛ | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 24 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Изъятие объёма работ) |  | 2. Положительный опыт: - Изъятие поставки металлоконструкций из объема ЕР-подрядчиков с обеспечением закупок всего объема металлоконструкций силами Заказчика в рамках контрактной стратегии - Обеспечение управляемости процессом закупок и выполнения приоритетов критического пути СМР. Оптимизация стоимости металлоконструкций. Повышение уровня локализации. | - | - | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1. На этапах контрактации определять возможные «узкие места» в плане закупок EP-подрядчика и выполнять такие закупки силами Заказчика. | ДУС / ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
262 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) | Урегулирование взаимных претензий с подрядчиком (штрафные вехи/санкции) | 1. Неопределенность размера штрафных санкций В договоре подряда НГМА (подряда ЗСНХ,2153 от 11.05.17г.) (приложение №2 к ДС2) указана "величина штрафной неустойки, % стоимости работ по титулу/цены договора. Риск: в случае спора суд может отказать в иске ввиду несогласованность условия либо снизить неустойку от полной цены контракта до цены вехи. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка контракта в части ответственности подрядчика | Контрактация / СМР | 1.1.1. в договорах указывать определенный размер неустойки (безальтернативный) для избежания двоякого толкования (от общей цены контракта либо от цены вехи, но не одновременно) | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании договоров подряда и поставки | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 2. Отсутствие штрафных санкций за нарушение сроков работ В договоре поставки 8637 с Хоневелл в предмет включены работы/услуги по ШМР, ПНР, сроки их проведения, однако отсутствуют штрафные санкции за нарушение данных сроков. Риск: Невозможность применения штрафных санкций за нарушение и отсутствие договорных рычагов давления на подрядчика. | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка контракта в части ответственности подрядчика | Контрактация / ПНР | 2.1.1. Каждому обязательству поставщика/подрядчика должна корреспондировать ответственность за его нарушение | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании договоров подряда и поставки | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 3. Неопределенность/несогласованность объемов и сроков услуг по ПНР/ШМР - В договоре поставки Флюид-Бизнес (Спецификация №3) услуги по ШМР/ПНР определены как "90 чел./дней"/ 60 чел/дней. Риск: заказчик лишен рычагов влияния на поставщика в случае срыва работ и возможности наказать (начислить неустойку/применить штрафные санкции, взыскать убытки за привлечение 3 лиц). - Начальные сроки ПНР не определены договором, в т.ч. отсутствует способ определения (привязка к какому-либо событию) (Флюид-Бизнес, БТ) Риск: Невозможность применения штрафных санкций за нарушение и отсутствие договорных рычагов давления на подрядчика . | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка контракта в части ответственности подрядчика | Контрактация / ПНР | 3.1.1. Предусматривать конкретный объем услуг (кол. Во часов, требования по мобилизации и т.п.) - иначе условие об объеме услуг не согласовано, соответственно невозможно определить момент выполнения/невыполнения обязательства. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании договоров подряда и поставки | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  |  |  |  | Контрактация / ПНР | 3.1.2. Сроки исполнения обязательства должны обязательно быть указаны (предусмотрен порядок определения). Каждому обязательству поставщика/подрядчика должна корреспондировать ответственность за его нарушение | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании договоров подряда и поставки | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 4. Трудности при расчете штрафных санкций Во многих договорах поставки (в т.ч. МК) указано, что "Датой поставки Стороны считают дату, указанную в Товарной накладной ТОРГ-12 либо в Товаро-транспортной накладной о принятии Товара Покупателем (Грузополучателем) на складе Покупателя (Грузополучателя)" Это порождает риск неопределенности при расчете штрафных санкций, зачастую документы оформляются с "разбегом" в несколько месяцев. | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка | 4.1.1. Предусмотреть, что дата поставки - дата, указанная в определенном документе - либо товаросопроводительном либо ТОРГ-12 либо ТТН. | Контрактное управление / ЮП / ФОП | При составлении и подписании договоров на закупку/поставку | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 5. Несоблюдение сроков работ в рамках СМР/ЕР-контрактов (вследствие недостаточно жестких и четких условий контракта). Сложности контроля выполнения штрафных вех из-за их недостаточно точных формулировок в ЕР контрактах. | Процесс / метод | 5.1. Отсутствие ответственно гости ЕР-подрядчика за срыв сроков не штрафных вех | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.1.1. Предусмотреть бонусы за ускоренную поставку /штрафные санкции за срыв сроков, оказывающих влияние на СМР | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  |  | Процесс / метод | 5.2.Отсутствие договоренности/ понимания сторон о трактовке вех | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 5.2.1. Формулировка штрафных вех в контракте должна быть однозначно трактуемой. Формулировка вехи должна быть определена в терминах график 4-го уровня, ведомости марочных комплектов РД, пакетов оборудования или номенклатуры материалов к поставке. | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи) |  |  | Процесс / метод | 5.3.Отсутствие иных вех в контракте кроме дат начала и окончания работ по контракту | Контрактация / Проектирование / СМР / ППНР | 5.3.1. Предусмотреть этапы работ и вехи по этапам работ | ДУС / Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи) |  |  | Процесс / метод | 5.4. На дату предоставления ИД остаётся невыплаченной незначительная часть стоимости договора. Приемка работ производится по актам КС-2 и КС-3 без предоставления подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, что приводит к тому, что подрядчик (несмотря на положения в контрактах о необходимости ее предоставления) не стремится к скорейшему предоставлению ИД. Это, в свою очередь, приводит к тому, что де-юре ЗСНХ не может предоставить фронт работ для последующих работ, т.к. подрядчик, выполнявший предшествующие работы, еще полностью не завершил свои работы. | Контрактация / Проектирование / СМР / ППНР | 5.4.1. В График производства работ включить отдельную веху «Предоставление полного пакета исполнительной документации» со штрафной санкцией за непредоставление и/или не своевременное предоставление ИД. Привязать платежи к предоставлению ИД. Увеличить остаток платежа на дату предоставления ИД. | ДУС / Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 6. Невозможность снижения первоначальной стоимости поставки до уровня 3 цены В п. 8.10 (раздел Ответственность), указано, что если Товар не достигает значений гарантированных показателей, то в соответствии со статьей 475 ГК РФ цена Товара уменьшается на 0,5 % от цены, указанной в Спецификации, за каждые 0,5 % не достижения любого из гарантированных показателей. Если достигнутые в период пуско-наладки и испытаний любой из гарантированных показателей Товара изменились в худшую сторону более чем на 5 (Пять) % от установленных в технической документации на Товар или в Спецификации гарантированных показателей в течение гарантийного срока, и гарантированные показатели не были в дальнейшем достигнуты в процессе устранения Поставщиком недостатков в сроки, установленные Покупателем, то Поставщик уплачивает Покупателю компенсацию за недостижение гарантированных показателей в размере 0,5 % от цены Товара. В кейсе ТюменьСтальМост "3 цена" содержалась в разделе "Ответственность", в итоге не смогли доказать, что это способ определения цены. Суды могут к таким условиям применить ст.333 ГК РФ и снизить эту ответственность, в отличие от цены, которая фиксированная. | Процесс / метод | 6.1. Неверное определение статьи контракта для расчета 3 цены | Контрактация / Закупка / Поставка | 6.1.1. Необходимо любое изменение цены либо перенести в раздел "Цена" либо вынести в Спецификацию (раздел стоимость), исключив указание в разделе "Ответственность" либо последствием недостижения гарантийных показателей сделать неустойку (без ссылки на ст.475 ГК РФ). | ФОП / ЮП / ДМТОиЛ | При составлении и подписании договоров на закупку/поставку | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  | 7. Отсутствие определённости в части выполнения LD вех подрядчиком (EPSS) Руководство проекта требует чёткой информации о срыве или достижении проектных LD вех. Договором не предусмотрена процедура приёмки вех. Это ведёт к неопределённости по ряду вех вплоть до окончания проекта, несмотря на то, что веха может быть пройдена год назад и более. | Процесс / метод | 7.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 7.1.1. Предусмотреть процедуру приёмки вех для усиления проектной дисциплины обеих сторон. Такая процедура не должна лишать заказчика права потребовать возмещения по ранее принятой вехе, если она окажется сорванной после её формального принятия. | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Штрафные вехи / санкции) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 7.1.2. Для лучшего контроля за штрафными вехами в части общестроительных дисциплин, Подрядчик должен подготовить детальные методы измерения с графиками. Идет постоянная сверка часов по результам для предупреждения о текущей ситуации, а также обсуждения проблемы и меры по смягчению последствий для успешного достижения вех. | Контрактное управление / ИТД / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания ЕР-контракта | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
263 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Документация: Рабочая - общее) | Обеспечение своевременного предоставления РД | 1. Поздняя передача РД подрядчику (после планового окончания срока работ) Подрядчики (например ГК Энергоцентр, Нефтьмонтаж и др) не исполнили свои обязательства, нарушили сроки выполнения работ, однако в связи с подтверждением факта передачи ему РД после планового завершения срока работ по контракту, невозможно проведение ПИР (в кейсе ИРВИК это привело к проигрышу суд.дела) Смещение сроков завершения СМР по дисциплинам. Например, завершение монтажа греющего кабеля и изоляции по установке Полипропилен с опозданием на 2 месяца. Влияние на сроки завершения СМР общестроительных дисциплин по всем установкам. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений (выпуск новых ревизий) 1.2. отсутствие внутреннего контроля за соблюдением сроков выдачи РД | СМР | 1.1.1. Не допускать существенных и встречных нарушений обязательств заказчика либо учитывать факты влияния Заказчика на срыв сроков при инициировании ПИР | ДУС / ИТД | постоянно при проведении СМР | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Документация - Рабочая (РД) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.2. Предусмотреть штрафы за перевыпуск ревизий РД, выданных в СМР, с требованием своевременно информировать о предстоящем отзыве/перевыпуске РД, для исключения срыва сроков и переделок СМР-подрядчиком | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.3. До заключения контракта предусмотреть аудит технических возможностей подрядчиков и ранее выполненных проектов с учетом требуемого технического решения, чтобы избежать риск недостижения проектных показателей | ИТД / Контрактное управление | До этапа составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование | 1.1.4. Включить в процедуры по расчету прогресса на проекте возможность регресса в случае наличия HOLD и отзыва РД. Предусмотреть штрафы за перевыпуск более 3 ревизий IFC, контрактное требование к ЕР подрядчику своевременно информировать о предстоящем отзыве/перевыпуске РД | ИТД / Контрактное управление | До этапа составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Общие рекомендации: - Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/ВрПР07. Внести соответствующие изменения в - СТП СР/03-01-01/ПР01 - СТП СР/03-01-01/ПР02 - Внести изменения в единые унифицированные рекомендуемые формы договоров. | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | СМР | 1.1.5. Осуществлять контроль актуальности используемых ревизий РД | ИТД / ДУС | постоянно при проведении СМР | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  | 1.3. Поздняя финализация компонент-листов по нетехнологическим и вспомогательным подсистемам. | Контрактация / Проектирование | 1.3.1. Предусмотреть штрафные вехи на выпуск компонент-листов | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | Проектирование | 1.3.2. Раннее вовлечение специалистов ПНР в работу с ЕР-подрядчиками в части выдачи и проверки компонент-листов. | ИТД / ПНР | На этапе проверки компонент-листов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Проектирование) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.3.3. Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-03/МУ02. - Внести изменения в Единые унифицированные рекомендованные форматы договоров по инвестиционным проектам | КВИП | по итогу формирвоания уроков проекта | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | +
264 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (Гарантийное удержание) | Обеспечение права Заказчика на проведения сальдо ГУ | 1. Невозможность проведения сальдо всего ГУ в отсутствие права на проведение удержания в любое время и любых сумм в ряде контрактов 2015-2016гг. отсутствовало право уменьшения сумм ГУ на любые штрафы, убытки и иные задолженности перед Подрядчиком, что приводило к невозможности "зачета" этих сумм до наступления срока выплаты ГУ. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование / СМР / ПНР | 1.1.1. Предусмотреть право удержания Заказчиком любых сумм и в любое время из гарантийного удержания: Покупатель/Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора уменьшить размер отложенного платежа на суммы начисленных неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договоров и/или причиненных убытков. | Контрактное управление / ЮП / ПНР | При составлении и подписании всех договоров | Контрактное управление | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
265 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата / предоставление жилья) | Оптимизация процесса обеспечения жильем и связью сотрудников подрядчика | Проблемы связанные с условиями размещения подрядчиков 1. Сотрудники подрядчика расселяются в городе, обрушивают рынок недвижимости, заказчик вынужден оплатить стоимость проживания в 2-3 раза выше, чем стоимость проживания сотрудников заказчика Договором предусмотрено расселение сотрудников подрядчика либо в вахтовом городке, либо в городе. Вахтовый городок не был построен на дату приезда сотрудников подрядчика. Кроме того, высоквалифицированный персонал иностранных подрядчиков отказывался селиться в вахтовом городке. В связи с отсутствием в договоре подробных стандартов и возмещаемой стоимости проживания ЗСНХ вынужден оплачивать проживание подрядчика по факту по завышенным ценам и в случае отказа от возмещения вне контрактных затрат подрядчик отказывается предоставлять персонал. | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие четких стандартов проживания и лимитов оплаты в контрактах | Контрактация / СМР / ПНР | 1.1.1. Предусмотреть в контрактах стандарты проживания и лимиты оплаты в зависимости от уровня сотрудника подрядчика, а также предусмотреть в явном виде, что превышения лимитов проживания является риском подрядчика и относится затратам подрядчика. Стандарты должны быть реалистичными, которые заказчик реально может гарантировать подрядчику, том числе в городе и в вахтовом городке. | Контрактное управление / Инфраструктурное подразделение | При составлении и подписании всех договоров | Контрактное управление | 3 | 1 | Средний |  | 14 | 8 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата/предоставление жилья и связи) |  | 2. Задвоение затрат Заказчика на услуги по проживанию Подрядчика без возможности компенсации. Условия договоров подряда ЗСНХ предусматривали одновременно 2 условия: а) Подрядчик обязан самостоятельно в счет стоимости работ по договору обеспечить проживание своего персонала в период выполнения работ б) возможно безвозмездное предоставление Заказчиком общежитий для проживания персонала Подрядчика по письменному запросу. В итоге зачастую персонал Подрядчика проживал без письменного запроса в вахтовых городках Заказчика и одновременно данная строка включалась в КС-2 как оплачиваемая Заказчиком, соответственно Заказчик дважды понес затраты без возможности компенсации. Даже после дополнительных договорённостей о внесении градаций стоимости жилья в зависимости от уровня сотрудника, подрядчик указал в качестве высоковалифицированных сотрудников неадекватно большое количество своих сотрудников, таким образом обойдя условие заказчика. | Процесс / метод | 2.1. Недоработка условий контракта | Контрактация / СМР / ПНР | 2.1.1. Предусмотреть договором оплату Подрядчиком услуг по проживанию, а также обеспечить своевременный учет и контроль за данными расходами Предусмотреть в договоре подряда и в сметах опционально (возможность выбора только одного из 3х вариантов): 1) Подрядчик обязан самостоятельно в счет стоимости работ по договору обеспечить проживание своего персонала в период выполнения работ (в т.ч. закладывается данный % в смету) либо (но не одновременно) 2) Заказчик предоставляет Подрядчику общежития/места в вахтовых городках на условиях и в соответствии с заключаемыми договорами на оказание услуг по проживанию, либо (но не одновременно) 3) Заказчик предоставляет Подрядчику общежития/места в вахтовых городках для проживания персонала Подрядчика, в т.ч. на безвозмездной основе, на основании отдельного письменного запроса Подрядчика. Если иное не согласовано сторонами, понесенные Заказчиком расходы подлежат компенсации Подрядчиком на основании Акта о предоставлении услуг либо иных подтверждающих документов и Счета на оплату, в т.ч. путем удержания из причитающихся Генподрядчику за выполненные Работы платежей либо из суммы отложенного платежа. | Контрактное управление / ДУС (ЦСиН)/ ПНР (ЦСиН) | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата/предоставление жилья и связи) |  |  |  |  | Контрактация / СМР / ПНР | 2.1.2. Предусмотреть градации персонала подрядчика, в зависимости от градаций предусмотреть разные уровни и стандарты жилья. Например, Установить лимит на процентное соотношение или абсолютное число персонала, который получает улучшенные жилищные условия с тем, чтобы подрядчик не перевёл большую часть персонала в категории, позволяющие проживать в более дорогом жилье за счёт заказчика. Неограниченным оставить только нижний уровень (например, жилое место в ВГС). | Контрактное управление / ДУС (ЦСиН)/ ПНР (ЦСиН) | При составлении и подписании договора подряда | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата/предоставление жилья и связи) |  |  | Процесс / метод | 2.2. Отсутствие взаимодействия внутренних интерфейсов | Контрактация / СМР / ПНР | 2.2.1. Разработать схему информирования смежных служб о необходимости размещения сотрудников подрядчика | Контрактное управление / ДУС (ЦСиН)/ ПНР (ЦСиН) | При составлении и подписании договора подряда | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата / услуги связи) |  | 3. Отсутствие возможности предоставить услуги связи подрядчику, включенные в договор. Договором предусмотрено предоставление услуг связи подрядчику, но без соответствующей лицензии такие услуги предоставлять нельзя. У ЗСНХ такой лицензии не было | Процесс / метод | 3.1. Некорректное составление договоров | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Предусмотреть в договоре право подрядчика на компенсацию услуг связи на площадке и в вахтовом городке против документально подтверждённых затрат. Услуги связи предоставляются лицензированными провайдерами, оплата против соответствующих документов проводится подрядчиком провайдеру, затем заказчиком подрядчику. Альтернатива: предусмотреть фиксированный размер или процент от стоимости работ на компенсацию лицензируемых услуг. Оформление услуг силами подрядчика. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата / услуги связи) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.2. Предусмотреть согласование провайдера услуг связи с Заказчиком. | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики) | Общее (оплата / услуги связи) |  |  |  |  | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.3. На ЗСНХ был заключен договор на подключение к точкам внешних провайдеров в рамках реализации ЗС-2 | Контрактное управление | При составлении и подписании EP-контрактов | Контрактное управление |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
266 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА | Обеспечение функционирования РЗиА | 1. Применение устаревшего решения по протоколам связи между устройствами РЗиА, что приводит к потере связи и ложному отключению оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибка в процессе проектирования. Структура сети с большим количеством устройств определяет ее нестабильную работу. При нарушении работоспособности одного устройства происходит отказ всей сети. | Проектирование | 1.1.1 Применять стандарт протокола МЭК61850. | ИТД | Внести данное требование в стандартах предприятия. Проводить контроль выполнения требования на всех этапах внедрения. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  |  |  | ПНР | 1.1.2 Проводить испытания сети на устойчивость до выхода на эксплуатационный режим. | ПНР | на этапе календарно-сетевого планирования ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3 При исчезновении связи выводить сигнал о неисправности оборудования, для оперативного его устранения, а не на отключение. | ИТД | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4 Исключить в ответственных позициях применение сигналов на отключение оборудования посредством связи типа Modbus и т.д. Необходимо выполнять все отключения от технологии и АСУТП посредствам дискретного сигнала. | ИТД | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.5 Микропроцессорные терминалы должны находиться в одной кольцевой сети, а цифровые сигналы получать путем GOOSE сообщений. Использовать стандарты пакетной передачи сигналов. | ИТД | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 2. В РУ-10 кВ проектом не были предусмотрены Логическая Защита Шин (ЛЗШ) и Устройство Резервирования Отказа Выключателя (УРОВ), что могло привести к большим масштабам повреждениям электрооборудования при КЗ | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Требования наличия ЛЗШ и УРОВ не включены в обязательные требования технических спецификаций. | Проектирование | 2.1.1 Включить в технические спецификации требования по наличию УРОВ и ЛЗШ. Защиты ЗДЗ, ЛЗШ, УРОВ должны выводиться ключами. | ИТД | Прописать данное требование в стандартах предприятия. Проводить контроль выполнения требования на всех этапах внедрения. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.2. Ошибки в процессе проектирования. | Проектирование | 2.2.1. При проектировании в обязательном порядке согласовывать перечень защит, автоматики и выбор устройств защиты со службой РЗА | ИТД / ОБ | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 3. Отсутствие резервирования по цепям оперативного тока в РУ-10кВ, что не позволяет полностью выводить ИБП из работы для ТО | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Ошибки в процессе проектирования. Отсутствует возможность резервирования цепей напряжения и оперативного тока с использованием ключей перевода. | Проектирование | 3.1.1. В процессе проектирования учитывать возможность и необходимость перевода потребителей особой группы на резервный источник для проведения планового технического обслуживания. | ИТД | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 3.2. Недостаточная проработка проектных решений. Отсутствует возможность вывода одного из двух ИБП (УОТ) для последующего ремонта. | Проектирование | 3.2.1 При проектировании в обязательном порядке согласовывать перечень защит, автоматики и выбор устройств защиты со службой РЗА. Цепи должны питаться от разных ИБП (Двух УОТ) для возможности вывода в ремонт одного из них. | ИТД | На этапе разработки РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 4. Некорректная работа промежуточных реле, ложные срабатывания и т.д. | Процесс / метод | 4.1. Поставка производителем оборудования некачественных комплектующих. | Проектирование | 4.1.1. Реле необходимо проверять на приемке оборудования минимальное напряжения срабатывания должно быть не ниже 0,65Uном. | ИТД / ОБ | На этапе инспекционного контроля на заводе изготовителе. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 4.2. Применение неэкранированного кабеля в цепях вторичной коммутации. | Проектирование | 4.2.1. Применение экранированных кабелей в цепях вторичной коммутации обязательно. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 4.3. Применение системы переменного оперативного тока в цепях РЗиА. | Проектирование | 4.3.1. Применять систему постоянного оперативного тока. Исключить применение переменного тока в цепях РЗиА. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 4.4. Применение медных кабелей в цепях РЗиА при длинах свыше 1 км. | Проектирование | 4.4.1. При длинах кабеля свыше 1 км, применять оптические линии связи. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 5. Установленные БАВР (быстродействующий автоматический ввод резерва) не конфигурировались под проект, уставки БАВР выставлены неправильно | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Ошибки в процессе проектирования. БАВР не подбирался по схему сети. | Проектирование | 1 При проектировании в обязательном порядке согласовывать перечень защит, автоматики и выбор устройств защиты со службой РЗА. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 5.2. Не рассчитывались уставки БАВР. | Проектирование | 2 Контролировать наличие расчета уставок, с согласованием службой РЗиА. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 5.3. Применены не быстродействующие выключатели 10кВ. | Проектирование | 3 Для БАВР обязательны к применению быстродействующие выключатели, даже если это будет не комплектная поставка. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
267 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства | Обеспечение функционирования распределительных устройств | 1. На ПС ПП тит.57000 не был предусмотрен секционный разъединитель, данное отступление по каким-то причинам было согласовано ИТД | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствовал контроль за выполнением требований опросный листов и технических спецификаций. | Проектирование | 1.1.1 В процессе проверки проектной документации акцентировать внимание на технические решения в части установки секционных коммутационных устройств. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Отсутствовал контроль в процессе проверки РКД со стороны эксплуатирующей службы. | Проектирование | 1.2.1. В процессе проверки РКД должны принимать участие специалисты (заказчика) эксплуатирующей службы. | ИТД / ОБ | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 2. На производстве Пиролиза произошло 3 случая выгорания ячеек 0,69кВ из-за короткого замыкания в выкатном модуле. | Процесс / метод | 2.1. Низкое качество изготавливаемого оборудования - недостаточная диэлектрическая прочность элементов выкатных ячеек низковольтных комплектных устройств конструктива OKKEN Schneider Electric | Закупка / Поставка | 2.1.1 В планы контроля качества на заводе-изготовителе включать разборку по требованию заказчика любого элемента распредустройства, проведение дополнительных испытаний оборудования повышенным напряжением; | ИТД / ОБ | На этапе инспекционного контроля на заводе изготовителе. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  | Процесс / метод |  | ПНР | 2.1.2 В случае выхода из строя оборудования в процессе ПНР не продолжать работы на аналогичном до определения причин выхода из строя. | ПНР | На этапе проведения ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  | Процесс / метод |  | ПНР | 2.1.3 Непосредственно перед первичной подачей напряжения осуществлять проведение измерения сопротивления изоляции оборудования и проверку целостности силовых цепей. | ПНР | На этапе проведения ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  | Процесс / метод |  | ПНР | 2.1.4 Запретить проведение первичных пусков на электрооборудовании без представителей цеха электроснабжения и представителей EP-Подрядчика. | ПНР | На этапе проведения ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 3. В договор на комплектную поставку оборудования (вентиляционного, электрообогрева и др.) не включены технические требования 9000х спецификации Производитель оборудования изготовил менее безопасное и менее надежное щитовое оборудование с характеристиками хуже чем описаны в ТТ на электрооборудование. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Проектная организация при формировании ОЛ (далее ОЛ) на поставку комплектного оборудования не включила технические требования 9000х спецификаций по направлениям ОГМетр, ОГЭнер, ОГМех. | Проектирование | 3.1.1. Разработать унифицированный опросный лист включающий в себя требования технических спецификаций 9000х. | ИТД | На этапе формирования ОЛ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 3.2. Сформированные ОЛ на оборудование не в полном объеме направлялись проектной организацией на рассмотрение в ОБ. | Проектирование | 3.2.1. ОБ по направлениям согласовывать ОЛ. | ИТД | На этапе проверки ОЛ | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3.2.2. Не направлять в закупку оборудование без согласования ОЛ со стороны ОБ по направлениям. | ДМТОиЛ / ОБ | На этапе закупки оборудования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  |  |  |  | Закупка / Поставка | 3.2.3 Во всех тендерах участвовать заказчику | ИТД | На этапе закупки оборудования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
268 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование ЧРП, УПП | Обеспечение функционирования ЧРП, УПП | 1. Наличие статуса "Ready" для пуска главного электродвигателя Экструдера без собранной схемы гранулятора. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибки в процессе проектирования блокировок системы управления экструдером. Наличие сигнала готовности экструдера к пуску при наличия неисправности/неготовности вспомогательных технологических систем. | Проектирование | 1.1.1 На стадии проектирования анализировать схемы взаимоблокировок электрооборудования агрегата в комплексе. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 5 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование ЧРП, УПП |  |  |  |  | ПНР | 1.1.2 В процессе ПНР проводить испытание всей системы в комплексе, с имитацией всех возможных неисправностей. | ПНР | В процессе проведения ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
269 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование ИБП | Обеспечение функционирования ИБП | 1. Ненадежная схема UPS Vertiv РУ-10кВ ПС Пиролиза | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Снижение надежности электроснабжения особой группы потребителей в процессе применения выходного стабилизатора напряжения. | Проектирование | 1.1.1 Прописать в требования спецификаций исключение данного стабилизатора, учитывать при выборе ИБП. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
270 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии | Обеспечение надежного функционирования сетей электроснабжения | 1. Не соблюдение требований при установке кабельных муфт Некачественный монтаж. | Процесс / метод | 1.1. При монтаже кабельных муфт подрядными организациями допущены многочисленные нарушения при установке муфт. После проведения визуального осмотра и последующего вскрытия кабельных муфт с привлечением завода изготовителя, выявлены критические ошибки при их установке, непозволяющие эксплуатировать установленные кабельные муфты | СМР | 1.1.1. Контроль соблюдения технологии монтажа. | ДУС | В процессе проведения СМР | Служба главного энергетика | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  | Человеческий фактор / Компетенции |  | СМР / ПНР | 1.1.2 Привлечение квалифицированного персонала, имеющего соответствующие сертификаты от заводов изготовителей кабельных муфт, шеф-надзор со стороны завода изготовителя кабельных муфт | ДУС / ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  |  |  | СМР / ПНР | 1.1.3 Включить в объем ПНР проведение испытаний методом частичных разрядов после монтажа муфт. | ПНР | В процессе проведения ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Электрооборудование Кабельные линии |  |  |  |  | СМР | 1.1.1. Планировать присутствие представителя муфт при СМР | ДУС | До начала СМР кабельных муфт | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Электрооборудование Кабельные линии |  |  |  |  | Контрактация / СМР | 1.2.1. Привлекать подрядные организации, имеющие положительный опыт по монтажу кабельных муфт | ДУС / Контрактное управление | При выборе подрядчиков СМР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  | 2. При строительстве КЛ-35 кВ и КЛ-110 кВ применен кабель типа ПвПу2г и ПвП2г, производства Эстралин, имеющий горючую изоляцию и предназначенный для прокладке его в земле. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Отсутствие опыта проектирования и монтажа КЛ 35 кВ и выше. | Проектирование | 2.1.1 Применять на проекте кабель с изоляцией не ниже НГ-LS. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  | Человеческий фактор / Компетенции |  | Закупка / Поставка | 2.1.2. Проверять наличие сертификата пожарной безопасности на кабель. | ИТД | В процессе тендерных процедур | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  | Человеческий фактор / Компетенции |  | Проектирование | 2.1.3 Включить требования НТД при проектировании КЛ: - ПУЭ (изд7), Раздел 2 п.2.3.40; - СТО 56947007-29.240.10.028-2009, п.6.2.3; - СТО 56947007-29.240.10.248-2017, п.9.2.2; - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №123-ФЗ, статья 82 п.8, статья 145, 146; - Постановление Правительства РФ №241 от 17.03.2009г. - ГОСТ 31 565-2012 п.5.3, 5.4, 5.5, 6. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  | 3. Высота кабельных отсеков РУ-10; 0,69; 0,4кВ не соответствует применяемым габаритам кабельной проводниковой продукции и муфтам | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. При проектировании распределительных устройств не учитывались габаритные размеры кабельных муфт подключаемых кабелей. | Проектирование | 3.1.1 Учесть при проектировании высоту кабельных отсеков в зависимости от применяемого кабеля и кабельных муфт. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  | 4. Неверная прокладка вторичных и силовых кабелей, переполнение кабельных лотков | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Ошибки в процессе параллельного проектирования. Не просчитывалась наполняемость кабеленесущих конструкций (лотков) в процессе проектирования смежных титулов. | Проектирование | 4.1.1 Вести контроль за заполняемостью лотков в процессе проектирования. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  |  |  | Проектирование | 4.1.2 Учитывать при рассмотрении рабочей документации совместную прокладку КЛ смежных титулов. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабельные линии |  |  |  |  | Проектирование / СМР | 4.1.3 При проектировании в обязательном порядке согласовывать кабельные лотки и их наполняемость с ДУС | ИТД / ДУС | При разработке РД, ПД. В процессе СМР. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
271 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Электродвигатели | Обеспечение функционирования ЭД | 1. Системы возбуждения СД экструдеров запитаны с одной секции распределительного устройства низкого напряжения. СД не имеют опцию "форсировка возбуждения" | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибка в процессе проектирования. Системы возбуждения синхронных электродвигателей экструдеров запитаны с одной секций РУ. При возникновении каких-либо провалов напряжения будут останавливаться все электродвигатели. | Проектирование | 1.1.1 В процессе проектирования более качественно и детально прорабатывать вопросы электроснабжения главных технологических позиций; | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Электродвигатели |  |  | Человеческий фактор / Компетенции |  | Проектирование | 1.1.2 Осуществлять контроль в процессе проверки технических решений (РД) по подключению системы возбуждения СД. | ИТД | При проверке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Электродвигатели |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Отсутствие данного требования в ОЛ и технических спецификациях. | Проектирование | 1.2.1 При составлении опросных листов для систем возбуждения СД указывать о необходимости наличия опции "Форсировка возбуждения" | ИТД | На этапе формирования ТЗ. На этапе формирования ОЛ. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
272 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение | Обеспечение надежности работы системы электроснабжения | 1. Нулевое значение мощности в акте согласования аварийной и технологической брони предприятия (ТиАБ) с ФСК, согласно ПП РФ № 1096 от 17.09.2018 г. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Нулевое значение мощности аварийной и технологической брони в технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК УЭС" | Предпроектная проработка | 1.1.1 Указывать величину аварийной и технологической брони в заявке на технологическое присоединение. | ИТД / ОБ | На этапе формирования ТЗ. На этапе формирования заявки на технологическое присоединение. | Служба главного энергетика | 5 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2 Контролировать наличие аварийной и технологической брони, обеспечиваемой сетевой организацией, а не заявителем, в технических условиях на технологическое присоединение к электрическим сетям. | ИТД / ОБ | При получении технических условий на технологическое присоединение | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3 В ТЗ на проектирование указывать необходимость разработки раздела по определению ТиАБ. | ИТД | При разработке ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  | 2. Отсутствие проверки устойчивости системы электроснабжения на стадии ПД/Внестадийной работы и на этапе РД. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Не корректное подключение трансформатора 2Т ГПП-1,2 к шинам 110 кВ ПС 500 кВ ЗапСиб. | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1. Применить иные схемы подключения трансформаторов с требуемой надежностью электроснабжения, перераспределением нагрузки | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.2. Не равномерное распределение нагрузки между ГПП-1 и ГПП-2, а также между транформаторами на ГПП. | Проектирование | 2.2.1. Генпроектировщику вести контроль проектных решений ЕР-подрядчиков. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.3. Не выполнены на этапе проектирования расчеты устойчивости работы динамического оборудования. | Проектирование | 2.3.1. Выполнить силами специализированной организации расчет устойчивости в несколько этапов. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.4. Не реализована единая система регистрации аварийных событий. | Проектирование | 2.4.1. Предусмотреть проектом единую автономную систему регистрации аварийных событий. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  | 3. Представителями ИТД согласовано много отступлений от проектных спецификаций и требований СИБУРа. Информация о согласованных отступлений не доведена до операционного блока. | Исполнительская дисциплина | 3.1 В процессе согласования технических решений было согласовано много отступлений от технических спецификаций и требований Сибур, данные согласования не регистрировались и не были доведены до ОБ. | Проектирование / СМР / ППНР / ПНР | 3.1.1 Блок ИТД должен вести единый реестр всех отступлений от требований спецификаций. | ИТД | От формирования ТЗ до завершения проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  | Исполнительская дисциплина |  | Проектирование / СМР / ППНР / ПНР | 3.1.2 Реестр должен находиться в свободном доступе. | ИТД | От формирования ТЗ до завершения проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Документация: Проектная - Электроснабжение |  |  | Исполнительская дисциплина |  | Проектирование / СМР / ППНР / ПНР | 3.1.3 Представители ИТД должны оставаться на проекте до выхода производства на эксплуатационный режим. | ИТД | От формирования ТЗ до завершения проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
273 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Ограждающие конструкции | Защитные козырьки | Обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений | 1. Не установлены защитные козырьки над входными дверями и в местах выхода КЛ, токопроводов из здания, приводящие к повреждению КЛ и обрушениям эстакады. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 В процессе проектирования не были учтены мероприятия по защите кабельных линий и конструкций в местах воздействия снеговой нагрузки и вводов в здания. | Проектирование | 1.1.1 В процессе проектирования разработать мероприятия по предотвращению воздействия снеговой нагрузки: проектировать защитные козырьки, располагать эстакады в зонах с отсутствием снеговой нагрузки. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 59
274 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики / субподрядчики) | Общее (интерфейсы / Документация: Проектная / Рабочая (Электроснабжение - релейная защита и автоматика) | Организация взаимодействия между интерфейсами | 1. Проектом ЗСНХ не проработана стыковка зон проектирования ЕР подрядчиков, НИПИГАЗ между ГПП и РП 10 кВ в части релейной защиты и автоматики (логика работы дуговой защиты, оперативная блокировка разъединителей) | Процесс / метод | 1.1 Решения по релейной защите и автоматике не рассматриваются комплексно, только в рамках отдельного титула. | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1 Решения по РЗиА рассматривать комплексно для всего завода в целом. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 5 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 74
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики / субподрядчики) | Общее (интерфейсы / Документация: Проектная / Рабочая (Электроснабжение - релейная защита и автоматика) |  |  | Процесс / метод | 1.2 Не достаточный контроль проектирования интерфейсов со стороны ген. проектировщика. | Проектирование | 1.2.1 Усилить контроль интерфейсов со стороны ген. Проектировщика | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 74
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики / субподрядчики) | Общее (интерфейсы / Документация: Проектная / Рабочая (Электроснабжение - релейная защита и автоматика) |  |  | Процесс / метод | 1.3 Не выполнен комплексный расчет уставок РЗА, не обеспечена селективность работы РЗА. | Проектирование | 1.3.1 Расчет уставок выполнять комплексно для всего завода в целом. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 74
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Подрядчики по проектированию) | Общее (интерфейсы / документация: Проектная / Рабочая (Электроснабжение - Энергоустановки) |  | 2. В целях беспрепятственного получения разрешений Ростехнадзора на энергоустановки (электросетевого и теплового хозяйства) на отдельно готовые ПС, РП, ТП, здания, котельные и ИТП необходимы чёткие указания в проекте о необходимости ПНР и этапности включения. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1 Отсутствие необходимого раздела в проекте. | Проектирование | 2.1.1 На этапе проектирования указать в пояснительной записке необходимость проведение ПНР на энергоустановках, а так же предварительную этапность включения энергоустановок в целях ПНР и полевого оборудование. 1.2 Предусмотреть в ПЗ проекта раздел аналогичный с разделом 2.5 ПЗ ПД по ЗСНХ 2358-(ЗС-2.К2)-7000-ПЗ | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 42
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Электроснабжение / Внешнее электроснабжение |  | 3. Отсутствие контроля за выполнением ТУ со стороны ФСК в части выполнения обязательств договора ТП при строительстве электросетевых объектов | Исполнительская дисциплина | 3.1 Отсутствие согласования и контроля за реализацией решений в рамках технологического присоединения, что могло привести к увеличению его стоимости. | Проектирование | 3.1.1 Выполнять контроль процесса проектирования и согласования решений по объектам внешнего электроснабжения в рамках технологического присоединения, в соответствии с выданными ТУ. | ИТД | При разработке РД, ПД. СМР, ПНР. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контроль | Электроснабжение / Внешнее электроснабжение |  |  |  | 3.2 Отставание СМР | Проектирование | 3.2.1 Контроль за СМР и ПНР | ИТД | В процессе СМР, ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde/Technip/SE |  | 4. Не выполнение ШЭ договоренностей по вопросам поставки повреждённого оборудования и постоянного присутствия на площадке специалистов ШЭ. Длительное время реагирования на запросы. Использование ШЭ любых возможностей для получения дополнительных денежных средств от компании Сибур. | Механизмы (оборудование) | 4.1 Низкое качество изготавливаемого оборудования | Контрактация / Закупка / Поставка | 4.1.1 В планы контроля качества на заводе-изготовителе включать разборку по требованию заказчика любого элемента распредустройства, проведение дополнительных испытаний оборудования из перечня типовых (не рутинных). | Контрактное управление | На этапе инспекционного контроля на заводе изготовителе. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Linde/Technip/SE |  |  | Исполнительская дисциплина | 4.2 Длительные сроки реагирования на запросы Заказчика | Контрактация / Закупка / Поставка | 4.2.1 Включать в контракты на поставку оборудования более жесткие сроки (7 дней) по определению причин выхода из строя оборудования и именно на площадке – без вывоза на завод-изготовитель, с приездом на площадку строительства необходимых экспертов вендора для расследования. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Лицензиары) | Общее (опыт реализации проектов) |  | 5. При реализации проекта позитивно зарекомендовали себя ЕР-подрядчики, имеющие опыт реализации проектов по технологии Лицензиара | - | - | Контрактация / Проектирование | 5.1. Необходимо учесть при выборе ЕР-подрядчика его опыт реализации проектов по технологии Лицензиара | ИТД | На этапе выбора ЕР-подрядчика | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 40 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики / Лицензиары) | Общее (опыт реализации проектов) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | Внести соответствующие требования в СТП СР/10-01-01/ПР01 | КВИП | по итогам формирования уроков проектов | ДПиК |  |  |  |  | 14 | 0 | 40 |  |  | +
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы / Документация |  | 6. Функции по проектированию были возложены на инженерно-техническую дирекцию (ИТД). Расформирование ИТД было выполнено до начала ПНР. При ПНР и вводе объектов в эксплуатацию возникло множество вопросов по разработке, согласованию проектных решений, а также необходимости ее корректировки. | Процесс / метод | 6.1 Отсутствие единой команды управления проектом начиная с проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. | Проектирование | 6.1.1 Команда управления проектом должна быть единой от начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. | Руководство | От формирования ТЗ до завершения проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы / Документация |  |  | Процесс / метод | 6.2 Позднее создание операционного блока на завершающей стадии проектирования. | Проектирование | 6.2.1 В составе команды ИТД должны быть представители будущей эксплуатации объекта. | Руководство | От формирования ТЗ до завершения проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы / Документация |  | 7. Отсутствие сверки смежных, внутренних и внешних интерфейсов между производствами / проектами Пример: вода на выходе от установки по одному проекту не совпадает по качеству с требованиями потребителя; несоответствие отметок при соединении проектов. | Процесс / метод | 7.1. Отсутствие синхронизации проектов | Проектирование | 7.1.1. Обеспечить проверку смежных интейфесов на этапе проектирования | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Службы Заказчика | Интерфейсы / Документация: Рабочая |  |  |  |  | Проектирование | 7.1.2. Согласование интерфейсов с эксплуатационным персоналом | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Лицензиары) | Связь между лицензиарами |  | 8. Схема вывода этилена на ПЭ не состыкована и не проработана связь между лицензиарами. Пр: Не учтено влияние одного производства на другое при возникновении нештатных ситуаций | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Отсутствие налаженной системы верификации данных | Проектирование | 8.1.1. Разработка общих схем сырья, продукции, вспомогательных ресурсов и проведение риск-сессий / HAZOP | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика / Контрагенты (Подрядчики по проектированию / ЕР-подрядчики / субподрядчики) | Общее (интерфейсы / Документация: Проектная / Рабочая (трубопроводы) |  | 9. Несовпадение осей, отметок трубопроводов на стыке проектов. Решение принято " по месту" - пришлось врезать фланцы | Процесс / метод | 9.1. Нестыковка проектов между собой. | Проектирование | 9.1.1. Выполнять проверку стыковки трубопроводов между проектами | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 94
275 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ | Обеспечению функционирования АСДУЭ | 1. Слабо проработан вопрос интеграции систем (интеграция с ТРДУ, МЭС ФСК. Интеграция со смежными системами: система ЧР, система диагностики силовых трансформаторов и т.д.). Отсутствие превентивной диагностики электрооборудования. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Слабая проработка при предпроектном обследовании | Предпроектная проработка | 1.1.1 Необходима детальная проработка, в т.ч. Учитывая опыт сетевых и промышленных предприятий, а так же международный опыт. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2 Отсутствие проработки вопросов при проектировании, подготовке РД (в частности отсутствие должной информации в пояснительных записках) | Проектирование | 1.2.1 Необходима детальная проработка, в т.ч. Учитывая опыт сетевых и промышленных предприятий, а так же международный опыт. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 1.3 В процессе проектирования не была предусмотрена превентивная диагностика оборудования. | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.3.1 На этапе проектирования разрабатывать систему превентивной диагностики. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
276 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА | Обеспечение функционирования РЗиА | 1. Не рациональный выбор оборудования РЗиА по обеспечению защиты сетей электроснабжения. В проекте применен терминал ДЗЛ КЛ 10 кВ с функциями ДЗЛ, КСЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ и т.д, из которых используется лишь одна функция ДЗЛ. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1 Не качественная проработка системы РЗиА в процессе проектирования. | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1 Применять терминалы защит с оптимальным функционалом. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 2. Сбои систем РЗиА вследствие воздействия помех на каналы связи. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Прокладка вторичных цепей РЗиА совместно с силовыми кабелями, не используются цифровой способ пакетной передачи информации. | Проектирование | 2.1.1. Учесть необходимость контроля раздельной прокладки силовых и контрольных цепей при СМР. Использование протокола МЭК 61850. | ИТД / СМР / ПНР | На этапе разработки ПД, СМР, при приемке | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 3. Отсутствие возможности секционирования шинок напряжения при выводе из работы или неисправности ТН | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1 Не качественная проработка системы питания РЗиА в процессе проектирования. | Проектирование | 3.1.1 В процессе проектирования учесть секционирование питания цепей РЗиА. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 4. Позднее реагирование оперативного персонала при возникновении нештатных ситуаций. Указанное обстоятельство обусловлено отсутствием средств звуковой сигнализации в зданиях электроустановок. | Механизмы (оборудование) | 4.1 В существующих проектных решения в зданиях электроустановок отсутствует терминал/панель/шкаф центральной сигнализации, что приводит к позднему реагированию оперативного персонала при возникновении нештатных ситуаций | Проектирование | 4.1.1 В процессе предпроектной проработки, проектирования учесть необходимость терминала/панели/шкафа центральной сигнализации. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 5. Отсутствие связи цепей ОБР (оперативной блокировки разъединителей) в РУ-10кВ. | Механизмы (оборудование) | 5.1 На некоторых титулах ЗСНХ отсутствуют связи цепей ОБР в РУ-10 кВ, между РУ-10 кВ и ПС 110 кВ ГПП-1,2, что может привести к электротравме при производстве оперативных переключений | Проектирование | 5.1.1 Предусмотреть проектом связи цепей ОБР в РУ-10 кВ | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 6. Длительный поиск поврежденного фидера при КЗ на землю и увеличение времени сбора и анализа осциллограмм аварийных событий | Механизмы (оборудование) | 6.1 Проектом не были предусмотрены системы ОПФ и РАС, что приводило бы к длительному поиску поврежденного фидера при КЗ на землю и увеличенному времени сбора и анализа осциллограмм аварийных событий | Проектирование | 6.1.1 При проектировании предусмотреть системы ОПФ и РАС | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 7. Применение проектом гибкого программного обеспечения LOGIPAM для изменения логики терминалов защит Sepam привело к массовым неправильным действиям стандартных функций защит, в том числе отключению выключателей. | Процесс / метод | 7.1 При программировании логики при ПНР были допущены ошибки в создании логических цепочек, в связи с чем неправильно действовали защиты. | Проектирование | 7.1.1 Использовать стандартную логику защит терминалов Sepam для минимизации ошибок | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 8. Риск выхода из строя трансформаторов при превышении температуры | Процесс / метод | 8.1 В существующих проектных решениях используется логика РЗиА по отключению только стороны НН при превышении температуры и не отключается сторона СН, что может привести к выходу из строя | Проектирование | 8.1.1 В процессе проектирования предусмотреть отключение коммутационного аппарата на стороне СН. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 9. Отсутствие возможности проверки/тестирования систем ПАЗ и электроблокировок, когда ячейка РУ находиться в испытательном положении. | Механизмы (оборудование) | 9.1. В существующих поставках оборудования тестовый режим не был запараметрирован. При проведении ПНР обнаружено, что в ячейках РУ, где не реализована ПАЗ, проверки могут быть выполнены только с применением дополнительных манипуляций (вывод различных защит), в ячейках, где реализована ПАЗ, проведение тестового режима вообще не возможно. | Проектирование | 9.1.1 Проконтролировать наличие возможности проверки/тестирования процесса и электроблокировок выдвижных ячеек РУ на этапе изготовления оборудования и в процессе инспекционного контроля на заводе изготовителе. | ИТД | При разработке ПД, предусмотреть в спецификациях. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 10. При неисправности канала связи защита выводится и фидер остается только на не быстродействующей защите. Так как в терминалах ДЗЛ по умолчанию присутствует КСЗ (для функционирования последней необходима прокладка дополнительных цепей, не предусмотренных проектом, хотя аппаратное в терминалы заложены), то их необходимо также вводить, как резервные, им не нужен канал связи. | Механизмы (оборудование) | 10.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 10.1.1. Учитывать все аппаратные возможности устройств РЗиА при проектировании | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Логистическая платформа |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РЗиА |  | 11. При пуске экструдера происходит просадка напряжения и срабатывание реле контроля напряжения на отходящих присоединениях РУ-10 кВ, что приводит к отключениям вводов КТП логистической платформы. | Процесс / метод | 11.1. В процессе проектирования не корректно проведены расчеты уставок вводов КТП ЛП. | Проектирование | 11.1.1 В процессе расчета уставок учитывать просадки напряжения при пуске электроприводов большой мощности. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
277 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование РУ-10кВ | Качество применяемого оборудования и материалов | 1. При тестировании (Вкл/Откл) произошел выход из строя пружинного механизма ВВ-10кВ SE | Механизмы (оборудование) | 1.1. Низкое качество оборудования | Закупка / Поставка | 1.1.1. Уделить внимание выбору оборудования в части механической надежности моторно-пружинных приводов | КиОК / ФОП / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Разъединители 500, 110кВ |  | 2. Малый ресурс безотказной работы разъединителей 500, 110кВ, - проворот шлицов привода исполнительного механизма на валу, изгиб межполюсных тяг, выпадение из упоров поворотного вала | Механизмы (оборудование) | 2.1. Низкое качество оборудования | Проектирование / Закупка / Поставка | 2.1.1. Уделить внимание выбору оборудования в части механической надежности моторно-пружинных приводов | КиОК / ФОП / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование УКРМ |  | 3. Периодическое зависание моторно-пружинного привода УКРМ | Механизмы (оборудование) | 3.1. Механическая неисправность привода. Для восстановления работоспособности требуется разбор привода | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1. Уделить внимание выбору оборудования в части механической надежности моторно-пружинных приводов | КиОК / ФОП / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование ДГР |  | 4. Низкое качество ДГР и ТРДГР, срыв сроков поставки. | Механизмы (оборудование) | 4.1. Низкая квалификация поставщика\ изготовителя. Низкое качество оборудования. | Проектирование | 4.1.1. Включить ООО "Электромашиностроительный завод Урал" в список неблагонадежных изготовителей. | КиОК / ФОП / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование ДГР |  |  |  |  | Проектирование | 4.1.2. Проводить аудиты заводов-изготовителей перед началом изготовления оборудования. | КиОК / ФОП / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Материалы: Электрооборудование |  | 5. Некачественное оборудование | Процесс / метод | 5.1. Большое количество производителей изготавливают некачественное оборудование, не имеют хорошей материальной базы и квалифицированного персонала. Выигрывают в конкурсах за счет низкой цены. | Закупка / Поставка | 5.1.1. Проводить аудиты инспектирования заводов-изготовителей | Контрактное управление / InEx | На этапе закупки оборудования / контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование Электродвигатель |  | 6. При появлении люфта в подшипниковом узле, происходит заклинивание взрывозащищенного лабиринта электродвигателей Schorch | Механизмы (оборудование) | 6.1. Низкое качество подшипниковых узлов | Закупка / Поставка | 6.1.1. Включить Schorch в список неблагонадежных поставщиков. | ДМТОиЛ / Контрактное управление / InEx | На этапе закупки оборудования / контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Отделка зданий | Материалы: Отделочные - Напольное покрытие |  | 7. Разрушение покрытия полов в коридорах зданий ПС-500, ГПП-1,2 | Механизмы (оборудование) | 7.1. Низкое качество применяемых материалов | Закупка / Поставка | 7.1.1. Использовать материалы для напольного покрытия в ЭУ повышенной устойчивости к механическим воздействиям | Контрактное управление / InEx | На этапе закупки оборудования / контрактования, инспектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
278 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Системы электроснабжения | Обеспечение надежной работы системы электроснабжения | 1. Электрооборудование ОЗХ поставлено не комплектно (разносортица) | Процесс / метод | 1.1. Электрооборудование распределительных сетей среднего и низкого напряжения ОЗХ проектировало и поставляло несколько десятков различных организаций, в рамках контрактов по поставке комплектных установок. Оборудование абсолютно разное по качеству, комплектации и производителям комплектующих. | Контрактация / Закупка / Поставка | 1.1.1. Заключать договора на поставку электрооборудования определенного титула с одной компанией поставщиком/изготовителем оборудования. Включать в договор СМР и ПНР, поставленного оборудования. | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. На этапе заключения договоров на поставку. | Служба главного энергетика | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Системы электроснабжения |  | 2. Отсутствие внутренних технических требований и норм при проектировании сетей 6-750кВ. | Процесс / метод | 2.1. В настоящий момент в проекте применяется множество технических решений, материалов, методик не регламентированных действующими в РФ нормативно-техническими документами (к примеру требования к испытаниям кабельных линий из сшитого полиэтилена). | Предпроектная проработка | 2.1.1 Обратить внимание на опыт ПАО "Россети", разработать по аналогии с последним собственные СТП и СТО, как пример НТП 35-750 кВ. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. ПД, РД, СМР, ПНР. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Освещение |  | 3. При пуске главного экструдера гаснет рабочее освещение НУ/помещений | Механизмы (оборудование) | 3.1. Смонтированное светодиодное освещение не рассчитано на посадку напряжения. | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.1.1 При выборе осветительного оборудования давать предпочтение оборудованию с более надежными эксплуатационными характеристиками. | ИТД / ДМТОиЛ | На стадии проектирования На стадии контрактования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Видеонаблюдение |  | 4. Отсутствие видеонаблюдения в электроустановках | Механизмы (оборудование) | 4.1 На стадии предпроектной проработки и проектирования не разрабатывалась система видеонаблюдения в электроустановках. | Предпроектная проработка / Проектирование | 4.1.1 На стадии формирования ТЗ и проектирования внести требования по разработке системы видеонаблюдения. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 5. Проектом заложена недостаточная мощность сварочных постов ГПП | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 5.1.1. Предусмотреть ремонтную сеть достаточной мощности | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Электроснабжение |  | 6. В ячейках РУ-10 кВ отсутствуют смотровые окна | Механизмы (оборудование) | 6.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 6.1.1. Предусмотреть при выборе оборудования необходимость наличия смотровых окон | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
279 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Трансформаторы | Обеспечение надежного функционирования оборудования трансформаторных подстанций | 1. Повреждение катушек трансформаторов во время перемещения/транспортировки | Механизмы (оборудование) | 1.1 В процессе транспортировки смещены и повреждены верхние и нижние распорные клинья (фиксаторы) катушек трансформаторов Trihal. В следствии повреждена эпоксидная изоляция катушек трансформаторов. | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Предусмотреть дополнительные меры фиксации катушек трансформаторов перед началом транспортировки в адрес заказчика. Включать в договор на поставку электрооборудования транспортировочные услуги до склада заказчика. | Контрактное управление | На этапе составления и подписания контракта | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Трансформаторы |  | 2. Отсутствует система кондиционирования трансформаторных камер подстанции ПП | Механизмы (оборудование) | 2.1 Проектом не предусмотрена система кондиционирования трансформаторных камер подстанции полипропилена. | Проектирование | 2.1.1 В ТЗ и проектных решениях предусмотреть систему кондиционирования трансформаторных камер. | ИТД | На этапе формирования ТЗ. При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Трансформаторы |  | 3. Низкое качество РПН (Хуамин) трансформаторов Сименс 110/10кВ | Механизмы (оборудование) | 3.1 Конструктивные недостатки РПН. Переток масла из основного бака трансформатора в бак РПН через уплотнительные резинки РПН трансформатора. | Закупка / Поставка | 3.1.1 Включить производителя/поставщика РПН (Хуамин) в список неблагонадежных поставщиков. | ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Трансформаторы |  | 4. Низкое качество указателей масла РУММ трансформаторов Сименс 110/10кВ | Механизмы (оборудование) | 4.1 Конструктивные недостатки указателей масла РУММ. Отказ в работе, индикация показаний не соответствует действительности. | Закупка / Поставка | 4.1.1 Включить данного производителя/поставщика в список неблагонадежных поставщиков. | Контрактное управление | На этапе закупки оборудования/контрактования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Маслоуловители |  | 1. Низкое качество монтажных работ Заполнение маслоприемных ёмкостей грунтовыми водами в связи с нарушением герметизации маслоприемных каналов и ёмкостей на ЦРП-500, ГПП-1, ГПП-2 | Механизмы (оборудование) | 1.1. Низкое качество монтажных работ. | СМР / ПНР | 1.1.1. Уделить внимание со стороны Заказчика при проведении и приемки скрытых работ | СМР / ПНР | При проведении СМР, приемке | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
280 | Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование Экструдеры | Обеспечение функционирования ЧРП, УПП | 1. Выход из строя УПП Solcon | Механизмы (оборудование) | 1.1. Во время пробных пусков главного электродвигателя экструдера вышел из строя силовой тиристорный блок. Коренных причин выхода из строя оборудования завод изготовитель не предоставил. | Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1 Включить производителя/поставщика УПП Solcon в список неблагонадежных поставщиков. | ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования/контрактования | Служба главного энергетика | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Электрооборудование ЧРП, УПП, ИБП. |  | 5. Большое тепловыделение ЧРП, УПП, ИБП. | Механизмы (оборудование) | 2.1 Большое тепловыделение ЧРП, УПП, ИБП. Большое тепловыделение негативно сказывается на работе смежного оборудования | Проектирование | 5.1.1 ЧРП, УПП, ИБП по возможности необходимо размещать в отдельных помещениях от РУ-0,69/0,4 кВ. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
281 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы | Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации кабельных эстакад и кабеленесущих систем | 1. Не предусмотрены самозакрывающиеся люки в местах подъема на эстакады КЛ-110 кВ, самооткрывающиеся изнутри и ключом снаружи. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть самозапирающиеся замки в люках эстакады с возможностью безключевого открытия изнутри | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы |  | 2. Не предусмотрена сигнализация на люках подъёма на эстакады | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть самозапирающиеся замки в люках эстакады с возможностью безключевого открытия изнутри | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы |  | 3. Конструкция люков крайне не удачная, требует открытия люка, находясь под ним, стоя на вертикальной лестнице. Вес люков очень большой, в связи с чем требует для открывания усилия обеих рук, к тому же необходимо открытие замка, - как следствие велик риск падения с лестницы. | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Предпроектная проработка / Проектирование | 3.1.1. Предусмотреть в эстакаде боковые входные двери и подъемные лестницы к ним с горизонтальными опорными конструкциями непосредственно у дверей, чтобы исключить необходимость в чрезмерных усилиях при открывании и митигировать риски падения работников | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы |  | 4. Сетчатые полы для передвижения в кабельной эстакаде предусмотрены не на всей ее площади, только лишь узкой полосой. В связи с чем, велик риск падения работника с эстакады, если оступиться. | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Предпроектная проработка / Проектирование | 4.1.1. Предусмотреть сетчатые полы на всей площади эстакад | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы |  | 5. Деформация кабелей 110кВ, опрокидывание с консолей кабельных конструкций в следствие температурных изменений. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 5.1.1 В процессе проектирования учитывать температурные компенсации. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Кабеленесущие системы |  | 6. Предусмотренные проектом металлические лотки не имеют надежного крепления крышек (крышки срывает ветром) и не соответствуют НТД (ЦРП-500, ГПП-1, ГПП-2) | Механизмы (оборудование) | 6.1 В процессе проектирования были предусмотрены лотки, не имеющие надежного крепления крышки. | Предпроектная проработка / Проектирование | 6.1.1 При проектировании применять лотковые кабеленесущие системы с надежными фиксаторами крышек. | ИТД | При разработке РД, ПД. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
282 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электроснабжение: Электрообогрев | Рациональное использование материалов/ресурсов | 1. Перерасход кабельно-проводниковых материалов | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Кабельная продукция, поступающая на площадку, не имеет привязки к конкретным проектным решениям. Ввиду вышесказанного, кабели применяли для монтажа одних систем, не учитывая длины поступающих материалов, имея по итогу обрезки. Для других - обнаружена нехватка длины поступающих материалов и понадобилась допоставка материалов. | Проектирование | 1.1.1. В кабельных журналах рабочей документации отрезкам кабелей необходимо присвоить номера, которые будут отображены непосредственно на барабанах. | ИТД / ДУС | На этапе разработки РД | Служба главного энергетика | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (системы технического учёта энергоресурсов) |  | 2. При проектировании не учитывались требования по созданию системы технического учёта энергоресурсов | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. В проекте не учтена необходимость в техническом учете энергоресурсов. Выявление потерь требует дополнительного обследования | Проектирование | 2.1.1. Учесть необходимость системы технического учета ресурсов | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
283 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение | Рациональное размещение оборудования | 1. Проектом не предусмотрены площадки для возможности обслуживания электродвигателей установленных выше нулевой отметки. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 1.1.1. Учитывать при размещении оборудования местные условия в целях рационального использования ресурсов, удобства обслуживания; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 3 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Система пожаротушения |  | 2. Проектом не предусмотрены площадки для обслуживания и регулировки/управления лафетными стволами системы орошения автотрансформаторов. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 2.1.1. Учитывать при размещении оборудования местные условия в целях рационального использования ресурсов, удобства обслуживания; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев |  | 3. Взрывозащищенные панели управления электрообогревом технологического оборудования размещены снаружи зданий. Указанный недостаток обусловлен потерями мощности на обогрев самих шкафов управления в зимний период. Вместе с тем, особенности конструктива доставляют затруднения при обслуживании в период низких температур (необходимо открутить большое количество болтов, чтобы вскрыть корпус). | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 3.1.1. Учитывать при размещении оборудования местные условия в целях рационального использования ресурсов, удобства обслуживания; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 4. Инженерные конструкции для ввода КЛ-35 кВ в трансформаторы (ТСН 35/0,4 кВ) выполнены сбоку, загораживают проход для оперативного персонала | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Инженерные конструкции для ввода КЛ-35 кВ в трансформаторы (ТСН 35/0,4 кВ) выполнены сбоку, загораживают проход для оперативного персонала | Проектирование | 4.1.1. Учитывать при размещении оборудования местные условия в целях рационального использования ресурсов, удобства обслуживания; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 5. Доступ для обслуживания шкафов на территории ОРУ-500 затруднен, проектным решением предусмотрено вставать на решётки, устанавливаемые на лотках, вследствие чего последние деформируются. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 5.1.1. Учитывать при размещении оборудования местные условия в целях рационального использования ресурсов, удобства обслуживания; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Общее Все оборудование |  | 6. Не оптимальное размещение оборудования электропомещений. При необходимости ремонта\замены силовых трансформаторов требуется демонтировать большое количество смежного оборудования, а также оборудования, находящегося на пути перемещения | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 6.1.1. Учитывать при размещении оборудования необходимость выдерживания расстояний, ширину дверных проемов и пр. достаточных для перемещения крупногабаритных электрических аппаратов | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Кабеленесущие системы |  | 7. Расположение РУ-10/0,69/0,4 кВ некоторых подстанций имеет многоуровневое размещению оборудования . При многоуровневом расположении ЭО, сложно монтировать КЛ под фальшполом на 3 этаже. | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 7.1.1. Учитывать при проектировании учитывать дальнейшего удобство при эксплуатации, монтаже/демонтаже. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
284 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ | Обеспечение надежного функционирования АСДУЭ | 1. Слабо проработаны пояснительные записки систем и подсистем. | Процесс / метод | 1.1. Проектное решение по АСУЭ ПС-500 не имеет пояснительной записки. В пояснительных записках должны быть проработаны вопросы по проектированию, СМР, ПНР, испытаниям, вводу в эксплуатацию систем. | Проектирование | 1.1.1. Учесть необходимость разработки пояснительных записок по АСУЭ по всем систем, подсистемам, где используется последняя. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ |  | 2. Детально не проработаны перечни сигналов. Из-за этого постоянно менялась рабочая документация. Так же пришлось докупать лицензию на АСУЭ, т.к. в итоге количество сигналов превысило количество сигналов в лицензии. | Процесс / метод | 2.1. Детально не проработаны перечни сигналов. Из-за этого постоянно менялась рабочая документация. Так же пришлось докупать лицензию на АСУЭ, т.к. в итоге количество сигналов превысило количество сигналов в лицензии. | Проектирование | 2.1.1 Уделить внимание детальной проработке перечня сигналов при разработке рабочей документации. | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСДУЭ |  | 3. Отсутствие готовности системы АСДУЭ до подачи напряжения на ЭУ. Требуется большое количество оперативного персонала для контроля ЭУ без мониторинга с АРМ. | Процесс / метод | 3.1 Низкая приоритетность СМР системы АСДУЭ. | СМР / ПНР | 3.1.1 При планировании СМР, ПНР обеспечить готовность системы АСДУЭ до подачи напряжения на ЭУ. | СМР / ПНР | В процессе СМР, ПНР. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
285 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Пожарная безопасность | Обеспечение пожарной безопасности вновь введенных объектов электрохозяйства предприятия | 1. Монтаж пожарной сигнализации и системы пожаротушения зданий электроустановок не был произведен до первичной подачи напряжения. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Ошибки планирования этапов СМР, ПНР. | СМР / ПНР | 1.1.1. Учесть необходимость ввода в работу систем пожаротушения и пожарной сигнализации до начала эксплуатационного режима зданий электроустановок. | СМР | В процессе СМР | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Пожарная безопасность |  | 2. Протекание клиновых задвижек на системе автоматического пожаротушения автотрансформаторов, разрушение сварочных швов систем пожаротушения ЗРУ-10 кВ ГПП-2 | Механизмы (оборудование) | 2.1. Низкое качество выполненных работ, применяемых материалов. | Закупка / Поставка / СМР | 2.1.1. Сфокусировать внимание на качестве работ и применяемых материалов системы автоматического пожаротушения. | СМР | В процессе СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
286 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение | Обеспечение надежности электроснабжения строительной площадки. | 1. Невозможность обеспечения надежности электроснабжения потребителей от двухцепных ВЛ-10кВ. При проведении работ в охранной зоне ВЛ необходимо отключать сразу обе цепи для обеспечения безопасности. В связи с этим неизбежны перерывы электроснабжения. | Механизмы (оборудование) | 1.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть электроснабжение площадки от разнесенных друг от друга ВЛ-10кВ, не использовать совместные подвесы линий. Стандартные решения, использующееся в городских сетях, в данном случае не применимы, так как активность, режим работы площадки и требования надежности иные. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 2. При авариях в сети 10кВ автоматическое отключение происходит всей цепи целиком головным коммутационным аппаратом, в связи с чем обесточиваются все присоединенные потребители; | Механизмы (оборудование) | 2.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть кольцевую схему электроснабжения площадки; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 3. При необходимости проведения плановых и неплановых работ приходится отключать всю цепь целиком головным коммутационным аппаратом, так как иных средств отключения в линии не предусмотрено. | Механизмы (оборудование) | 3.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 3.1.1. Предусмотреть в линиях 10кВ реклоузеры, с соответствующими средствами РЗиА/управления для локальных отключений участков. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 4. Низкий ресурс/ ненадежность коммутационных аппаратов типа РЛНД-10кВ | Механизмы (оборудование) | 4.1. Низкое качество заложенного оборудования | Проектирование / Закупка / Поставка | 4.1.1. Предусмотреть разъединители типа РЛК-10кВ | ИТД | На этапе проектирования, СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 5. При авариях и плановых\неплановых работах на ВЛ-10кВ происходят перерывы электроснабжения стратегически-важных объектов (КПП, офисы). | Механизмы (оборудование) | 5.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 5.1.1. Предусмотреть независимые автономные источники электроснабжения всех КПП и офисов. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 6. Сложность согласования плановых работ в связи с неизбежностью перерывов электроснабжения (срывом работы офисов, КПП), как следствие, невозможность соблюдения графиков ТОиР сетей электроснабжения. | Механизмы (оборудование) | 6.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 6.2.1. Предусмотреть независимые автономные источники электроснабжения всех КПП и офисов. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 7. Перерывы электроснабжения потребителей второй категории (офисов, КПП) при проведении оперативных переключений. | Механизмы (оборудование) | 7.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 7.1.1. Предусмотреть установку систем АВР/ВНР в стратегически-важных объектах. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 8. Не всегда возможно визуально определить место повреждения ВЛ-10кВ при проведении осмотров в аварийных режимах. | Механизмы (оборудование) | 8.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 8.1.1. Предусмотреть установку индикаторов однофазных замыканий на землю для сокращения времени поиска мест повреждений. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 9. Ложные отключения ячеек 10 кВ от замыканий на землю в линиях соседних присоединений. | Механизмы (оборудование) | 9.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 9.1.1. Предусмотреть направленную защиту от замыканий на землю во всех ячейках10 кВ центров питания | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Временное электроснабжение |  | 10. Ложные отключения ячеек 10кВ. Электрические сети на протяжении всей строительной активности значительно перестраивались (воздушные линии переводились в кабельные, ввиду необходимости возведения постоянных объектов и сетей), длины и количество ответвлений изменялись вследствие присоединения подрядчиков. Уставки защит проектным институтом не пересчитывались после внесения изменений. | Механизмы (оборудование) | 10.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 10.1.1. Предусмотреть пересчет уставок инженером-проектировщиком по режимам сети проектного института после проведения любого переустройства. | Проектный офис / ИТД / СМР | После проведения любого переустройства на этапе СМР, ПНР, деятельности ОБ. | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
287 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение | Обеспечение надежного функционирования кабельных ЛЭП | 1. Замыкание одной из фаз герметичного токопровода 10кВ ГПП-2 в месте ввода в здание электроустановок вследствие выпадения конденсата | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Низкое качество электромонтажных работ и применяемых материалов. | СМР | 1.1.1. Уделить внимание со стороны Заказчика при проведении и приемки скрытых работ | СМР / ПНР | На этапе СМР, приемки в ПНР | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 2. Выход из строя высоковольтных КЛ свечей розжига | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. За 2 месяца эксплуатации факельной установки выход из строя кабельной линии к свечам розжига, вследствие не достаточной термостойкости. | Проектирование | 2.1.1. Учитывать высокие температуры при выборе электрооборудования факельных установок. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 3. Риск повреждения кабеля при двухфазном коротком замыкании на экран. В следствие протекания токов КЗ, через экраны, имеющие малое сечение | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. В 9000 спецификациях на силовой кабель среднего напряжения есть требование, что необходимо использовать кабель с экраном такого сечения, которое может пропустить ток двухфазного короткого замыкания. В случае использования кабеля с экраном меньшего сечения, при 2-х фазном замыкании на землю в разных точках, через экран пойдет ток короткого замыкания, который может привести к повреждению кабеля | Проектирование | 3.1.1. Учесть при проектировании необходимость расчета на термостойкость в аварийном и на потери в нормальном режимах работы. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 4. Некачественный монтаж концевых и соединительных муфт | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Низкая квалификация персонала. | СМР | 4.1.1. Проверять знания работников подрядных организацией требований инструкций по монтажу, инструкций заводов-изготовителей. Подтверждение квалификации практическим примером монтажа. Обучение монтажников у производителя муфт/кабелей. | СМР | На этапе СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  |  |  |  | СМР | 4.1.2. Привлекать персонал изготовителей муфт и кабелей к участию в проверке качества монтажа. | СМР | На этапе СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  |  |  |  | СМР | 4.1.3 Обучать персонал Заказчика тонкостям монтажа муфт у производителей | СМР | На этапе СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  |  |  |  | СМР | 4.1.4. Производить испытания ЧР перед вводом в эксплуатацию и в дальнейшем при эксплуатации, в целях контроля состояния. | СМР | На этапе СМР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
288 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Хранение | Электрооборудование (электродвигатель) | Обеспечение условий хранения оборудования/материалов | 1. Несоблюдение условий хранений электродвигателей | Процесс / метод | 1.1. После монтажа электродвигателей на позиции и до их пуска монтажной организацией, которой были переданы электродвигатели в монтаж не соблюдались условия хранения. Не включались антиконденсатные обогреватели, валы для исключения повреждений подшипников не проворачивались. | Закупка / Поставка | 1.1.1. В обязательном порядке соблюдать требования руководств по эксплуатации электродвигателей; Работников монтажных организацией с данным требованием ознакамливать под роспись. | ДМТОиЛ | На этапе хранения | Служба главного энергетика | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 8
289 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Газопровод | Повышение качество проектирования | 1. Допускалось проектирование отдельных участков газопровода по разным правилам | Процесс / метод | 1.1. Возникла необходимость вносить изменения в проектную документацию, чтобы весь газопровод был спроектирован по СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" | Проектирование | 1.1.1. На этапе проверки документации отслеживать чтобы газопроводы проектировались по одним и тем же требованиям. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроустановки) |  | 2. Документация в черновых ревизиях для рассмотрения и согласования на одну единицу оборудования (либо смежные системы) поступает не целыми комплектами, а частями. Рассмотрение последней создает сложности у исполнителей, так как невозможно, не имея полных комплектов, корректно оценить содержание и влияние систем друг на друга. | Процесс / метод | 2.1. Не соблюдение, не правильное планирование EP-подрядчиками графиков направления документации на согласование. | Проектирование | 2.1.1. Выпуск полных комплектов рабочей документации | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроустановки |  | 3. Внешний вид КТП ОЗХ выполнен в разных стилях и проектных решениях в части оборудования, что несет дополнительные затраты на формирование АТЗ. | Процесс / метод | 3.1. Не достаточный уровень проработки при проектировании. | Проектирование | 3.1.1. Внешний вид КТП должен быть выполнен в едином стиле. Все основные решения должны быть один | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроустановки |  | 4. Не реализована фиксация лестничных переходов на территории ПС-500 | Процесс / метод | 4.1. Не достаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 4.1.1. Предусмотреть надежное закрепление лестничных переходов через кабельные конструкции на территории ПС-500 | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроустановки) |  | 5. В проекте отсутствуют помещения для оперативного персонала в ЭУ | Процесс / метод | 5.1. На этапе проектирования электроустановок (ЭУ) ЗСНХ не были предусмотрены штатные рабочие места для оперативного персонала. В итоге размещение оперативного персонала производилось непосредственно в залах ЭУ, а проработка штатных мест потребовала дополнительных затрат. | Проектирование | 5.1.1.Заложить необходимое кол-во помещений для размещения оперативного персонала. Данные места должны находится в непосредственной близости к обслуживаемому оборудованию. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроустановки |  | 6. В проекте не предусмотрены ГПМ, площадки для обслуживания. В процессе эксплуатации возникнут большие трудности при проведении демонтажных/монтажных работ и ремонта оборудования. | Процесс / метод | 6.1. Не достаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 6.1.1. Учесть необходимость соблюдения габаритов для подъезда грузо-подъемной техники для возможности технического обслуживания оборудования, находящегося на высоте. При невозможности предусмотреть лестничные подъемы, площадки для обслуживания. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроустановки) |  | 7. Отсутствие помещения под лабораторию РЗиА | Процесс / метод | 7.1. В проекте ЗСНХ отсутствует помещение под лабораторию РЗиА, ЧРП, УПП , что не позволяет проводить тестирование и изучение принципов работы различных сложных устройств | Проектирование | 7.1.1. Прописать в нормах проектирования или требованиях спецификаций обязательное наличие помещения под лабораторию РЗиА и обеспечение специальным автомобилем | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Энергопринимающие устройства |  | 8. Системы контроля, управления и ПАЗ объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности по обеспечению надежности электроснабжения относятся к особой группе электроприемников I категории в соответствии с требованиями нормативно-технических документов к устройству электроустановок. В соответствии со специальными техническими условиями у нас все технологические блоки I категории. | Процесс / метод | 8.1. Проектом не учли необходимость обеспечения автономными независимыми источниками электроснабжения объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности | Проектирование | 8.1.1. В случае получения специальных технических условий с подобной формулировкой обращаться к организации, выдавшей СТУ, с просьбой обосновать подобные требования. | ИТД | На этапе разработки ПД, предпроектной подготовки | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование |  | 9. Нет возможности подключения переносных электроприёмников к взрывозащищенным розеткам. Последние не укомплектованы взрывозащищенными вилками. | Процесс / метод | 9.1. В проектных спецификациях не учли необходимость подключать потребителей к ремонтной сети во взрывоопасных зонах. | Проектирование | 9.1.1. Внести в 9000 спецификацию требование поставки взрывозащищенного оборудования комплектом | ИТД | На этапе разработки РД, спецификаций | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Трубопроводы |  | 10. Наличие фланцевых соединений трубопроводов в помещении с ЭУ, ПК | Процесс / метод | 10.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 10.1.1. При проектировании учитывать требования ПУЭ в части прокладки трубопроводов с водой. Не размещать задвижки, фланцы, вентили в помещениях с электроустановками. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроснабжение) |  | 11. Проектирование и запуск объектов внешнего электроснабжения (ВЭС) - ПС 500 кВ, ГПП-1,2. | Процесс / метод | 11.1. Недостаточный уровень проработки при проектировании | Проектирование | 11.1.1. Необходимо создание отдельной команды управления проектом ВЭС с привлечением профильных специалистов по направлениям с опытом реализации подобных объектов. | ИТД | На этапе разработки ПД | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроснабжение) |  |  | Процесс / метод | 11.2. Проектные спецификации для объектов внешнего электроснабжения не были разработаны | Проектирование | 11.1.2. Разработка технических требований в проектных спецификациях 9000 для подстанций 110 кВ и выше. | ИТД | На этапе разработки РД. Спецификаций | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (Электроснабжение) |  |  | Процесс / метод | 11.3. Готовность инфраструктуры для объектов ВЭС не была обеспечена. | Проектирование | 11.1.3. Обеспечить готовность инфраструктуры для объектов ВЭС (пожарная вода, внутриобъектовая связь, диспетчерская связь, пожарная сигнализация в ПЧ) до постановки под напряжение. | ИТД | На этапе календарно-сетевого планирования СМР / ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (проверка / интерфейсы) |  | 12. Отсутствует связь между разделами проектов вендоров и НИПИГАЗ (проработку внешних связей) | Процесс / метод | 12.1. Отсутствует связь между разделами проектов вендоров и НИПИГАЗ (проработку внешних связей) | Проектирование | 12.1.1. Обеспечение связи между разделами проектов вендоров и НИПИГАЗ (проработку внешних связей) | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение |  | 13. Рассмотреть применение на ОРУ 500 кВ комплектных элегазовых ячеек 500 кВ наружной установки | Процесс / метод | 13.1. Рассмотреть применение на ОРУ 500 кВ комплектных элегазовых ячеек 500 кВ наружной установки | Проектирование | 13.1.1. Применение комплектных ячеек 500 кВ позволит уменьшить габариты ОРУ 500 кВ. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Рабочая (согласование изменений / РЗиА) |  | 14. Сложный механизм внесения изменений в части РЗиА со стороны НИПИГАЗ, что приводит к длительному согласованию необходимости изменения проектных решений в процессе СМР, ПНР. | Процесс / метод | 14.1. Сотрудники авторского надзора в части РЗиА не имели право согласовывать изменения на месте после объяснения. | Проектирование | 14.1.1. В проектах необходимо обеспечить возможность маневров, а именно сотрудники авторского надзора должны иметь право согласовывать изменения на месте после объяснения. Так как система РЗА для каждого предприятия специфична и невозможно учесть все недоделки. | ИТД | На этапах СМР, ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
290 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции (электрооборудование) | Контроль и обеспечение качества поставляемого электрооборудования | 1. Приемка оборудования (инспекция на заводе изготовителе).Поставщики оборудования направляют приглашения на приемку оборудования, проведения ПСИ, представителям Заказчика. К условленной дате не закончена сборка оборудования, нет готовности для проведения ПСИ, также выявляются замечания и отклонения от технических требований Заказчика и ОЛ. Поставщики оборудования не успевают выполнить заказ в установленный срок, приглашают Заказчика при отсутствии готовности, чтобы избежать выставления штрафов согласна этапов по срокам поставки. | Процесс / метод | 1.1. Поставщики отгружают оборудования с не устраненными замечаниями, чтобы выдержать контрактные сроки, в целях избежания штрафных санкций | Закупка / Поставка | 1.1.1. Требовать от Поставщиков оборудования подтверждение готовности к приемке оборудования и проведению ПСИ, запрашивать подробный фотоотчет изготовленного оборудования | КиОК | Перед инспектированием | Служба главного энергетика | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 14
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Входной контроль (электрооборудование) |  | 2. Выявленные на ВК замечания, Поставщик оборудования не принимает, т.к. при приемке оборудования на заводе не были выданы Заказчиком. | Процесс / метод | 2.1. Поставщик оборудования АО "Безопасные технологии" поставили оборудование на площадку без устранения выявленных замечаний и проведения ПСИ из-за риска срыва сроков, штрафных санкций. | Закупка / Поставка | 2.1.1. Указывать в контрактах право Заказчика на представление замечаний на всех этапах контроля оборудования, начиная с момента изготовления до поступления на площадку. Вместе с тем, в контрактных требованиях акцентировать внимание поставщика/изготовителя на необходимость и готовность оперативного устранения последним нарушений при получении претензии в регламентированные сроки | КиОК | При проведении ВК | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
291 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка подготовки деминерализованной воды Пиролиза / Установка обратного осмоса | Обеспечение стабильной работы установки деминерализованной воды | 1. Не выход на проектную производительность установки оборатного осмоса. Преждевременная замена дорогостоящих мембран | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Несоответствие требованиям производителей мембранных элементов в части SDI (калоидный индекс менее 5) | Проектирование | 1.1.1. Обязательное применение ультрафильтрации перед обратным осмосом. Оборудование предподготовки воды для систем обратного осмоса должно гарантированно обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями производителей мембранных элементов, преимущество следует отдавать системам ультрафильтрации. Иные системы использовать только при обосновании и по согласованию с Заказчиком. | ИТД | На этапе разработки ОТР | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Установка подготовки деминерализованной воды |  | 3. На выходе из фильтра снижались показатели качества, в следствие повышенной скорости расхода воды через фильтр | Человеческий фактор / Компетенции | 1.3. Недостаточная проработка проектных решений (гидравлическая схема не учитывала возможность вывода одного фильтра на промывку) | Проектирование | 1.3.1. Не допускать гидравлическую нагрузку на оборудование сверх допустимой. При выборе количества рабочих фильтров учитывать, что при выводе одного фильтра на промывку должны обеспечиваться нормативные скорости фильтрования в фильтрах, оставшихся в режиме фильтрования | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
292 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС / КОС | Обеспечение стабильной работы установок ВОС и КОС | 1. Забивка дисковых фильтров на ВОС. Необходимость модернизации установки ВОС | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений (приняты непроверенные схемы - установлены дисковые фильтры на промывной воде) | Проектирование | 1.1.1. Обеспечение технологических параметров установки ВОС . Использование технологий отстаивания для очистки загрязнённых и промывных вод. Недопустимо использования технологий для доочистки в основных технологических схемах. Выбор технологических решений и оборудования должен осуществляться на основе анализа работы объектов аналогичного назначения, с учётом имеющихся качественных и количественных данных. В случае отсутствия достоверных данных решения принимаются на основании пилотных испытаний. | ИТД | На этапе разработки ОТР | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС |  | 2. Забивка, засорение трубопроводов и лотков (отложение осадков). Как следствие, необходимость проведения принудительной промывки. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений (не учтена скорость выпадения осадков) | Проектирование | 2.1.1. Исключение рисков выпадения осадков в трубопроводах и лотках Не допускать создания условий для выпадения осадка в технологических каналах и трубопроводах. Технологические трубопроводы и лотки должны быть рассчитаны с учётом минимальной скорости для исключения выпадения осадка. | ИТД | На этапе разработки ОТР | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС / КОС |  | 3. Отсутствие возможности выполнения ПНР на отдельных участках насосного оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование / ПНР | 3.1.1. Обязательное обеспечение возможности работы технологической схемы в целом во время проведения пусконаладочных и ремонтных работ на отдельных участках. доочистки в основных технологических схемах. Необходимо предусмотреть возможность байпасирования каждого участка технологической линии на период проведения ПНР и ремонтных работ | ИТД / ПНР | На этапе разработки РД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС / КОС |  | 4. Длительный подбор реагентов обработки воды | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Для эффективного действия реагентов следует предусматривать контактные камеры и резервуары, их объём определить расчётом | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС / КОС (автоматизация) |  |  |  |  | Проектирование | 4.1.2. При переменных расходах воды необходимо предусматривать автоматизацию дозирования растворов реагентов по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента с постоянной концентрации, с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании — по качественным показателям исходной воды и реагентов. | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Иное | не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | реагенты / ВОС |  |  | Процесс / метод | 5.1. Недостаточность проработки договора поставки | Контрактация / Проектирование | 4.1.3. При заключении договорных отношений с EP/EPC - Подрядчиком по ВОС предусмотреть ответственность Подрядчика (гарантийный платеж не менее 30%) за работоспособность выбранного реагента после достижения проектных показателей | Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР/EPC контракта | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС |  | 5. Неоптимальная технологическая схема в части гидравлического профиля | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 5.1.1. Исключение нерационального применения насосного оборудования При разработке технологической схемы необходимо обязательное построение и анализ гидравлического профиля. Преимущество следует отдавать самотёчным трубопроводам, если иное не требуют параметры работы оборудования. | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ВОС |  | 6. Заиливание технологических камер и шламонакопителей | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. Исключение заиливания технологических камер и шламонакопителей В шламонакопителях и камерах применить устройства для принудительного гидромеханического перемешивания. Подъем мешалки предусмотреть по направляющей стойке | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Расширение мощностей / КОС |  | 7. Проектная мощность установки КОС не позволяет принимать дополнительные сдувки с градирен | Процесс / метод | 7.1. Недостаточная проработка проектных решений При выборе технических решений не учитывался запас производительности технологического оборудования | Проектирование | 7.1.1. При проектировании предусматривать запас мощности не менее 15% от требуемой производительности | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
293 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы | Обеспечение работоспособности трубопроводов | 1. Завоздушивание трубопроводов. Нет возможности выполнения гидравлических испытаний, несоответствие ГОСТ, нет возможности выхода на проектные показатели по расходу и т.д. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Не допускать завоздушивания технологических трубопроводов. При проектировании трубопроводов учесть высотную планировку оборудования для исключения их завоздушивания. Предусматривать устройства автоматического или ручного выпуска воздуха. Вода при развоздушивании должна отводится в водосборные лотки, попадание её на технологическое оборудование, ЗРА, трубопроводы должно быть исключено | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 3 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Насосы |  | 2. Недостаток мер для поддержания работоспособности трубопроводов щелочи и кислоты - отсутствие схемы непрерывной циркуляция | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусматривать непрерывную циркуляцию и альтернативную схему поставки щелочи и кислоты мобильным транспортом | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Материалы / Технологические трубопроводы |  | 3. Несоответствие материала трубопроводов перекачиваемой среде (дозирование реагентов на градирни, смешение кислоты и щелочи) | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Выполнять подбор материалов в соответствии со свойствами перекачиваемой среды | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Материалы / Технологические трубопроводы |  |  | Исполнительская дисциплина | 3.2. Отсутствие контроля со стороны Заказчика за применением проектных материалов для монтажа | Проектирование / Закупка / Поставка | 3.2.1. При проведении входного контроля и приемке СМР акцентировать внимание на проверке соответствия материалов проекту | КиОК / ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
294 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | установки (ВОС / КОС / УГП / Водоблок) | Обеспечение работы сооружений на переходных режимах и в условиях частичных нагрузок | 1. Нет возможности работы на минимальной нагрузке | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Коммуникации станций водоподготовки должны обеспечивать проектные режимы работы технологического оборудования во всём диапазоне производительности станции, включая режимы ПНР | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
295 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | установки ВОС / КОС / УГП / Водоблок (автоматизация) | Автоматизация систем выгрузки осадков, загрузки реагентов | 1. Использование ручного труда. Риск останова производства из-за невывоза осадка. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Технические решения по обезвоживанию, накоплению, временному хранению и отгрузке отходов должны обеспечивать возможность использования стандартной тары и автотранспорта. Операции по накоплению и отгрузке отходов должны осуществляться с минимальным участием персонала без использования ручного труда. Технические решения должны обеспечивать эксплуатацию с учётом климатических факторов | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 4 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
296 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | Градирня / Ген.план | Обеспечение стабильной и безопасной эксплуатации завода Рациональное расположение основных объектов на площадке (ген.плане) | 1. Повышенный пароунос от градирни, обледенение эстакад, колонн, образование льда, сосулек и падение их с высоты. | Человеческий фактор / Компетенции | 1. Недостаточная проработка проектных решений (некорректное место расположение градирен на ген.плане) | Проектирование | 1.1.1. Исключить расположение градирен в центре технологических установок | ИТД | При компоновке ген.плана | ПНР, Пиролиз | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | Градирня / Ген.план |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При проектировании градирен учитывать розу ветров и вероятность воздействия пара на технологические объекты и вспомогательные системы | ИТД | При компоновке ген.плана | ПНР, Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | жалюзи / градирня / Ген.план |  | - Обледенение жалюзи |  |  | Проектирование | 1.1.3. Предусмотреть возможность реверса вентиляторов | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | жалюзи / градирня / Ген.план |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Предусмотреть возможность обогрева поверхностей, подверженных обледенению | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | жалюзи / градирня / Ген.план |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.5. Предусмотреть водоотбойные козырьки, достаточные для исключения разбрызгивания воды | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | жалюзи / градирня |  | - Невозможность внутреннего обслуживания градирни |  |  | Проектирование | 1.1.6. Отодвинуть жалюзи от металлоконструкций градирни на расстояние около 1м для возможности обслуживания с внутренней стороны | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 44
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Пожарная сигнализация (ПС) / Градирня / Ген.план |  | 2. Ложное срабатывание пожарной сигнализации от парового тумана |  |  | Проектирование | 2.1.1. При проектировании вспомогательных систем предусмотреть защиту (линзы), защитные козырьки от воздействия тумана/пара для митигации ложного срабатывания сигнализации | ИТД | На этапе разработки ПД | ПНР |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Шумогаситель / Градирня / Ген.план |  | 3. Разрушение и Унос шумогасителя с градирни в коллектор прямой пром.воды | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений Неправильный подбор оборудования | Проектирование | 3.1.1. Применять конструкцию градирни с учетом климатических условий, исключающую обледенение | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
297 | Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | Логистика | маркировка продукции | Планирование операционной деятельности первого пускового года | 1. Отсутствие маркировки/некорректная маркировка на мешках с продукцией. Описание: - представитель таможни обнаружил, что на осмотренном мешке отсутствуют печати со всех сторон. - на поддоне нет указаний о категории груза (например, ПП или ПЭ), только номер партии и марка E. - другой потребитель получил ту же партию с обозначением «ПП», в этой же партии на некоторых мешках имеется обозначение «ПП», а на других – нет. ошибка оператора (паллет поставлен этикеткой во внутрь) | Процесс / метод | 1.1. В БП 2019 года заложено недостаточное количество буквенных марок (300 тонн). По фактцу выпущено несколько десятков тысяч тонн. Недостаточная проработка проектных решений (при проектировании систем MES – SAP – EWM изначально не предполагали фасовку буквенных марок) | Проектирование | 1.1.1. Планировать существенно большее количество буквенных марок на период ПНР (закладывать в БП) и исходя из этого предусматривать в системах возможность их регистрации | ФЭС/ ПиК / ПиА | На стадии FEED / Проектирование ИТ систем | ЛП | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 9
298 | Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (Границы проектирования) | Повышение эффективности реализации проекта | 1. На этапе предпроектной проработки и стадии FEED отсутствовала концепция логистики готовой продукции, объекты логистической инфраструктуры рассматривались в разделении по технологическим установкам ПЭ, ПП и ОЗХ. На этапе завершения FEED технологических установок потребовался пересмотр границ проектирования, что привело к большому количеству дополнительных проблем, связанных с возникновением новых интерфейсов, на всех этапах реализации проекта. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточный функциональный контроль за логистическими обектами, попавшими в объемы ОЗХ | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.1. Вовлекать бизнесс заказчика и усиливать функционаьную дисциплину в построение концепции производства на ранних этапах проекта. | Руководство | До стадии FEED (определение концепции реализации проекта) | ЛП | 4 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 14
| Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация: Проектная (Границы проектирования) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.2. Рассматривать логистические объекты завода в качестве единой инфраструктуры | Руководство | До стадии FEED (определение концепции реализации проекта) | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контрактная стратегия | Путевое развитие / Контейнерная площадка |  | 2. Логистические объекты реализованы не только в объёме проекта ЛП, но и как объекты ОЗХ (путевое развитие, контейнерная площадка). Разделение объектов по разным группам управления НИПИГАЗ и ЗСНХ, наличие нестыковок и бросовых трудозатрат |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 1.1.3. Компоновать технологическую логистическую цепочку в рамках контрактной стратегии для реализации одними группами управления | Руководство | До стадии FEED (определение концепции реализации проекта) | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 38
299 | Логистическая платформа |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Склады | Оптимизация конфигурации зданий складов | 1. Пропущенный этап оптимизации конфигурации здания склада в части расположения вспомогательных систем, не использование пространства второго этажа над помещениями. Доп. капитальные расходы, потеря складского пространства, доп. расходы на энергоносители в рамках операционной деятельности | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Не довольствоваться только оптимизацией "технологии и специфического оборудования", большая часть капитальных затрат относится к общестроительным работам | Руководство | На стадии FEED / На этапе разработки РД | ЛП | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 69
300 | Логистическая платформа |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Контрактная стратегия / интерфейсы) | Митигация рисков при реализации ЕР-контрактов | 1. Договорная / контрактная схема взаимодействия: EP подрядчик - внешняя компания, а субподрядчик на проектирование общестроительных работ и систем жизнеобеспечения НИПИГАЗ. В данной конструкции EP подрядчик минимизировал свои риски и ответственность за качество рабочей документации, зеркально переложив ответственность за решения РД на НИПИГАЗ. В результате, дефицит ресурса инженерного контроля со стороны EP подрядчика и ресурсов Проектного офиса, привёл к большому количеству ошибок, повлиявших на сроки выполнения СМР. | Процесс / метод | 1.1. Недооцененные риски. Дефицит инженерно - технических ресурсов | Проектирование | 1.1.1. Рассматривать технологическое логистическое оборудование напрямую от вендора - агрегатора, в качестве которого в данном случае мог выступать КСС, заказывать оборудование с шеф-монтажом, ППНР и ПНР и гарантией; требовать от ген. проектировщика проектирование сразу с использованием 3D моделирования | Руководство | На стадии FEED | ЛП | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Контрактная стратегия / интерфейсы) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Оформить процедуру согласования юридической поддержкой предложенной инициатором проекта Стратегии реализации проекта/Плана реализации проекта, с внесением изменений в СТП 10-01-01/ПР01, предусматривающих анализ предложенной контрактной стратегии и определение рисков её реализации. Далее по процессу инициатор проекта должен предложить мероприятия по митигации обозначенных рисков, с возложением ответственности на Руководителя проекта по выполнению описанных мероприятий в процессе реализации контрактной стратегии, либо скорректировать предлагаемую контрактную стратегию с получением подтверждения от (ЮП/контрактного блока/ПиК по чек-листу). (В проекте ЛП этот процесс мог привести к изменениям в контрактной стратегии, в т.ч. привлечение в качестве EP подрядчика НИПИГАЗ, а в качестве консолидатора технологического оборудования – вендора, отвечающего за поставку и работоспособность технологического оборудования.) | Руководство | На стадии FEED | ЛП |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
301 | Логистическая платформа |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Контрольные / штрафные вехи) | Повышение управляемости ЕР-подрядчика | 1. Избыточное количество контрольных вех в контракте с EP подрядчиком с их систематическим невыполнением. В моменте, когда более 30% контрольных вех были не выполнены, мы предъявили максимально возможные штрафные санкции в сумме 4.2 млн. евро и получили их от подрядчика при одновременном подписании в контракте бонусных вех, позволяющих ускорить реализацию проекта в технологической части. | Процесс / метод | 1.1. Некорректное формирование графика проекта 1.2. Недостаточное количество инденерно-технических ресурсов | Проектирование | 1.1.1. Формировать вехи по критическим взаимосвязанным группам на критическом пути реализации проекта, регулярно анализировать изменения и влияние на сроки реализации проекта | ИТД | На этапе разработки проекта | ЛП | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 27
| Логистическая платформа |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Общее (Контрольные / штрафные вехи) |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.2. Учитывать в контрактных стратегиях необходимость: - Формировать в контрактах (EP, EPC и т.п.) для крупнобюджетных проектов не только «штрафную», но и «бонусную» системы управления реализацией контракта, позволяющей на этапе подписания определить предельные границы возможного ускорения и замотивировать подрядчика на такое ускорение. Предусматривать в процедурах проведения тендера на выбор подрядчика в обязательном порядке соответствующие условия. - Ограничивать количество контрольных вех, влияющих на штраф или бонус, с группировкой взаимосвязанных контрольных точек на критическом пути, с контролем достижения/не достижения всех перечисленных контрольных событий одной временной вехи при принятии решения о начислении штрафа или выплате бонуса. Формализовывать через распоряжение по решению руководителя проекта Организовать контроль соблюдения данных требований силами (ЮП/контрактного блока/ПиК по чек-листу). | Функциональный заказчик / Руководство | До начала стадии FEED | ЛП |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
302 | Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / пожарная сигнализация / пожаротушение / отопление | Оптимизация процесса реализации вспомогательных систем | 1. Монтаж и ПНР систем отопления, вентиляции, систем пожарообнаружения и пожаротушения занял длительное время, выявлено множество замечаний на стыках РД и РКД. Поставка оборудования была заложена в объём EP подрядчика. СМР и ПНР были предусмотрены договором Ген. подряда. Соответственно Ген.подрядчик контрактовал вендора безальтернативно на шефмонтаж и ПНР. Это привело к разрывам в коммуникации, увеличению сроков исправления ошибок, увеличению сроков завершения ПНР систем. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Некорректное планирование графика проекта и контрактной ратегии Недооцененные риски поставки оборудования | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Закупать оборудование для вспомогательных систем агрегировано, контрактовать сразу с шеф. монтажом, ППНР и ПНР, и гарантией (как было сделано для кранов БалтКран). | Контрактное управление / Руководство | До начала стадии FEED | ЛП | 3 | 2 | средний |  | 32 | 8 | 3
| Логистическая платформа |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / пожарная сигнализация / пожаротушение / отопление |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Контрактация / Проектирование | 1.1.2. Отдельно обратить внимание при подписании разделительных матриц на распределение оборудования и материалов по подсистемам и мониторить влияние на сроки СМР в такой группировке. | ДМТОиЛ | После стадии FEED на этапе EР контрактации / до подписания и в процессе реализации ЕР-контракта. | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
303 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / Материалы / Оборудование (ускорение поставок) | Ускорение поставок материалов и оборудования в рамках проекта | 1. Срыв сроков закупа материалов и оборудования в объёме строительного подрядчика с влиянием на сроки завершения проекта по причине сложной схемы распределения ответственности за закуп материалов в объёме EP и строительного подрядчиков Разделение объёмов закупа материалов и оборудования между EP и строительным подрядчиками было изначально сформировано не по системам/подсистемам Задержки в сроках поставки отдельных позиций в зоне ответственности строительного подрядчика, особенно в части вспомогательных систем | Процесс / метод | 1.1. Некорректное планирование графика проекта и контрактной стратегии 1.2. Некорректное формирование требований/правил к ЕР-контрактам | Предпроектная проработка / Закупка / Поставка | 1.1.1. Закупать оборудование для вспомогательных систем агрегировано, контрактовать сразу с шеф. монтажом, ППНР и ПНР, и гарантией, как было сделано для кранов БалтКран | ДМТОиЛ | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | Общее / Материалы / Оборудование (ускорение поставок) |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Закупка / Поставка | 1.1.2. При определении зон ответственности за закуп материалов группировать материалы не только по типу/виду, но и по системам и критическому пути выполнения СМР/ПНР таких систем. Предусматривать бОльший объём закупа в зоне ответственности EP подрядчика, детально прописывая такие системы и приоритеты в контрактной стратегии и в контракте в зоне ответственности руководителя проекта. Проверять наполнение силами (ЮП/контрактного блока/ПиК по чек-листу). | ДМТОиЛ | постоянно при закупках / поставках в рамках проекта | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
304 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | силосы / ограждающие конструкций | Разграничение ответственности между ЕР- и СМР подрядчиками | 1. В рамках контракта был предусмотрен монтаж силосов в зоне ответственности EP подрядчика, что потребовало от EP подрядчика выполнение работ, для которых не было требуемых компетенций. Одновременно, СМР предполагали монтаж силосов и ограждающих конструкций, которые по разделительной матрице были разделены между EP и ген. подрядчиками. Длительный период выбора суб-подрядчика, существенный набор ключевого инженерного персонала в КСС, длительное согласование передачи работ по монтажу ограждающих конструкций | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Некорректное планирование графика проекта и контрактной стратегии 1.2. недооценка рисков выполнения работ в том распределении, которое было заложено в ЕР-контрактах | Контрактация / Проектирование / Закупка / Поставка | 1.1.1. Формировать разделительные матрицы (если требуется) в EP договорах с ключевым участием специалистов организации строительства для правильного разделения работ с учётом последовательности/параллельности выполнения работ | Контрактное управление / ДУС (технические специалисты) | На этапе составления ЕР-контрактов | ЛП | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 4
305 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Общее (деление на подсистемы) | Оптимизация/ускорение СМР | 1. При осуществлении организации строительства основной контроль был организован на объёмных показателях, а не на обеспечении строительной готовности каждой подсистемы, а в части контроля монтажа кабелей электрики и связи, не учитывалось требуемое количество расключений. К плановой дате MC 10% систем не были готовы, срок МС был сдвинут на 2.5 месяца | - | - | Проектирование / СМР | 1.1.1. Выстраивание критического пути и планирования выполнения работ СМР по подсистемам | ДПиК / ДУС | На этапе календарно- сетевого планирования | ЛП | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 4
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР | Общее (деление на подсистемы) |  |  |  |  | СМР | 1.1.2. При оценке объема выполненых работ учитывать только расключенные кабели / либо не допускать включение в выполнение нерасключенных кабелей. Обеспечивать контроль реализации проекта по монтажу оборудования, кабельным трассам, расключениям и индивидуальным испытаниям по подсистемам, с большей детализацией и контролем критического пути с точки зрения обеспечения готовности к ППНР/ПНР | ДПиК / ДУС | постоянно при СМР | ЛП |  |  |  |  | 32 | 0 | 4
306 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Склады | Применение оптимальных технических решений по складским зданиям | 1. Для склада 7311 ОЗХ, согласно технического задания на проектирование, с двух сторон, были предусмотрены разгрузочные рампы общей протяженностью 575 м (площадью 3450 м2). Данное техническое решение привело к увеличению объема бетонных работ по складу. Выполнение погрузочно- разгрузочных работ на открытом воздухе не оптимально с точки зрения удобства. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Изучить различные подходы погрузочно-разгрузочных работ. Провести работу по разработке концепции погрузочно-разгрузочных работ, предложить современные методы погрузочно-разгрузочных операций. Рекомендации: применить перегрузку через загрузочные доки со стыковкой кузова автотранспорта со зданием. Загрузочные доки укомплектовать колесными направляющими, упорными буферами, герметизаторами проема, уравнительными платформами. Перегрузку осуществлять при положительных температурах вилочными погрузчиками с заездом в кузов транспорта из здания склада. | ИТД | На стадии разработки ОТР | ЛП | 2 | 2 | Низкий |  | 29 | 6 | 69
307 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Ситема пара | Минимизация потерь (сырья) на пуске | 1. Недостижение проектных характеристик работы пароотбора пирогазового компрессора. Увеличение потерь сырья на пусковые операции, дополнительно пущено 2 печи для компенсации паров. Пусковые потери с июля по октябрь: +30,5 тыс.тонн сырья | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Некорректный расчет парового баланса пара СВД и потребления пара компрессором пирогаза | Проектирование / ПНР | 1.1.1. График пуска разрабатывать на основании минимального баланса материальных потоков, не исходить от парового пускового баланса. | ИТД / ПНР | На этапе разработки графика пуска | Пиролиз | 5 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Ситема пара |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. До этапа ПНР получить от Лицензиара график потребления сырья на пуск, с учетом возможности работы производства на период стабилизации процесса. | ИТД / ПНР | за 3 года до начала ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Ситема пара |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Выполнить расчет парового баланса с учетом технических данных потребителей пара от поставщиков оборудования | ИТД | за 3 года до начала ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Ситема пара |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Получить поэтапную процедуру пуска от проектировщика с указанием всех воздействий на каждый исполнительный механизм/стадию производства | ИТД | за 3 года до начала ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлер СВД |  | 2. Отсутствие бойлера СВД. Расход сырья при проведении пусковых операций | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1.Проработать эффект от бойлера СВД на период пусковых операций. | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Негабаритное / Тяжеловесное - Бойлер СВД |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Предусмотреть пуск компрессора на паре ВД с переключением на пар СВД после пуска печей | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
308 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ПНР | Графики | Обеспечение сохранности оборудования во время проведения ПНР | 1. Порча оборудования/приборов КИП и прочего во время демонтажа строительных лесов. Запрет Лицензиара на производство работ по приемке угеводородов. Высокий риск возникновения аварийных ситуаций на стадии ПНР. Сдвиг сроков ПНР, без влияния на пуск. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Отсутствие должного внимания к графикам демонтажа лесов | Проектирование | 1.1.1. Разрабатывать сквозной график от даты получения первого этилена до забивки первой сваи. | ИТД / ДПиК / ДУС / ПНР | До начала СМР | Пиролиз | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 24
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ПНР | Графики |  |  |  |  | СМР | 1.1.2. По завершению СМР провести демонтаж всех строительных лесов. | ДУС | До начала ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 24
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР / ПНР | Графики |  |  |  |  | ПНР | 1.1.3. Производить точечный монтаж лесов для проведения ПНР. | ДУС / ПНР | постоянно при ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 24
309 | Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Лицензиары) | Общее (Лицензионное соглашение (гарантийный пробег) | Планирование операционной деятельности первого пускового года (Количество некондиционных марок и период при переходе между марками полимеров) | 1. Отсутствие ответственности лицензиара за показатели: количество некондиционных марок и период перехода между маркам. | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка лицензионных соглашений. показатели "Количество некондиционных марок и период перехода между марками" не зафиксированы, при гарантийных пробегах данные показатели не являются тестируемыми | Контрактация | 1.1.1. Прописывать объем переходных марок при марочных переходах в Лицензионных соглашениях и условиях для успешного проведения гарантийных пробегов | ЮП / Контрактное управление | Подготовка ЕР-контрактов | Общее | 4 | 2 | Высокий |  | 14 | 7 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Взаимодействие | Контрагенты (Поставщики) | Общее (сопровождение) |  | 2. Отсутствие сопровождения поставщиком / разработчиком технологии после пуска оборудования | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.1.1. При составлении контракта учитывать необходимость сопровождения работ поставщиком в период гарантийного пробега оборудования | ЮП / Контрактное управление | На этапе составления и подписания контрактов на поставку оборудования | ОЗХ |  |  |  |  | 14 | 0 | 24
310 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Динамика (Насосоное оборудование / фильтры) | Обеспечение надежной работы фильтров насосного оборудования | 1. Строение фильтров не обеспечивают стабильность и надежность их конструкции Риск останова оборудования/установки, ранний вывод в ремонт. Пример: Проектом предусмотрены сетчатые фильтра, не способные обеспечить надежную эксплуатацию насосов 7107, по факту фильтра повреждаются и рвутся | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проекта (РКД) | Проектирование | 1.1.1. Конструкции фильтров должны детально прорабатываться в комплексе с насосным агрегатом службой механиков | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
311 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Статика (танк-цистерны) | Обеспечение слива-налива с различных танк-цистерн | 1. Проектом не продумана возможность подключения устройства слива-налива к контейнеру-цистерне, т.к. трубопроводы данного устройства имеют недостаточный угол поворота для их подсоединения к арматуре цистерны Невозможность выполнения операции по сливу-наливу. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При проектировании учитывать все виды подключений к танк и вагон-цистерны | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 4 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
312 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Система водяного пожаротушения | Обеспечение надежной работы систем водяного пожаротушения | 1.Проектом предусмотрены поворотные дисковые затворы с резиновым типом уплотнений, по факту выявлено что затворы не являются надежными для использования на сетях пожарной воды. Затворы не обеспечивают герметичность после серии циклов закрытия/открытия. Резиновые уплотнения быстро изнашиваются и выходят из строя. Риск замерзания систем пожаротушения, невозможность отключения участков трубопроводов. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка решений со стороны МТО (закуп наиболее дешевых вариантов) 1.2. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При выборе поставщиков, основываться на опыте компании (использовать черные списки поставщиков). | ДМТОиЛ / ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Система водяного пожаротушения |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При проектировании необходимо закладывать арматуру с повышенной надежностью (к ответственной арматуре прикладывать отдельные требования). | ДМТОиЛ / ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
313 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Динамика (обслуживание оборудования) | Обеспечение возможности технического обслуживания оборудования (динамика) | 1. Проектом не предусмотрено съемное колено/патрубок на штуцерах присоединения к динамическому оборудованию для удобства обслуживания и демонтажа в ремонт Отсутствие возможности для проведения работ по обслуживанию оборудования приводит к необходимости демонтажа выше- и ниже лежащей трубопроводной обвязки где нет возможности безопасно отсечь технологическое оборудование | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД съемные колена/патрубки на штуцерах присоединения к динамическому оборудованию. Детально проработка трассировки трубопроводов в комплексе с оборудованием службой механиков | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
314 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Динамика (безлюдность) | Обеспечение возможности пуска без участия операторов | Проектом не предусмотрен прогрев насосного оборудования которое находится в резерве, прогрев возможен только через дренажи, соответственно автоматический пуск насоса невозможен. Отсутствие возможности пуска без участия оператора. Риск аварийной ситуации и останову оборудования /установки, ранний вывод в ремонт. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусматривать в РД байпасную линию обратных клапанов на напорных трубопроводах, для возможности прогрева насосного оборудования находящегося в резерве и пуска без участия оператора. Детально проработка схемы трубопроводов в комплексе с оборудованием службой механиков | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
315 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее (стационарные линии азота и пара) | Оптимизация проведения работ по опрессовке, пропарки и продувки технологического оборудования | 1. Проектом не предусмотрены стационарные линии азота для проведения опрессовки технологического оборудования Использование шланговых перемычек снижает безопасность проведения работ; Непроектные перемычки не позволяют проконтролировать попадание непроектной среды и возможные утечки | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД стационарные линии для опрессовки азотом. | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее (стационарные линии азота и пара) |  | 2. Проектом не предусмотрены стационарные линии азота и пара для подготовки оборудования к выводу в ремонт Использование шланговых перемычек снижает безопасность проведения работ |  |  | Проектирование | 1.1.2. Предусмотреть в РД съёмные участки от коллекторов азота НД и пара НД. На штуцерах аппаратов в РД предусмотреть заглушки | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
316 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Парковое хозяйство (автоматизация) | Обеспечение автоматического функционирования паркового хозяйства | 1. Проектом не предусмотрена автоматизация работы паркового хозяйства, включая насосные станции Риск останова последующей установки в производственной цепочке из-за несвоевременного запуска насосного оборудования после возникновения внештатной ситуации | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД системы автоматического запуска технологического оборудования без участия полевого эксплуатационного персонала | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
317 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Арматура (насосное оборудование) | Обеспечение надежности работы схемы для насосного оборудования / технологической схемы | 1. В проекте байпас насосов не оборудован дроссельной шайбой Вывод из строя арматуры, т.к. если задвижка будет приоткрыта или будет пропускать, будет съедаться клин задвижки. Запорная арматура не может быть регулирующей. Такое использование приводит к раннему износу арматуры | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД дроссельную шайбу на байпасе насосов. Детально проработка схемы в комплексе с оборудованием службой механиков | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Арматура (технологичесие схемы) |  | 2. В качестве critical valve применяется шаровая арматура Шаровая арматура не является надежной. При попадании абразивных механических включений под уплотнение происходит нарушение герметичности затворной части. Часто шаровая арматура не подлежит обслуживанию | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусматривать в РД на позициях critical valve затворные арматуры клинового, шиберного типов | ИТД | На этапе разработки РД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
318 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / оборудование (герметичность) | Обеспечение надежноcти герметичности отсекаемого участка | 1. В проекте обратный клапан используется как орган, гарантирующий герметичность для отсечения участка для обслуживания поворотной заглушки Необходимо сбросить давление и опорожнить всю технологическую линию, для обслуживания поворотной заглушки | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Для обслуживания поворотных заглушек в РД предусматривать отсечение участка клиновой или шаровой арматурой | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
319 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Динамика (Насосное оборудование / унификация) | Унификация оборудования, фланцевых соединений, расходных материалов и др. | 1. Для подачи продукта на последующее производство предусмотрено два насоса разной производительности не имеющие резерва Подход не оправдан. Насос большей производительности не имеет резерва. Дополнительный типоразмер насоса увеличивает OPEX. Отсутствует унификация оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД два насоса (основной и резервный) рассчитанные на максимальную проектную производительность. Регулирование расхода можно производить клапаном на разгрузочной линии с заданием регулирования по давлению | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / Оборудование (фланцевые соединения / унификация) |  | 2. Применение в проекте фланцевых соединений исполнения выступ/впадина, шип/паз Скрытые дефекты монтажа прокладок, выявляемые только при MOP. Частые нарушения технологии монтажа фланцевых соединений. Сложности к разжимании фланцев при тесном монтаже | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Преимущественно предусмотреть в РД фланцевые соединения с исполнением фланцев RF | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Оборудование систем автоматизации (ремонтные/расходные материалы / импульсные трубки / унификация) |  | 3. Клапан отсекатель поставляется с импульсной трубкой Ду12 в обвязке системы Нет возможности ремонта/замены редкой импульсной трубки. Как следствие увеличение OPEX | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Указание в опросном листе требования по диаметрам импульсных трубок внутри поставки и соединения с периферийными системами | ИТД | На этапе формирования ОЛ | Проектный офис |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
320 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование / АСУТП | Обеспечение стабильной работы электрооборудования без наводок | 1. В кабелях сигналов управления используется переменны ток Появление наводок, вплоть до 200 вольт | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД работу кабелей управления на постоянном токе | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
321 | ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Арматура / Общее | Оптимизация технологических операций | 1. В проекте отсутствует идентификация (тэгирование) всей арматуры Разночтения программ выполнения работ ППНР/ПНР, ошибочное выполнение работ приводящие к аварии. Разночтение распоряжений технологическому персоналу ОБ. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в РД идентификации (тэгирование) всей арматуры | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 4 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
322 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологическая схема (фильтр) | Обеспечение безопасности ведения технологического процесса | 1. Проектом не предусмотрен дренаж перед фильтром на всасе насоса При полной закупорке фильтра грязью среда останется между фильтром и секущей задвижкой без возможности безопасно произвести дренирование участка | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть дренаж до фильтра на всасывающей линии насоса | ИТД | На этапе разработки ПД | Проектный офис | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
323 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование (ПАЗ) | Обеспечение надежного функционирования электрооборудования производств | 1. Срабатывание ПАЗ по ложному сигналу отключения двух вводных выключателей 10 кВ привело к разгрузке производства. Описание: Останов производства Пиролиза, останов компрессоров 21-К-4601, 21-К-4401, 21-К-3101. Причина - сработала блокировка ПАЗ. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. В шкафах промежуточных реле (связь между оборудованием подстанции и АСУТП) не допускать питание от одного АВ цепей сигнализации о неисправности оборудования и цепей сигнализации состояния вводных выключателей; | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование (ПАЗ) |  |  |  |  | Проектирование / ПНР | 1.1.2. Контролировать выполнение условия селективности автоматических выключателей; | ИТД / ПНР | На этапе проектирования / В процессе ПНР | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование (ПАЗ) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Добавление в логику работы ПАЗ дополнительных условий исключающих ложную работу защиты. | ИТД | На этапе проектирования | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Электрооборудование |  | 2. Излишние технологические блокировки, сигнализации, алгоритмы АСУТП. Риск останова производства | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При рассмотрении РД проводить риск-сессии и анализ наличия излишних технологических блокировок | ИТД / ОБ | На этапе рассмотрения РД и проведения FAT | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
324 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Сети связи / Пожарная автоматика / Системы пожаротушения / Электроснабжение | Обеспечение надежного функционирования электрооборудования производств | 1. Отстутствие готовности диспетчерских каналов связи, оперативной/телефонной связи, пожарной автоматики и пожаротушению на этапе ввода объекта | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На начальном этапе, проработать решения по организации диспетчерских каналов связи, оперативной/телефонной связи, пожарной автоматики и пожаротушению автономно для ПС 500 кВ и ПС 110 кВ ГПП-1, ГПП-2 | ИТД | На этапе разработки проекта | Служба главного энергетика | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение (ПА (АЧР) |  | 2. Останов производства в случае разгрузки действием ПА (АЧР) в том числе ячеек 10 кВ ПС 110 кВ ГПП-1, ПС 110 кВ ГПП-2. | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Проработать действие ПА (АЧР) на разгрузку производства с учетом сохранения технологического процесса. Электроприемники непрерывного технологического процесса, должны быть выделены на отдельные питающие линии, не подлежащие временному прекращению подачи электрической энергии до завершения технологического процесса, а также определить максимально допустимое время перерыва электроснабжения, не приводящее к необратимому нарушению технологического процесса.. Под действие ПА (АЧР) указанные питающие линии ставить в последнюю очередь. Для подготовки акта АиТБ с ФСК определить проектом время и наименьшую необходимую потребляемую мощность необходимую для безопасного завершения технологического процесса. | ИТД | На этапе разработки проекта | Служба главного энергетика |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование / кабельные линии |  | 3. Положительный опыт ЗСНХ: Хороший запас пропускной способности распределительных устройств, вводных кабельных линий и РУ НН | - | - | Проектирование | 3.1.1. При закладывать запас по пропускной способности основных распределительных устройств, вводных кабельных линий и РУ НН | ИТД | На этапе разработки ПД / РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
325 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / расходомеры | Обеспечение стабильной работы производств, бесперебойная подача ресурсов. | 1. Подача природного газа через узел коммерческого учета тит. 7188 производилась по линии №5 Ду-400 в автоматическом режиме. Из-за неисправности расходомера 30.11.2019 произошло падение показаний расхода до «0», в соответствии с алгоритмом произошел переход по измерительным линиям с Ду-400 на Ду-50. Давление природного газа на завод Пиролиз снизилось до критически низких значений, произошел останов оборудования. Последствия: Потери сырья на Пиролиз - 2 584т; потери ПЭ 31 л – 842т, 42л - 1337т. В денежном выражении порядка 80 млн. руб | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений. Применено не оптимальное проектное решение в части автоматизации: - Проектом не предусмотрено звуковое оповещение о выходе из строя средств измерения и достижения предельных значений расхода по измерительным линиям; - Проектом не предусмотрена защита от ложных переключений между ИЛ 1.2. Неисправность в работе расходомера | Проектирование | 1.1.1. На ответственных УКУ защиту от подобного случая может решить только установка расходомеров типа «Quatro» (2 расходомера в одном корпусе), стоимость узла в данном случае возросла бы более чем на 50% Прмечание: В случае ЗСНХ, необходимость перехода по линиям возникает только в случае останова производств. Поэтому закладывать автоматический переход изначально было не целесообразно | ИТД | На этапе разработки РД | Служба главного метролога | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / расходомеры / датчики загазованности |  | 2. Прекращенние подачи природного газа на площадку из-за отключения УКУ 7188. Аварийный останов производств. УМД | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие информации в поставляемой документации «скрытых» алгоритмов при сработке систем загазованности. Не произведена процедура HAZOP | Проектирование / ПНР | 2.1.1 Выделить из всех энергосред ключевые, требующие проведение HAZOP. Обеспечить рассмотрение протоколов всех алгоритмов авторским надзором по результатам ПНР с согласованием протокола. | ПНР | На этапе ПНР | ОЗХ
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / расходомеры / датчики загазованности |  |  |  |  | ПНР | 2.1.2. По результатам проведения ПНР произвести выгрузку программного кода и провести проверку соответствия с проектом | ПНР | На этапе ПНР | ОЗХ
326 | ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Кислотная промывка фильтров / водоочистная станция / система выгрузки осадка / пробоотборники и поточные анализаторы химического состава очищенной воды (Автоматизация) / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Автоматизация процессов на объектах ОЗХ | 1. Не учтены решения по автоматизации: - кислотной промывки фильтров; - вспомогательных процессов на водоочистной станции ЗСНХ; - растаривания и дозирования реагентов; - транспортировка обезвоженного осадка; - промывных операций оборудования; - отбора проб воды и химического анализа воды; - пуск и остановка оборудования; - не представляется возможным выкат контейнера, установка его в проектное положение и открытие крышки без использования непроектных (и небезопасных) решений; - пробоотборников и поточных анализаторов химического состава очищенной воды | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На этапе выбора установки должны быть учтены и описаны в ПД все вспомогательные технологические операции (Например: кислотная промывка фильтров, реагентная загрузка) | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 96
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | КНС / Автоматизация / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 2. Нет возможности осуществлять эксплуатацию КНС, в связи с необходимостью выполнения большого количества ручных операций | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть применение оборудования, обеспечивающее автоматизированную работу КНС . Пр.: поплавки заменить на радарные уровнемеры; применять электроприводную запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) с автоматическим управлением; | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | КНС / Автоматизация / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Предусмотреть видеонаблюдение в целях контроля работы оборудования, состояния сооружений на предмет возникновения аварийных ситуаций | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 70
327 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции: ВК / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Приемка оборудования и материалов | 1. При загрузке песка в песчаные фильтры не был произведен анализ материала на соответствие фракционному составу | Исполнительская дисциплина / Человеческий фактор / Компетенции / Процесс / метод | 2.1. Недостаточный контроль со стороны входного контроля и блока ПНР | Закупка / Поставка | 1.1.1. Дополнить требования к проведению ВК в части соответствия фракционного состава при проведении лабораторных испытаний | КиОК (Входной контроль) | На этапе ВК | ОЗХ | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
328 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Применение уникальных технических и технологических решений | 1. Позднее выявления (на этапе режимных испытаний) неработоспособности оборудования (установок) по причине проектных ошибок. - Несовместимость узлов уникальных установок | Человеческий фактор / Компетенции | 1. Отсутствие опыта и компетенций у подрядчика по проектированию и ППНР/ПНР | Проектирование | 1.1.1. Обеспечить участие эксплуатации на этапе принятия концептуальных решений по выбору технологий, процессов и этапов (ПНР, вывода на режим и пр.) | Проектный офис | На этапе принятия концептуальных решений / На этапе составления ТЗ | ОЗХ | 4 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2 Применение проверенных рабочих решений. Проектной организации привести примеры с положительным опытом применения принятой технологии. | Проектный офис | На этапе разработки ПД и РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.3 Проведение опытно-промышленных испытаний (моделирование) до принятия решений о выборе технологии | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.4. Дополнительно провести экспертизу сторонней организацией (Пр.: АО «НПК Медиана-Фильтр» или иной) проектных решений по водоподготовке с проведением пилотных испытаний (по возможности в разное время года) | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.5. При проектировании учитывать посезонное изменение качества воды в реке | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Предпроектная проработка | 1.1.6. Для систем водоподготовки - изучить лучшие практики на примере химического комплекса в Людвигсхафене | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2. Отсутствие специализированной организации на выполнение режимных испытаний. Отсутствие у персонала ОБ достаточного опыта работы в части современного/уникального оборудования | СМР / ППНР / ПНР | 2.1.1. Привлечение экспертных организаций при передаче / приемке этапов СМР - ППНР - ПНР с возможностью выдачи официальных замечаний. | ОБ | На всем протяжении проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Опыт и компетенции / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | СМР | 2.1.2. Привлечение эксплуатации, ОТН, независимой экспертизы для приемки СМР. Организовать привлечение профильных специалистов ОБ на этапе приемки скрытых работ | ОБ | На всем протяжении СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
329 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | сохранность оборудования / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Обеспечение возможности работы оборудования на непроектных / переходных режимах | 1. Высокий риск остановки/повреждения оборудования при проведении совмещенных работ на установке, введенной в эксплуатацию пусковыми минимумами | Процесс / метод | 1.1. Совмещение вывода на режим с СМР, ППНР/ПНР | Проектирование | 1.1.1. В проекте заложить возможность пуска установки в минимальном режиме, исключающим возможность воздействия на работающие исполнительные механизмы/ процессы (использование системы LOTO, ограждений) | Проектный офис | На этапе разработки ПД / РД | ОЗХ | 4 | 2 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | сохранность оборудования / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | СМР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.2. Исключить выполнение работ СМР/ПНР на установках с введенным эксплуатационным режимом | ОБ / ДУС / ПНР | на этапе ввода в эксплуатацию | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | сохранность оборудования / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | СМР / ПНР / Эксплуатация | 1.1.3. Установка в ответственности ДУС / ПНР до устранения всех замечаний. Не передавать установку в эксплуатацию до устранения всех замечаний | ОБ / ДУС / ПНР | на этапе ввода в эксплуатацию | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | потребители / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 2. Работа на непроектных нагрузках, отсутствие потребителей - Не предусмотрены технические решения, обеспечивающие возможность запуска и эксплуатации оборудования и установок на переходных режимах и режимах низкой производительности, режимах ПНР. | Процесс / метод | 2.1. Рассинхронизация графиков между установками Отсутствие комплексного плана выполнения ПНР на этапе разработки проектной документации (ЗСНХ) | СМР / ПНР | 2.1.1. Синхронизировать и согласовать с производствами все графики ПНР/ СМР взаимосвязанных систем, установок | ДПиК | До начала СМР / постоянно на протяжении проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | потребители / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Процесс / метод | 2.2. Задержка завершения этапов СМР/ПНР | СМР / ПНР | 2.2.1. Строгий мониторинг и контроль исполнения графика, в т. на интерфейсах | ДПиК | Постоянно на протяжении проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | потребители / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Процесс / метод | 2.3. Недостаточная проработка проектных решений Пример: Отсутствие диапазона регулирования режима работы установки в зависимости от изменения состава стоков и их объема. | Проектирование | 2.3.1. На этапе подбора технологии / оборудования рассматривать альтернативные варианты при наиболее негативном сценарии | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | рабочие среды / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | - Отсутствие рабочих сред для проведения ПНР Как итог - установка не работает, ПНР - демобилизован | Процесс / метод | 2.4. Отсутствие закрепленной ответственности ПНР за конечный результат (работоспособность всей установки в проектных параметрах) | ПНР / Эксплуатация | 2.4.1. Вменить в ответственность блоку ПНР достижение узлов, агрегатов установок проектных показателей | ПНР | На этапе ПНР / Начальной эксплуатации | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | рабочие среды / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | ПНР / Эксплуатация | 2.4.2. Обеспечить проведение индивидуальных испытаний оборудования силами ПНР | ПНР | На этапе начальной эксплуатации | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | рабочие среды / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  |  | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.4.3. Численность персонала ПНР рассчитывать с учетом возможности проведения ИИ всего оборудования до проведения КО | Проектный офис / ПНР | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | рабочие среды / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Процесс / метод | 2.5. Недостаточная проработка графиков ПНР (Отсутствие рабочих сред к моменту проведения ПНР) | Проектирование / Планирование | 2.5.1. Планировать проведение ПНР с учетом вывода производств на режим с выдачей рабочих сред. Альтернативный вариант - использование привозных сред | ДПиК / Проектный офис / ПНР | На этапе разработка сквозного графика СМР / ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Эксплуатация | Документация: Эксплуатационная / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 3. В эксплуатационной документации не описаны переходные/непроектные режимы | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие пусковой инструкции, разработанной автором проекта на переходных режимах и режимно-наладочных испытаниях | Проектирование / ПНР | 3.1.1. Разработать пусковые инструкции, включающие раздел переходные режимы | Проектный офис | На этапе ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 12
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР / Эксплуатация | запуск части оборудования / получение продукта / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 4. Положительный опыт ЗСНХ. Возможность запуска части оборудования и передачи в эксплуатацию для получения продукта при неготовности основного технологического оборудования | - | - | Проектирование | 4.1.1. При выборе технологических решений акцентировать внимание на возможности работы установки на пусковых минимумах и обеспеченность средами для запуска, в т.ч. Обустройство байпасных линий | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 18
330 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование / Контроль | Персонал блока эксплуатации (ОБ) | Обеспечение своевременного выявления ошибок (на этапе проектирования) | 1. Выявление проектных ошибок на этапе вывода на режим (узел предочистки КОС не обеспечивает качество воды для устойчивой работы обратного осмоса) | Процесс / метод | 1.1 Низкие компетенции проектного института при разработке проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть ранний прием эксплуатационного персонала для осуществления анализа/выбора технических решений проектной конфигурации | ДПиК | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 32 | 8 | 25
331 | ОЗХ | Технология | Выполнено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Буферные накопительные емкости / ВОС / КОС | Повышение качества проектирования | 1. При аварийных ситуациях в заглубленных емкость (помещениях ниже "0") не предусмотрена аварийная откачка сточных вод | Человеческий фактор / компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть способ аварийного опорожнения в случае выхода из строя основного оборудования (ЗРА) | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА |  | - Затопление приборов КИП, установленных в подземных колодцах. |  |  | Проектирование | 1.1.2. Ограничить установку приборов КИП в местах возможных подтоплений (ниже 0) | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. При невозможности установки приборов выше "0", предусмотреть проектные решения герметизации и отведению воды из камер. | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пробоотборные точки / точки слива / ВОС / КОС / УВСС |  | 2. При отборе проб сток сбрасывается на пол | Человеческий фактор / компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть отвод пробоотборных вод в канализацию | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Отделочные работы | Полы / КОС / ВОС / УВСС |  | 3. Скользкий пол в входных группах | Человеческий фактор / компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Предусматривать пол с противоскользящими вставками / обработкой | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 52
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Отделка зданий | Полы |  | - Забивка трубопроводов движения полимера и катализатора. | Процесс / метод | 1.1. Некачественный СМР | СМР | 1.1.1. Обеспечить непрерывный контроль за выполнением сврных швов и монтажа трубопроводов | ДУС | постоянно при СМР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Отделка зданий | Полы |  |  |  |  | СМР | 1.1.2. Обеспечить фото / видео фиксацию обратного валика сварных швов | ДУС | постоянно при СМР | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Отделочные работы | Полы / КОС / ВОС / УВСС |  | 4. Необходимость доработки проектных решений по нанесению разметки при устройстве полов. Дополнительные затраты и время на нанесение разметки. Эстетический вид финального покрытия пола не соответствует ожиданиям при передаче в эксплуатацию | Человеческий фактор / компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Устройство полимерных полов с применением материалов различного цвета в соответствии с требованиями ПСС | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 52
| ОЗХ | Технология |  | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Локальные панели управления / УГП |  | 5. Отсутствие возможности управления оборудованием в котельном зале (по месту) | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 5.1.1. При проектировании обеспечить возможность управления оборудованием "по месту" | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее (приборы учета) / ВОС / КОС / УВСС |  | 6. Отсутствие средств учета ресурсов на границах установок. Пример: отсутствуют приборы учета технического газа на котельную, энергопостах УКУ, пар от СИБТ по временной линии. | Процесс / метод | -.1. Недостаточная проработка проектных решений попытка удешевления проекта | Проектирование | -.1.1. 100% обеспечение узлами учета ресурсов потребителей. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее (приборы учета) / ВОС / КОС / УВСС |  |  |  |  | Проектирование | -.1.2. Исключить возможность отбора энергоресурсов до приборов учета | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее (приборы учета) / ВОС / КОС / УВСС |  | 7. Невозможность проведения детального оперативного анализа режима работы оборудования. Пример: УГП. На 3 печи сжигания ЖВР среда подается через 1 расходомер. |  |  | Проектирование | -.1.3. Обеспечить все установки и вспомогательное оборудование приборами контроля параметров с возможностью выгрузки данных. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пробоотборник / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 8. Отсутствует возможность отбора анализов вручную в местах установки проточных анализаторов | Процесс / метод | 8.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 8.1.1. В дополнение к автоматическим пробоотборникам предусмотреть возможность ручного отбора проб | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | распределительные каналы и сборные камеры / КНС / ВОС / подземные сети / КОС / УВСС |  | 9. Отсутствие возможности опорожнения распределительных каналов и сборных камер | Процесс / метод | 9.1. Недостаточная проработка проектных решений В распределительных каналах / сборных камерах отсутствуют дренажные приямки | Проектирование | 9.1.1. Во всех резервуарах предусматривать дренажные приямки, уклоны и насосное оборудование. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система выгрузки осадка / ВОС / КОС / УВСС |  | 10. Принятые проектные решения не позволяют физически произвести загрузку контейнера с обезвоженным осадком на автомобиль. | Процесс / метод | 10.1. Недостаточная проработка проектных решений. Несоответствие проектного решения по выбору оборудования | Проектирование | 10.1.1. На этапе проектирования предусмотреть возможность производить загрузку и вывоз обезвоженного осадка с помощью типовых транспортных средств с учетом габаритных размеров помещения. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система выгрузки осадка / ВОС / КОС / УВСС |  | 11. Недостаточный объем склада для хранения обезвоженных солей / осадка | Процесс / метод | 11.1. Недостаточная проработка проектных решений. При разработке ПД не учитывался объем выведенного осадка | Проектирование | 11.1.1. Предусмотреть складское помещение для временного хранения недельной нормы образующегося соли и осадка | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
332 | ОЗХ | Технология |  | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | Проектирование / МТО | Установки утилизации (унификация) / УГП | Оптимизация установки для утилизации продуктов | 1. Выбрана не оптимальная технология сжигания вторичных продуктов (установка УГП, состоящая из 7 печей утилизаторов) | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На этапе выбора технологии, конфигурации оборудования "укрупнять" установки (Например: для утилизации всех продуктов на одной печи) | Проектный офис | На этапе разработки ТЗ | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 20
333 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Емкость хранения соляной кислоты / ВОС / КОС / УВСС | Рекомендации по проектированию | 1. Не предусмотрены мероприятия по защите емкостей хранения соляной кислоты от воздействия вакуума | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На этапе рассмотрения / согласования РКД поставщиков комплектных установок обращать внимание на мероприятия, обеспечивающие безопасность работы.(Установка дыхательных клапанов / азотная подушка) | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее / ВОС / КОС / УВСС |  | 2. Повышенная вибрация электродвигателей насосов 1304-Р-0902/1304-Р-0906/1304-Р-0911/1304-Р-0943 А,В,С, напорная характеристика насосов смещена вправо | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений Неправильно выбрано техническое решение | Проектирование | 2.1.1. Обеспечение дополнительной проверки проекта сторонней экспертной организацией | Проектный офис | На этапе согласования проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее / ВОС / КОС / УВСС |  |  | Процесс / метод | 2.2. Недостаточная проработка проектных решений Неправильно подобрано оборудование | Контрактация / Закупка / Поставка | 2.2.1. В контракте предусмотреть возможность замены оборудования с необходимыми технологическим характеристиками в случае выявления несоответствий работы оборудования | Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе составления и подписания контракта | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  | Не рассмотрено |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Теплообменник |  | 3. Выход из строя теплообменного оборудования, вследствие образования бесконтрольных застойных зон в кожухо-трубчатых теплообменниках. Подача оборотной воды в межтрубное пространство теплообменников без доп. подготовки. | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений по обеспечению необходимой водоподготовки при работе на критичных режимах. Отсутствие независимого контура | Проектирование | 3.1.1. При выборе конструкции кожухо-трубчатых теплообменников или иных теплообменных аппаратов предусматривать дополнительные способы контроля теплообмена | Проектный офис | На этапе разработки ПД/ РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Контактная емкость / КОС |  | 4. Деформация контактной емкости | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений Отсутствие дублирующего указателя уровня, не проработана система защиты от повышения уровня. | Проектирование | 4.1.1. В проектной документации предусмотреть дополнительные меры безопасности на случай выхода из строя основных датчиков | Проектный офис | На стадии разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Импортозамещение |  | 5. В проекте слабо проработано импортозамещение. Нецелесообразное применение дорогостоящих импортных позиций Пример: погружные насосы; импортный крепеж; манометры и термометры; трубы и прочее | Иное | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 5.1.1. На стадии проектирования проверить доступность на российском рынке оборудования и материалов, исходя из критичности позиций. Опираться на опыт использования подобного оборудования на предприятиях Сибура | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
334 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы / Дренажи емкостного оборудования (запорная арматура) / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Общие рекомендации по запорной арматуре | 1. Дренажи емкостного оборудования поз. 1304-СТ-0923/0916/0912, флотаторов поз.1304-BMSW-0904А/В/С не оборудованы БРС (в наличии только запорная фланцевая арматура). | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Применить быстроразъемные соединения для обеспечения оперативности выполнения технологических операций | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы (запорная арматура) |  | 2.Невозможность отключения участка для вывода в ремонт (система оборотного водоснабжения, пожарного трубопровода) | Процесс / метод | 2.1. Несоответствующее проектное решение по выбору типа ЗРА | Проектирование | 2.1.1. При проектировании водоводов применять задвижки / краны шаровые. (более герметичны и ремонтопригодны) | Проектный офис | На этапе разработки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы (запорная арматура) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Механизмы (оборудование) | 2.2. Некачественная арматура | Закупка / Поставка | 2.2.1.На ответственных участках должна быть арматура, гарантированно отключающая аварийные участки. Рекомендуемый производитель – Hawle. | ДМТОиЛ | На этапе закупа | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы (запорная арматура) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 3. Отсутствие возможности сброса воды при необходимости промывки трубопроводов | Процесс / метод | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений Проектом не предусмотрены узлы для промывки трубопроводов | Проектирование | 3.1.1. Предусмотреть узлы и дренажную арматуру для промывки трубопроводов | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы (запорная арматура) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 4. Отсутствие возможности оперативного / аварийного управления ручной ЗРА на сетях подземного водоснабжения / водоотведения. (требуется дополнительное оформление нарядов на газоопасные работы) | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений Отсутствие коверов / колонок управления на ЗРА. | Проектирование | 4.1.1. Вся запорная арматура должны иметь управление без необходимости спуска в камеру/колодец. На этапе проектирования предусматривать управление запорной арматуры под ковер или дистанционное | Проектный офис | На этапе разработки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы (запорная арматура) / ВОС |  | 5. Преждевременный / частый выход из строя шиберных задвижек | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная проработка проектного решения | Проектирование | 5.1.1. Рассмотреть вопрос целесообразности применения шиберных задвижек. Проработать аналоги при проектировании. Выполнить анализ поставщиков на качество и опыт применения | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Трубопроводы (запорная арматура) |  | 6. Преждевременный выход из строя ЗРА / пропуски после проведения ПНР. | Механизмы (оборудование) | 6.1. Некачественное оборудование | Закупка / Поставка | 6.1.1. Включить в черный список поставщиков ЗРА, примененных на ЗСНХ | ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Трубопроводы (запорная арматура) |  |  | Исполнительская дисциплина | 6.2. Некачественная транспортировка и хранение | СМР / ПНР | 6.1.2. Поводить инспекции на соблюдение требований, согласно паспорту поставщика | ДУС / ПНР | Постоянно при СМР | Полипропилен |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
335 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Подземные сети (Временные сети) / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Обеспечение рационального расположения временных сетей | 1. Промерзание/повреждение временных сетей водоснабжения и водоотведения / затруднение СМР постоянных сетей. | Процесс / метод | 1.1. При проектировании не учтены этапы ввода основных объектов, отсутствие отдельного коридора при прокладке временных сетей. | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть отдельные коридоры прокладки временных и постоянных сетей. При планировании этапов выполнения работ по вводу основных сетей учитывать сроки вывода из эксплуатации временных сетей. Учитывать интерфейсы смежных производств | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
336 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Трубопроводы / ВОС / КОС / УВСС / УГП | Общие рекомендации по проектированию и монтажу трубопроводов | 1. Узлы прохода трубопроводов через фундаменты оказались негерметичны. Уплотнения сальников были выполнены каболкой и цементным раствором | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Проработка решений с учетом фактических условий | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 72
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Трубопроводы / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 2. Прокладка трубопроводов без футляров под дорогами с твердым покрытием | Процесс / метод | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. В местах пересечения трубопроводов с дорогами учитывать необходимость применения футляров | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Трубопроводы / Материалы (ПЭ) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 3. Отсутствие опыта использования полиэтиленового трубопровода в климатических и геодезических условиях площадки/региона. Утечки трубопроводов в местах соединений по причине Температурных расширении/сжатий ПЭ трубопроводов | Процесс / метод | 3.1. Воздействие грунтов | Проектирование | 3.1.1. Учитывать подвижность грунтов. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Трубопроводы / Материалы (ПЭ) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 3.2. Низкое качество выполнения СМР | СМР | 3.2.1. Обеспечить усиленный контроль за выполнением скрытых работ. | СМР / ОБ | СМР | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы / Материалы (ПЭ) / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | 4. Появление деформаций трубопроводов и частичное разрушение | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений - Некорректно подобран материал | Проектирование | 4.1.1. Использовать материалы не подверженные деформациям при подаче сред. Учитывать 15% запас прочности | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Трубопроводы / опоры трубопроводов / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  |  |  | - не учтено нормативное количество опор трубопровода | Проектирование | 4.1.2. Учитывать норматив проектирования для ПЭ трубопроводов большого диаметра | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
337 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Контроль / СМР / ПНР | Общее / УГП | Общие рекомендации по организации процессов на проекте | 1. Проведение ПНР, совмещенных с СМР и выводом на режим в сжатые сроки | Процесс / метод | 1.1. Проектные недоработки, выявленные в процессе ПНР | Проектирование | 1.1.1. Проводить аудит проектной документации экспертной организацией в процессе согласования | Проектный офис | На этапе разработки ПД/ РД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Контроль / СМР / ПНР | Общее / УГП |  |  | Процесс / метод | 1.2. Срыв сроков проведения СМР. | СМР / ПНР | 1.2.1. Жесткий контроль выполнения графика СМР/ПНР | ОБ / ДУС / ПНР | В процессе реализации проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Выполнено | Общее | Организация процессов на проекте | Персонал | Общее (обслуживание межпроизводственных / межзаводстких трубопроводов) |  | 2. Отсутствие у производств персонала на обслуживание межпроизводственных / межзаводстких трубопроводов | Процесс / метод | 2.1. При расчете численности обслуживающего персонала не учтены работы по обслуживанию межзаводских трубопроводов | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть персонал на этапе формирования штатного расписания. | Проектный офис | На стадии разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 8
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | Лабораторные анализы / УВСС |  | 3. Задержки сроков ПНР, эксплуатационных процессов при проведении лабораторных анализов | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие пусконаладочной организации с полным набором компетенций для проведения анализов | ПНР | 3.1.1. Привлечение на период ПНР лицензированной организации для проведения полного аналитического контроля, в т.ч. экспресс методом. | ПНР | На этапе ПНР | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | Лабораторные анализы / УВСС |  |  | Процесс / метод | 3.2. У эксплуатационного персонала установок отсутствуют приборы для проведения экспресс анализов | Проектирование | 3.2.1. Предусмотреть дооснащение эксплуатационного персонала установок оборудованием в необходимом количестве. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | технологические подсистемы / ВОС / КОС / УВСС |  | 4. Подсистемы не включают в себя все вспомогательные устройства и не разбиты по узлам установок для запуска отдельных линий | Процесс / метод | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений Некачественная разбивка систем на подсистемы | Проектирование | 4.1.1. Технологическая подсистема должна быть описана с разбивкой по узлам, тегам, включением всех вспомогательных устройств, обеспечивающих устойчивую работу системы | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | блочные установки / ВОС / КОС / УВСС |  | 5. Отсутствие практики применения блочных установок (например: блочная установка по подготовке дем.воды, утилизации вторичных ресурсов и пр.) | Процесс / метод | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 5.1.1. На этапе проектирования рассмотреть возможность применения крупно-узловой сборки на заводе-изготовителе. Поставка готовыми узлами | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ | Технология | Выполнено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | анализ принятых решений / ВОС / КОС / УВСС |  | 6. Установка не вышла на проектные показатели. Проектная ошибка выявлена только в процессе вывода установки на режим. | Процесс / метод | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений Не произведен анализ аналогичных рабочих решений перед выбором конфигурации установки Отсутствие точек контроля по анализу проектных решений блоком ПНР, НИПИГАЗ, ОБ. | Проектирование | 6.1.1. При выборе конфигурации установки необходимо удостовериться в работоспособности предлагаемого решения. (Посещение аналогичных установок создание моделей-пилотов) | Проектный офис | При разработке FEED / ПД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | анализ принятых решений / ВОС / КОС / УВСС |  |  |  |  | Проектирование | 6.2.1. Привлечение ПНР/ОБ на ранних стадиях проектирования для анализа проектных решений. Формализовать ответственность блока ПНР за анализ проектных решений на предмет работоспособности / проектной производительности | Проектный офис | При разработке FEED / ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 14
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Планирование | Графики / энергоресурсы / ВОС / КОС / УВСС |  | 7. Срыв сроков проведения СМР | Процесс / метод | 7.1. Несоблюдение сроков в сквозном графике СМР-ПНР-вывод на режим | Планирование / СМР / ПНР | 7.1.1. Обеспечить контроль соблюдения сроков. Ответственность за корректность и соблюдение графика внести в КПЭ ДПиК | ДПиК | На всем протяжении проекта | ОЗХ |  |  |  |  | 32 | 0 | 12
338 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (доступ в помещения) / ВОС / КОС / УВСС / Парковое хозяйство | Обеспечение безопасности и оперативного доступа в помещение при возникновении аварийных ситуаций | 1. Невозможность оперативного доступа в помещения / объекты (КНС / УКУ) при возникновении аварийных ситуаций | Процесс / метод | 1.1. Наличие комплекта ключей от помещений/объектов только у сменного персонала (у ограниченного числа лиц). | Проектирование | 1.1.1. При проектировании объектов предусмотреть систему электронного контроля управления доступа (СКУД), системы видеонаблюдения | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (доступ в помещения) / ВОС / КОС / УВСС / Парковое хозяйство |  | 2. Невозможность индентификации сотрудника при доступе в помещение / объект (КНС / УКУ) | Процесс / метод | 2.1. При проектировании не предусмотрены системы контроля доступа (видеонаблюдение) | Проектирование |  | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
339 | ОЗХ | Технология | Выполнено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Подземные сети / пруды накопители / отстойники / система дождевых стоков / КНС | Рациональное использование ресурсов на проекте | 1. Отсутствие возможности первичного использования ливневой воды, без дополнительной очистки при ее соответствии нормам качества | Процесс / метод | 1.1. Проектом не предусмотрен аналитический контроль и предотчистка на прудах-накопителях | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть возможность вовлечения ливневых стоков с упрощенной очисткой в месте накопления (пруд отстойник) | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| ОЗХ | Технология | Выполнено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Подземные сети / пруды накопители / отстойники / система дождевых стоков |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Предусмотреть проектом систему контроля качества вовлекаемой воды перед подачей | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
340 | ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | сети самотечной канализации / КНС / датчики давления / системы управления | Обеспечение стабильного водоотведения с площадки | 1. Затопление КНС при наполнении сетей самотечной канализации в случае нештатной ситуации (Пр: при отключении КНС) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проекта. Системы контроля работы КНС (пр: датчики давления) расположены ниже отметки максимального уровня затопления КНС | Проектирование | 1.1.1. Предусматривать расположение датчиков давления, системы управления выше "0" отметки (на дополнительные стойки). | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
341 | ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Подземные сети / Мусороулавливающие корзины / насосное оборудование / ЗРА / КНС | Обеспечение оперативного ремонта оборудования | 1. Отсутствие возможности оперативного монтажа насосного оборудования / корзин / ЗРА машинного зала КНС без дополнительных СМР (Пр: монтаж мусороулавливающих корзин возможно только с разборкой строительных конструкций кровли КНС) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не предусмотрены быстросъемные крышки для демонтажа оборудования | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть возможность демонтажа / монтажа оборудования без дополнительных СМР (предусмотреть быстросъемные крышки для демонтажа) | Проектный офис | На этапе проверки ПД / РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| ОЗХ | Механика | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Подземные сети / Приемные камеры / КНС |  | 2. Съемные крышки для доступа/ осмотра приемных камер КНС невозможно открыть без применения ГПМ (автокран) | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть установку легкосъемной крышки для возможности демонтажа / монтажа не более чем 2-мя людьми | Проектный офис | На этапе проверки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
342 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности / КНС | Обеспечение безопасного проведения работ повышенной опасности | 1. Небезопасный спуск в машинный зал КНС по причине устройства лестницы с уклоном 60 град. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть лестницы с углом не более 45 град. | Проектный офис | На этапе проверки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Работы повышенной опасности / КНС |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Предусмотреть решения, исключающих использование заглубленных машинных залов | Проектный офис | На этапе проверки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
343 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Общее (опасные зоны) / КНС | Безопасность движения пешеходов | 1. Риск возникновения несчастного случая при несанкционированной выходе на лед (территория прудов накопителей) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Отсутствие стационарных ограждений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть стационарное ограждение объектов прудов-накопителей с системой удаленного контроля доступа (СКУД) | Проектный офис | На этапе проверки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
344 | ОЗХ | АСУТП и КИП | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА: уровнемеры / Парковое хозяйство | Обеспечение надежности работы емкостного оборудования (корректность показаний уровнемеров) | 1. Отсутствие 3-го уровнемера на емкостях ЛВЖ (парк гексена-1) и успокоительных труб на уровнемерах. Влияние на корректность показаний | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусматривать успокоительные трубопроводы для корректности показаний и установку 3-х уровнемеров на РВС | ИТД | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
345 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Экологическая / Парковое хозяйство | Митигация рисков загрязнения окружающей среды | 1. Риск загрязнения окружающей среды сырьем в случае нештатной ситуации (розлив продукта). По проекту покрытие каре - щебеночное. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При проектировании каре предусматривать бетонную обваловку (вместо щебеночной) | ИТД | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 27 | 8 | 8
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | Экологическая |  | 2. Отсутствие пробоотборников для газоочистных установок. Отсутствие возможности измерения фактических выбросов в окружающую среду. Нарушение законодательства. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть разработку проекта в соответствии с федеральными нормами и правилами (ГОУ, пробоотборников) | ИТД / ОТ / ПБ и Э | На этапе разработки РД / на этапе HAZOP | Полипропилен |  |  |  |  | 27 | 0 | 8
346 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Системы удаления дымовых газов / Газоходы дымовых труб / Котельная | Обеспечение работоспособности системы удаления дымовых газов | 1. Преждевременный выход из строя взрывных мембран на газоходах дымовых труб | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Конструктив взрывных клапанов подобран не верно. По требованиям НТД взрывные клапана должны быть установлены на вертикальных участках (по проекту - на горизонтальных) | Проектирование | 1.1.1. При проектировании систем безопасности, принятые решения подтверждать расчетами | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
347 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система теплоснабжения / водоснабжения / Общее (ВОС, КОС / Насосные / Котельные) | Обеспечение работоспособности насосного оборудования | 1. Не выдерживались рекомендации по длине прямолинейных участков на всасе насосов, что привело к кавитации насосов (вибрация) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Не учтены требования завода изготовителя оборудования при разработке РД | Проектирование | 1.1.1. При разработке РД учитывать требования РКД завода изготовителя | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
348 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система теплоснабжения / водоснабжения / Котельная |  | 1. Отсутствие компенсации теплового расширения в обвязке насосного оборудования, в связи с применением "мертвых" опор | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Применять скользящие опоры на трубопроводах, подверженных тепловому расширению | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
348 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | теплообменники / изоляция / Котельная | Обеспечение защитными термочехлами (ввод в эксплуатации) | 1. Отсутствие термочехлов для теплообменников и ЗРА. Несоответствие правилам, риск получения предписания РТН | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. При формировании спецификаций оборудования закладывать термочехлы на оборудование температура стенок которых более 40 град. | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
349 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Технологические трубопроводы / насосы подпитки / Котельная | Обеспечение работоспособности насосов тепловых сетей | 1. Кавитация насосов подпитки тепловых сетей по причине некорректно подобранной отметки заборного патрубка | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не учтены требования заводов-изготовителей | Проектирование | 1.1.1. При расчете отметки заборного патрубка учитывать рабочий столб жидкости в расходной емкости для обеспечения необходимого подпора на всасе подпиточных насосов | ИТД | На этапе разработки РД | ОЗХ | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
350 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | резервирование критичных технологических позиций | Обеспечение стабильной / безаварийной работы производства | 1. Отсутствие резервирования критичных технологических позиций. При выходе из строя одной позиции оборудования происходит частичная/полная разгрузка производства. Пример: роторный питатель выгрузки порошка 51RF 8001AB | Человеческий фактор / Компетенции | 1.2. Некорректное планирование работ | Проектирование | 1.2.1. Предусмотреть возможность резервирования позиций и автоматический ввод резерва при выходе из строя основной | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | резервирование критичных технологических позиций |  |  |  |  | Проектирование | 1.2.2. Подбирать оборудование с большим эксплуатационным ресурсом без ТО | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
351 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / шнеки | Сокращение сроков проведения ремонтных работ / увеличение срока службы оборудования | 1. Не обеспечен доступ для проведения ремонтных работ и эксплуатации оборудования. Пример: Не продумана замена шнеков на производстве. На ЗСНХ ворота находятся не симметрично выезду / отводу каретки подводного гранулятора | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Расположение оборудования узла термостатирования расположить на нулевой отметке | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / шнеки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Обеспечить минимальные гидроудары для работы данного узла термостатирования (с применением клапанов инжекторного типа) | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / шнеки |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. При проектировании учесть отвод каретки подводного гранулятора на максимальное расстояние для демонтажа / монтажа шнека | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / шнеки |  |  |  | - производители размещали оборудование в соответствии с существующей конфигурацией здания | Проектирование | 1.1.4. На этапе согласования проектных решений (конфигурации зданий и мест расположения оборудования) провести выверку с службой эксплуатации (ОБ) и производителями оборудования | ИТД / ОБ | На этапе согласования проектных решений | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Климатические зоны |  | 2. Помещения не разделены по климатическим зонам. Конденсация пара, несоблюдение пожарной безопасности (между 2 и 3 этажом открытый пролет - выдача предписания) и пр. | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. При проектировании учесть компановку оборудования. Разделить на мокрую и сухие зоны | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 69
352 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Экструзия / секторные питатели (автоматизация) | Автоматизация секторных питателей | 1. Останов секторных питателей по блокировкам и разгрузка производства | Иное | 1.1. Излишняя автоматизация секторных питателей | Проектирование | 1.1.1. Провести детальный анализ технического узла на целесообразность автоматизации. По кейсу: при проектировании исключить контроль расхода воздуха (азота) на торцевое уплотнение секторного питателя | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
353 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | АСУТП и КИПиА / Энергетика / системы управления | Обеспечение стабильной работы систем управления | 1. Использование локальных регуляторов вместо общей интеграции на верхнем уровне. При использовании локальных систем нет единого подхода. Потери времени при пуске оборудования, увеличение номенклатур используемого оборудования | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие проработки интеграции разных систем управления между собой | Проектирование | 1.1.1. На этапе проведения FAT проводить совместные испытания разных PLC, которые в дальнейшем будут работать, как единая система | ИТД / ПНР | На этапе проведения FAT | Полипропилен | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 96
354 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Экспаты | Общие рекомендации по организации процессов на этапе ПНР | 1. Положительные практики ЗСНХ в части организации процессов на этапе ПНР/пуска 1.1. Достаточное количество "внутренних" экспатов для пуска (1 специалист за отдельным технологическим блоком). Вместо внешних экспатов, привлекать персонал ЗСНХ | - | - | ПНР | 1.1.1. Привлекать экспатов за 4 месяца до приема рабочих сред | ОБ | До начала ПНР (за 4 месяца до приема рабочих сред) | Пиролиз | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Тренажеры |  | 1.2. Подготовка персонала перед пуском на тренажерах | - | - | Закупка / Поставка / СМР | 1.2.1. Иметь в наличие тренажеры за 1,5 года до начала пуска на сырье | ИТД | за 1.5 до начала пуска на сырье | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | График ПНР |  | 1.3. Применение 3-х бригадного графика, что позволило увеличить численность смен и эффективное использование высококвалифицированных работников | - | - | ПНР | 1.3.1. Применить 3-х бригадный график. | ОБ | в период пуска на сырье | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | График отпусков |  | 1.4. Отпуск для рабочих по графику вне зависимости от загруженности | - | - | ППНР / ПНР | 1.4.1. Формировать график отпусков с учетом минимальной необходимости сотрудников на пуске | ОБ | на этапе разработки графика отпусков / на время проведения ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Разрешение РТН на ПНР |  | 1.5. Получение разрешений РТН на ПНР блоком ПНР. (разгрузка персонала ОБ) | - | - | ПНР | 1.5.1. Задачу по получения разрешения РТН закрепить за ПНР | ПНР | На этапе ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Ввод в эксплуатацию | Подстанции |  | 1.6. Передача в эксплуатацию подстанций ПНО/(Снема) (разгрузка персонала ОБ) | - | - | Контрактация / ПНР | 1.6.1. Закрепить в договоре ответственность ПНО за передачу в эксплуатацию подстанций. | Контрактное управление / ПНР | На этапе заключения договоров ПНО | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 19
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Схемы приема рабочих сред / ранний пуск |  | 1.7. Реализация схем приема пусковых рабочих сред от СИБТ для раннего ПНР и пуска. (пуск ПП, пуск бутадиена до получения сырья с пиролиза) | - | - | ППНР | 1.7.1. Заблаговременная подготовка интерфейсов для приема рабочих сред. | ППНР | на этапе разработки сквозного графика | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Размещение персонала ОБ |  | 2. Отсутствие полевого офиса для ОБ, включая рабочих (длительное время на перемещение персонала ОБ) | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие планирования присутствия ОБ на площадке (в т.ч. размещения персонала) | Предпроектная проработка / Проектирование | 2.1.1. При планировании инфраструктуры площадки учитывать присутствие ОБ, начиная с периода СМР | Проектный офис | На этапе разработки ПОС | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР | Размещение персонала ОБ |  |  |  |  | Проектирование / Планирование | 2.1.2. Предусмотреть в сквозном графике СМР / ПНР своевременное строительства АБК / СБК | ДПиК | на этапе разработки графиков производства работ | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 9
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ППНР | Инспекции |  | 3. Проведение проверок незавершенных работ. Приглашение на инспекции выписывались по графику не учитывая фактическую готовность объектов. Неэффективное использование человеческих ресурсов | Процесс / метод | 3.1. Формальный подход ДУС и строит.подрядчика к организации инспекций | СМР | 3.1.1. Приглашение ОБ на инспекции после проведенных инспекций КК подрядчика и ДУС (КК) | ДУС | На всем протяжении СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 10
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Инспекции |  | - Несвоевременное выполнение протоколов контурного тестирования. Приступали к ФИ еще не получив протоколов КТ. В результате невозможность проведения полноценных ФИ в срок. | Процесс / метод | 3.2. Нарушение последовательности выполнения работ | СМР / ППНР | 3.2.1. Перед проведением контурных тестирований обязательное завершение СМР | ДУС / ППНР | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Инспекции |  |  |  |  | ППНР / ПНР | 3.2.2. Перед проведением функциональных испытаний провести все контурные тестирования | ППНР / ПНР | постоянно при КТ | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 20
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | СМР / Контроль | Инспекции / приемка оборудования |  | 4. В процессе приемки оборудования из монтажа отсутствовали представители контроля качества. Что приводило к монтажу например шкафов КИП в труднодоступным местах, а подрядчик отказывался исправлять в виду согласования отдела контроля качества. | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие налаженного процесса совместного проведения инспекций | СМР | 4.1.1. Проводить совместные инспекции с привлечением всех заинтересованных служб. | ДУС (КК) / ППНР / ПНР / ОБ | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 15
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Система архивирования событий и трендов |  | 5. Отсутствие полноценной и готовой к работе системы архивирования событий и трендов - привело к тому, что вынуждены были формировать самостоятельно для каждого запускаемого узла. Внесли не все, часть данных когда была нужна была утеряна. То что было сделано - не могло использоваться в полной мере. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Недостаточная проработка проектных решений Некачественное планирование этапности выполнения работ | Проектирование | 5.1.1. На этапе проектирования АСУТП предусмотреть разделение сигналов и трендов по технологическим узлам. | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Система архивирования событий и трендов |  |  |  |  | Проектирование | 5.1.2. Предусмотреть системы архивирования сигналов и трендов на этапе ПНР АСУТП | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Система архивирования событий и трендов |  |  |  |  | Планирование | 5.1.3. Предусмотреть работы по разделению сигналов в сквозном графике | ДПиК | На этапе разработки сквозного графика | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / ПНР | Вспомогательные системы / Теплый пол |  | 6. Низкое качество ПНР вспомогательных узлов. Пример: Теплый пол. Отсутствует проходимость теплоносителя, не настроена автоматика, нет доступа для обслуживания. | Процесс / метод | 6.1. Отсутствие достаточного контроля со стороны Заказчика (ПНР) Формальное отношение к процедуре наладки/ настройки | Планирование / ПНР | 6.1.1. Пуск вспомогательных узлов планировать и производить ранее основных, для сбора статистики по работоспособности | ДПиК / ПНР | На этапе составления графиков производства работ | Полипропилен |  |  |  | 2 | 32 | 0 | 18 | 2 | низкий
355 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Помещения для ремонта оборудования | Оптимизация расположения зданий на площадке | 1. Отсутствие вблизи производства помещений для ремонта мелкого и среднего оборудования. Простой оборудования при ремонте, временные затраты. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть помещения для ремонта вблизи к производств для возможности оперативного ремонта оборудования | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 69
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Здание | Расположение на площадке / ген.план / Лаборатория |  | 2. Долгие сроки выполнения лабораторных испытаний из-за дальности расположения лаборатории, долгая доставка проб (1.5. - 2 часа на получение результатов) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть максимально возможную близость лабораторий от производств | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 41
356 | Полиэтилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Вспомогательные системы / F&G / ОВКВ | Обеспечение безопасности при проведении ПНР | 7. Неготовность вспомогательных систем (ОВКВ/ F&G) к началу ПНР. | Процесс / метод | 7.1. Некорректное планирование работ Отсутствие приоритизации работ | Планирование / ПНР | 7.1.1. Внести выполнение вспом систем (ОВКВ/ F&G) в 1 приоритет | ДПиК | На этапе разработки графика СМР / ПНР | Полимеры | 4 | 1 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
357 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | Проектирование | Спецификации | Обеспечение единства в системах измерений | 1. Существующая система измерений не позволяет сводить материальный баланс. Пример: на одной установке используются массовых и объемных единицы измерения, что приводит к сложностям учета ресурсов, вычисления норм и др. пр: система подачи этилена - в объемных ед.измерения, пропилена - в массовых ед.измерения) | Иное | 1.1. Отсутствие единства в системах измерений | Проектирование | 1.1.1. Ввести единые единицы измерения материальных потоков | ИТД | На этапе разработки спецификаций | Полипропилен | 1 | 1 | Низкий |  | 32 | 7 | 14
358 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельная система / Факельный оголовок | Обеспечение безопасной эксплуатации и обслуживания факельных систем | 1. Образование наледи на факельном оголовке. Риск возникновения аварийных ситуаций (влияние на безопасность) | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не учтены климатические условия. | Проектирование | 1.1.1. При проектировании факельных оголовков учитывать климатические зоны | ИТД | На этапе разработки ПД | Полипропилен | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельные системы / факельный коллектор / дренаж |  | 2. Отстутсвие дренажей на факельном коллекторе. Отстутсиве возможности подготовки к ремонту | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть дренажи в нижних точках факельных коллекторов | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельные системы / факельный коллектор / дренаж |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Предусмотреть изоляцию и обогрев факельных коллекторов | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
359 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | система резки пускового агломерата | Сокращение трудозатрат задействованного при ПНР персонала | 1. Неработоспособная система резки пускового агломерата экструдера | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть время на охлаждение агломерата, увеличить приямок для сбора агломерата | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен | 2 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пробоотборники (автоматизация) |  | Отсутствие систем автоматизации: - пробоотборники силосов гомогенизации | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. По пробоотборникам готового продукта заложить на стадии проектирования автоматический отбор. Лучшие практики СИБТ | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Пробоотборники (автоматизация) |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При проектирование учесть поточные анализаторы для порошка и гранул | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
360 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | Энергетика / Системы питания вторичных цепей РУ НН / распределительные устройства | Обеспечение надежности вторичных цепей | 1. Системы питания вторичных цепей РУ НН была реализована неправильно. При выкатывании в ремонтное положение одного из вводных выключателей приводило к полному обесточиванию цепей управления | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Низкая надежность питания цепей управления основных распределительных устройств | Проектирование | 1.1.1. Детальное рассмотрение документации расключения вторичных цепей управления компетентными сотрудниками (персонал РЗиА) | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен | 3 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 96
361 | Полипропилен |  |  |  | Охрана труда и безопасность | ОТ и ПБ | работы повышенной опасности | Безопасное подключение переносных электроприемников на опасных производственных объектах | 1. Отсутствие вилок для взрывозащищенных розеток на производстве, предназначенных для переносных электроприемников | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Закупка / Поставка / СМР | 1.1.1. При составлении контракта на поставку оборудования прописывать необходимость поставки определенного количества вилок во взрывозащищённом исполнении | ДУС / ПНР / Контрактное управление / ДМТОиЛ | На этапе закупки оборудования | Полипропилен | 1 | 1 | Низкий |  | 27 | 6 | 8
362 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО / Контроль | Инспекции | Обеспечение качественной приемки электрооборудования | 1. Подвижный контакт, обеспечивающий связь MCC DCS периодически выходит из строя. Некорректный монтаж (недомонтаж) шинных соединений, что привело к КЗ | Процесс / метод | 1.1. Не учитывались компетенции работников при командировании для проведения инспекции Низкое качество поставляемого оборудования ШЭ | Закупка / Поставка | 1.1.1 Сформировать лист компетентных специалистов персонала заказчика для принятия оборудования на заводах-изготовителях | ФЭП (ОБ) / ДМТОиЛ / СМР / ППНР / ПНР / КиОК | на этапе составления опросных листов | Полипропилен | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 14
363 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование / АСУТП / системы управления | Обеспечение удобства работы для технологического персонала | 1. Отсутствие простой возможности перевода управления электрический фидеров из дистанционного в местное | Процесс / метод | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Выполнять требования спецификаций | ИТД | На этапе разработки ПД / РД | Полипропилен | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
364 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструдер | Обеспечение стабильной работы экструдера. Снижение потерь выпуска готовой продукции | 1. Останов экструдеров по причине закупорки шахты воронки экструдера. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. На стадии проектирования предусмотреть автоматическую очистку стенок емкостей для сыпучих / летучих / липучих материалов | ИТД | На этапе разработки РД | Полипропилен | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
365 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Теплообменник | Обеспечение стабильной и безостановочной работы установок полимеризации | 1. 1. Пропуски по трубкам теплообменника 31/32 Е4000 | Иное | 1.1. Гипотеза: - Низкое качество промоборотной воды | ПНР | 1.1.1. С начала эксплуатации обеспечить выбор и пддержание оптимальной обработки оборотной воды | ОБ | С начала ПНР | Полимеры | 4 | 3 | Высокий |  | 29 | 7 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Теплообменник |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. некорректный подбор материалов при изготовлении теплообменников | Проектирование | 2.1.1. Применять коррозионностойкий материал для трубной доски и трубок теплообменника | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Теплообменник |  |  | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. дефекты при изготовлении | Закупка / Поставка | 3.1.1. Котроль хода изготовления теплообменника | ИТД | На этапе изготовления теплообменника | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
366 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пневмотранспорта порошка | Обеспечение требуемой производительности линий полимеризации и экструзии | 1. Недостаточная производительность роторных питателей порошка. Системы пневмотранспорта порошка | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Ошибка в рассчетах при изготовлении питателей | Проектирование | 1.1.1. При расчете системы пневмотранспорта закладывать 110% производительности | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система пневмотранспорта порошка |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Включить в ОЛ насыпную плотность на 20% ниже минимальной | ИТД | На этапе формирования ОЛ | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
367 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / Система удаления пускового полимера | Минимизация персонала при пуске экструдера | 1. Неработоспособная система удаления пускового полимера. Неудобные в эксплуатации телеги для удаления пускового полимера (металлические колеса - выходят из строя, отсутствие гидравлического подъема для сброса "блинов") | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Проектировать систему удаления, отличную от примененных решений на ЗСНХ | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 4 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система удаления пускового полимера |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. План Б: Предусмотреть возможность ручного удаления при помощи телег с удобной эксплуатацией | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Система распределения добавок по линиям (автоматизация) |  | 2. Отсутствие полностью автоматической системы распределения добавок по линиям (безлюдные технологии) | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть наличие автоматических систем распределения добавок без участия оператора | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
368 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Узлы очистки сырья | Обеспечение непрерывной регенерации адсорбентов | 1. Отстутсвие необходимого количества азота для выполнения регенерации при непрерывном режиме | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Некорректный расчет потребности азота на стадии ПД | Проектирование | 1.1.1. Заложить в проект запас мощности, не менее 50% | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Узлы очистки сырья |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. На этапе проектирования проработать применение альтернативных газов для регенерации (метан, МВФ) | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
369 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Узлы очистки | Снижение трудоемкости / минимизация численности (ремонтного) персонала | 1. Трудоемкие операции по подготовке к регенерации на узлах очистки | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть установку быстросъемных заглушек | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
370 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Общее / Системы полимеризации | Обеспечение стабильной работы полимерных установок | 1. Нехватка водорода при остановке КЦА | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в проекте установку дополнительных ресиверов для обеспечения работы полимерных установок (из рассчета недельной работы всех полимерных установок) | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Cистема выгрузки реактора / АСУТП и КИПиА / Пневмораспределитель |  | 2. Частый выход из строя пневмораспределителей системы выгрузки реактора при низких температурах | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Выбирать пневмораспределители определенных поставщиков … (Ярошевский - уточнить какие именно) | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Cистема выгрузки реактора / АСУТП и КИПиА / Пневмораспределитель |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Обеспечить двухкратный запас пневмораспределителей | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
371 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Система гранилирования / Система прижима ножей (автоматизация) | Автоматизация процессов экструзии | 1. Отсутствие автоматической системы прижима ножей при изменении оборотов вала гранулятора | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Проработать возможность автоматизации системы прижима ножей, контроля износа ножей | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
372 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Лифты | Минимизация ручного труда / стабильность работы установки грануляции | 1. Неработоспособные лифты при минусовых температурах | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не учтены климатические условия при проектироавнии | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть в проекте отапливаемый тамбур | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры | 4 | 1 | Высокий |  | 29 | 7 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Лифты |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При прокетировании учитывать климатические особенности региона | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Лифты |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.3. Предусмотреть возможность транпортировки автопогрузчиков (3тонны) | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Лифты |  | 2. Длительный подъем персонала и оборудования на отметки (сокращение численности / безлюдность) | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Предусмотреть установку грузо-пассажирских лифтов на открытых установках высотой более 30 метров | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Лифты |  |  |  |  | Проектирование | 2.1.2. Предусмотреть монтажный проем в здании экструзии для подъема оборудования и добавок | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 45
373 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Экструзия / Система гидротранспорта гранул / АСУТП и КИПиА / Линии управления / теплообменник | Обеспечение стабильной работы установки грануляции | 1. Остановы линий экструзии из-за отсутствия резерва теплообменника при необходимости его чистки | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть установку резервного теплообменника на узле системы гидротранспорта гранул | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 3 | Средний |  | 29 | 8 | 46
374 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | фильтры грануляционной воды | Минимизация ручного труда | 1. Большие временные затраты по времени на чистку фильтров грануляционной воды | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть быстросъемные крепежные элементы для разборки/сборки фильтров | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | фильтры грануляционной воды |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. Изготовление резервных комплектов фильтрующих элементов | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | узел элютриации |  | 2. Трудоемкая выгрузка полимерной пыли из узла элютриации | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1. Спроектировать узлы по аналогии с ПП ЗСНХ | ИТД | На этапе разработки ПД | Полимеры |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
375 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП | Обеспечение оперативного контроля за технологическим процессом | 1. Положительный опыт ЗСНХ: Удаленный контроль за параметрами технологического процесса | - | - | Проектирование / СМР / ПНР | 1.1.1. Предусмотреть и обеспечить установку системы MES, Lims с начала ПНР | ОБ | До начала эксплуатации | Полимеры | 3 | 1 | Средний |  | 29 | 8 | 46
376 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | технологический узел / | Обеспечение безопасного производства работ персоналом | 1. Заграмождение территории установки продуктами ("блины") | Иное | 1.1. улучшение процесса | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть установку дробилки с автоматическим узлом растарки в бигбэги | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
377 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Обогрев / трубопроводы | Обеспечение работоспособности линий пара и конденсата (к уроку по электрообогреву) | 1. Отстутствие обогрева на тупиковых участках линий пара и конденсата энергопостов | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть полный обогрев трубопроводов | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 4 | 2 | Высокий |  | 29 | 7 | 49
378 | Полиэтилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Энергопост / Интерфейсы | Обеспечение удобства обслуживания энергопостов | 1. Различные интерфейсы. Отсутствие работоспособных унифицированных соединений на энергопостах | Иное | 1.1. Отличные решения по подключениям к постам у ЕР-подрядчиков | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть унифицированные быстросъемые соединения типа камлок на энергопостах всего комплекса | ИТД | На этапе разработки РД | Полимеры | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
379 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (Лицензиары) | Передача опыта | Общие рекомендации по организации взаимодействия между службами Заказчика/ Заказчика с подрядчиками на этапе ПНР | 1. Положительная практика ЗСНХ в части взаимодействия между службами Заказчика / Заказчика с подрядчиками на этапе ПНР/пуска - 1.1. Участие лицензиара в пуске, оперативное решение/консультации по возникшим вопросам. Ведение журнала рекомендаций | - | - | ППНР / ПНР | 1.1.1. Привлекать Лицензиара к ППНР / ПНР | ППНР | на время проведения ППНР / ПНР | Пиролиз | 3 | 2 | Средний |  | 14 | 8 | 24
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (оперативное решение проблемных вопросов: чаты в мессенджерах) |  | - 1.2. Проведение утренних совещаний, планерок с участием гл. специалистов служб и направлений, руководителей, в т.ч ГД (стэндапы) | - | - | СМР / ППНР / ПНР | 1.2.1. Ежедневно проводить утренние планерки по производствам (продолжительностью ̴ 1 час). На ЗСНХ инструментом фиксации была цифровая доска с набором проблем и задач по производствам. | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | на все время реализации проекта | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (оперативное решение проблемных вопросов: чаты в мессенджерах) |  | - 1.3. Проведение совместных совещаний СМР / ПНР / ОБ / ЕР-подрядчик | - | - | СМР / ППНР / ПНР | 1.3.1. Регулярно, не реже 1 раза в неделю проводить проводить совместные совещания по решению текущих вопросов | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | Начиная с этапа ППНР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (оперативное решение проблемных вопросов: чаты в мессенджерах) |  | - 1.4. Применение практики общих чатов в мессенджерах Ватсап, Вайбер | - | - | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.1. Создать и использовать общие чаты в удобных для пользователей мессенджерах | Все службы проекта: ДУС / ППНР / ПНР / ОБ / ДМТОиЛ / Контрактное управление / Проектный офис и др. | на все время реализации проекта | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Общее (вовлеченность ОБ) |  | - 1.5. Участие персонала ОБ на стадиях от СМР до пуска | - | - | СМР / ППНР / ПНР | 1.4.1. Пр: - Создание Рабочих групп по пусковым-технологическим узлам - Сборка, приемка монтажа внутренних устройств колонного оборудования с участием персонала ОБ - Участие ОБ в контроле качества СМР (участие в инспекциях). - Участие ОБ в приёмке оборудования | ОБ | на все время реализации проекта | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | площадки СИБУРа / ПНР / ОБ (вибромониторинг) |  | - 1.6. Привлечение профильных специалистов с других площадок СИБУРа (Например по вибродиагностике) | - | - | ППНР / ПНР | 1.5.1. Провести отбор специалистов, разработать план приезда специалистов по направлениям | ПНР / ОБ | в соответствии с графиком работ | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Контрагенты (ЕР-подрядчики) | Полевое проектирование |  | - 1.7. Наличие специалиста от ЕР-подрядчика (Linde) на ПНР, который участвовал во всех этапах проектирования | - | - | ППНР / ПНР | 1.6.1. Привлечь проектировщика (ЕР-подрядчиков) на этап ПНР. Согласовывать кандидатуры с ОБ | ППНР / ПНР / ОБ | на время проведения ППНР / ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 27
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | Качество СМР |  | 2. Приоритет прогресса СМР над качеством СМР, От и ПБ, др. - ДУС "мы строим по проекту", не обращает внимания и не реагирует на явные ошибки (Например: штурвалы под площадками). Гонят ВАЛ | Процесс / метод | 2.1. Отсутствие связи между графиками СМР и ПНР | Планирование | 2.1.1. Разрабатывать сквозной график; изменение подчинения блока КК только ДУСу | ДПиК | До начала производства работ | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | ПНР (расход азота) |  | 3. Нехватка азота в пиковые моменты ПНР (отсутствие налаженного процесса взаимодействия между производствами) | Процесс / метод | 3.1. Отсутствие графика потребления на период ПНР | Проектирование | 3.1.1. Учесть при составлении мат.баланса | Проектный офис | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Пиролиз |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | ПНР (расход азота) |  |  |  |  | Планирование / ПНР | 3.1.2. Составить график потребления энергоресурсов, с привязкой к графику СМР/ ПНР | ПНР / ОБ | за 6 месяцев до начала ПНР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Взаимодействие | Службы Заказчика | ДУС (Электрика / КИП / механомонтаж) / устранение замечаний |  | 4. Внутри ДУС - не было взаимосвязи между службами (электрики, КИП, механомонтаж) при отработке замечаний ОБ. Ответ это не наше | Процесс / метод | 4.1. Отсутствие единого информационного окна приема замечаний от ОБ в ДУС | СМР | 4.1.1.Вести учет замечаний ОБ. Выстроить процесс взаимодействия внутри ДУС для устранения замечаний ОБ | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 14 | 0 | 16
380 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | ПНО | Оптимизация процесса выбора ПНО организаций | 1. Низкая квалификация ПНО, не учувствовали в пуске (СНЭМА) | Процесс / метод | 1.1. Отсутствие системы отбора персонала подрядчика | Контрактация | 1.1.1. Проводить тестирование персонала ПНО. По положительным результатам тестирования проводить собеседования. Делать акцент не на количество, а на качество сотрудников ПНО. Формализация образа результата ПНО задолго до ПНР. | Контрактное управление / ОБ | На этапе составления и подписания контрактов ПНО | Пиролиз | 2 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 3
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | МТО | АСУТП и КИПиА: системы РСУ и ПАЗ |  | 2. Положительный опыт ЗСНХ: Единый поставщик систем РСУ и ПАЗ + все оборудование для сопряжения РСУ и ПЛК | - | - | Закупка / Поставка / Контрактация | 1.1.1. Привлекать единого поставщика систем РСУ и ПАЗ | ДМТОиЛ / Контрактное управление | На этапе выбора поставщиков оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 32 | 0 | 3
381 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Установка | Градирня / Чаши градирни / система дренирования | Сокращение сроков подготовки градирни к чистке (Исключение трудозатрат на опорожнение чаши градирни) | 1. Неудовлетворительное техническое решение - отсутствие дренажа с чаши градирни. Отсутствие возможности полного опорожнения чаши | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений без учета требований к обслуживанию и ремонту | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть решение по полному опорожнению чаши градирни с использованием стационарной системы дренирования | ИТД | На стадии разработки РД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 44
382 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | дренажные системы | Сокращение трудозатрат при подготовке оборудования парков в ремонт | 1. Отсутствие подземной дренажной системы с парков пиробензина и ТСП для дренирования при подготовки оборудования в ремонт. Предусмотрено только в мобильную тару. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка технологической схемы на стадии проектирования | Проектирование | 1.1.1. Не идти по пути удешевления проекта - рассматривать все возможные технологические решения | ИТД / ОБ | На этапе разработки ПД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
383 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Изотермические хранилища / системы АЭ контроля | Повышение качества проектирования - изотермические хранилища | 1. Отсутствие стационарной системы АЭ контроля на резервуарах изотермических хранилищ. Увеличение затрат при эксплуатации | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений "Погоня" за удешевлением проекта | Проектирование | 1.1.1. Предусматривать стационарные системы АЭ контроля на резервуарах изотермических хранилищ для фактического контроля состояния оборудования | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Изотермические хранилища |  | 2. Применение резервуаров изотермического хранилища с открытым тиглем. Отсутствие возможности досыпки перлита | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Неоптимальные технические решения | Проектирование | 2.1.1. При проектировании резервуаров изотермического хранилища использовать технические решения с герметичным внутренним резервуаром | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
384 | Пиролиз |  |  |  | Организация процессов на проекте | Контрактация / Проектирование | коэффициент выхода / переработка сырья | Обеспечение корректного планирования переработки сырья | 1. Отсутствие коэффициентов выхода продуктов на разных составах сырья. Невозможность точного планирования переработки сырья | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка контракта | Контрактация / Проектирование | 1.1.1. В контракте предусмотреть несколько вариантов коэффициентов выхода продуктов при различных составах, нагрузках и температурах | Контрактное управление / ИТД | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 32 | 6 | 29
385 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Организация процессов на проекте | Планирование / СМР | Приоритет / Подземные сети | Обеспечение водоотведения с площадки строительства | 1. Неготовность подземных коммуникаций до ПНР. Неработоспособность ливневой канализации и системы пожарного водоснабжения к моменту пуска |  | 1.1. Некорректное планирование работ Отсутствие приоритизации работ | Планирование / СМР / ПНР | 1.1.1. Разработка сквозного графика производства работ | ДПиК | До начала СМР | Пиролиз | 3 | 2 | Средний |  | 32 | 8 | 18
386 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Паровые турбины | Повышение качества проектирования | 1. Неработоспособность турбин, повышенная температура подшипников. (пример Р -1202) Применение паровых турбин без принудительной системы смазки. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Неправильный подбор оборудования | Проектирование | 1.1.1. Вносить корректные исходные данные в опросные листы (проводить дополнительную проверку / сверку данных до момента заказа оборудования) | ИТД | На этапе составления опросных листов | Пиролиз | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Паровые турбины |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. В обоснованных случаях предусматривать принудительную систему смазки | ИТД | на этапе подбора оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ИПК (арматура пара и воды) |  | 2. Пропуск через предохранительные клапаны на арматурах пара и воды ВД. Обледенение, обрушение льда | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Неправильный подбор оборудования | Проектирование | 1.1.1. Применять арматуру без предохранительных клапанов на сальниковой камере | ИТД | на этапе подбора оборудования | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельная система |  | 3. Отсутствует система обеспечения бездымного горение факела 7216 | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1. Применять технические решения, обеспечивающие бездымное горение факела | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | клапан впрыска КПВ на печи / байпас |  | 4. Отсутствие возможности ремонта клапана без остановки оборудования Пример: отсутствие байпасов на клапанах впрыска КПВ на печи | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1. Предусматривать байпасы регулирующих клапанов | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | пенотушение / энергопост / дозирование пенообразователя |  | 5. Отсутствие требований в проекте, подробных спецификаций на оборудование/тех. решения в зоне ответственности заказчика. Например: пенотушение на парках, оборудование энергопостов, дозирование пенообразователя, быстросъемные соединения и т.п. Привлечение дополнительно проектных организаций к доработке проекта. | Человеческий фактор / Компетенции | 5.1. Отсутствие проектных решений | Контрактация / Проектирование | 5.1.1. Включать в проект полный объем работ и технических решений. | ИТД / Контрактное управление | На этапе составления и подписания ЕР-контрактов / | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (ое) / Нетехнологические (-ое) / Вспомогательные (-ое) | пенотушение / энергопост / дозирование пенообразователя |  |  |  |  | Проектирование | 5.1.2.При выделении частей проекта своевременно определять проектную организацию | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 96
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельная система / технологическая схема |  | 6. Потери товарной продукции на факел. Отсутствие сдувок инертов от кипетильников С4310, 4110, ЭХЦ, ПХЦ на всас компрессора пирогаза | Человеческий фактор / Компетенции | 6.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 6.1.1. Предусматривать заведение сдувок инертов в технологическую систему | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Ремонт оборудования / теплообменник |  | 7. Отсутствие возможности отключения теплообменников 4601, 5520 для ремонта | Человеческий фактор / Компетенции | 7.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 7.1.1. Предусматривать возможность отключения теплообменников без останова производства | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Насосное оборудование / ПАЗ |  | 8. Невозможность проведения проверки работоспособности ПАЗ насосного оборудования до пуска на рабочей среде | Человеческий фактор / Компетенции | 8.1. Недостаточная проработка проектных решений Отсутствие тестового режима для двигателей низкого напряжения для проверки ПАЗ | Проектирование | 8.1.1. Предусмотреть тестовый режим для двигателей низкого напряжения для проверки ПАЗ | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Электрооборудование: электродвигатели на АРМ |  | 9. Перегрузка, внеплановая остановка оборудования из-за превышения токовой нагрузки эл.двигателей | Человеческий фактор / Компетенции | 9.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 9.1.1. Предусмотреть вывод показаний токовой нагрузки электродвигателей на АРМ | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Насосы / линии дегазации |  | 10. Невозможность заполнения насосов рабочей жидкостью | Человеческий фактор / Компетенции | 10.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 10.1.1. Предусмотреть линии дегазации насосного оборудования | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ДМДС |  | 11. Схема подачи ДМДС не предусматривает вариативности по применению различных видов тары, контейнеров/танков | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Предусмотреть различную вариативность используемой тары при поставке реагентов | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | ДМДС |  | - Недостаточный объём ёмкости ДМДС | Человеческий фактор / Компетенции |  | Проектирование | 1.1.2. Предусматривать объем емкостей с учетом запаса для случаев сбоев в поставке реагентов и для сокращения трудозатрат на закачку реагентов | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | Насосы |  | 12. Отсутствие самозапуска насосов при кратковременной просадке напряжения | Человеческий фактор / Компетенции | 12.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 12.1.1. Предусмотреть самозапуск насосов на позициях, останов которых влияет на технологический режим производства | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) / Нетехнологические (-ое) | ПАЗ |  | 13. Остановы оборудования при ложных срабатываниях ПАЗ (применение схемы 1 из 1 / 1 из 2-х) | Человеческий фактор / Компетенции | 13.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 13.1.1. Применять схему сработки ПАЗ 2 из 3-х | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 72
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | Распределительные щиты бесперебойного питания постоянного тока |  | 14. Низкая надёжность распределительных щитов источников бесперебойного питания постоянного тока, исключить применение стабилизатора напряжения DC/DС, предусмотреть резервирование секции шин распределения питания | Человеческий фактор / Компетенции | 14.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 14.1.1. учесть при проектировании и выборе оборудования | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА (импульсные линии) |  | 15. Очень длинные импульсные линии от анализаторных шелтеров (более 20 м) Длинные линии приводят к задержкам показаний аналитических приборов. Внеплановые остановы производства | Человеческий фактор / Компетенции | 15.1. Недостаточная проработка проектных решений Неудовлетворительная трассировка импульсных линий Попытка удешевления проекта | Проектирование | 15.1.1. Рассматривать трассировку импульсных линий и расположение приборов на 3D модели | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА (импульсные линии) |  |  | Исполнительская дисциплина | 15.2. Недостаточный контроль со стороны Заказчика (ДУС / ППНР) за монтажом импульсных линий | СМР | 15.1.2. Контроль за качеством монтажа на этапе СМР | ДУС | постоянно при СМР | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА (блокировки) |  | 16. Отсутствие деблокировочных ключей для блокировок 1оо1, 1оо2, 2оо2 - Отсутствие возможности отключения блокировок - ограничение в блокировку на узел, нет возможности отключить блокировки 2оо3 без форсирования | Человеческий фактор / Компетенции | 16.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 16.1.1. Предусматривать деблокирующий ключ по каждому датчику | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА (блокировки) |  |  |  |  | Проектирование | 16.1.2. Предусмотреть возможность отключения блокировки ключами MOS по отдельной секции, а не по всему производству | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Факельная система |  | 17. Риск разрушения факельной системы. Отсутствие избыточного давления в факельной системе (отсутствие гидрозатвора в сепараторе на факельном стволе) | Иное | 17.1. Потребность в удешевление проекта | Проектирование | 17.1.1. Не идти в угоду удешевления проекта. Руководствоваться проверенными и надежными техническими решениями | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | уточнить |  | 18. Отсутствие обратной связи положения регулирующих клапанов Пример: Антипомпажные клапаны компрессоров. | Человеческий фактор / Компетенции | 18.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 18.1.1. Предусмотреть в проекте обратной связи положения регулирующих клапанов | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Динамическое оборудование / обвязка / датчики перепада / токовой нагрузки / датчики заполнения |  | 19. Схемы обвязки динамического оборудования не позволяли в полной мере контролировать работу и проводить корректную настройку (датчики перепада, токовой нагрузки, датчики заполнения и т.п) | Человеческий фактор / Компетенции | 19.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 19.1.1. Учесть необходимое количество датчиков перепада, токовой нагрузки, датчиков заполнения и т.п для обеспечения безопасного пуска и мониторинга работы динамического оборудования | Проектный офис | на этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Нетехнологические (-ое) | АСУТП и КИПиА: АРМ |  | 20. Отсутствие контроля на АРМ температуры картеров насосов | Человеческий фактор / Компетенции | 20.1. недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 20.1.1. Предусмотреть контроль на АРМ температуры картеров насосов | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 49
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Объемы ресурсов / газовые сдувки / утилизация / УГП |  | 21. Излишний CAPEX, ввиду отстутствия сдувок в необходимом объеме. Несоответствие количественных и качественных показателей газовых сдувок для утилизации на тит. 7162 | Человеческий фактор / Компетенции | 21.1. Некорректные исходные данные от лицензиара на этапе проектирования | Проектирование | 21.1.1. Закрепить ответственность ЕР-подрядчика за корректность исходных данных при принятии проектных решений по всем установкам | Контрактное управление | На этапе подготовки договоров и разработке ПД | ОЗХ
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Механика | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  | 22. Эстакады не предусматривают возможности укладки новых трубопроводов при модернизации / расширении. | Человеческий фактор / Компетенции | 22.1. Расчет несущей способности эстакад без запаса на перевооружение. | Проектирование | 22.1.1. При расчетах дополнительно накладывать запас прочности не менее 10%. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Эстакады |  | 23. Интерфейсы в границах соединений эстакад имеют отклонения по высоте/положению (необходимость монтажа дополнительных соединяющих линий). | Человеческий фактор / Компетенции | 23.1. Отсутствие инструментов (в 3D модели) для проведения проверок соотвествия интерфейсов. | Проектирование | 23.1.1. Производить автоматическую проверку интерфейсов инструментами в 3D модели | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Электрика | Выполнено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электроснабжение: Электрообогрев / Парки |  | 24. Отсутствие возможности подачи сырья с товарно-сырьевых парков на производства при неисправности системы автоматического управления / отсутствии электроснабжения. | Человеческий фактор / Компетенции | 24.1. При HAZOP не был учтен риск прекращения подачи электроэнергии на оборудование товарно-сырьевых парков. | Проектирование | 24.1.1. При локальных неисправностях АСУ ТП, электроснабжения товарно-сырьевых парков предусмотреть возможность подачи сырья на производства самотеком. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ
| Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Пруды накопители |  | 25. В паводковый период система ливневой канализации не справляется с объемом талых вод (подтопление территории прудов накопителей). | Процесс / метод | 25.1. Проектная ошибка при расчетах образования талых вод в паводковый период. | Проектирование | 25.1.1. При проектировании учитывать расчет развития ситуации в самый неблагопиятный период (интенсивное снеготаяние, сопровождающееся интенсивными осадками). | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ
387 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Системы обогрева полов (теплоспутники) | Обеспечение эффективной работы систем обогрева | 1. Положительная практика ЗСНХ: Система обогрева полов + теплоспутники с применением этиленгликоля. Исключает риск замерзания теплоспутников Применение датчиков контроля температуры тупиковых мест | - | - | Проектирование | 1.1.1. При проектировании применять системы обогрева с использованием этиленгликоля | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 45
388 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Резервные печи | Обеспечение стабильной производительности производства в случае ремонта ключевого оборудования | 1. Положительная практика ЗСНХ (для эксплуатации. Влияния на ПНР нет): Наличие резервной печи. Возможность выполнения выжига и ремонта без снижения нагрузки производства по сырью | - | - | Проектирование | 1.1.1. При проектировании учитывать потребность применения резервной печи | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
389 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: Архитектурно-планировочные решения | Здания аппаратных / Фальшпол | Применение оптимальных технических решений по зданиям аппаратных | 1. Положительная практика ЗСНХ: 1. Ускорение монтажа при наличие высокого фальшпола в аппаратных (RIB) | - | - | Проектирование | 1.1. Применять высокий фальшпол в аппаратных (RIB) | ИТД | На этапе разработки ПД | Пиролиз | 1 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 69
390 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА: система анализаторов | Сокращение трудозатрат и ресурсов | 1. В анализаторных шельтерах отсутствует подвод водорода и азота с производства. Это приводит к дополнительным затратам во время эксплуатации - Газоносители (баллоны) хранятся сейчас в холодном помещении, как следствие - утечки. Замена баллонов раз в неделю - высокие затраты. | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. Запроектировать в анализаторные шельтера подвод водорода и азота с производства. | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА: система анализаторов |  |  |  |  | Проектирование | 1.1.2. При невыполнении п.1.1.1. - установить баллоны с газом носителем в обогреваемое помещение | ИТД / ОБ | постоянно | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА: система анализаторов |  | - Забивка линий возврата пробы с анализаторов шелтеров |  |  | Проектирование | 1.1.3. Установить датчик давления на возврате пробы в факельный коллектор | ИТД |  | Пиролиз |  |  |  |  | 29 | 0 | 46
391 | Общее (Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / Логистическая платформа / ОЗХ) |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | АСУТП и КИПиА / Средства измерений | Обеспечение корректной работы средств измерений | 1. Некорректное измерение расходов при использовании приборов на разных диапазонах измерений на одном СУ | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1. В случае использование двух датчиков перепада давления для разных диапазонов измерения на одном СУ использовать шкалы начинающимися от "0" | ИТД | На этапе разработки РД | Пиролиз | 2 | 1 | Низкий |  | 29 | 6 | 46
392 | Полипропилен |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Энергетика / цепи управления УПП и ЧРП | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования | 1. Питание цепей управления УПП и ЧРП ответственных позиций не от ИБП. Внеплановые остановы динамического оборудования При просадке питающего напряжения происходит отключение блоков управления УПП ЧРП, как следствие их долгая перезагрузка, что является причиной останова технологического оборудования | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений Не учтены эксплуатационные риски | Проектирование | 1.1.1. При проектировании предусмотреть питание цепей управления от ИБП | ИТД | На этапе разработки РД / На этапе разработки спецификаций | Полипропилен | 3 | 2 | Средний |  | 29 | 8 | 46
393 | Полипропилен |  |  |  | Организация процессов на проекте | ПНР | Энергетика / авторестарт | Обеспечение надежности ведения технологического процесса (технологического оборудования) | 1. Не реализована логика авторестарта критичных позиций. Влияние на надежность технологического процесса при сниженной надежности электроснабжения Причины: пусковые минимумы | Процесс / метод | 1.1. В период ПНР в объеме работ не учтена проверка авторестарта критичных позиций, согласно требований лицензиара | Планирование / ПНР | 1.1.1. Включить в обязательный объем работ ПНР проверку авторестарта критичных позиций (если таковой имеется) | ДПиК / ПНР | На этапе планирования ПНР | Полипропилен | 3 | 3 | Высокий |  | 32 | 7 | 3
394 | Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее, оборудование | Вывод на проектные показатели | 1. Не достигнута проектная производительность установок по окончанию ПНР | Процесс / метод | 1.1. Стратегия ПНР не предусматривает отвественность за вывод установок на проектную мощность. Отсутствие отвественности блока ПНР и производителей оборудования за вывод установок на проектные показатели. | ПНР | 1.1.1 Статегия ПНР должна предусмтаривать достижение проектных показателей установок, рассмотрение всех техничсеких требований, РКД, ПД блоком ПНР на предмет работоспособности узлов и установки в целом | ПНР | На этапе ПНР | ОЗХ | 3 | 2 | Средний |  | 32 |  | 3
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее, оборудование |  |  |  |  | Контрактация / ПНР | 1.1.2. При выборе подрядчика внести в обязательства вывод установки на режим | Контрактное управление | На этапе подготовки договоров | ОЗХ |  |  |  |  | 32 |  | 3
| Пиролиз / Полипропилен / Полиэтилен / ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | ПНР | Общее, оборудование |  |  |  |  | Контрактация | 1.1.3. Окончательный платеж за оборудование проводить по выходу установок на проектную мощность | Контрактное управление | На этапе подготовки договоров | ОЗХ |  |  |  |  | 32 |  | 3
395 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Мокрые колодцы | Общие рекомендации по организации процессов на проекте | Мокрые колодцы слива конденсата не предусматривают возможности слива/откачки, отсутсвует подъезд для транспорта. | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Предусматривать отвод среды из мокрых колодцев в ливневую канализацию с обеспечением охлаждения конденсата | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Мокрые колодцы |  |  |  |  | Проектирование | Предусмотреть возможность откачки конденсата из мокрых колодцев с обеспечением проезда спецтехники | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Мокрые колодцы |  | Обводнение территории в зонах слива конденсата | Процесс / метод | Различные высотные отметки заложения колодцев и подвода трубопроводов слива конденсата (конденсат стекает мимо колодца) | Проектирование | Учитывать высотные отметки трубопроводов и колодцев при проектировании | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Мокрые колодцы |  |  | Процесс / метод | Часть колодцев не была спроектирована. | Проектирование | На всех линиях сброса конденсата предусматривать установку мокрых колодцев | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
396 | ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Технологические (-ое) | Градирня | Повышение качества проектирования | Градирня не достигает проектных показателей по обеспечению требуемой температуры охлажденной воды 25 градусов при фактических температурах воздуха, превышающих значения принятых в проектной документации | Процесс / метод | Принятые в ПД исходные данные по температуре наружного воздуха ниже фактических значений | Проектирование | При выборе технологии производить технико-экономическое сравнение двух сценариев при работе градирни в период высоких температур наружного воздуха: 1) Проектирование градирни со 100% коэффициентом обеспеченности. При невозможности обеспечения предусмотреть локальные системы охлаждения или изменение температурного режима потребителей 2) Проектирование согласно СП с допущением снижения производительности потребителей | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
397 | ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор | Общие рекомендации по организации процессов | Неработоспособность компрессорной станции, УМД | Процесс / метод | Отсутствие налаженного процесса совместного проведения инспекций (представители эксплуатации не принимали участие в испытаниях на заводе изготовителя) | СМР | Обязательное присутствие "будущей" эксплуатации при приемке технологического оборудования с участием специалистов по направлениям | ДУС / ППНР / ПНР / ОБ | До начала СМР | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
| ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  |  | Процесс / метод | Заниженные уставки температуры подшипников скольжения компрессора проектировщиком компрессорной станции, относительно уставок, рекомендованных заводом изготовителем | Проектирование | Проводить анализ не комплектных установок на предмет соотвествия параметров оборудования различных заводов изготовителей | Проектный офис | Предпроектная подготовка, ПД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
| ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  |  | Процесс / метод | Температура рабочей среды на входе в компрессор выше проектных значений ввиду отсутствия тепловой изоляции трубопровода | Проектирование | Предусмотреть изоляцию трубопроводов рабочей среды на входе в компрессор и возможность дополнительного охлаждения среды перед компрессором. Предусмотреть возможность работы компрессора во всём диапазоне температуры окружающего воздуха | Проектный офис | Предпроектная подготовка, ПД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
| ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  |  | Процесс / метод | Компрессор спроектрован для работы в летний период | Проектирование | Проектрование производить с возможностью обеспечения работы компрессора в зимний период (обогрев, климатическое исполнение оборудования) Предусмотреть возможность работы компрессора во всём диапазоне температуры окружающего воздуха | Проектный офис | Предпроектная подготовка, ПД | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
| ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Организация процессов на проекте | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  |  | Процесс / метод | Не возможно производить обкатку на тестовых средах при отсутствии рабочей среды | Проектирование, ПНР | Предусматривать возможность проведения тестовых пробегов на альтернативных рабочих средах (природный газ) | Проектный офис / ПНР | Предпроектная подготовка, ПД, ПНР | ОЗХ | 5 | 3 | Высокий
398 | Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 1. В процессе ПНР выгорали понижающие трансформаторы ячеек РУ низкого напряжения питающие электрозадвижки. Некорректно выбраны трансформаторы, питающие привод задвижек | Человеческий фактор / Компетенции | 1.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 1.1.1 В процессе проектирования акцентировать внимание на технические характеристики при выборе понижающих траснформаторов. При выборе учитывать длину кабельных линий | ИТД / ОБ / Проектная организация | На этапе проектирования | Служба главного энергетика
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 2. В процессе ПНР электрозадвижек выявилась возможность одновременной подачи команд на открытие и закрытие. Проектом не была предусмотрена электрическая и механическая блокировки контакторов | Человеческий фактор / Компетенции | 2.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 2.1.1 В процессе проектирования акцентировать внимание на взаимоблокировки в системах управления электроприводов | ИТД / ОБ / Проектная организация | На этапе проектирования
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 3. В процессе ПНР электрооборудования, вводные выключатели РУ 0,69 кВ отключались действием защиты от замыканий на землю. Некорректный выбор уставок. Уставки защит от замыканий на землю были занижены | Человеческий фактор / Компетенции | 3.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 3.1.1 В процессе проектирования акцентировать внимание по выбору параметров РЗиА. Проводить анализ карты уставок | ИТД / ОБ / Проектная организация | На этапе проектирования
| Пиролиз |  |  |  | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Электрооборудование Распределительные устройства |  | 4. В РУ низкого напряжения, при работе АВР происходило отключение потребителей. Автоматические выключатели трансформаторов для питания цепей управления не были подобраны с учётом броска тока намагничивания катушек контакторов | Человеческий фактор / Компетенции | 4.1. Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | 4.1.1 В процессе проектирования акцентировать внимание при выборе коммутационной аппаратуры. Проводить анализ однолинейных схем и алгоритмов работы автоматики | ИТД / ОБ / Проектная организация | На этапе проектирования
399 | ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  | Неработоспособность компрессорной станции, УМД | Процесс / метод | Непроектное давление на входе, ввиду увеличения давления в технологии пиролиза (проект - 3,4 кгс/см², факт - 4,4 кгс/см²) | Проектирование, ПНР | Установка на линии клапана регулятора давления после себя | Проектный офис | Предпроектная подготовка, ПД | ОЗХ | 5 | 3 | высокий
| ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | Компрессор |  |  |  |  | ПНР | Изменение алгоритма работы по регулированию КТГ и настроек, ввиду непроектных давлений на входе КУ | ПНР | ПНР | ОЗХ
| Общее, ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Проектирование | Общее, Компрессор, кнопки аварийного останова |  | Останов оборудования из-за случайного воздействия на кнопки аварийного останова | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Предусмотреть установку защитных крышек на кнопки аварийного останова оборудования, исключающие случайные воздействия | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 5 | 1 | Высокий
| Общее, ОЗХ (компрессорная топливного газа) | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Проектирование | Общее, Компрессор, кнопки аварийного останова, 3D модель |  |  | Процесс / метод | Скученность оборудования, установка кнопок аварийного останова в районе прохода / лестницы | Проектирование | Выполнять анализ корректности применяемых проектных решений для исключения случайных воздействий на кнопки аварийной остановки оборудования (детальная 3D модель) | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 5 | 1 | Высокий
400 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Колодцы ПГ, сеть В2 | Общие рекомендации по организации процессов на проекте | Колодцы ПГ, сети В2 расположены на проезжей части | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Предусмотреть проектом установку колодцев ПГ на обочине дорог (в карманах), в местах где не планируется движение транспорта. | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | ПНР | первичные загрузки / ВОС / КОС / УВСС |  | Отсутствие первичной загрузки песчанных фильтров, после окончания СМР. Не было заложено в спецификацию. | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений. Отсутствие в спецификации материала для первичной загрузки. | Проектирование | Предусмотреть поставку первичных загрузок в спецификации поставка оборудования. Проверка спецификаций на поставку первичных загрузок со стороны блока ПНР и эксплуатации. | Проектный офис, ПНР | На этапе разработки РД | ОЗХ | 3 | 2 | Высокий
| ОЗХ | Технология | Не рассмотрено | ВиК | Организация процессов на проекте | ПНР | реагенты / ВОС / КОС / УВСС / УГП |  | Отсутствие реагентов на ПНР. В последствии были выявлены на складе оборудования (поступили совместно с оборудованием, не были получены МОЛ, ПНР не знали) | Процесс / метод | Недостаточный контроль со стороны входного контроля и блока ПНР | ПНР | Получение реагентов и ЗИП на ПНР перед началом ПНР. Реагенты должны быть приняты и списаны ПНР. Не ставить на подотчет ОБ реагенты/оборудование ПНР. | ПНР | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 4 | 1 | Высокий
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Колодцы ВиК |  | Колодцы сетей ВиК расположенные в откосах ниже отметки автодорог подвержены повреждению или засыпке при выполнении благоустройства. | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Предусмотреть установку колодцев сетей ВиК вне откосов дорог / предусмотреть высоту колодцев находящихся в обочине дорог не ниже отметки дорожного полотна. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
401 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Компьютерный тренажерный комплекс | Рекомендации по компьютерному тренажерному комплексу | Некачественная разработка технологических моделей тренажерного комплекса по причине отсутствия финализированных схем и инструкций на этапе СМР/ПНР/ППНР | Процесс / метод | Низкое качество 3D моделей завода, отсутствие финальных ревизий по документации в период СМР/ПНР/ППНР | Проектирование, СМР, ПНР, ППНР, эксплуатация | Разработку КТК проводить с разбивкой оплаты в 3 этапа: 1) Разработка по РД до начала ПНР экранов 2D 2) Актуализация схем по итогам ПНР (финальная) 3) Разработка 3D модели методом панорамной съемки | Проектный офис | На этапе подготовки договоров, СМР, ПНР, эксплуатации | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Компьютерный тренажерный комплекс |  |  | Процесс / метод | Отсутствие отдельно выделенного специалиста по работе с КТК | Проектирование, СМР, ПНР, ППНР, эксплуатация | Прием в штат сотрудника, занимающегося работой с КТК и персоналом | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ
402 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | КНС | Общие рекомендации по организации процессов на проекте | Промерзание трубопроводов внутри КНС | Процесс / метод | Недостаточное утепление корпуса и крышки КНС | Проектирование, закупка | Проектировать утепление КНС с учетом сезонности их работы. Предусмотреть возможность дренирования наполненных водой участков трубопровода и арматуры. | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | КНС |  | Разрушение стеклопластикового корпуса КНС | Процесс / метод | Низкое качество изготовления корпуса КНС, нарушение технологии СМР по устройству КНС | Закупка, поставка, СМР | Внутреннее оборудование по срокам годности не менее срока эксплуатации корпуск / обеспечение ремонтопригодности. | Проектный офис | На этапе выбора поставщиков оборудовани,я, СМР | ОЗХ
| ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ВиК | Инженерно-технические решения | СМР / ПНР / Контроль | КНС |  |  |  |  | Закупка, поставка, СМР | Контроль качества корпусов на этапе закупки и поставки, контроль качества СМР. | Проектный офис | На этапе выбора поставщиков оборудовани,я, СМР | ОЗХ
403 | ОЗХ, Общее | Технология | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Системы и оборудование: Вспомогательные (-ое) | Пробоотборные точки. Котельная, общее |  | Невозможность отбора анализа воды на кислород в проектной точке отбора ТС№2 | Процесс / метод | Проектом не предусмотрен охладитель отбора проб | Проектирование | Выполнить анализ всех точек отбора проб на предмет необходимости установки холодильника отбора проб | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
404 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | ТГС и МЦК | Инженерно-технические решения | Здания и сооружения / Конструкции: МК | Лотки под эстакадами / эстакады |  | Отсуствие лотков под эстакадами над проходами/проездами в местах прокладки трубопроводов | Процесс / метод | Недостаточная проработка проектных решений | Проектирование | Над всеми проходами/проездами под этакадами необходимо предусматривать защитные лотки для отвода возможных протечек сред | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 5 | 3 | высокий
405 | ОЗХ | Иное | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | Документация |  | Трудозатраты при разработке документанции, отсутствует корректное описание технологического процесса и взаимодействия между комплектными установками. | Процесс / метод | В РД отсутствует раздел "Пояснительная записка" с полным описанием процесса и уставок. | Проектирование | Включить в объем РД раздел ПЗ, Раздел ПНР, взаимодействие между комплектными установками. | Проектный офис | На этапе разработки РД | ОЗХ | 3 | 2 | Средний
406 | Общее (Пиролиз / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Проектирование | Топливный газ / МВФ / Компрессор | Общие рекомендации по организации процессов на проекте | Колебания нагрузок компрессора, потребителей топливного газа | Процесс / метод | Поступление на компрессор топливного газа среды, отличной от проектной (вероятно - азот) со стороны производства "Пиролиз" | Проектирование | Предусмотреть мероприятия по исключению прохождения непроектных сред на технологическое оборудование (установка хроматографа). При поступлении непроектной среды - произвоить отключение компрессора и перекрытие потребителей | Проектный офис | На этапе разработки ПД | ОЗХ | 5 | 2 | Высокий
| Общее (Пиролиз / ОЗХ) | Технология | Не рассмотрено | Общее | Организация процессов на проекте | Контроль | Топливный газ / МВФ / Компрессор |  |  |  |  | Эксплуатация | Выполнение анализов подаваемой среды в сторону потребителей перед включением в работу трубопроводов, ранее заполненных азотом | ОБ, ДУС, ПНР | ПНР / эксплуатация | ОЗХ | 5 | 1 | Высокий

## Значения (hidden)
Критерии поиска (ст. 3, 4, 5)
№ | Категория/Глава | Дисциплина / Направление | Наименование (в произвольной форме)
1 | Оборудование | Технология / Нетехнология / Вспомогательное | Негабаритное /тяжеловесное / динамическое / Статическое / Элетрооборудование / Пакетные поставки / АСУТП и КИПиА / Лабораторное / Вспомогательные системы / ОВКВ + наименование оборудования / поставщика
2 | Системы | Технология / Нетехнология / Вспомогательные | Наименование системы: АСУТП и КИПиА, Электроснабжение, ОВиК, ПС, СС, технологические трубопроводы и др.
3 | Здания и сооружения/ конструкции | Сваи / Фундаменты / Монолитный бетон выше "0" / Несущие МК / Сборные ЖБ конструкции / Ограждающие конструкции / Кровля / Дороги и мощение / Архитектурно-планировочные решения / Отделка зданий / Колодцы / Эстакады / Опоры / Благоустройство и внутризаводсская инфраструктура | Уточнение наименования (при необходимости) / поставщик
4 | Организационные/ общие вопросы | Контракты / Поставка / СМР / ППНР/ПНР / Проектирование / Цифровизация / контроль / Планирование. Управление проектом / Бухгалтерия / Логистика / Ввод в эксплуатацию / Эксплуатация / Персонал | -
5 | Безопасность | ОТ и ПБ / Экономическая безопасность | От и ПБ: Электробезопасность / Пожарная / Работы на высоте / Работы повышенной опасности / Погрузочно-разгрузочные, обучение и допуски / Отсутствие спецодежды и СИЗ / Состояние строительной площадки, отходы / Экологическая безопасность / Транспортная безопасность Экономическая безопасность: Хищение или утеря имущества / Порча имущества / Забастовки
6 | Взаимодействие | Службы заказчика / контрагенты: подрядчики СМР / ПНР / ЕР / вендоры / поставщики / другие | наименование служб/ контрагентов
Категория причины проблемы (ст.7)
1 | Человеческий фактор / компетенции | причины, связанные с человеком включают в себя факторы, обусловленные состоянием и возможностями человека. Например, это квалификация человека, его физическое состояние, опыт и пр.
2 | Исполнительская дисциплина | причины, связанные с невыполнением работ в соответствии с какими-либо нормативными документами
3 | Процесс/ метод | причины, связанные с методом работы заключают в себе то, каким образом, выполняется работа, а также все, что связано с производительностью и точностью выполняемых операций процесса или действий.
4 | Внешняя среда | это все факторы, определяющие воздействие внешней среды на выполнение действий. Например, температура, освещенность, влажность и т.п.
5 | Механизмы | Механизмы это все факторы, которые обусловлены оборудованием, машинами, приспособлениями, используемыми при выполнении действий. Например, состояние инструмента, состояние приспособлений и т.п.

## Свод
№ | Код | Код 2 ур. | приоритет
1 | 29 | 46 | 7
2 | 29 | 45 | 7 | [6 empty] | 1 |  | ТОП | 1 | 1
3 | 29 | 45 | 8 | [6 empty] | 2 |  | Высокий | 2 | 2
4 | 32 | 14 | 7 | [6 empty] | 3 |  | Средний | 3 | 3
5 | 32 | 20 | 7 | [6 empty] | 4 |  | Низкий | 4 | 0
6 | 32 | 14 | 7 | [9 empty] | 5
7 | 32 | 14 | 8
8 | 32 | 14 | 8
9 | 32 | 14 | 8
10 | 14 | 27 | 7
11 | 32 | 25 | 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 0
12 | 32 | 20 | 7 |  | № | Наименование категории | Подкатегории | Высокий | Средний | Низкий | не определен | Количество ВУ |  | Применимо для АГХК | Выполнено | ТГС и МЦК
13 | 29 | 45 | 7 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | на 20.12.2019 | В работе | ВиК
14 | 29 | 49 | 7 | 27 | 1 | Охрана труда и безопасность |  | 12 | 7 | 7 | 0 | 26 |  | 233 | Не рассмотрено | Общее
15 | 29 | 45 | 7
16 | 29 | 38 | 8 | 32 | 2 | Организация процессов на проекте | проектирование / МТО / СМР / ППНР / ПНР / логистика / планирование / контроль / бухгалтерия / инфраструктура- / интерфейсы / ввод в эксплуатацию | 42 | 35 | 20 | 1 | 98
17 | 29 | 87 | 7 | 14 | 3 | Взаимодействие |  | 26 | 36 | 15 | 0 | 77
18 | 29 | 55 | 7
19 | 29 | 38 | 7
20 | 32 | 42 | 8 | 29 | 4 | Инженерно-технические решения |  | 65 | 74 | 54 | 0 | 197
21 | 27 | ОТ и ПБ | 7
22 | 29 | 46 | 7
23 | 32 | 20 | 7
24 | 29 | 46 | 8 |  | Итого: |  |  | 145 | 152 | 96 | 1 | 398
25 | 14 | 62 | 8
26 | 32 | 14 | 8
27 | 32 | 14 | 7
28 | 32 | 14 | 8
29 | 32 | 14 | 7
30 | 14 | 24 | 6
31 | 14 | 24 | 8
32 | 32 | 14 | 7
33 | 29 | 46 | 7
34 | 29 | 46 | 8
35 | 14 | 24 | 7
36 | 14 | 45 | 7
37 | 14 | 48 | 8
38 | 14 | 29 | 8
39 | 32 | 13 | 7
40 | 14 | 16 | 6
41 | 14 | 24 | 8
42 | 29 | 46 | 7
43 | 29 | 46 | 7
44 | 29 | 46 | 8
45 | 29 | 46 | 8
46 | 29 | 46 | 7
47 | 29 | 46 | 7
48 | 29 | 46 | 6
49 | 29 | 46 | 7
50 | 29 | 46 | 8
51 | 29 | 46 | 8
52 | 29 | 46 | 8
53 | 29 | 46 | 7
54 | 29 | 46 | 7
55 | 29 | 83 | 6
56 | 29 | 38 | 8
57 | 29 | 46 | 7
58 | 29 | 46 | 7
59 | 29 | 46 | 7
60 | 29 | 46 | 7
61 | 29 | 45 | 7
62 | 32 | 14 | 7
63 | 27 | ОТ и ПБ | 7
64 | 27 | ОТ и ПБ | 7
65 | 27 | ОТ и ПБ | 7
66 | 27 | ОТ и ПБ | 6
67 | 27 | ОТ и ПБ | 7
68 | 27 | ОТ и ПБ | 8
69 | 27 | ОТ и ПБ | 8
70 | 29 | 46 | 8
71 | 27 | ОТ и ПБ | 6
72 | 27 | ОТ и ПБ | 7
73 | 27 | ОТ и ПБ | 8
74 | 27 | ОТ и ПБ | 8
75 | 27 | ОТ и ПБ | 8
76 | 27 | ОТ и ПБ | 7
77 | 27 | ОТ и ПБ | 7
78 | 27 | ОТ и ПБ | 7
79 | 29 | 70 | 7
80 | 29 | 72 | 7
81 | 29 | 46 | 8
82 | 32 | 26 | 7
83 | 32 | 24 | 6
84 | 29 | 46 | 7
85 | 29 | 46 | 8
86 | 29 | 46 | 6
87 | 29 | 46 | 8
88 | 29 | 38 | 8
89 | 32 | 15 | 7
90 | 32 | 14 | 7
91 | 14 | 27 | 8
92 | 32 | 3 | 8
93 | 32 | 10 | 8
94 | 32 | 3 | 8
95 | 32 | 3 | 6
96 | 32 | 12 | 8
97 | 32 | 44 | 7
98 | 32 | 6 | 8
99 | 14 | 21 | 8
100 | 14 | 21 | 7
101 | 32 | 4 | 8
102 | 29 | 46 | 7
103 | 29 | 72 | 7
104 | 29 | 46 | 8
105 | 29 | 46 | 6
106 | 29 | 72 | 8
107 | 29 | 38 | 8
108 | 32 | 8 | 6
109 | 32 | 10 | 6
110 | 14 | 50 | 8
111 | 29 | 46 | 6
112 | 14 | 29 | 6
113 | 32 | 9 | 7
114 | 29 | 46 | 8
115 | 29 | 46 | 8
116 | 14 | 24 | 6
117 | 29 | 46 | 7
118 | 29 | 46 | 7
119 | 29 | 46 | 7
120 | 29 | 46 | 6
121 | 29 | 46 | 7
122 | 29 | 72 | 6
123 | 29 | 72 | 8
124 | 29 | 72 | 6
125 | 29 | 46 | 6
126 | 29 | 46 | 8
127 | 29 | 46 | 6
128 | 29 | 45 | 7
129 | 29 | 49 | 6
130 | 29 | 46 | 6
131 | 29 | 46 | 8
132 | 29 | 49 | 7
133 | 27 | ОТ и ПБ | 8
134 | 29 | 46 | 8
135 | 29 | 46 | 8
136 | 29 | 46 | 8
137 | 29 | 46 | 8
138 | 29 | 46 | 6
139 | 29 | 49 | 6
140 | 29 | 38 | 8
141 | 32 | 15 | 7
142 | 32 | 14 | 6
143 | 32 | 14 | 6
144 | 32 | 9 | 6
145 | 32 | 14 | 6
146 | 32 | 14 | 6
147 | 32 | 6 | 8
148 | 32 | 16 | 8
149 | 14 | 24 | 8
150 | 14 | 29 | 8
151 | 29 | 69 | 6
152 | 29 | 38 | 6
153 | 29 | 46 | 8
154 | 27 | ОТ и ПБ | 6
155 | 29 | 45 | 6
156 | 32 | 8 | 7
157 | 32 | 8 | 7
158 | 32 | 8 | 7
159 | 27 | Экономическая безопасность | 7
160 | 27 | Экономическая безопасность | 7
161 | 27 | Экономическая безопасность | 7
162 | 14 | 35 | 6
163 | 14 | 27 | 6
164 | 14 | 89 | 7
165 | 32 | 11 | 8
166 | 32 | 19 | 6
167 | 32 | 8 | 7
168 | 32 | 23 | 7
169 | 14 | 27 | 8
170 | 32 | 14 | 6
171 | 14 | 21 | 7
172 | 32 | 14 | 7
173 | 29 | 46 | 7
174 | 29 | 46 | 8
175 | 32 | 3 | 7
176 | 29 | 96 | 7
177 | 29 | 46 | 7
178 | 29 | 96 | 8
179 | 29 | 46 | 6
180 | 29 | 45 | 8
181 | 29 | 45 | 7
182 | 14 | 67 | 8
183 | 14 | 27 | 8
184 | 14 | 38 | 7
185 | 29 | 49 | 8
186 | 29 | 49 | 7
187 | 29 | 46 | 7
188 | 29 | 38 | 8
189 | 32 | 18 | 6
190 | 29 | 51 | 6
191 | 29 | 38 | 8
192 | 29 | 59 | 8
193 | 32 | 3 | 7
194 | 32 | 8 | 6
195 | 32 | 4 | 7
196 | 32 | 15 | 7
197 | 32 | 19 | 7
198 | 32 | 12 | 7
199 | 32 | 3 | 7
200 | 32 | 18 | 8
201 | 32 | 14 | 8
202 | 32 | 19 | 7
203 | 14 | 29 | 8
204 | 14 | 58 | 6
205 | 29 | 96 | 8
206 | 14 | 27 | 8
207 | 14 | 29 | 8
208 | 14 | 27 | 8
209 | 14 | 27 | 6
210 | 32 | 14 | 6
211 | 32 | 8 | 6
212 | 14 | 16 | 8
213 | 14 | 44 | 8
214 | 32 | 19 | 7
215 | 14 | 16 | 8
216 | 32 | 25 | 8
217 | 32 | 14 | 8
218 | 32 | 3 | 6
219 | 14 | 27 | 8
220 | 32 | 3 | 8
221 | 14 | 58 | 8
222 | 32 | 19 | 8
223 | 32 | 14 | 6
224 | 14 | 27 | 8
225 | 32 | 3 | 7
226 | 32 | 3 | 7
227 | 14 | 50 | 7
228 | 14 | 27 | 6
229 | 14 | 27 | 8
230 | 29 | 96 | 8
231 | 29 | 46 | 7
232 | 32 | 9 | 8
233 | 14 | 27 | 7
234 | 32 | 14 | 7
235 | 14 | 27 | 6
236 | 14 | 29 | 7
237 | 14 | 29 | 7
238 | 14 | 29 | 7
239 | 14 | 27 | 8
240 | 14 | 16 | 8
241 | 14 | 16 | 8
242 | 14 | 16 | 8
243 | 14 | 16 | 8
244 | 14 | 16 | 6
245 | 14 | 27 | 6
246 | 14 | 16 | 8
247 | 14 | 27 | 8
248 | 14 | 27 | 6
249 | 14 | 27 | 7
250 | 14 | 27 | 8
251 | 14 | 27 | 7
252 | 14 | 27 | 6
253 | 14 | 27 | 6
254 | 14 | 27 | 7
255 | 29 | 96 | 7
256 | 14 | 26 | 7
257 | 14 | 24 | 7
258 | 14 | 24 | 8
259 | 14 | 24 | 7
260 | 14 | 24 | 7
261 | 14 | 24 | 8
262 | 14 | 24 | 7
263 | 14 | 24 | 7
264 | 14 | 24 | 7
265 | 14 | 24 | 8
266 | 29 | 45 | 7
267 | 29 | 45 | 7
268 | 29 | 46 | 7
269 | 29 | 45 | 7
270 | 29 | 45 | 7
271 | 29 | 45 | 7
272 | 29 | 46 | 7
273 | 29 | 59 | 7
274 | 14 | 74 | 7
275 | 29 | 49 | 7
276 | 29 | 45 | 8
277 | 29 | 45 | 8
278 | 29 | 45 | 8
279 | 29 | 45 | 8
280 | 29 | 46 | 8
281 | 29 | 45 | 8
282 | 29 | 45 | 8
283 | 29 | 45 | 6
284 | 29 | 49 | 7
285 | 29 | 45 | 8
286 | 29 | 45 | 8
287 | 29 | 45 | 8
288 | 32 | 8 | 8
289 | 29 | 49 | 8
290 | 32 | 14 | 6
291 | 29 | 46 | 7
292 | 29 | 46 | 7
293 | 29 | 72 | 6
294 | 29 | 46 | 7
295 | 29 | 46 | 8
296 | 29 | 44 | 7
297 | 32 | 9 | 7
298 | 32 | 14 | 8
299 | 29 | 69 | 8
300 | 14 | 27 | 7
301 | 14 | 27 | 7
302 | 32 | 3 | 8
303 | 32 | 3 | 8
304 | 32 | 4 | 6
305 | 32 | 4 | 8
306 | 29 | 69 | 6
307 | 29 | 46 | 7
308 | 32 | 24 | 8
309 | 14 | 24 | 7
310 | 29 | 46 | 8
311 | 29 | 46 | 8
312 | 29 | 45 | 7
313 | 29 | 46 | 6
314 | 29 | 46 | 8
315 | 29 | 46 | 6
316 | 29 | 46 | 6
317 | 29 | 46 | 6
318 | 29 | 46 | 8
319 | 29 | 46 | 7
320 | 29 | 45 | 6
321 | 29 | 46 | 8
322 | 29 | 46 | 6
323 | 29 | 45 | 8
324 | 29 | 45 | 7
325 | 29 | 46 | 8
326 | 29 | 96 | 8
327 | 32 | 14 | 8
328 | 32 | 18 | 7
329 | 32 | 3 | 7
330 | 32 | 25 | 8
331 | 29 | 46 | 6
332 | 32 | 20 | 7
333 | 29 | 46 | 8
334 | 29 | 72 | 6
335 | 29 | 72 | 6
336 | 29 | 72 | 6
337 | 32 | 20 | 8
338 | 27 | 8 | 6
339 | 29 | 46 | 8
340 | 29 | 46 | 6
341 | 29 | 46 | 6
342 | 27 | 8 | 6
343 | 27 | 8 | 6
344 | 29 | 46 | 6
345 | 27 | 8 | 8
346 | 29 | 46 | 8
347 | 29 | 46 | 8
348 | 29 | 92 | 6
349 | 29 | 46 | 6
350 | 29 | 46 | 8
351 | 29 | 46 | 6
352 | 29 | 46 | 6
353 | 29 | 96 | 7
354 | 32 | 3 | 8
355 | 29 | 69 | 6
356 | 32 | 3 | 7
357 | 32 | 14 | 7
358 | 29 | 46 | 7
359 | 29 | 46 | 8
360 | 29 | 96 | 7
361 | 27 | 8 | 6
362 | 32 | 14 | 8
363 | 29 | 45 | 6
364 | 29 | 46 | 8
365 | 29 | 46 | 7
366 | 29 | 46 | 8
367 | 29 | 46 | 8
368 | 29 | 46 | 8
369 | 29 | 46 | 6
370 | 29 | 46 | 8
371 | 29 | 46 | 6
372 | 29 | 45 | 7
373 | 29 | 46 | 8
374 | 29 | 46 | 6
375 | 29 | 46 | 8
376 | 29 | 46 | 6
377 | 29 | 49 | 7
378 | 29 | 45 | 6
379 | 14 | 24 | 8
380 | 32 | 3 | 8
381 | 29 | 44 | 6
382 | 29 | 46 | 6
383 | 29 | 46 | 6
384 | 32 | 29 | 6
385 | 32 | 18 | 8
386 | 29 | 46 | 8
387 | 29 | 45 | 6
388 | 29 | 46 | 6
389 | 29 | 69 | 6
390 | 29 | 46 | 6
391 | 29 | 46 | 6
392 | 29 | 46 | 8
393 | 32 | 3 | 7
394 | 32 | 3 | 0
395 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0